北京某大型公建工程创优保证体系及措施
41 质量保证体系及措施


41.1 质量保证体系


41.1.1 质量管理组织机构


51.1.2 质量管理人员职责


51.2 ISO9000 系列质量体系标准的贯彻


51.2.1 ISO9000 质量体系文件


61）质量策划


62）质量策划的主要内容


63）质量策划报告


71.2.2 总承包项目质量计划


71）目的


72）管理职责


73）文件和资料控制


84）物资采购


115）标识和可追溯性


136）追溯


137）分包工程的标识


138）施工过程控制


159）检验与试验


1610）检验、测量和试验设备的控制


1811）不合格品控制


1912）质量记录


1913）内部质量审核


191.2.3 工程分包


201）分包商的预先评价


202）业主指定的分包商


203）项目选择的分包商


211.2.4 质量控制过程和阶段


231.2.5 质量因素控制


251.2.6 质量控制方法


251）审核有关技术文件、报告或报表


252）现场质量检查


251.2.7 工程材料、设备控制


251）工程材料设备的报批和确认


262）材料样品的报批和确认


263）工程材料设备的进场验证和校验


261.2.8 施工工序的质量控制


271.2.9 质量问题分析和处理的程序


291.2.10 纠正和预防措施


311.2.11 质量记录的控制


321.2.12 内部质量体系审核


321.2.13 培训


331.2.14 统计技术


341.2.15 工程阶段性验收与竣工验收程序


351.2.16 服务


351.3 质量管理制度


391.4 质量管理程序


391.4.1 质量保证程序


391.4.2 过程质量执行程序


401.5 各分部分项工程质量保证措施


401.5.1 测量工程质量保证措施


421.5.2 模板工程质量保证措施


431.5.3 钢筋工程质量保证措施


441.5.4 混凝土工程质量保证措施


471.5.5 钢结构工程质量保证措施


561.5.6 幕墙工程质量保证措施


601.5.7 内装饰工程质量保证措施


641.6 成品保护措施


641.6.1 一般措施


661.6.2 措施的制定和实施


661.6.3 成品保护管理制度


661.6.4 主要施工项目成品保护措施


661）清水及彩色混凝土工程


662）钢结构工程


673）玻璃幕墙工程


684）演播室装饰工程


681.7 创优计划


681.7.1 创优目标


681.7.2 创优策划


701.7.3 过程监控——创优实施阶段


702）现场指导、协助与控制




工程概况：

****包括两座斜塔楼，连接两座斜塔楼顶部的14 层高的悬臂结构，以及10 层裙楼与三层地下室。1 号塔楼52 层，屋顶最高处标高234m；2号塔楼44 层，屋顶最底处标高194m；裙楼10 层，屋顶标高46.45m。功能包括行政管理、综合业务、新闻制播、播送、节目制作以及分布在大楼内的员工服务和一系列技术功能区。
服务楼位于场地的西北，高20m，地下1 层，地上2 层，总建筑面积24133m2，由警卫中心、特种车库与能源中心组合在一起，形成一个独特的圆形建筑。服务楼方型建筑为聚氨酯喷涂立面，而警卫楼圆形建筑采用定制的铝板幕墙体系。
****采用桩筏基础，钻孔灌注桩，塔楼区域桩长约52m，直径1200mm；基础底板最厚为13.55m，基坑最大开挖深度29m。裙楼区域采用桩筏基础，筏基(承台)下布设15～20m长、直径600mm 的钻孔灌注桩（抗拔桩）。地下室为钢筋混凝土结构和钢骨混凝土结构；裙房地上结构形式为钢框架结构；塔楼地上为钢结构。
主楼的两座塔楼整体向内双向倾斜6°，塔楼内部柱及核心筒垂直，外筒体斜立柱从地下室基础开始向上延伸，与核心筒之间有钢梁连接。核心筒为全钢结构，外筒体为一完全支撑框架，由梁、柱及斜撑组成的整体空间网状结构，钢板最厚达到110mm。主楼悬臂部分包含内部框架、底部桁架及外框筒三部分。
悬臂部分最大距离为75.165m，底面标高为162.2m，顶面倾斜，与两座塔楼的顶面位于同一个倾斜内，其竖向荷载通过内部框架结构一直传递到悬挑结构底部37～39 层转换桁架上。底部桁架支撑在与之相连的外框筒上，将荷载传递给周边外筒体钢结构，后者再将荷载传递到地基上。
1 质量保证体系及措施
1.1 质量保证体系
1.1.1 质量管理组织机构

1.1.2 质量管理人员职责
	总承包项目经理

	是项目质量的第一责任人，负责组织工程质量策划和施工组织
设计大纲的编制，制定工程质量实施总目标。

	质量总监
	由单位总部直接委派，参与工程质量策划和质量计划的编制，
指导和监督项目质量工作的实施，具有一票否决权。

	项目副经理
（协调控制）

	量管理部工作。制定质量计划和阶段质量实施目标，并对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。
负责定期组织质量讲评、质量总结，以及与业主和业主代表、
监理进行有关质量工作的沟通和汇报。

	项目总工程师

	根据工程质量策划和质量计划，组织专项施工方案、工艺标准、
操作规程的编制,提出质量保证措施。负责工程施工规范、规程和标准管理。

	项目副经理（结构、机电、幕墙及装饰、商务）

	根据工程质量策划和质量计划，对各自专业的施工或分管工作
进行总体部署和协调。

	工程质量管理部

	编制专项计划，包括质量检验计划、过程控制计划、质量预控
措施等，对工程质量控制进行控制。
组织检查各工序施工质量，组织重要部位的预检和隐蔽工程检
查。组织分部工程的质量核定及单位工程的质量评定；针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督检查其落实。
监督检查质量计划的落实情况。


	技术部

	对图纸、施工方案、工艺标准的确定并及时下发，指导工程的
施工生产。
负责结构预控验算、结构变形监测、工程施工测量和各项试验
检测工作。
对工程技术资料进行收集管理，确保施工资料与工程进度同步。

	深化设计部

	组织各深化设计组对施工图分专业进行深化设计，保证各专业
协调吻合，从而保障整体工程的施工质量。

	物资及设备部

	严格按物资采购程序进行采购，确保物资采购质量。
组织对工程物资的验证，确保使用合格产品。
采购资料及验证记录的收集、整理。

	各专业施工部和总包
管理部
	对施工进行具体的安排部署，保证各专业工程质量目标的实现。
严格执行项目质量计划，按照规范、标准对施工过程进行严格
检验与控制。
本部门质量记录的收集整理，做到准确、及时、完整、交圈。
工程成品保护管理，做到职责到人，保护措施到位。


1.2 ISO9000 系列质量体系标准的贯彻
1.2.1 ISO9000 质量体系文件
本工程质量体系文件如下，供所有项目的参与者遵照执行：
质量策划报告、有关规章制度、岗位职责；
施工组织设计、专项施工方案、工艺标准、操作规程、工程进度计划和检验、试验计划；
施工图纸、标准图集；
本工程的设计规范和标准；
国家施工规范、规程和标准；
其他支持性文件(如部门的岗位职责，工作程序和管理规定等)。
1）质量策划
针对如何确保工程总目标的实现，我单位组织项目经理部骨干人员就项目经理部人员质量职责划分、质量创优目标、技术方案编制计划、阶段性质量控制关键点、质量保证措施等方面进行总体策划，为项目质量计划实施做好总体部署和战略安排。
2）质量策划的主要内容
	质量创优目标
	确定工程质量标准、创优总体目标。

	人员质量职责划分
	确定项目经理部的组织机构和人员数量，确定部门岗位职责，对主要管理岗位的人员质量责任进行分工。

	项目质量计划
	确定项目质量工作计划、质量控制关键点、质量工作管理程序等。

	工程分包方案
	确定主要分包工程的内容、分包方式、分包商进场时间，提出候选分包商名单。

	物资设备采购方案
	确定由业主、物资及设备部和分包商负责采购的物资的范围和进场时间。

	主要施工设备

配置方案

	确定主要施工设备的规格型号、设备来源和进出场时间。

	技术方案编制计划
	确定需要编制的主要施工技术方案的名称、编制单位和编制日期。


3）质量策划报告
（1）工程质量管理部负责将质量策划的结果形成质量策划报告，经主管项目副经理签字确认后，报项目经理批准签发。
（2）质量策划报告属受控文件，由工程质量管理部负责管理，包括编写、打印、受控发放、修订、换版、作废处理和归档等。
（3）质量策划报告发放范围包括：项目经理、项目副经理、总工程师及项目各部门,报质量总监。
（4）当项目情况发生变化（如业主对工期提出新的要求或对工作范围进行调整，工程实施环境发生改变等）时，项目经理部应针对变化情况及时组织进行质量策划，调整并修改相应的质量策划报告。
（5）质量策划报告发布后，工程质量管理部应立即组织各部门根据质量策划报告的要求编制具体指导项目实施的支持性文件。
1.2.2 总承包项目质量计划
为保证已经确定的项目质量体系能在本工程有效的运作，本工程将制定“总承包项目质量计划”。
其配备的质保手段将覆盖整个工程，成为工程施工指导性文件，它主要包括以下管理内容：
1）目的
根据工程承包合同业主提出的主要要求（包括对工程质量等级的要求），对工程使用功能要求，对交（竣）工要求，制定工程质量要求达到的目的。
2）管理职责
设置管理项目的组织机构，绘制组织架构图，它主要应包括工程质量管理部、深化设计部、技术部、各专业施工部、合约商务部、物资及设备部等部门，明确工程质量管理部为专职质量管理机构并对项目领导成员及管理人员的职责、权限进行详细描述。
3）文件和资料控制
对业主提供的工程图纸、技术文件以及为实现质量目标而编制的程序文件、作业指导书等资料进行编目、标识、归档，并做好对外、对内文件资料的收发登记工作，对作废文件进行标识，处置。
（1）与本项目质量体系要求和控制工程质量有关的文件和资料
a、项目文件，包括质量策划报告、与质量有关的规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案等。
b、标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。
c、合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等。
d、图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。
e、外来文件，包括业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。
f、外发信函，就有关工程质量问题的外发信函。
g、质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。
（2）文件和资料的更改
a、文件和资料的更改由文件的原起草部门负责，其审批由该文件的原审批人进行。
b、当指定其他人审批时，其应获得原审批所依据的背景资料。
c、文件更改时，与之相关的文件必须同时更改。
d、文件和资料需要更改时，更改部门应及时向使用单位或部门发出文件更改通知。
（3）文件和资料的更改方法
a、换页：即对文件经过一定手改次数后，应换页。
b、换版：即文件经多次更改，或经大幅度修改后应进行换版，原版文件作废。
c、手改：文件持有人按更改通知的要求,在更改部位划去原有文字，在相应一边写上更改后文字。手改只能进行划改，不允许压改。
（4）文件和资料的作废、回收及销毁
a、作废文件由发出部门及时收回，防止误用。
b、资料员应及时对作废文件进行销毁。
c、对需要保留的作废文件，应加盖“作废”印章予以标识。
4）物资采购
对供应商进行评估，定出合格供应商，制定出采购材料、机械设备的质量要求和质量保证措施。
（1）物资采购的策划
根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分：
a、业主提供的物资；
b、项目采购的物资；
c、分包商采购的物资；
项目质量策划时，项目经理应组织物资及设备部、合约商务部、技术部、各专业施工部等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式。
（2）供应商的预先评价
对所有直接向本项目提供工程物资的供应商，物资及设备部负责组织进行评价，以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。
（3）供应商资格预审
物资及设备部负责对供应商的资格预审，编制并发放供应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成；对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资及设备部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。
（4）供应商考察
对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察由物资及设备部牵头，必要时可邀请有关部门的人员参加。

供应商的资格预审／考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。
（5）业主提供的物资
a、合同文件
当业主将部分工程另作分包或提供部分物资时，合约商务部负责同业主洽商并在合同中明确总承包项目经理部的责任和权利，以不影响对工程计划及质量等管理为原则。
当业主与其指定的分包商签定合同时，合约商务部应与业主洽商并以书面的形式确定总包对该分项工程的责任及对该分包商的管理权限，明确该分包商在权利义务方面无特殊性，以保证项目的统一管理和工程质量。
对由业主推荐而由总包与之签定合同的分包商，合约商务部应对分包商进行预先评价，合格后再与分包商签定分包合同。当业主推荐的分包商没有通过／经过预先评价，合约商务部应书面向业主报告；当业主坚持使用该分包商时，合约商务部则应同业主确定总包对该分项工程的责任和权利。
对业主提供的物资、设备，物资及设备部应在同业主签定合同时明确其提供物资的清单。清单中应包括业主提供物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。当在合同签定时尚不能准确标明其规格、数量的物资时，物资及设备部应在合同中明确业主提供物资的种类和估算数量，具体的清单可在条件具备时再向业主办理。
b、业主提供物资的验证
对业主提供的物资，物资及设备部必须按其类型、品种数量、质量要求等进行检验或验证，做好记录并保存物资的全部质量文件和资料。
对经验证不符合合同规定要求或质量文件资料不全的物资，物资及设备部应做好记录并及时报告业主。
c、业主提供物资的贮存和维护
物资及设备部负责对验证后的物资进行标识，并单独存放和妥善防护，防止任何由于贮存保管不当而造成的变质、损坏、丢失和混用，并定期检查物资状况。在贮存、维护过程中，如有丢失、损坏或不适用等情况，物资及设备部应记录并向业主报告。
（6）项目采购的物资
a、采购计划
每月5 日由物资使用部门向物资及设备部提出下月需用物资的申请计划，物资及设备部根据申请计划制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早提交，以给采购提供充足的时间。
b、供应商选择
本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。
招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。
非招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节：邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价及确定供应商。
对供应商的选择，原则上至少邀请3 家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。

供应商选择的全部记录资料由物资及设备部负责保存。
c、样品／样本报批与询价
凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品／样本时间。
物资及设备部对供应商提出提供样品／样本和报价的要求。
物资及设备部负责办理对业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。使用单位应配合物资及设备部办理有关报批事宜。
d、采购合同
合约商务部、物资及设备部在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项
内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。
采购合同的内容应以主合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。
合约商务部应将合同（订单）文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。物资及设备部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。
e、供货安排
物资及设备部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。
（7）分包商采购的物资
对分包商采购物资执行样品／样本报批制度，由负责管理该分包商的总包管理部和物资及设备部共同对分包商提供的样品／样本进行审批。
物资的验证分为：
a、项目在供应商处对采购物资的验证
当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资及设备部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。
物资设备、质量等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。
b、业主对供应商提供物资的验证
当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资及设备部负责联系并配合业主的验证。
业主的验证不能免除供应商提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。
c、进场物资的验证
物资进场后，由物资及设备部组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。
d、对分包商采购物资的验证
分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录；负责管理该分包商的总包管理部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验计划中予以规定。
项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后项目对不合格品的拒收。

5）标识和可追溯性
规定对进场物资和工程实施过程产品进行标识的办法以及记录发放办法。
（1）物资的标识
a、物资及设备部在向供应商订货时，除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、合格证外，还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。
b、物资进货时，应办理入库验收手续，建立进货记录和物资台帐。台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。领用时应有领料凭证。
c、进入库房内的物资均应分类码放，并贴上标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地等。
d、露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分隔堆放、码齐，并用标牌标识其名称、规格、型号、质量等级及检验和试验状态等；钢构件和混凝土预制构件，应在构件的显著部位直接书写上述标识。
e、对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并采取先进先出的措施。
f、对现场加工好的钢筋半成品，应按不同结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。
g、对生产厂家出厂已在物资包装（含捆扎）上悬挂的标牌及其它标识，应妥善保管，不得随意拆扔。
h、标牌应设置在物资存储场地通道附近的明显位置上，标牌要清晰醒目。入库物资的标签应悬挂在料架上方。
i、对物资存贮器上的标识应予以妥善保持，当存贮器中的物资更换时，贮存单位必须同时更换存贮器上的标识。
（2）施工过程的标识
a、施工过程的标识主要是以检验和试验记录及质量检验评定的记录来实现的。
b、由工程质量管理部组织分部分项工程质量验评及隐蔽工程验收，在记录表上用文字、简图进行标识，标明其工程管理部位、作业人员、施工日期、验评日期等。
c、施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试验报告作为工序的标识。检验和试验报告中应表明工序名称、施工部位、送检及报告日期、试验结果等。
d、技术部施工测量组应按不同的施工阶段、不同的要求，作出现场测量标志、测量成果图和成果记录。
e、工程竣工后由工程质量管理部负责与业主办理交工验收手续，填写规定的表格，经有关各方签字后作为工程最终结果的标识。
（3）检验和试验状态标识
a、物资和施工过程在检验和试验后，应对其检验和试验状态进行标识，以表明其经检验和试验后合格与否。
b、检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不合格和已检验待确定四种状态。
c、负责标识的单位或部门应保护好标识，发现标识不清或无标识的情况，应立即处理、补做。
（4）物资的检验和试验状态
a、物资及设备部负责对其控制物资的检验和试验状态标识。对分包商采购的物资，负责管理该分包商的专业总包管理部指导与监督其按本程序规定对物资的检验和试验状态进行标识。
b、对物资的检验和试验状态标识采取挂标签、立标牌、作记录等方法。
（5）过程的检验和试验状态
a、未经检验和试验的过程不做标识。
b、对过程的检验和试验状态标识均采用记录形式进行。记录中应标明过程合格或不合格结论，并确保作业人员（包括分包商）清楚过程所处的状态。
c、过程经初步检验判为不合格、且处于待评审处理时，为已检验待确定状态。此状态由质量工程师以书面文件为标识通知作业负责人。
d、工程最终检验和试验状态为政府质量监督检查机构最后核定的单位工程评定表中所标识的合格和不合格两种状态。
e、物资及设备部负责监督检查物资的检验和试验状态标识的实施情况，工程质量管理部负责监督检查过程的检验和试验状态标识的实施情况。施情况，工程质量管理部负责监督检查过程的检验和试验状态标识的实施情况。
6）追溯
（1）物资的追溯
当出现工程质量问题时，可依据问题的工程管理部位、施工日期、使用材料，按物资台帐、领料凭证及进货单据对物资进行追溯；也可因为发现物资使用问题对施工过程进行追溯。
（2）施工过程的追溯
可根据出现问题的工程管理部位、施工日期、作业人员，查阅分部分项工程有关施工记录、质量验评表、施工日志进行追溯。部位、施工日期、作业人员，查阅分部分项工程有关施工记录、质量验评表、施工日志进行追溯。
7）分包工程的标识
各专业总包管理部应要求各自管辖的分包商对其物资和施工过程进行标识，并对分包商的实施情况进行监督、检查。
8）施工过程控制
规定对质量有影响的过程进行跟踪或验证，它包括了施工过程、机械设备、进场材料等，并清晰叙述了对钢结构焊接、高强螺栓安装、结构预变形控制及清水混凝土浇注、试块制作养护，对粗钢筋连接，防水、防渗漏等特殊过程规定了连续监控及过程检测措施。
（1）规定一般过程的控制
a、工序控制
在组织编制施工组织设计时，应根据设计图纸、标准规范及合同要求确定直接影响工程质量的一般工序和关键工序。

一般工序的控制执行国家现行的施工验收规范、技术标准和技术操作规程。
技术部组织对关键工序编制施工技术方案，明确作业人员、管理人员的职责，确定施工机具、设备，并安排适宜的工作环境，明确检验标准和验证人员。
b、现场准备
土建施工部、钢结构安装施工部负责组织开工前的现场准备工作；技术部负责对现场勘察、测量定位、放线的控制等，由测量人员作好记录。
c、技术交底
施工前，应向作业人员或分包商进行技术交底，填写并保存技术交底记录。
技术交底的依据是：施工图纸、施工规范和规程、工艺标准、安全规程、质量评定标准、施工方案、项目质量计划、技术措施等。
d、设计变更、工程洽商
设计变更、工程洽商，由设计、监理、业主及施工单位汇签后生效。对设计变更、工程洽商的评审，办理单位负责将签字齐全的设计变更、工程洽商发送到有关部门和分包商。
e、施工环境
对施工前和过程当中的施工作业环境及安全工作的管理，由安全及文明施工管理部组织按我单位《文明施工管理办法》的规定执行并做好记录。
f、施工机械
物资及设备部负责对进场设备组织验收，并填写保存验收记录，并建立项目设备台帐。物资及设备部负责编制施工机械设备维修保养计划，并按计划组织维修保养，保证设备能力，做好并保存相应记录。物资及设备部应对分包商自带机械设备运行状态进行检查，督促分包商进行维修保养。
g、检验、测量和试验设备
技术部负责对施工过程中使用的检验、测量和试验设备组织验收，并制定使用、保管、校验办法。
h、验证
对过程中形成的质量特性的验证，主要通过作业人员或分包商自检，各专业施工部、总包管理部和工程质量管理部监督核验的方式来进行。具体为：
隐蔽工程检查验收：由各专业施工部、总包管理部组织，工程质量管理部和作业人员或分包商参加对隐蔽工程的验收。验收合格后，工程质量管理部填写隐蔽工程检查验收记录，并通知监理、设计单位进行验收并在隐蔽工程验收记录上签字，以作为下道工序可继续施工的依据。
工程质量管理部负责保管隐蔽工程验收记录。有关方面如在检查中提出处置意见，则应在处置合格后，由工程质量管理部重新组织复查，并填写复查记录。
工程预检：工程预检由各专业施工部、总包管理部组织，工程质量管理部、作业人员或分包商的负责人参加。工程质量管理部负责填写并保存预检记录。
（2）特殊过程的控制
那些通过后续检验不能完全确定，而需预先进行控制的过程，规定为特殊过程。本项目的特殊过程为清水混凝土、超厚大体积混凝土施工、结构预变形控制、超厚钢板焊接、悬臂钢结构安装等。
a、特殊过程的预先鉴定
各专业施工部、总包管理部组织对特殊过程中的操作者、施工设备、物资、施工技术（结构焊接，包括焊接工艺评定）方案、作业环境条件等要进行预先鉴定，填写特殊过程预先鉴定记录并保存。
安全及文明施工管理部负责对参与特殊过程施工的操作人员的资格进行确认，即所有作业人员必须按规定要求持证上岗。
对特殊过程中的首件产品要进行检验，确认技术指标及操作技能达到规定要求后，方可进行上岗操作。
特殊过程的首件产品检验，各专业施工部、总包管理部应通知技术部、工程质量管理部参加。
物资及设备部负责对施工设备的确认，以判定其能力是否满足过程需要。
工程质量管理部负责对投入到特殊过程的物资质量进行共同验证。
主管协调控制的项目副经理组织对施工作业环境进行确认。
b、特殊过程的连续监控
作业人员负责进行连续的过程参数监控，并填写连续监控记录。
工程质量管理部除检查项目特殊过程的预先鉴定情况外，还应对特殊过程实施情况进行抽查。
9）检验与试验
规定凡进场的工程材料、半成品必须按国家规范、行业规范进行验收，内容包括：规格、品种、数量、质量标准、出厂时间、试验结果等各项指标符合规定后，方可放行，对不合格物资规定了处置办法。规定了必须进行隐蔽检查的项目和检查内容。
（1）总则
a、技术部应按有关法规、标准或合同要求制定进货检验及试验计划和过程检验和试验计划，确定需要的检验和试验项目、检验和试验依据的的标准、检验和试验单位、记录的保管人员。
b、检验、试验人员应根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存有关记录。
c、需要对外委托试验时，由技术部从政府有关部门认可的试验室中选择合适的委托对象。
（2）进货检验和试验
a、无论项目或分包商采购的物资，还是业主提供的物资，除应按进行进货验证外，还应按进货检验和试验计划的要求进行检验、试验。
b、由物资及设备部负责实施验证并保存进场物资验证记录，当进货检验和试验计划中对物资有检验、试验要求时，由物资及设备部提出检验、试验委托。
c、分包商采购的物资，由分包商提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，专业总包管理部予以验证并保存验证记录。
d、混凝土预制构件和金属结构件等在使用前，物资及设备部应会同工程质量管理部验证其质量证明、型号、规格、编号、标识以及外观质量等是否符合要求，填写并保存验证记录。
（3）紧急放行物资
a、因施工急需来不及验证，可对有些物资采取紧急放行措施；但对于那些不能追回或更换的物资，不允许紧急放行。
b、所有紧急放行的物资必须经过总工程师的批准，并由物资及设备部做好记录，并在放行物资上做出明确标识，以保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换。
（4）过程检验和试验
a、过程检验和试验即工序检验，应在作业人员自检的基础上，由各专业施工部、总包管理部和工程质量管理部组织工序检查并保存检查记录：
b、工序检验中的试验，由各专业施工部或总包管理部督促分包商填写试验委托单并指派
专人按相应规定取样，送交试验室进行试验。试验委托单和试验报告由各专业施工部、总包管
理部保存。
c、分包商进行的检验和试验，由各专业施工部、总包管理部进行验证并从分包商处收取
检验和试验记录。对验证通过的，工程管理部应在检验和试验记录上签名认可；验证未通过的，
工程管理部应要求分包商重新进行检验和试验；必要时，技术部试验检测组可进行复验。
d、未经检验的工序不得转入下道工序施工。
（5）最终检验和试验
a、工程施工完毕及交付业主前，须按规定对工程进行最终检验和试验。只有当规定的检
验和试验全部完成、检验和试验结果达到规定要求，工程才可以办理交工。
b、最终检验和试验工作由总工程师组织，各专业施工部、总包管理部、工程质量管理部、
技术部、分包商负责人等有关人员参加。
c、在完成最终检验和试验并填写相应记录后，总工程师应将检验报告资料交与项目资料
员，作为质量记录存档。
d、只有在工程经最终检验和试验合格后，方能邀请业主、质量监督站进行竣工核验。竣
工核验通过后，应要求业主签发单位工程验收记录。
10）检验、测量和试验设备的控制
（1）采购管理
a、需用部门提出计量器具申请计划，技术部审核，按需要进行采购。
b、技术部应对购入的计量器具进行验收，并送至指定检测机构进行检定。验收内容如：
规格、型号、精确度、出厂证书、说明书、有关测量误差资料、性能是否完好。对验收或检定
后发现不合格的，应办理退货。
（2）验证与管理
a、各使用部门在收到计量器具时，应对其进行验证，验证内容包括：计量器具合格证、
检定合格证书、精度和适用性等。
b、分包商及业主提供的计量器具，由技术部按要求进行验证。发现不合格时，应立即通
知分包商停止使用；对业主提供的，应向业主说明情况并予退还。
c、技术部应建立项目的计量检测设备、器具台帐，保存自有计量设备、器具的检定证书
或记录。
（3）检定
a、技术部制定计量器具的周期检定计划，并按周期检定计划将计量器具送交国家指定的
计量检定机构进行周期检定。
b、经检定合格的计量器具，由技术部统一贴上带有表明检定状态的标志，注明有效期限
等。
c、发现检验、测量和试验设备偏离标准状态时，应立即采取以下措施：
d、技术部应立即评定已检验和试验结果的有效性，评定方法：重新测试，检查设备误差
值是否能满足业主对质量的要求。
e、立即停止使用，更换合格计量器具，并做好标识，防止混用。
f、应记录以上所有评定结果和情况，并保存记录。
（4）封存
a、计量器具如在一段时间内不被使用时，需进行封存处理。
b、计量器具封存应由使用部门写书面申请，报技术部审批。
c、封存中的计量器具应按产品说明书进行日常维护保养。
d、封存计量器具在重新启用前，使用部门应通知技术部，报送国家指定机构校准，并保
存记录。
（5）维护保养
a、维护保养由使用部门进行。
b、计量器具日常搬运按照说明书要求进行。必要时，可在搬运后进行一次校正。
c、当计量器具出现故障时，应由指定机构和专人进行维修，并保存记录。
（6）计量器具及设备的报废
凡检定不合格或已无法修复的计量器具，由使用部门报技术部批准，采取隔离、标识、消帐等方式进行报废处理。
11）不合格品控制
明确防止不合格品出现的预防措施和出现不合格品的处置措施。
（1）不合格品的标识、记录和隔离
a、标识、记录
对怀疑或经检查初步确定为不合格品的，检验人员应立即进行标识并做好记录。
b、隔离
对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止处置前的误用。
不合格物资由检验人员采取措施，单独堆放。
不合格工序，由检验人员通知作业人员中断施工，实施隔离。
（2）不合格品的评审
a、不合格品评审依据
工程施工项目按国家或行业的施工质量验收规范、工程质量检验评定标准及设计文件等；
标准产品按选定的国家或行业标准；
非标产品按设计文件和由其指定的检验评定标准。
b、不合格品级别划分
一般不合格，是指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求或某些检验项目达不到标准
要求的，但对工程结构、使用功能和安全运行无影响的不合格品。
严重不合格，是对工程结构、使用功能和安全运行有重要影响的不合格品。
c、不合格品评审权限
不合格物资，一般不合格，由检验人员确定，无需评审；严重不合格由物资及设备部组织
评审，技术部与工程质量管理部参加。
不合格工序，一般不合格，由检验人员确定，无需评审；严重不合格，由各专业施工部组
织评审，技术部与工程质量管理部参加；构成质量事故的，由主管项目副经理组织工程质量管
理部、技术部、相关专业施工部，并会同设计、监理、质检站和业主代表进行评审。
d、不合格品的评审方法
不合格物资，检验人员确认为能进行返工或退换的物资，由物资及设备部直接通知供应商进行处置；检验人员确认为需要报废、降级或改为它用、让步接收的物资，应报告物资及设备部，由物资及设备部进行评审。不合格工序，检验人员确认为一般不合格的，无需报告，直接通知作业负责人整改即可；
确认为严重不合格时，应报告工程质量管理部，由工程质量管理部进行评审。
（3）不合格品的处置
a、不合格物资
返工或退换的物资，由物资及设备部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，检验人员应进行验证，如仍不合格应重新处置。
报废的物资，由物资及设备部办理报废手续。
降级或改为它用、让步接收的物资，由物资及设备部向业主办理申请让步手续。
退换或报废的物资由检验人员作出“退换”或“报废”字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，保管人员应及时更换标识。
b、不合格工序
一般不合格，可不发整改通知单，由检验人员直接通知作业人员实施整改并对整改结果进
行验证。
反复出现的或未完成整改的一般不合格，由检验人员向作业负责人下达整改通知单，由作业负责人组织实施整改；检验人员负责验证整改结果。
严重不合格，由各专业施工部、总包管理部组织，工程质量管理部、技术部参加，必要时邀请设计、监理、业主及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由工程质量管理部实施。
需申请让步接收时，检验人员要记录不合格的实际情况，向业主办理申请让步手续，业主审批通过后方可转序施工。
返工的工程由检验人员重新检验评定，如仍不合格，应重新评审处理。
12）质量记录
根据职责规定，质量计划涉及到的所有相关人员对自己所分管的工作分别进行质量记录、
标识，由资料员统一收集、编目、整理、传递、归档。
13）内部质量审核
总承包项目经理部对质量体系运作情况进行定期审核，对在审核中发现的问题采取纠正措施，它主要包括：总承包项目经理部对项目质量体系运作情况审核、对分部分项工程产品质量
审核，对特殊过程、关键过程的过程审核。
1.2.3 工程分包
项目质量策划时，项目经理应组织工程质量管理部、合约商务部、物资及设备部、技术部、各专业施工部、总包管理部等有关部门，制定分包方案，确定分包项目、分包合同内容、分包商选择方法、分包方式及候选分包商名单。
1）分包商的预先评价
对所有欲承担本项目工程分包或劳务分包的成建制分包商，合约商务部负责组织进行评价，以保证选用的分包商具有满足分包合同要求的能力。
（1）分包商资格预审
合约商务部负责组织对分包商的资格预审，编制并发放分包商名单资格预审表。合约商务部应查对供应商填写的资格预审表及提供的相关资料 (如企业简介、营业执照复印件、资质证书复印件、业绩报告等)。
（2）分包商考察
a、对重要分项工程的分包除资格预审外，在选择前还应对其进行考察。考察由合约商务部牵头，负责该分项工程的专业施工部、总包管理部应参加，必要时可邀请其它有关部门的人员参加。
b、对分包商考察的主要内容为资格预审未包括的项目：如对分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的样板房或样板间、对分包商质量保证能力的审核、对分包商支付能力和提供保函能力的调查等。
c、分包商的资格预审／考察结果，是判定分包商是否可以入选的重要依据。
2）业主指定的分包商
a、对业主指定将由总包与其签订合同的分包商的选择，原则上仍执行本章节的规定，即要对其进行评价。当评价为合格时，则该分包商参加选择；当其不合格时，应及时通知业主，请其决定是否选择。
b、负责该分项工程的专业总包管理部负责组织施工中的协调工作，检验人员负责对业主指定分包商的施工质量进行检查和验收。
c、对业主与之签定合同的分包商的施工及管理，检验人员发现不合格时除向分包商指出并予以记录外，并及时报告业主并按合同的规定进行处置。
d、分包工程完工后，由分包商将整理好的相关工程竣工资料交总承包项目经理部，由技术部审核验收和保存。
3）项目选择的分包商
（1）分包商选择
a、本项目的分包商选择采用招标和非招标两种方式。
b、招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选分包商发放，对分包商进行预先评价，评标及定标。
c、非招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：邀请分包商报价和提交施工方案，对分包商进行预先评价，比价及确定分包商。
d、对分包商的选择，原则上至少邀请3 家分包商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。
e、分包商选择的全部记录资料由合约商务部负责保存。
（2）分包合同
a、分包合同的内容，应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在分包合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。
b、分包合同的签订，由合约商务部组织，负责管理该分项工程的专业施工部、总包管理部等有关部门参加，与中标分包商进行合同谈判。
c、合约商务部负责拟定分包合同文本，并将文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。
d、合约商务部按照批准的合同文本与分包商签署正式合同文本。
1.2.4 质量控制过程和阶段
1）质量控制过程
施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程；也是一个由对投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程的系统工程。

2）质量控制阶段
为了加强对施工项目质量控制，明确各施工阶段质量控制的重点，可把施工项目质量分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。
（1）事前质量控制
指在正式施工前进行的质量控制，其控制重点是做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿于施工全过程中。
施工准备的内容：
a、技术准备：熟悉和审查设计图施工图纸，进行设计图纸会审和钢结构加工图设计，编制项目施工组织设计。
b、物资准备：材料准备、施工机具准备等。
c、组织准备：建立项目组织机构、集结施工队伍、对施工队伍进行入场教育等。
d、施工现场准备：测量控制网、水准点标桩的测量、生产临时设施等的准备，组织机具、材料进场；拟定有关试验、检验和技术进步项目计划；编制季节性施工措施；制定现场管理制度等。
（2）事中质量控制
事中质量控制是指在施工过程中进行的质量控制。事中质量控制的策略是：全面控制施工过程，重点控制工序质量，具体措施是：
工序交接有检查；质量预控有对策；施工项目有方案；技术措施有交底；图纸会审有记录；配制材料有试验；隐蔽工程有验收；计量器具校正有复核；设计变更有手续；钢筋（材）代换有制度；质量处理有复查；成品保护有措施；行使质控有否决；质量文件有档案（凡是与质量有关的技术文件，如水准、坐标位置，测量放线记录，沉降、变形观测记录，结构预变形控制及监测记录，图纸会审记录，材料合格证明、试验报告，施工记录，隐蔽工程记录，设计变更记录，调试、试压运行记录，试车运转记录，竣工图等都编目建档）。
（3）事后质量控制
指在完成施工过程形成产品的质量控制。
a、具体工作内容有：
组织联动试车；准备竣工验收资料，组织自检和初步验收；
按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程进行质量评定；
b、组织竣工验收，其标准是：
按设计文件要求和合同规定的内容完成施工，质量达到国家质量标准，能满足生产和使用的要求；
各系统主要设备已经安装配套，联动试车合格，达到设计能力；
交工验收的建筑物要窗明、地净、水通、灯亮、制冷及通风设备运转正常；
交工验收的工程内净外洁，施工中的残余物料运离现场，临时建筑物拆除；
技术档案资料齐全。
（4）技术档案资料齐全。
1.2.5 质量因素控制
影响施工项目的因素主要有五大方面，即4M1E，指：人（Man），材料（Material）、机械（Machine）、方法（Method）和环境（Environment），如下图所示。事前对这五方面的因素严加控制，是保证施工项目质量的关键。

1）人的控制
人，是指直接参与施工的组织者、指挥者和操作者。作为控制对象是要避免产生失误；作为控制的动力，是要充分调动人的积极性，发挥人的主导作用。为此，除了加强政治思想教育、
劳动纪律教育、职业道德教育、专业技术培训，健全岗位责任制，改善劳动条件，公平合理地激励劳动热情以外，还需根据工程特点，从确保质量出发，在人的技术水平、人的生理缺陷、人的心理行为、人的错误行为等方面来控制人的使用。
2）材料的控制
材料控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的控制，主要是严格检查验收，正确合理地使用，建立管理台帐，进行收、发、储、运等各环节的技术管理，避免混用和将不合格的原材料使用到工程上。
3）机械控制
机械控制包括施工机械设备、工具等控制。根据不同工艺特点和技术要求，选用合适的机械设备、正确使用、管理和保养。为此要健全“人机固定”制度、“操作证”制度、岗位责任制度、交接班制度、“技术保养”制度、“安全使用制度”、机械设备检查制度等。确保机械设
备处于良好使用状态。
4）方法控制
包含施工组织设计、施工方案、施工技术措施、施工工艺等的控制，使其结合工程实际、能够解决施工难题、技术可行、经济合理，有利于保证质量、加快进度、降低成本。
5）环境控制
影响工程质量的环境因素较多，如工程地质、水文、气象等；工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度等；劳动环境，如劳动组合、作业场所、工作面等。根据工程特点和具体条件，对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。尤其是施工现场，要建立文明施工和文明生产的环境，保持材料设备堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，为确保质量创造良好条件。
1.2.6 质量控制方法
项目质量控制的方法，主要是审核有关技术文件、报告和直接进行现场检查或必要的试验等。
1）审核有关技术文件、报告或报表
具体内容有：
（1）审核有关技术资质证明文件；
（2）审核施工方案、施工组织设计和技术措施；
（3）审核有关材料、半成品的质量检验报告；
（4）审核反映工序质量动态的统计资料或控制图表；
（5）审核设计变更、修改图纸和技术核定书；
（6）审核有关质量问题的处理报告；
（7）审核有关应用新技术、新工艺、新结构、新材料的技术鉴定书；
（8）审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告；
（9）审核并签署现场有关技术签证、文件等。
2）现场质量检查
（1）现场质量检查的内容
a、开工前检查。目的是检查是否具备开工条件，开工后能否连续正常施工，能否保证工程质量。
b、工序交接检查。对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。
c、隐蔽工程检查。凡是隐蔽工程均应检查认证后方能进入下道工序。
d、停工后复工前的检查。因处理质量问题或某种原因停工后，需复工时，亦应经检查认可后方能复工。
e、分项、分部工程完工后，经检查认可，签署验收记录后，才许进行下一工程项目施工。
f、成品保护检查。检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。
g、现场巡视检查。深入现场，对施工操作质量进行检查。必要时，进行跟班或追踪检查。
（2）现场质量检查的方法
采用目测法、实测法和试验法进行检查。
1.2.7 工程材料、设备控制
1）工程材料设备的报批和确认
工程材料设备的质量直接关系到工程质量。除业主指定的供应商外，总包商对工程材料设备实行报批确认的办法，其程序为：
a、编制工程材料设备确认的报批文件。分包商事先编制工程材料设备确认的报批文件，文件内容包括：制造（供应商）的名称、产品名称、型号规格、数量、主要技术数据、参照的技术说明、有关的施工详图、使用在本工程的特定位置以及主要的性能特性等。报批文件附上总包商统一编制的《材料设备报批单》，送业主、监理和总包商。
b、提出预审意见。总包商在收到报批文件后，提出预审意见，报业主确认。
c、报批手续完毕后，业主、总包商、分包商和监理各执一份，作为进场工程材料设备质量检验的依据。
2）材料样品的报批和确认
实施工程材料设备报批和确认的程序。材料样品报业主、监理、设计院确认后，实施样品留样制度，为日后复核材料质量提供依据。
3）工程材料设备的进场验证和校验
对于进场工程材料设备的质量验证和检验，将制定材料设备进场验收的办法，其程序是：
a、工程材料设备进场后，由分包商进行自检并填写总承包商统一编制的《材料验收单》，报总包商。
b、总包商收到分包商的资料后，在2 天内前往验收。需取样的，按规定将样品送到总包商设置的工程材料陈列室。
c、在材料验收中实施《材料取样标签》，经总包商和监理验收合格后，在《材料取样标签》上加盖“取样合格”章，然后当众贴在取样实物上。贴有《材料取样标签》的取样材料，作为今后材料验收对照的依据。
d、总包商会同监理对进场材料设备进行全面的验证和检验，拒收与规定要求不符的材料设备，确保使用或安装的设备和材料符合质量规定的要求。
1.2.8 施工工序的质量控制
工序质量内容：一是工序活动条件的质量；二是工序活动效果的质量。从质量控制的角度来看，这两者是互为关联的，一方面要控制工序活动条件的质量，即每道工序投入品的质量（即人、材料、机械、方法和环境的质量）是否符合要求，另一方面又要控制工序活动效果的质量，即每道工序施工完成的工程产品是否达到有关质量标准。工序质量控制原理：采用数理统计方法，通过对工序一部分（子样）检验的数据，进行统计、分析，来判断整道工序的质量是否稳定、正常。若不稳定，产生异常情况，必须及时采取对策和措施予以改善，从而实现对工序质量的控制。
 1）施工工序质量控制程序 
（1）检查各工序是否按程序进行操作；
 （2）检查测量定位是否准确；
（3）检查“自检、互检、交接检”是否真实；
 （4）检查《分项工程评定表》是否符合实际情况；
 （5）检查隐蔽工程验收是否按程序进行；
 （6）检查特殊过程是否按作业指导书进行施工。
 2）过程控制的主要做法 
（1）全过程全天候进行跟踪监控 责任工程师对过程质量展开全过程、全天候的监督，凡达不到质量标准的不予签字认可，并责成期限整改。
 （2）抓住关键过程进行质量控制 根据施工进度节点，突出重点，抓住关键过程进行质量控制。为了控制关键过程的工程质量，要求编制施工方案，组织质量技术交底，下达作业指导书，对施工全过程实施质量检验。工程质量管理部加强对关键过程的检查和监督，使得关键过程施工质量始终处于受控状态。
 （3）接受工程监理、进行督促整改 在自检的基础上，提请监理工程师检验签字认可，未有监理工程师签字认可的，不得在工程上使用或进入下一道工序施工。对监理工程师开具的施工安装不符合设计要求、施工技术标准和工程合同约定，或者存在的测量、质量、安全等隐患方面的整改通知，总包项目经理部予以及时落实、跟踪和督促限时予以整改，直至监理工程师验证签字认可为止。
 （4）严格把关，进行过程检验 在施工过程中抓好过程检验。首先进行分项分部工程的质量复验，在作业班组自检的基础上，对分项分部工程的质量进行复验认可；第二，对隐蔽工程采取连续或全数的检验和试验方法，对分包商的隐蔽工程验收记录进行复验认可，并在监理工程师核验签证后方可进入下道工序施工；第三，组织主要分部工程质量等级的的核验。 
（5）针对产品保护进行系统管理 对已完成并形成系统功能的产品，经验收后，即组织人力、物力和相应的技术手段进行产品保护，直至形成最终产品交付业主使用为止。
 1.2.9 质量问题分析和处理的程序 
1）质量问题分析的目的 
（1）正确分析和妥善处理所发生的质量问题，以创造正常的施工条件；
 （2）保证建筑物的安全使用，减少事故的损失； 
（3）总结经验教训，预防事故重复发生； 
（4）了解结构实际工作状态，为正确选择结构计算简图、构造设计，修订规范、规程和有关技术措施提供依据。
2）质量问题的分析和处理 质量问题分析、处理的程序，按本节中的质量问题分析、处理程序框图执行。 事故发生后，工程质量管理部必须及时组织调查处理。事故处理的基本要求是：安全可靠，不留隐患，满足建筑功能和使用要求，技术可行，经济合理，施工方便。在事故处理中，要加强质量检查和验收。对每一个质量事故，无论是否需要处理都要经过分析，作出明确的结论。
 3）质量问题不做处理的论证 施工项目的质量问题，并非都要处理，即使有些质量缺陷，虽已超出了国家标准和规范要求，但也可以针对工程的具体情况，经过分析、论证，作出无需处理的结论。无需作处理的质量问题主要为以下几种情况： 
（1）不影响结构安全、生产工艺和使用要求；
 （2）检验中的质量问题，经论证后可不作处理；
 （3）某些轻微的质量缺陷，通过后续工序可以弥补的，可不处理； 
（4）对出现的质量问题，经复核验算，仍能满足设计要求者，可不作处理。 4）质量问题处理的鉴定 质量问题处理是否达到预期的目的，是否留有隐患，需要通过检查验收作出结论。事故处理质量检查验收，要严格按施工质量验收规范中有关规定进行；必要时，还要通过实测、实量、荷载试验、取样试压、仪表检测等方法来获取可靠的数据。这样，才能对事故作出明确的处理结论。


事故处理结论的内容有以下几种：
 （1）事故已排除，可以继续施工； 
（2）隐患已经消除，结构安全可靠；
 （3）经修补处理后，完全满足使用要求； 
（4）基本满足使用要求，但附有限制条件，如限制使用荷载，限制使用条件等； 
（5）对耐久性影响的结论； 
（6）对建筑外观影响的结论；
 （7）对事故责任的结论等。 此外，对一时难以作出结论的事故，还应进一步提出观测检查的要求。 事故处理后，由工程质量管理部提交完整的事故处理报告，其内容包括： 事故调查的原始资料、测试数据；事故的原因分析、论证；事故处理的依据；事故处理方案、方法及技术措施；检查验收记录；事故无需处理的论证；事故处理结论等。
 1.2.10 纠正和预防措施
 1）总则 
（1）一般不合格，由作业人员依据检验人员的指令直接实施整改，可不制定纠正和预防措施。 
（2）对经常出现的一般不合格及严重不合格，责任部门应调查导致不合格的原因，并组织制定纠正和预防措施。
 （3）对导致不合格原因的分析，可从以下方面着手进行：

	不合格原因 原因分析
	设计和规范问题 设计要求不合理、不完整，使用非有效版本文件等。

	工序控制和检验问题
	工序控制不当，操作不符合程序规定，操作者、检验人员不具备相应技能，缺乏培训，检验规程不全面、不准确等。

	工艺装备和测试设备、环境问题
	设备能力不足，测试设备与要求不适应，设备缺乏保养维修，温度、湿度等环境条件对设备或检测的影响等。

	材料及现场管理问题
	使用未检验的材料或标识不清造成的混料或错料，检验和试验技术状态不清,施工条件不符合要求等


2）纠正措施
（1）纠正措施要求的提出
对经常出现的一般不合格和严重不合格，由责任部门和作业人员调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。
对业主提出的不合格，由主管项目副经理组织有关人员调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。
（2）内部质量审核发现的不符合项
受审核部门负责人应根据不合格报告，组织本部门有关人员制定并实施纠正措施。
涉及质量计划、管理规定等质量体系文件修改的纠正措施，由工程质量管理部负责制定并实施纠正措施。
（3）纠正措施的验证
工程质量管理部负责验证并记录纠正措施实施结果。
3）预防措施
制定预防措施的信息源为：与工程质量有关的信息，不合格记录，让步记录，审核报告，业主服务报告，业主投诉等。
工程质量管理部负责组织有关部门根据上述信息源，发现、分析潜在的不合格原因，研究确定预防措施，明确执行该项预防措施的单位，并组织实施。
有关工程质量通病的预防措施，由技术部、工程质量管理部负责分析所涉及的材料、工艺、物资设备、操作规程、作业人员技艺等对质量产生影响的因素，找出潜在的不合格原因，针对不合格原因制定并组织实施预防措施。
涉及质量计划和质量体系运行的预防措施，工程质量管理部应报告主管项目副经理。
工程质量管理部负责验证预防措施的实施结果，记录实施情况。
1.2.11 质量记录的控制
1）质量记录的范围和格式
质量记录包括工程质量记录（如检验和试验记录、不合格品报告等） 和质量体系运行记录（如质量体系审核报告、纠正措施记录等）。
质量记录的格式和填写要求按本项目的《项目管理手册》中的有关规定执行。
各部门在制定支持性文件时，应根据《项目管理手册》中的有关规定明确质量记录的格式和填写要求。
2）质量记录的收集
	序号
	部门
	工程质量记录
	工程质量评定记录
	质量体系运行记录

	1. 
	工程质
量管理
部

	负责收集施工检验和试
验记录，工程质量验收记
录，包括分包商的质量检
验及评定记录
	负责收集技术管理工作记录，如图纸会审、技术交底记录

	负责收集整理不合格品报告、纠正和预防措施、工程回访保修、统计技术应用、内部审核和外部审核等记录

	2. 
	技术部
	——
	汇总、整理并保存技术管理工作记录

	负责收集整理检验、测量及试验设备校准等记录

	3. 
	物资及
设备部
	负责收集进货验证记录、
物资检验和试验记录等
	负责收集技术管理工作记录，如图纸会审、技术交底记录
	负责收集整理供应商评价与选择等记录

	4. 
	合约商
务部
	—— 
	——
	负责收集整理招标文件评审、合同评审、分包商评价与选择等记录


3）质量记录的标识、编目
所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。
工程质量记录的标识、编目应按北京市城建档案管理规定的要求或相应的管理规定组卷。
质量体系运行记录采用项目文件中指定的、有项目标志和统一编号的表式，质量体系运行记录的编目和组卷按规定要求执行。来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。
4）质量记录的归档与贮存
每年底各部门将其收集、整理好的质量记录移交技术部归档。
部门收集的质量记录在归档前，应分类收录在文件夹（盒）中、放入文件柜，部门经理应指派专人负责保管，以防记录损坏或丢失。保存的档案应建帐，做到帐、物对应，便于查阅。
1.2.12 内部质量体系审核
	序号 

	审核程序
	内容

	1
	审核计划
	每年年初，工程质量管理部应编制并发布年度审核计划，各部门、各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核发现的问题。
每次审核的确切日期，由工程质量管理部提前一周通知受审核部门的负责人。

	2
	审核实施
	工程质量管理部负责安排审核员进行审核。
审核员应按本手册和有关支持性文件审核检查表。
审核员应使用编制好的审核检查表，用它作为审核的助手和记录审核情况。对审核发现的问题，审核员应及时向受审核部门说明。审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据，不应对审核对象加入个人的成见。

	3
	报告审核中发现的问题

	审核员应在审核完成后，将所发现的问题向受审核部门的负责人作一次口头报告，并对这些问题发布整改通知单或纠正措施。
对于那些针对直接原因，采取措施即可纠正的不符合项，审核员可直接向受审核部门负责人发布整改通知单。
对于那些对质量体系影响严重和需要较长时间才能完成纠正措施的不符合项， 以及纠正措施将涉及两个以上实施单位的，审核员应向受审核部门提出采取纠正措施的要求。
审核完毕，工程质量管理部负责编写并发布审核报告。

	4
	对审核所发现问题的反应
	对整改通知单中提出的不合格，受审核单位应在15 天内整改完毕。
收到纠正措施要求的单位，应在一周内制定出纠正措施计划，并交工程质量管理部认可，管理者代表批准。
受审核部门对纠正措施要求而未做出反应时，工程质量管理部应加以追查并向项目经理报告。

	5
	跟踪验证
	当整改通知单、纠正措施要求中预定完成的日期已到，或当接到已完成的通知时，工程质量管理部应派人去验证完成情况。
在下一次进行审核时，审核员应检查上一次的纠正措施是否依然有效；如不再生效，则应发出新的纠正措施要求。
如受审核单位在规定期限内未能完成纠正措施计划，工程质量管理部应对此进行追踪，查明原因；若无正当理由或未能规定出可接受修正期限，则应向项目经理汇报。

	6
	记录的保存
	工程质量管理部负责保存审核计划、审核检查表、审核报告、整改通知单和纠正措施要求等内部质量审核记录。


1.2.13 培训
由于本工程采用是总承包、指定分包、专业分包的形式，项目管理人员来自不同的单位，
因此应对所有参加本工程实施的人员进行必须的培训，以使他们懂得质量体系并掌握全面参与体系运行所需要的方法和技术。
1）培训计划
各部门应根据《培训框架》制定本部门的培训计划，计划的内容包括培训项目、培训目的、培训对象、培训时间和培训单位等。
（1）工程质量管理部负责项目整体管理、管理能力与技巧、贯彻ISO9000 系列标准、全面质量管理和工程创优等方面培训计划的制定与组织实施。
（2）技术部负责施工技术、资料管理等方面培训计划的制定与组织实施。
（3）合约商务部负责合约管理方面培训计划的制定与组织实施。
（4）物资及设备部负责物资管理方面培训计划的制定与组织实施。
（5）安全及文明施工管理部负责安全文明施工及CI 管理、环保、特殊岗位/工种等方面培训计划的制定与组织实施。
（6）对分包商的培训计划，由各专业总包管理部制定，有关部门协助实施。
2）培训控制
培训前，负责培训的部门应制定培训实施计划，并将计划发至参加培训的人员。
负责培训的单位应按培训实施计划实施培训工作。
分包商进场后，安全及文明施工管理部应对分包商进行有关规章制度、安全文明施工方面的培训，并要求分包商提供其从事特殊岗位工作人员的上岗证（或操作证）复印件，严格执行无证人员不得上岗制度。
对分包商的工艺技术的培训主要应通过技术交底和做样板的方式进行。
3）培训记录
组织培训的部门或单位负责填写并保存培训实施记录表。
1.2.14 统计技术
1）统计技术的选择
各部门应选定适用的统计技术，用于工序质量控制和查找不合格原因、评价及验证工序能力及产品质量特性。应根据专业性质、质量要求、技术难度及合同规定等具体情况，选择适用的统计技术，并明确数据收集的来源和责任人及信息传递的渠道。
2）常用的统计方法
（1）用于记录、收集和积累数据，并对数据进行整理和粗略分析的调查表。
（2）用于问题分析的直方图、系统图、散布图和排列图等。 
（3）用于原因分析的因果图。 
3）统计技术的应用 部门在确定了选用的统计技术后，应对使用人员进行培训，以使其掌握统计方法和数据传递渠道。 工程质量管理部负责对使用统计技术的部门进行监督和检查，同时对统计技术应用效果进行评定，指导部门改进工作。
 1.2.15 工程阶段性验收与竣工验收程序
 1）检查验收内容 
（1）检查工程是否完成合同规定的各项工作内容； 
（2）检查工程质量是否符合设计规范要求； 
（3）检查是否进行了预验收；
 （4）检查工程技术资料是否齐全； 
（5）检查竣工验收程序是否符合现行规定；
 2）验收工作程序 
（1）检验原则 各指定分包商工程竣工后都应各自提出申请，由总包商竣工验收小组按合同规定，对全部或部分工程进行检验。原则上以每一个标段，每一种系统或部分区域来划分为一个检验单位。
 （2）检验条件 a、被检验部分的项目按合同要求和设计图纸已经完成全部工程实物量，并达到竣工验收标准。
 b、被检验部分的项目各分包商质量自评已经结束，符合国家、地方政府颁发的有关法律、法规、条例和规则，有的应从这些机构取得必要的认可，并已达到质量验收评定标准。
 c、被检验部分的项目其规定的功能必须齐全，其所使用的材料及设备已符合本工程合同文件及被确认的样品所要求的质量、数量、位置、误差、间距、功能、完整性、可操作性及其它特性。 
d、分包商对被检验部分项目应提交的技术、质量等资料已经齐全，达到完整、准确、手续清、符合竣工资料的要求。
 e、分包商对被检验部分项目中有关设计、监理、总包商签发的整改令指令已经全部实施，并回复、消项。 
f、被检验部分的项目己达到令人满意的水通、电通、风通等要求，且建筑垃圾等杂物已经清理干净，达到窗明、墙洁、地净、无污染。
g、被检验部分的项目，其使用说明书、保用期/保证书、维修/操作手册、各类系统的调试报告等已准备齐全，并提交总包商。
h、被检验部分的项目在拟检验区域或尚未检验区域，应采取安全隔离封闭措施，以保证使用范围内安全。
（3）检验依据
以工程合同、设计、及确认后的深化图纸、设计及施工验收规范、中国和北京市有关规定为依据，按求高不求低的原则执行。
（4）检验程序
a、各分包商向总包竣工验收小组提交一份详尽计划，该计划应结合总包商的总计划，以便统筹安排，确保检验工作正常进行。
b、在提交总包竣工验收小组进行检验前，各分包商应按照“谁施工，谁负责"的原则做好本项目的自检工作，报本公司验收，且盖章确认，并以公司名义填写检验单，向总包商竣工验收小组申报已基本完成的所需检验的工程。
c、总包竣工验收小组收到各分包商的检验单后，对符合检验条件的，由责任工程师组织分包商及有关方接受竣工验收小组检验。检验以现场实(目)测与内业资料检查相结合的方法，对被检验内容的合同内容、材料及设备安装情况、工艺和质量标准、技术资料等进行检查。
d、总包竣工验收小组在检验中发现问题的，责令分包商进行整改，总承包商认真监督实施，直至检验通过。
e、督促和检查各专业分包单位整理各类施工及竣工(包括竣工图)的工程技术资料，并负责收集整理、汇编本工程施工过程中的有关图纸、技术资料和其它各类工程档案文件资料，工程竣工后会同甲方编制工程档案资料。
1.2.16 服务
1）竣工保修
在与业主签订合同时，应明确竣工保修的内容和保修期限；在分包合同中，亦应明确分包商的保修内容和保修期限。
工程竣工后，我单位用户服务部指派专人就保修及有关质量问题与业主保持联系。
用户服务部成立专业保修队伍负责保修工作，保修人员应对工程的结构性能、使用功能、
设备运转等进行认真的检查，虚心听取业主的意见。对业主提出的修缮问题要详细地检查并记录，与业主共同分析、查找原因，提出并实施处理方案。
保修工作完成后，首先由用户服务部组织质检、技术人员进行检验，检验合格后方可通知业主验收。当未能通过业主验收时，应重新进行保修工作，直至完全符合规定要求并通过业主验收止.
2）业主投诉 我单位用户服务部负责接待业主投诉，并将业主的意见和要求记录在业主投诉记录中。 用户服务部应会同质量、技术部门对业主投诉进行分析，查明原因并确定处理方案；必要时，用户服务部应将业主投诉情况向主管经理汇报。  用户服务部应指派专人负责处理业主投诉。 用户服务部会同质量、技术部门应对业主投诉的处理结果进行验证。 工程质量管理部应根据业主投诉中发现的质量通病和特殊工程质量问题等有关信息，查找不合格原因并制定相应的纠正和预防措施。
 3）工程回访 竣工后，我单位用户服务部组织总部部门人员每半年对本工程回访一次。每年进行雨季回访、采暖期回访、特殊情况随时等多次回访。 回访人员应就这些方面询问业主的意见和建议：工程质量状况、竣工保修情况和服务需求等。回访人员应填写回访情况记录并向单位主管经理汇报。 
1.3 质量管理制度 
1.1 质量奖罚制
 1）依据国家的质量验收规范，项目制定详细的验收标准。各分部分项工程根据不同的施工进度按每一施工单元进行一次质量大检查，检查结果作为奖罚的依据。 
（1）底板粗直径钢筋工程按一层钢筋一检查。 
（2）钢结构工程按两层一检查（一个吊装单元）。
 （3）组合楼板工程按一层一检查。 
（4）幕墙按一个格构单元一检查。 
（5）机电工程的预留预埋跟随楼面结构一同检查，管道安装按一个井道一检查。
 （6）装饰工程由于各分项同步施工，按一周一检查。 
（7）其它分项工程根据不同专业特点按实际施工进度确定。
 2）对于在交接检中，下道工序班组发现上道工序存在施工质量的情况，根据施工质量的严重程度对发现问题者给予奖励。
 3）通过“质量监督核查追踪专题会”的总结落实结果，对于严格按照质量要求和标准进行施工的单位和个人进行奖励，而对出现施工质量问题并整改不到位且达不到验收标准的单位和个人给予经济处罚，对于造成严重施工质量事故的单位和个人坚决予以清退出场，并追究相应责任。
 4）通过奖罚制度，使操作工人自觉提高质量意识，不断提升施工管理水平，创建过程精品。
 5）将奖罚结果粘贴在宣传栏中，以达到鼓励先进，鞭策后进的目的。
1.2 检验检测制
1）检验检测工作的原则
（1）各负其职的原则
总工程师负责对试验工作总体安排，明确各部门主要人员职责，并严格按职责奖惩。各专业项目副经理在人力物力上支持试验工作。
物资及设备部对供应物资的质量负责。
各专业施工部要对各自负责的专业施工质量负直接责任。
（2）委托试验原则
倘若工程要求需进行的试验项目现场不具备试验能力者，则由技术部委托有资质能力的试验室进行试验。
凡规定必须经复验的原材料，必须先委托试验，合格后才能使用的原则。
2）检验检测管理及内容
（1）试验工作的管理
所有施工试验及进场原材料的复试必须接受监督，见证试验，要求试验取样、制样必须有监理单位的见证人、试验人员或物资及设备部及分包商试验人员共同参加。依照现行规范或业主、监理的要求进行施工试验和进场原材料复试。非见证的复试试验，也严格按取样规定的要求操作。
（2）试验工作的主要内容
根据北京市地方标准《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003，本工程应有以下试验须作见证试验：
a、用于承重结构的混凝土试块；
b、用于承重结构的钢筋及直螺纹连接接头试件；
c、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；
d、用于承重结构的混凝土中使用的掺合剂；
e、防水材料。
根据本工程的实际情况，主要试验内容如下：
	序号
	分类
	试验内容

	1. 
	钢筋
	钢筋原材料进场复试取样、送检

	
	
	钢筋直螺纹连接取样、送检

	
	
	钢筋连接器连接试件取样、送检

	
	
	钢筋受拉试件测试（用于评估主体结构预调整值）

	1. 
	钢结构
	钢材进场检验

	
	
	钢结构焊缝无损检测

	
	
	高强螺栓进场复试取样、送检

	
	
	高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验

	
	
	焊接工艺评定试验（包括抗剪栓钉）

	
	
	防火涂料粘结强度、抗压强度试验

	
	
	钢柱构件受拉测试（用于评估主体结构预调整值）

	1. 
	混凝土
	彩色混凝土专用无色喷雾剂取样、送检

	
	
	型钢混凝土配合比的收缩评估试验

	
	
	混凝土模量（刚度）性能评估试验

	1. 
	幕墙
	幕墙型材取样、送检

	
	
	幕墙结构密封胶取样、送检

	
	
	幕墙密封胶条取样、送检

	
	
	幕墙四性试验

	1. 
	其它
	回填土干密度取样、试验

	
	
	土壤击实试验取样、送检

	
	
	砌筑砂浆试件制取、成型、养护、送检

	
	
	砌体材料进场复试取样、送检

	
	
	水泥原材料进场复试取样、送检

	
	
	防水材料进场复试取样、送检

	
	
	各类装饰材料试验

	
	
	各类机电管材、电线电缆等性能试验


（3）主要试验资料
试验委托单、委托登记台帐、试验记录、试验台帐、试验报告、专项试验报告单、不合格材料台帐。
1.3 样板引路制
分项工程开工前，由项目经理部的责任工程师，根据专项方案、措施交底及现行的国家规范、标准，组织分包单位进行样板分项（工序样板、分项工程样板、样板墙、样板间、样板段等）施工，样板工程验收合格后才能进行专项工程的施工。同时分包在样板施工中也接受了技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。
1.4 三检制
1）自检
对于施工质量可以进行全过程跟踪，能够及时整改，不需做预先鉴定的分项工程，如：钢筋绑扎、钢筋连接器、模板、钢结构焊接、压型钢板铺设及封边、二次结构、内装饰等，在施工完后均需由施工班组自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。
2）互检
经自检合格的分项工程，由责任工程师及质量工程师组织施工班组进行互检，对互检中发现的问题，施工班组应认真及时地予以解决。
3）交接检
在进行下道工序施工前，由上下工序班组进行交接检，通过交接检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经责任工程师签字认可后，方可进行下道工序施工。
1.5 质量例会、会诊及讲评制
1）每周生产例会质量讲评
项目经理部将每周召开生产例会，项目经理把质量讲评放在例会的重要议事议程上，除布置生产任务外，还要对上周工地质量动态作一全面的总结，指出施工中存在的质量问题以及解决这些问题的措施。并形成会议记要，以便在召开下周例会时逐项检查执行情况。对执行好的分包单位进行口头表彰，对执行不力者要提出警告，并限期整改。
2）每周质量例会
由主管质量的项目副经理主持，总包责任工程师、质量工程师以及分包商现场经理、质量及技术负责人参加。首先由分包商汇报上周施工项目的质量情况，质量体系运行情况，质量上存在问题及解决问题的办法，以及需要项目经理部协助配合事宜。
工程质量管理部与与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。每次会议都要作好例会纪要，作为下周例会检查执行情况的依据，并报质量总监。
3）每月质量检查讲评
每月底由工程质量管理部组织分包商现场经理及技术负责人对在施工程进行实体质量检查，之后，由分包商写出本月度在施工程质量总结报告交工程质量管理部，再由工程质量管理部汇总，并结合质量奖罚制的检查情况，以《月度质量管理情况简报》的形式发至项目经理部有关领导，各专业项目副经理、各部门和各分承包方，报项目质量总监。
1.6 全过程全天候质量跟踪监控制度
总包责任工程师、质量工程师对分包商的过程质量展开全过程、全天候的监督与认可，凡达不到质量标准的不予签证，并限期整改。 在工程具体施工阶段，由工程质量管理部设置土建、钢结构、幕墙、机电等专业责任工程师、质量工程师对工程进行全过程全天候质量跟踪，并建立质量跟踪记录。通过记录来反映工程整体质量情况，把情况及时反馈到各专业施工部，并报质量总监。在每周的质量例会中工程质量管理部负责人通过图表形式对工程质量情况进行详细阐述和分析，结合质量总监的意见，使各个分包单位全面了解各自工程中出现的质量问题及隐患，以及解决措施等，通过建立该制度，总包商能全面了解工程质量情况，确保工程质量保持在受控状态。
 1.7 挂牌管理制 
1）技术交底挂牌 在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求，如：劲性节点钢筋绑扎、钢结构斜立焊接等设计要求、规范要求写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到理论与实践的统一。
 2）施工部位挂牌 执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，并且结合质量奖罚制执行奖罚，从而提高相关责任人的责任心。
 3）半成品、成品挂牌 对施工现场使用的钢构件、钢筋原材、钢筋半成品、普通模板、WISA板、幕墙龙骨及玻璃等进行挂牌标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时注明存放要求和保护要求。 1.8 专项方案审批制 分项工程开工前，由相关专业施工部门责任工程师组织编制该分项工程的专项施工方案，项目技术部进行复核。方案编制完成后由项目总工程师组织有关人员评审，特殊工程施工方案必须经本工程专家顾问团评审并征求咨询公司意见，经修改后报监理、业主审批。
1.4 质量管理程序 
1.4.1 质量保证程序

1.4.2 过程质量执行程序

1.5 各分部分项工程质量保证措施
各分部分项工程的质量保证将在施工方法和工艺中有所体现，在此着重根据本工程的特点对特殊部位的质量保证措施进行阐述。
1.5.1 测量工程质量保证措施
1）测量人员业务素质的保证
本工程除通常的平面控制网和高程传递外，还包括结构倾斜变形监测、钢柱倾斜放样、位移变化观测、转换桁架直线度和垂直度测量等，技术含量高，测量难度大，工作量大。需要严格按照组织机构配备数量足够、资质合格的测量人员。我单位具有大量优秀的测量人才，将按选拔要求抽调合格的测量人员进驻本工程，必要时就先进仪器的操作等方面进行上岗前的专题培训，以更高的业务素质适应本工程的测量工作。在人员安排上，通过固定的测量施工人员减小测量精度的人为误差。
	职称资质
	人数
	岗位分工及责任
	具备的条件

	高级测量工程师
	1 名
	测量总策划人和负责人
	从事测量工作20 年以上，并具有丰富类似工程测量经验

	资深测量工程师
	5 名

	方案编制、理论分析、组织测
量工程师一起进行测量控制网
的布设和传递
	从事测量工作15 年以上，并具有相应测量岗位资质证书

	测量工程师
	10 名

	实施楼层测量操作，技术资料
编制，测量数据计算

	从事测量工作8 年以上，并具有相应测量岗位资质证书

	测量技师
	20 名
	测量放线操作

	从事测量工作3 年以上，并具有相应测量岗位资质证书


2）测量仪器精度的保证
在测量仪器的选用上充分考虑本工程对测量精度的高要求，选用具有世界先进水平的同类设备，并在进场前对仪器设备重新进行检定。
施工中的检定周期为一年，总计检定四次：
	首次检定
	二次检定
	三次检定
	四次检定

	2005.4.7-2005.5.7
	2006.4.7-2006.5.7
	2007.4.7-2007.5. 7
	2008.4.7-2008.5.7


3）平面控制网的保证
本工程塔楼双向倾斜6°，在建筑物自重不断增加的情况下，其倾斜角度会发生变化，导致楼面平面位置与轴线控制网产生偏差。楼面定位必须采用预控法预先设置一个负偏差，其定位必须依据首层固定的平面轴线控制网。每一楼层的轴线控制网均采用高精度铅直仪从首层直接传递。
4）高程传递的保证
本工程塔楼的沉降将是影响标高控制的主要因素，为保证有一个固定的高程基准，在现场建筑物外围不受沉降影响的位置布设一圈闭合的水准路线，沿现场道路在基坑四角各布置一个水准点。选点时结合不同施工阶段的平面布置情况，保证相邻两点间具有良好的通视条件，同时注意做好对水准点的保护。

1.5.2 模板工程质量保证措施
1）倾斜劲性柱模板的质量控制
劲性柱由于钢骨柱的原因，无法在柱内设置对拉螺杆，对模板稳定性提出了较高要求。针对这一特点，采用加密槽钢抱箍，外围对称配置对拉螺杆φ16@300 进行拉结。
对拉螺杆的拉结方向注意要与斜柱方向垂直。
2）针对清水混凝土要求的专项控制
（1）清水混凝土对模板的要求很高，严格进行材料的进场验收。
（2）面板采用WISA 板，竖肋采用S150 铝梁，横肋采用双根[10 槽钢。
（3）清水混凝土模板表面应用塑料薄膜封闭，以保护面板。吊装模板时需注意避免模板面板的碰撞。
（4）采用无色乳化石腊脱模剂，并涂刷均匀，涂刷两小时后方可浇筑混凝土。
（5）接缝处涂透明胶粘结，面板背面贴海绵条和胶带防漏。所有接缝处理的部位必须严格检查，防止漏处理，做好检查记录。
1.5.3 钢筋工程质量保证措施
1）粗直径钢筋的质量控制
（1）本工程钢筋最大直径达50mm。连接方式采用直螺纹连接。
（4）套丝完成必须进行工艺检验，满足下表的工艺要求：
	钢筋规格              20 22 25 28 32 34 40 50

	套丝牙数（整牙数）    10 12 10 11 13 15 16 18


丝扣不饱满者，切掉20mm 重新套丝。
（5）用环规检查其套丝长度时，如出现丝扣超长，则用手持砂轮机磨掉，直至满足规定的长度要求为止。如丝扣长度不足时，需重新调整限位器并重新套丝，直至满足要求为止。
（6）质检人员用牙形规、环规，按10%的加工数量抽检钢筋丝头加工质量，并填写钢筋
螺纹加工检验记录，如发现一个不合格丝头，则逐个检查，剔除不合格丝头。
（7）直螺纹钢筋连接时必须使用力矩扳手，力矩扳手每半年应标定一次。
2）劲性柱钢筋连接的质量控制
（1）因劲性柱钢骨的隔断，钢筋无法贯通，采用相应规格的钢筋连接器与钢柱焊接。
（2）钢筋端头套丝要求同直螺纹连接。
（3）钢筋连接器必须严格做好进场验收，具有出厂合格证。
（4）连接部位按配筋数量、间距进行放线，定出准确位置，并对每一连接点进行除锈、
除漆、除油污处理，以露出金属光泽为准，并使施焊点局部平整。
（5）在地面做连接样板，并做抗拔试验，其强度高于钢筋母材抗拉强度。
1.5.4 混凝土工程质量保证措施
1）大体积混凝土温度裂缝控制
（1）混凝土材料及配合比的选择要求
粗骨料选用5～25mm 连续级配石子，含泥量＜1%，针状、片状颗粒含量＜15%；细骨料用中粗砂，含泥量＜1%。在混凝土级配中采用双掺技术，进一步改善混凝土的坍落度和粘塑性，满足可泵要求条件下，减少水泥用量降低水化热。在冷库中做4m×4m×4m 大体积混凝土样板，进行混凝土配合比调整试配，最终得出现场施工最优混凝土配合比。
（2）混凝土养护措施
混凝土浇筑完毕后立即在表面采用塑料薄膜（保湿层）、50mm 厚硬质聚胺脂泡沫塑料（保温层），保温层间接缝用草帘被覆盖。并通过计算机监测混凝土硬化过程中的温度、温差、应力变化，当混凝土内外温差超过25℃及时加盖保温层等措施，确保混凝土的内外温差控制在允许范围内。
（3）温度监控
对整个底板施工进行大体积混凝土的信息化测温工作。测温点的布置在平面上按200 ㎡/点，在截面变化部位，墙体转角等处需布置测温点；竖向测温点的布置按照顶表面温度、中心温度、底表面温度的检测要求进行布设。
2）组合楼板标高及平整度的控制
（1）组合楼板的容许误差
（2）楼面整体标高的控制
楼板混凝土浇筑前，结合钢结构预变形控制调整值，计算出楼板需要的预倾值，在整层楼面的两端定出灰浆基准条。具体位置应靠近梁端，避免因单元楼板的挠度产生偏差。
该措施也应使用在楼面钢梁的校正中。
（3）楼板平整度的控制
组合楼板每一根主梁的下挠将会影响两侧单元楼板的平整度，主梁的下挠将在两侧楼板混凝土初步浇筑后完成，每一单元楼板必须在四周主梁下挠完成后才能定出最终标高。按照此原则，将一典型组合楼面分块编号，分块图及混凝土浇筑顺序如下：
3）清水混凝土观感质量的控制
（1）针对抗渗性、抗冻融性、抗炭化、预防碱骨料反应等性能优化配合比，使所配制的混凝土要有较高的流动性，同时不能出现分层、泌水现象。
（2）严格控制对拉螺杆、明缝及蝉缝的设计。
（3）采用硬质塑料管替代钢筋作顶棍，控制截面厚度，避免钢筋顶棍带来的锈蚀问题。
（4）混凝土在振捣时应注意从中间向边缘振捣，振点应均匀分布，间距应不小于150mm，
每个点的振动时间应一致，并不应小于15 秒。
（5）严格控制拆模时间，拆模后应立即用塑料薄膜裹严（彩色混凝土除外），并注意成品
保护。
（6）彩色混凝土在拆模后用专用无色喷雾剂将混凝土表面与空气隔绝，进行养护
（7）不晚于模板拆除后一天进行面层处理。施工时应保持表面湿润，并用金刚砂砖或其他打磨工具打磨，直到呈现均匀的颜色和纹理；除打磨时产生的水泥浆，不应再加入水泥浆。
（8）严格进行样板墙、柱的施工，表面观感质量达到以下标准：
	序号
	表面观感种类
	表面观感要求

	1. 
	颜 色
	混凝土颜色基本一致，距离墙面5m 肉眼看不到明显色
差。

	2. 
	气 泡
	混凝土表面的气泡要保持均匀、细小，表面气泡直径不
大于3mm，深度不大于2mm，每m2气泡面积小于1.5×102mm2。

	3. 
	裂 缝
	表面无明显裂缝，不得出现宽度大于0.2mm 或长50mm

的裂缝。

	4. 
	光洁度
	清水饰面混凝土成型后平整光滑、色泽均匀，无油迹、
锈斑、粉化物，无流淌和冲刷痕迹。

	5. 
	平整度
	表面垂直度、平整度达到高级抹灰质量验收标准，平整
度允许偏差不大于2mm。

	6. 
	观感缺陷
	无漏浆、跑模和胀模，无烂根、错台，无冷缝、夹杂物，
无蜂窝、麻面和孔洞，无露筋，无剔凿、磨、抹或涂刷修补处理痕迹


1.5.5 钢结构工程质量保证措施
1）质量控制的要点
鉴于本工程主要的受力构件的材质为Q345D、Q390D、Q420 和S460，对材料的性能要求严格；另外，外框及核心筒部分柱的截面均为焊接组合结构，对加工制造提出了更高的要求。两个塔楼的倾斜及顶部的悬臂结构使得结构施工过程中的变形控制、测量定位变得愈加困难也极其重要。所以将本工程质量控制要点归纳如下：
（1）主材及辅材质量控制；
（2）构件加工的质量控制；
（3）现场安装质量控制；
4）焊接质量控制； 
（5）结构变形的控制。
 2）质量控制措施
	项目
	内 容

	检查制度

	制定一套检查制度，以便检测所有材料、工艺和完工的各个项
目符合相关规范规定的要求

	试验、试验程
序及试配
	安排进行材料、工艺、安装操作等试验和操作技工的考试

	人员
	确保检测人员具有相应的资质、经验和训练

	阶段检查
	制定一套切实可行的检测制度，以检查制造和安装的各个阶段

	记录
	所有材料检查、试配程序、工艺及操作技工考试均需记录

	通告期
	所有试验与开始试配程序之前，与业主代表协商一个通告期


3）主材及辅材质量控制
材料质量控制的内容主要包括：材料的质量标准、材料质量检验、材料的储存管理。
（1） 材料的质量标准

	序号
	项 目
	执行的规范标准

	1. 
	钢板、钢条
	GB/T708-88 及GB/T709-88

	2. 
	热轧型钢
	GB/T706-88 及GB/T707-88

	3. 
	角钢
	GB/T9787-88 及GB/T9788-88

	4. 
	钢管
	GB/T8162-99

	5. 
	冷轧型钢
	GB/T708-88

	6. 
	冷制钢管
	GB/T6725-92

	7. 
	普通螺栓与螺帽
	GB/T5782 及GB/T5780

	8. 
	高强螺栓连接副
	JGJ82-91，GB/T1228-1231 及GB/T3632-3633

	9. 
	垫圈
	GB/T98-1988

	10. 
	焊接材料
	GB/T5177，GB/T5118，GB/T14957 及GB/T14858


（2）材料质量检验
（1）材料理化性能检验
结合本工程对材料的具体要求，根据钢材的“材料质量证明书”（由钢厂提供）对其规格、材质、化学成分及力学性能进行核对。当对材料有疑义时，进行互检。复验比例和规格按相关设计和国家规范的要求。
本工程所要求的材料化学成份表
注:①其它元素：V:0.02-0.15%,Nb:0.015-0.060%,Ti:0.02-0.20%,Al:≤0.015%.

②其它元素：V:0.02-0.20%,Nb:0.015-0.060%,Ti:0.02-0.20%,Al:≤0.015%.

Cr≤0.30%,Ni≤0.70%.

③其它元素：V:0.02-0.20%,Nb:0.015-0.060%,Ti:0.02-0.20%,Al:≤0.015%.

Cr≤0.40%, Ni≤0.70%.

④其它元素：Al≤0.02%, Cr≤0.30%, Cu≤0.70%, Mo≤0.10%,Nb≤0.05%,Ni≤0.80%,

V≤0.20%， Ti≤0.03%
（2） 钢材进厂时尺寸和外观检查

（3） 材料复验 严格按照设计文件要求进行材料的复验。无要求时，一般情况下抽样比例为柱梁主材按规格每10个炉批号（300t）取1组试样。检验记录要在质量控制部存档,检验结果要记载于供货方档案中。

5）现场安装质量控制 
（1）现场安装质量控制要点

	控制要点
	内 容

	基础灌浆

	大面积柱底板（2m×3m）采用压力灌浆，再用1～2 个管壁钻有若干小孔
的细钢管纵横方向平行放置于砂浆中，解决浆液和空气的排出问题。待浆
液和空气排出后，抽出钢管，并加灌一些砂浆来填满钢管遗留的空隙。在
砂浆强度达到要求后，将柱底板开孔处用钢板覆盖并焊接封堵。

	垫铁垫放

	垫放垫铁时，应将厚垫铁放在下面，薄垫铁放在最上面，最薄的垫铁垫放
在中间。每组垫铁的数量不应超过三块。垫铁组露出柱底板边缘外侧的长
度约为10～20mm，并在层间两侧用电焊点焊牢固。安装前，结合各成品钢柱的实有长度对基础上表面标高进行处理，使安装后各钢柱的标高尺寸达到一致。

	钢柱标高
	钢柱的标高通过增减垫铁的高度来调整。

	外框钢柱
	按照事先模拟分析确定的倾斜角度安装外框钢柱，通过钢管支撑将钢柱临时固定。倾斜度的微调通过千斤顶支撑调节。
通过焊接顺序及焊缝宽度调整外框钢柱的倾斜度。钢柱就位校正时，应注意风力和日照温度、温差的影响。当风力超过5 级时不能进行校正；校正柱子工作应该避开阳光照射的炎热时间，宜在早晨或阳光照射较低温的时间及环境内进行。

	桁架垂直度

	通过分析计算确定制作阶段的桁架预拱值。
安装过程中搭设可靠的、稳固的支撑体系。

	悬臂部分块体扩大安装过程
	通过计算分析确定合理的块体扩大安装顺序，尽量通过结构体系自身保证
构件的稳定性。
中构件稳定性 通过安装临时的支撑构件保证块体扩大部分的稳定。


6）焊接质量控制
焊接工序是本工程结构施工的一道关键工序，其质量的好坏直接影响到工程的质量，从目前钢结构所发生的事故分析看，大多在焊缝及热影响区。保证现场焊接质量应从工艺制定、材料采购、资源配置、焊接、检验等方面加大管理和监控的力度。在控制现场焊接质量的过程中，应始终贯彻“在原材料检验合格的前提下，由合格的焊工按照合格的焊接工艺施工”的原则。
切实保证现场焊接的质量。
（1）焊接质量控制要点
（2）焊接质量检验要点 焊接质量检查除严格按照《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002）及其它国家相关规范规定执行外，还应满足下列要求：

7）结构变形的控制
由于两个塔楼双方向倾斜6 度，并且37 层以上为悬臂结构，结构在施工过程中不可避免的会产生变形，为了保证结构变形在业主要求的允许误差范围以内，以及完工建筑的最终尺寸符合建筑图纸的要求，对主楼各分项工程施工制定了一套健全的先后次序和操作工艺流程，并对各阶段建筑物进行变形监测，并动态地调整结构变形。
（1）允许误差
	项目
	内                    容

	监测点 布置
	各塔楼外筒体的各个表面上沿长度方向至少布置4 个观测点进行水准和侧向的位置监测(即X,Y,Z 坐标)。

	
	裙楼和悬臂部分的外筒体的各个表面上沿长度方向布置7～10个观测点进行水准和侧向的位置监测(即X,Y,Z 坐标)。

	
	施工缝的两边需设观测点

	
	在筏基上表面，在每个核心筒各面上设7个观测点，而在外筒体长边设7个观测点

	
	沿建筑高度每四层设置一层监测参考层(包括裙楼和悬臂)。在塔楼部分，参考层即为间隔的刚性楼层，悬臂处的首层也应视为参考层。

	监测次数
	在每个参考层钢结构(周边框架)完成(安装、校正、固定)时

	
	悬臂下一层的楼板施工完成时

	
	悬臂钢结构安装完成，但悬臂未连接时

	
	悬臂连接形成时(即连为一体时)

	
	悬臂首层楼面浇筑混凝土时

	监测时间
	在所有监测日，测量在基本相同的时刻进行。当塔楼施工至15 楼以上时，
监测的时间安排在塔楼处于比较一致的温度下，而对于15 楼及以上的楼层测量从黎明开始，每隔两小时进行。

	测量基准
	量时给出相对于国家大地测量网格基准点的相对位置；保证监测点清晰、可辨认、足够牢固，并在整个施工过程中都可以进行使用并读数。

	监测的 记录
	保存施工期间所有监测点的测量数据记录，并形成报告。报告包含以下内容：测量机构名称；数据检查人姓名；天气情况，包括温度和湿度；与要求的参考数据的偏差。

	悬臂部分的特殊要求
	每日监测悬臂处延迟节点的移动量(即间隙的大小)。此监测在穿过延迟节点形成连接前的一周内每隔一天进行，并记录每小时的读数。


（3）变形控制
（4）结构变形控制循环
（5）变形控制措施
	措施项目
	内                    容

	模拟分析
	利用有限元分析软件Ansys对施工过程进行模拟分析，确定对减小结构变形有利的安装顺序，确定构件的预调整、预变形、预起拱值。

	跟踪监测
	安装过程中对通过计算确定的关键点进行时时监测，及时将数据返回，分析确定下一步的构件预调整、预变形、预起拱。

	焊接控制
	通过调整焊接顺序，将其对变形的影响降低至最小。


1.5.6 幕墙工程质量保证措施
1）测量工程质量保证重点
（1）选用精密仪器，分析各种影响因素，结合计算机技术，实施科学周密的测量方案；
（2）做好现场的测量标桩、建筑物的定位线及高程水准点的保护，定期复核；
（3）仪器专人专用，定期检验校核。
2）测量控制流程图
3）测量允许偏差

	部   位
	项   目
	允许偏差

	场地平面控制网
	测角
	±15〞

	
	边长相对允许偏差
	1/15000

	轴线竖向投测
	每层
	3mm

	
	全高
	30mm

	施工层放线
	外部主轴线
	±10mm

	
	细部轴线
	±2mm

	
	梁、柱边线
	±3mm

	
	门窗洞口线
	±3mm

	标高竖向传递
	每层
	±3mm

	
	全高
	±30mm


4）格构、单元板块加工质量保证措施
根据设计图复核板块尺寸、零件种类，对加工人员进行技术交底，加工设备准备、调试。
复核定料型材尺寸，复核安装平台的平整度，然后在设计位置铣槽、铣孔，尺寸误差控制
在1mm，安装板块框架，对角线误差控制在2mm 内。
铝板进行折叠边加工时，应在板材边部铣槽，保留塑料填料0.2～0.4mm；形成一弯曲半
径为3～5mm 的过度圆角。
铝板当面积较大时通过结构计算，可采用加强柱固定，加强柱的规格在计算书上反映。加
强柱用结构装配方法固定在板面指定位置上。检查铝板加工情况，及时校正。
清点配件种类、数量，分别在组装区堆放，然后进行流水组装，安装完毕用测力仪测试不
锈钢螺栓松紧是否符合规范要求，合格后转运下一个工作区。
玻璃及复合铝板安装要求平直，间隔缝误差控制在1mm 内，检验合格后转运至打胶车间。
注硅酮结构胶应在无尘、恒温车间采用自动打胶机进行注胶，胶缝应平直、饱满。为保证
胶缝粘接强度，被粘接面须满足清洁、干燥、无任何水份的打胶作业。
质量控制流程图：
5）防雷处理质量保证措施
幕墙连接件与主体结构避雷均压环相连。
顶部接闪器与主体结构避雷系统相连接。
30m 以上幕墙均压环与主体结构避雷均压环相连30m 以下金属幕墙与主体结构避雷接地引
下线相连。
由于本工程的幕墙最大高度为234m，屋顶需防直击雷，侧面需防侧击雷，30m 以下需防静
电。
幕墙防雷应严格按设计图纸施工，顶部内接闪器防直击雷，每隔三层设置一焊接在预埋件
上的均压环，竖龙骨每隔10m 用跨接线套通并和建筑物防雷网接通，接通位置不少于1 个开间。
30m 以下的金属幕墙，每隔3～5m 与建筑物防雷系统的引下线接地，接通位置不少于一个开间。
防雷所用圆钢直径D≥12mm，扁钢厚度t≥4mm,截面积S=48mm2。确保建筑幕墙的防雷系统
装置测试接地电阻不大于4Ω。
1.5.7 内装饰工程质量保证措施
1）质量保证措施
（1）基本保证措施
确保材料的品种、规格、质量符合设计要求；
测量放线必须准确，龙骨架必须牢固、平整；
在吊顶工程中，大于3kg 的重型灯具及其他重型设备，严禁安装在吊顶工程的龙骨上；
吊顶面层必须平整，中间要按平线起拱；
木龙骨基层木材的含水率必须控制在12%以内，一般木材应提前运到现场，放置十天以上，
尽是与现场温度相吻合；
木质饰面板粘贴时，白乳胶必须滚涂均匀，粘贴密实，粘好手即压实。
（2）成品保护措施
成品保护是施工质量的关键一步，成品保护的职责、分工及具体的措施是落实成品保护的
关键。我们将对成品保护工作从以下四个方面进行：
（1）吊顶工程
吊顶轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定通风管道及其他设备上。
防止材料受潮生锈变形。
罩面板安装必须在吊顶内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行。
（2）墙面工程
贴面砖时要及时清擦残留在门框上的砂浆，特别是铝合金门窗，塑料门窗宜粘贴保护膜，
预防污染、锈蚀，施工人员应加以保护，不得碰坏；油漆粉刷时不得将油漆喷滴在已完的饰面层上，先施工面层时，完工后必须采取贴纸或塑料薄膜等措施，防止污染；拆架子时，要防止碰撞墙面；对于栏杆扶手的保护，在施工完毕时，采用柔性材料进行绑扎保护，以防其表面划伤；对已装饰完毕的柱面、地面面层，采用塑料薄膜和柔性材料覆盖保护，以防表面被划伤.
（3）涂料工程
每遍油漆前，都应将地面、窗台清扫干净；五金、玻璃等应事先用报纸等隔离材料进
行保护，到工程竣工前拆除；油漆完成后，派专人负责看管，严禁摸碰；涂饰完的墙面，随时用木板(条)或小方木将口、角等处保护好（如下图所示），防止碰撞造成损坏；油漆未干前，不得打扫室内地面，以防灰尘沾污墙面。
（4）地面工程
存放大理石板块，不得受雨淋和水泡，要采取立放，光面相对，板块下应支垫木方，现场
搬运时也应按上述要求。
施工人员应穿软底鞋，并要做到随铺随擦净。
铺砌好地面的房间应临时封闭，当必须进入施工时，应在地面上作必要的铺垫保护，要避
免重物铁器碰伤或划痕。
搬、拆架子时注意不要碰撞墙面。
油漆粉刷时不得将油漆喷滴在已完的饰面砖上，如果面砖上部为涂料时，先做涂料，后贴
面砖。若需先贴面砖时，完工后必须采取贴约或塑料薄膜等措施，防止污染。
地面石材或地砖在养护过程中，应进行遮盖，拦挡和湿润，不应少于7d；后续工程在石材或地砖面层上施工时，先将其表面清扫干净，再用软垫及夹板进行覆盖保护。
不得在完成面上直接拖拉物体，应将物体抬离地面进行移动。
	序号
	
	过程控制 
	内容

	1. 
	
	强、弱电工程过程控制
	强、弱电桥架安装阶段重点控制安装的接头接缝处的平正度，接地跨接符合规范线槽全长不少于两点与接地干线相接。
强、弱电设备的安装阶段控制安装前的准备工作，如基础及埋件已具备，有可行的吊装方案，设备安装场地具备条件等。控制设备的安装时间，既可保证设备在适当的时间内安装，不影响总体的进度 ，又要安装后便于成品保护。设备具体安装由专业工程师现场监控，保证设备安全可靠安装。
电线、电缆敷设阶段检查线径、型号、规格必须满足图纸要求。电线的敷设在吊顶之前进行。
电气设备单体调试阶段控制调试方案报批，核查现场电源已到位，核查排水已畅通。召开专业工程师协调会，督促调试的时间按计划实施。
弱电系统的调试阶段严格审核调试方案，理清弱电工程与常规水、电、风的关联。
弱电系统的交工阶段仔细检查弱电各系统性能要求,达到设计要求后再移交。将对业主进行人员培训，编制使用说明书。
系统联合调试阶段控制联调方案报批，单体调试的记录填写完成，设协调总指挥，重点控制按照方案实施调试工作。

	2. 
	设
备
专
业
的
过
程
控
制

	风管、
水管
及其
阀件
预制
与安
装阶
段

	风管安装的支吊架间距符合设计要求，风管水平度≤3mm/m。
管道支吊架安装间距符合要求，层高≤5m 时，立管管卡距地1.5～1.8m安装；层高＞5m 时,上下各均匀设置。
成排管道或同一房间内的立管管卡和阀门等的安装安度保持一致。
阀门安装前须作耐压强度试验,每批抽检10%,主干系统阀门逐个进行试压,合格后方可安装。
检查水管止回阀安装必须保证介质流向同标示方向一致。
管道试压严格按审批后的施工方案进行，排水管做闭水试验。气体消防管道安装后进行气压试验。
管道在试压完后必须进行冲洗。


	
	设
备
专
业
的
过
程
控
制
︵
续
︶

	水泵、
风机、
空调
设备
安装
阶段

	督促专业分包商设备进场，按拟定的设备安装施工方案进行，并严格检查各重点工序、质量进度保证措施。
按大样图及设备安装维护使用说明书检查安装之设备的水平度，减振装置及其它附属配件是否完整。如：水泵的纵横向水平度控制在0.1%以内。
要求设备同管路系统接驳安装按图及规范要求采用软连接，消防水泵的吸入口须向上坡，设备不得承重管路附件的外力。
设备在安装后调试前，加强设备的保护工作，防止污染。

	
	
	保温
工程
施工
阶段

	保温工程应在风管、水管、部件及设备质量检查合格后进行。
严格控制进场保温材料的质量。
控制好保温的施工质量，如：保温层紧贴风管、密封、无松驰现象，保温层外表面光滑、平整，保温钉成行，美观均匀。保温层必须纵向缝错开，密实、平整。
保温层在支吊架横担上方须设置隔热条，保温层保持平整，遇到支管、风口时，重点检查并控制收口处的细部质量。
协调好保温同各专业与装饰间的工序，进行保温成品保护工作。

	3. 
	电梯工程的
过程控制

	
	钢管、阀门等材料进场时严格按设计要求对其材质进行检查报验。
做焊接工艺试验。
管道基础、坐标、标高、坡高合格。
按规范做试压试验。

	4. 
	热力工程的
过程控制

	
	地沟内支、托、吊架符合设计要求。
管道坡度应在允许范围内。
试压试验符合验收规范。

	5. 
	室外工程连
小市政工程
的过程控制

	
	沟底标高与管沟中心坐标已验收合格。
给水管道按设计要求做试压试验。
排水管道按设计要求做灌水试验。

	6. 
	变配电工程
的过程控制

	
	土建、装修、防水等全部完成后进行设备安装。
吊装方案切实可行，确保设备安全。
设备安装符合各行业验收规范。
运行方案可行，防护措施到位。
金属镀锌线槽、桥架连接板两端不少于2 个连接固定螺栓，平垫、弹簧垫齐全。


1.6 成品保护措施
在施工过程中，有些分项、分部工程或部位已经完成，其它工程或部位尚在施工，如果对
于已完成的成品不采取妥善的措施加以保护，就会造成损伤，影响质量。因此，搞好成品保护，是一项关系到确保工程质量、降低工程成本、按期竣工的重要环节。
1.6.1 一般措施
1）保护
保护就是提前保护，以防止成品可能发生的损伤和污染。如在玻璃幕墙龙骨表面贴塑料薄
膜；在推车易碰及的墙柱角、门边等，于小推车车轴的高度加防护条等措施。
2）包裹
（1）工程成品包裹保护
此方法主要是防止成品被损伤或污染。如浇筑楼板混凝土前，对钢柱脚部以上0.5m 范围
采用薄膜保护；大理石或高级抛光砖柱子贴好后，用立板包裹捆扎；楼梯扶手易污染变色，油漆前应裹纸保护；铝合金门窗应用塑料布包扎；电气开关、插座、灯具等设备也要包裹，防止施工过程中被污染。
（2）采购物资的包装
对采购物资包装的控制主要是防止物资在搬运、贮存至交付过程中受影响而导致质量下
降。
（3）对在竣工交付时才能拆除的包装，在施工过程中应对物资的包装予以保护，保护方
法可写入成品保护措施。
3）覆盖
对于楼地面成品、管道上口主要采取覆盖措施，以防止成品堵塞、损伤。
4）封闭
对于清水混凝土、楼梯地面工程，施工后可在周边或楼梯口暂时封闭，待达到上人强度并
采取保护措施后再开放；室内墙面、天棚、地面等房间内的装饰工程完成后，均应立即锁门以进行保护。
5）巡逻看护
对已完产品将实行全天候的巡逻看护，并实行“标色”管理，将各流水段按重点、危险、
已完工、一般等划分为若干区域，规定进入各个区域施工的人员必须佩戴由总包商颁发的贴上不同颜色标记的胸卡，防止无关人员进入重点、危险区域和不法分子偷盗、破坏行为，确保工程产品的安全。
6）搬运
（1）物资的采购／使用单位应对其搬运的物资进行保护，保证物资在搬运过程中不被损
坏，并正确保护产品的标识。
（2）对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，以及业主有特殊要求的物资，物
资的采购／使用单位负责人应指派人员制定专门的搬运措施，并明确搬运人员的职责。
7）贮存
（1）仓库由物资及设备部负责管理，现场内的库房及材料堆场由使用单位负责管理。
（2）物资的贮存应按不同物资的性能特点分别对待，符合规范要求。
（3）对入库物资的验收，贮存品的堆放，贮存品的标识，贮存品的帐、物、卡管理和出
库控制工作，应按规定要求执行。
1.6.2 措施的制定和实施
总包项目经理部根据施工组织设计和工程进展的不同阶段、不同部位编制成品保护方案；
以合同、协议等形式明确各分包对成品的交接和保护责任，确定主要分包单位为主要的成品保护责任单位，明确项目经理部对各分包单位保护成品工作协调监督的责任。
总包项目经理部对所有入场分包单位都要进行定期的成品保护意识的教育工作，依据合
同、规章制度、各项保护措施，使分包单位认识到做好成品保护工作是保证自己的产品质量从而保证分包自身的荣誉和切身的利益。
1.6.3 成品保护管理制度
	作业区域的申报
	在作业前各分包必须向总包呈报《进入作业区域申报表》。

	完成作业移交
	分包商在某区域完成施工任务后，须向总包书面提出作业面移交申请，批准后办理作业面移交手续，移交工作列入施工计划。

	成品损坏登记
	成品造成损坏，成品保护责任单位必须即刻到总包进行登记。分包方需向总包方提供造成成品损坏的责任人，总包确认后，由分包自行协商解决或由总包方取证裁决，责任方须无条件接受。未提供损坏责任人的，责任自负。

	成品保护教育
	由分包方负责对员工进行教育，增强员工的成品保护意识，自觉保护成品。


1.6.4 主要施工项目成品保护措施
本工程中实体项目均属于实施成品保护措施的范围。钢结构、钢筋、模板、普通混凝土、
机电、内装饰等按一般措施进行成品保护。以下为本工程实施成品保护的重点项目：
1）清水及彩色混凝土工程
	清水混凝土
	墙柱
	拆模后应立即用塑料薄膜裹严，在四周（或两侧）搭设防护栏杆及硬质隔板，并挂牌标识，注明成品保护要求。

	
	楼板
	浇筑完混凝土后即在四周搭设维护栏杆及硬质隔板，并挂牌标识，注明成品保护要求。

	彩色混凝土
	
	拆模后用彩色混凝土专用无色喷雾剂将混凝土表面与空气隔绝，进行养护，并搭设防护栏杆及硬质隔板，挂牌标识，注明成品保护要求。


2）钢结构工程
（1）防止变形
钢结构在运输、堆放过程中采用枕木，拼装时必须设计专用胎架。转运和吊装时吊点及堆
放时搁置点的选择均须通过计算确定，确保钢结构变形不超出允许范围。运输、转运、堆放，
拼装、吊装过程中应防止碰撞、冲击而产生局部变形，影响构件质量。
（2）禁止随意割焊
施工过程中，任何单位或个人均不得任意割焊。凡需对构件进行割焊时，均须提出局面原
因及割焊方案，报监理单位或设计院批准备后实施。
（3）防止油漆破坏
所有构件在运输、转运、堆放、拼装及安装过程中，均需轻微动作。搁置点、捆绑点均需
加软垫。
钢结构安装就位后，机电、楼面板安装在穿插施工中应特别注意交叉施工部位的保护，任
何人均不得随意敲打杆件。现场禁止随意动火。焊接或切割时若在楼层上作业，材料下面要铺设石棉布。
（4）防火涂料工艺成品保护
防火涂层施工前应清理干净表面。
不得污染薄型防火层面，戴手套触摸防火层面不得随意敲打防火涂层表面。
厚型防火涂层应安排在楼层封闭后施工。
3）玻璃幕墙工程
施工完成后的成品在楼层内部应严格保护。
做好防水平撞击、防腐蚀和划伤措施：
楼层水平防物体撞击

玻璃贴膜防腐蚀或划伤
由于幕墙工程与主体施工同步进行，且与安装、机电等工种大量交叉作业。因此幕墙成品
保护尤其重要。在幕墙施工时主要采用多层安全防坠、防火密布式保护网，在施工时同步设置安装。并辅以防护挡板、帆布等其他有效的、切实可行的保护措施。以保证幕墙成品不受损坏。

4）演播室装饰工程
本工程有250m2、400m2、800m2、2000m2 等不同级别、大小的演播室，采用房中房结构，其
装饰工程在声学性能上的要求非常高。因此演播室装饰工程的成品保护尤为重要。
（1）演播室装饰施工阶段，在演播室侧面相邻处每一楼层边缘搭设全高防护栏杆，并设
置硬质隔板。
（2）为演播室装饰分包单位特制出入证件，并按不同演播室进行区分。演播室入口设立
门卫，凭证进入。只有负责该演播室装饰施工的操作人员、业主、监理相关专业人员和经主管项目副经理特批的管理人员才能进入。
1.7 创优计划
1.7.1 创优目标
确保实现“北京市结构长城杯金奖”和“北京市建筑长城杯金奖”。
确保国家建筑工程“鲁班奖”。
1.7.2 创优策划
1）成立创“鲁班奖”工程实施领导小组，并明确其职责。
创优目标需要有一个强有力的领导班子领导才能确保创优目标顺利实现，总承包项目经理
部将成立以项目经理为组长，总工程师、项目副经理为副组长，各部门经理、质量责任工程师为组员的创优工作领导小组，具体领导组织、部署、协调、落实创优工作，并明确责任，各司其职，严格按质量保证体系运作。
2）编制“创优策划书”
《创优策划书》是项目经理部用于策划整个工程项目的质量、工程创优目标、方案、实施、
检查、考核、总结的计划书。它主要包括以下几方面的内容：质量管理计划、工程创优策划、
声像资料的策划、创优重点策划等。
在工程前期图纸不齐全，结构和精装修分阶段招标。针对这种情况，项目经理部可将《创
优策划书》按主要分部工程分类来编制，通过分类策划活动，使工程创优目标能够按既定的计划顺利实施。
3）人员教育与培训
单位相关职能部门在项目成立初期将组织对项目相关人员进行质量、技术等方面培训，增
强项目经理部全体员工的质量意识、创优意识。
4）质量控制培训
工程开工前针对该工程特点，项目经理负责组织有关部门及人员编写本项目的质量意识教
育计划。计划内容包括项目质量目标、技术法规、规程、工艺、工法和质量验评标准等。通过教育提高各类管理人员与作业人员的质量意识，并贯穿到实际工作中去，以确保项目创优计划的顺利实现。
项目各级管理人员的质量控制教育由工程质量管理部负责组织教育；参与施工的分包商管
理人员由各专业总包管理部负责组织进行教育；施工操作人员由各分包商组织教育，责任工程师及质量工程师要对分包进行教育的情况予以监督与检查。
劳务分包队伍是直接的操作者，只有他们的管理水平和技术实力提高了，工程质量才能达
到既定的目标，因此要着重对分包队伍进行技术培训和质量教育，帮助其提高管理水平。对作业班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。
5）创优知识培训
我单位质量管理部门将在工程的适当阶段，对创优过程中应注意的质量问题（钢结构预控、
清水混凝土、幕墙、演播室装饰等），各项奖项的评选办法、申报程序、注意事项等对本项目经理部相关人员进行专项培训。
6）资料管理培训
我单位档案管理部门将在工程开工前期，按DBJ01—51—2003《建筑工程资料管理规程》
规定对本项目相关人员进行资料管理培训。
7）物资采购
我单位拥有能稳定、及时提供所需产品的供方和满足需要的物资分供方，并保证双方信息
沟通渠道的通畅。并可根据本工程确定的各项目标和工程特点选择适宜的合作者。
8）材料供应商的选择
材料和设备供应商等均采用全方位、多角度的选择方式，以产品质量优良、材料价格合理、
施工成品质量优良为材料选型、定位的标准。材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格的立即退货。
9）明确物资采购程序
采购物资都必须提供样品或施工样板间，由业主、监理和设计单位(有必要时)及项目经理
部有关部门人员进行定量评定，通过打分，确定入围者。
1.7.3 过程监控——创优实施阶段
1）组织合同交底
在整个施工过程中，对于每一份新签的合同，都组织合同评审，同时由合约商务部组织向
全体管理人员进行合同交底，让全体管理人员明确其工作内容、权利和职责。
2）现场指导、协助与控制
落实交底制度：在编制时强调施工组织设计的原则性、方案的战术指导性、措施交底的可
操作性。施工中强调方案的严肃性，严格按方案施工。为了使施工组织设计、方案、技术交底能更好地落实，严格执行三级交底制度，即项目总工程师向项目全体管理人员进行施工组织设计的交底，技术部按不同专业分别向责任工程师及分包管理人员交底；责任工程师向分包管理人员和施工操作班组交底。

3）阶段性质量控制重点

4）施工组织管理
（1）确定创国家建筑工程鲁班奖的质量计划目标，并有相应地施工组织管理和质量保证
预控措施。
（2）建立特大型规模的质量体系，明确部门职责分工，落实岗位责任，确保质量体系有
效运行；具备相应的规范、规程、标准和管理规章制度，确保贯彻执行；实行严格的过程控制，确保各分部、分项工程质量均处于受控状态。
（3）精心编制施工组织设计，内容包括：工程概况，施工部署，施工方案，施工准备、
施工进度、质量安全控制措施、环境保护措施、冬雨季施工措施、资源配置量计划、施工现场平面图和场内外交通组织，主要技术组织措施和技术经济指标等。
（4）编制具有针对性和实用性的施工方案。
施工方案是依据施工组织设计，针对重点分项工程、关键施工工艺或季节性施工，制定的施工方案和措施。要依据国家、行业和地方规范、规程、标准和设计图纸要求，明确项目任务、
施工部署、施工方法、工艺流程、采用材料和质量要求等具体内容。
（5）编制具有可行性和可操作性技术交底。
技术交底，是施工组织设计和施工方案具体细化，应包括设计交底、施工组织设计交底，
分部分项工程施工技术交底以及前期技术交底和过程技术交底。检查结构工程，注重主体结构分项工程技术交底，如底板大体积混凝土工程、防水工程、清水混凝土模板工程、粗直径钢筋工程、彩色混凝土工程、钢结构和砌筑工程以及相关分项工程技术交底。
施工组织设计、施工方案和技术交底措施文件，必须在相关的管理层和操作层贯彻执行，
必须落实到相关岗位。在实施过程文件资料内容有调整变更时，必须对原文进行修改或附有修改依据资料。确保贯彻执行的严肃性和文件资料真实、齐全。
（6）施工组织管理要体现在施工现场的场容场貌和组织施工有序。要在日常保持施工现
场整洁，原材料、半成品和机具堆放整齐标识清晰，施工现场操作有程序，做到有序不乱，文明施工。
（7）管理先进、技术创新，加大科技含量，推广“四新”，改进落后的工艺和做法，采用
现代管理手段，推动科技进步。
5）创优检查验收计划

	收次数
	施工阶段 
	预计时间
	阶段性目标

	一次 
	地下室结构完 
	2006年11月
	结构长城杯

	第二次 
	40层以下结构完
	2007年5月
	

	三次 
	悬臂结构完 
	2008年5月
	

	四次 
	竣工后 
	2010年5月
	建筑长城杯

	第五次 
	竣工后 
	2010年8月
	

	六次 
	竣工后 
	2010年11月
	鲁班奖




































































































































































PAGE  
3

