深基坑支护施工方案

有限公司

2010 年 5月7日

目 录

一．工程概况	3

二．施工总平面图	3

三．深基坑支护方案	4

3.1 支护方案确定	4

3.2 基坑降水	5

3.3 土方开挖	6

3.4 支护检算	6

四．明开槽支护方案	8

4.1 支护方案确定	8

4.2 土方开挖	9

4.3 支护检算	10

五．安全技术措施	11

一．工程概况

WD27～WD29管道下穿津港运河，为满足顶管施工要求，确保施工安全，管底距河底净距≥1.8～2.0m控制，WD27 ，WD28 ，WD29基坑为深基坑，基坑尺寸长8m*宽6m*深10m，需采取外侧双排水泥搅拌桩内侧钢板桩的组合措施支护措施。

WD15～WD27段为明开挖施工，挖槽深度6.5m，宽4m，管道总长1400m，为柔性企口钢筋混凝土管，管径1800mm。

二．施工总平面图

三．深基坑支护方案

3.1 支护方案确定

深基坑采取外侧双排水泥搅拌桩内侧钢板桩的组合措施支护措施。水泥搅拌桩直径700mm，间距500mm，咬合200mm，桩长15m，水泥掺入量16%。钢板桩采取12m I40B密排支护，设置横撑4道：

第一道距钢板桩顶间距：h=2.0m；

第一道与第二道支撑间距：h1=2.5m；

第二道与第三道支撑间距：h2=2.0m；

第三道与第四道支撑间距：h3=3.4m

在基坑外侧打入双排排搅拌桩止水帷幕，桩长15m，直径为700mm，咬合200mm。止水帷幕内侧，基坑四角处设置Φ600mm深18米大口井降水。

示意图如下：

3.2 基坑降水

良好的降水效果往往是开挖顺利进行的前提，也有利于控制基坑变形。本工程采用深井降水，具体要求如下:

(1)深井井点的打设，拟安排在围护桩施工的后期进行。按井点布置图测放井位，基坑开挖前进行预降水，水位应降至开挖层底以下500 mm。

(2)降水时段内每日对降水水位进行观测，做好记录。在土方开挖期间应保持降水施工不间断，同时还应配合坑外水位的观测，了解坑内外水位的差异情况。

(3)每日观测水位的变化。如发现水位变化>500 mm/d的迹象，应及时通知设计、总包、监理等相关单位，分析原因，查找渗漏点，启动应急预案。

(4)埋护口管:护口管下口应插入原状土层中，管外应封严，防止管外返浆。护口管应高出地面0.10～0. 30 m。挖土施工时，必须对井管进行保护，以保证降水。

(5)管井将随挖土深度，逐段拆除。

3.3 土方开挖

科学地安排土方开挖施工顺序和控制施工进度，有助于控制挡墙和坑周土体的位移。针对本工程的具体情况，对土方开挖提出以下技术要求:

(1)土方开挖应遵循时空效应的原理，严格实行“分层、分段、对称、平衡”和“留土护壁、限时、对称架撑”的原则。进行挖土分区、分块对称架设临时支撑系统，加快支撑体系形成速度，减小围护结构变形。

(2)除井点降水措施外，开挖面及坑内设明沟和集水井相结合的排水措施，每层土开挖前降水至开挖面以下lm，挖土前检查降水情况是否符合挖土条件。

(3)保证施工机械进出场道路畅通和场地排水系统贯通，落实卸土点，作好监测初始记录。首层开挖前对变形监测进行一次小结，并在第一道支撑开挖前完成一次初读数，以便实际掌握开挖阶段的变形情况。

(4)同一开挖面内开挖深度有较大差异时，宜先挖至浅基坑标高，垫层(甚至基础底板)浇筑完毕后，再开挖较深的基坑，并应采取有效措施，保证边坡的稳定。严禁超挖，距基坑底部20 cm处进行人工挖土。

(5)当挖到杂填土、耕植土或土质松软时，须全部挖净。遇河道、暗洪时应上报设计及监理，共同协商。下部的挖机在行驶过程中严禁碰撞降水管。

(6)验槽，垫层跟紧:当人工挖到设计标高后，及时请设计、监理进行验槽，验收通过后素混凝土垫层施工要跟紧，以免基底土暴露时间过长。

3.4 支护检算

根据本工程的施工图纸、《地质勘察报告》及《建筑地基与基础施工手册》并结合施工经验，按不利条件检算，取基坑处土重度r=17.6KN/m3，粘聚力c=13.9kpa，内摩擦角Φ=15.70，按等弯矩布置确定各层支撑的间距，设板桩顶部悬臂端的最大允许跨度为h

主动土压力系数  Ka=tan2(45°-Φ/2)=0.574

被动土压力系数  Kp=tan2(45°+Φ/2)=1.742

采用I40b工字钢桩支护，密排布置，则查表得[f]=215N/ mm2，W=1140 cm3

3.4.1支撑布置计算如下：

板桩顶部悬臂端的最大允许跨度为

h=36[f]WγKa=36×215×105×114017.6×103×0.574=2.44m

第一道与第二道支撑间距：h1=1.11h=1.11×2.44=2.71m

第二道与第三道支撑间距：h2=0.88h=0.88×2.44=2.15m

第三道与第四道支撑间距：h3=0.77h=0.77×2.44=1.88m

结合工程实际情况，提高安全系数，基坑支撑按h=2.0 m，h1=2.5 m， h2=2.0 m，h3=3.4m取值。

3.4.2用盾恩近似法计算板桩入土深度

因采用井点降水，坑底以下土的重度不考虑浮力影响，

设桩入土深度为x，根据土压力平衡得（Kp-Ka）x2-KaHx- KaHL4=0

其中：H为基坑深度取10米

L4为第4道支撑距基坑底部的距离取0.1m。

则由上式得x=0.99m

则板桩的总长度为：  L=10+0.99=10.99 m

基坑支护钢板桩长度取L=12米，满足要求。

3.4.3抗隆起稳定性检算

采用12米工字钢桩，入土深度为H入=12-10=2米。基坑范围桩后土重小于土体间抗滑力与基坑底以下地基土的承载力之和时，地基保持平衡状态，地基不会隆起。

则抗隆起系数K= （2πc+H入c）/ r·H入  = （2×3.14×13.9+2×13.9）/（17.6×2）  =3.3>1.2

故坑底不会隆起。

四．明开槽支护方案

4.1 支护方案确定

开槽采取两侧打入钢板桩支护措施，支护段开槽深度取6.5m，采用12mI40b工字钢一丁一顺密排防护桩，设水平支撑2道，第一道支撑设置于钢板桩顶以下2m处，第二道支撑设置于距基底2.5m处。腰梁采用双排I40b工字钢，水平支撑采用Φ300*16mm钢管，间距3.5m。

示意图如下：

4.2 土方开挖

科学地安排土方开挖施工顺序和控制施工进度，有助于控制挡墙和坑周土体的位移。针对本工程的具体情况，对土方开挖提出以下技术要求:

(1)土方开挖应遵循时空效应的原理，严格实行“分层、分段、对称、平衡”和“留土护壁、限时、对称架撑”的原则。进行挖土分区、分块对称架设临时支撑系统，加快支撑体系形成速度，减小围护结构变形。

(2)保证施工机械进出场道路畅通和场地排水系统贯通，落实卸土点，作好监测初始记录。首层开挖前对变形监测进行一次小结，并在第一道支撑开挖前完成一次初读数，以便实际掌握开挖阶段的变形情况。

(3)同一开挖面内开挖深度有较大差异时，宜先挖至浅基坑标高，垫层(甚至基础底板)浇筑完毕后，再开挖较深的基坑，并应采取有效措施，保证边坡的稳定。严禁超挖，距基坑底部20 cm处进行人工挖土。

(4)当挖到杂填土、耕植土或土质松软时，须全部挖净。遇河道、暗洪时应上报设计及监理，共同协商。下部的挖机在行驶过程中严禁碰撞降水管。

(5)验槽，垫层跟紧:当人工挖到设计标高后，及时请设计、监理进行验槽，验收通过后素混凝土垫层施工要跟紧，以免基底土暴露时间过长。

4.3 支护检算

主动土压力系数  Ka=tan2(45°-Φ/2)=0.574

被动土压力系数  Kp=tan2(45°+Φ/2)=1.742

采用I40b工字钢桩支护，密排布置，则查表得[f]=215N/ mm2，W=1140 cm3

3.3.1支撑布置计算如下：

板桩顶部悬臂端的最大允许跨度为

h=36[f]WγKa=36×215×105×114017.6×103×0.574=2.44m

第一道与第二道支撑间距：h1=1.11h=1.11×2.44=2.71m

结合工程实际情况，提高安全系数，基坑支撑按h=2.0 m，h1=2.0 m取值。

3.3.2用盾恩近似法计算板桩入土深度

因采用井点降水，坑底以下土的重度不考虑浮力影响，

设桩入土深度为x，根据土压力平衡得（Kp-Ka）x2-KaHx- KaHL4=0

其中：H为基坑深度取6.5米

L2为第2道支撑距基坑底部的距离取2.5m。

则由上式得x=4.84m

则板桩的总长度为：  L=6.5+4.84=11.34 m

基坑支护钢板桩长度取L=12米，满足要求。

3.3.3抗隆起稳定性检算

采用12米工字钢桩，入土深度为H入=12-6.5=5.5米。基坑范围桩后土重小于土体间抗滑力与基坑底以下地基土的承载力之和时，地基保持平衡状态，地基不会隆起。

则抗隆起系数K= （2πc+H入c）/ r·H入  = （2×3.14×13.9+5.5×13.9）/（17.6×5.5）  =1.69>1.2

故坑底不会隆起。

五．安全技术措施

本工程应严格按照有关规定进行防护工作，建立必要的制度严格要求。

1、施工前要对施工队及民工队伍进行安全教育，增强安全意识，熟知安全技术知识，牢固树立“安全第一”的思想，自觉遵守国家、地方、行业各项安全生产发令和规章制度。

2、部建立安全生产责任制，层层分解到人，按照责任制考核制度制度进行考核，考核合格后方可上岗作业。

3、制定各项安全操作规程，操作手必须按照操作，严禁违章操作、违章指挥。

4、分部分项工程必须进行安全技术交底。

5、建立定期检查制度，对查出问题隐患及时反馈整改，做到定人、定时、定措施，确保安全生产。

6、施工现场临时用电必须选按临时用电施工组织设计实施，建立安全用电管理制度，特殊工种操作人员必须持证上岗。

7、基坑的开挖、支护必须按方案实施，基坑支护完，施工负责人组织有关人员进行检查检验，检验合格后方可进行下一步工作。

8、现场机具设备的使用，在进场前必须进行检验，检验合格后，方可使用，设专人负责，使用期间定机、定人、定措施保证设备完好。

9、施工人员进入现场必须遵守各项规章制度，正确使用个人劳动保护用品。

10、施工现场安全设施必须齐全、有效不得擅自移动，施工现场应设置安全警示牌，主要路段、道口应设置警示灯。

11、开工前对施工人员进行进场安全教育，熟悉工程特点及安全工作重点。

12、岗位落实安全责任制和安全操作规程，严禁违章作业。

13、特殊工种必须持证上岗。

14、基坑、大口井等处设立警示灯。

15、顶进前，现场照明、液压系统安装及调试工作必须检验合格后方可准备正式顶进。

16、发生下列情况之一时，应立即停止顶进，迅速采取措施处理完善后，再继续顶进：

a、顶管前方发生塌方或遇到障碍；

b、后背倾斜或严重变形：

c、顶铁发生扭曲现象；

d、管位偏差过大，且校正无效；

e、顶力超过管口容许承受能力发生损伤。

17、施工注意用电安全，电气设备、线缆敷设必须符合作业规程要求。管内照明、通讯使用安全变压器，灯具线路按规定设置。