
[image: image1.wmf]0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009年11月

2009年12月

2010年1月�

2010年2月�

2010年3月�

2010年4月�

2010年5月�

2010年6月�

2010年7月�

2010年8月�

1、工程概述
1.1自然概况
某湾项目位于沈阳市某风景旅游开发区，南邻浑河，北邻某，东至沈抚高速，西至东李路，地块大致呈“三角形”。东西长约2100米，南北最宽处约800米。
1.2工程概况
一期工程占地面积约为9.4万平方米，总建筑面积约为71100平方米，其中地下建筑面积约为7100平方米，地上建筑面积约为64000平方米。其中28栋独栋别墅、18栋联排别墅、66栋合院别墅及售楼处。
某湾效果图

1.3排水工程概况
本工程排水体制为分流制，生活污水经化粪池处理后排入园区西侧市政污水管道，雨水经管道收集后排入南侧雨水收集池，收集后回用于园区绿化。管道总长约5689m,污水井633座、雨水井165座、6#化粪池5座，雨水收集池2座。
2、投标文件编制依据

《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

《室外排水设计规范》GB50014-2006

《给给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90

《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002

《地下工程防水技术规范》GB50108-2001
3、施工准备工作计划

3.1施工技术准备
组织公司技术人员对设计施工图纸进行同步的深入仔细的阅读和熟悉，根据我公司以往在类似工程上的施工管理的丰富经验，针对本工程的特点和难点编制详细、合理、有可操作性的施工组织设计和工艺，使后续的施工有可靠的指导性文件。
对设计中的难点部位，及时研究解决，确保施工的顺利开展。
组织对工程图纸进行细化，并制作大样图，尽可能将施工图纸细化为可直接指导施工人员操作的图纸。
安排测量人员进入施工场地，进行定位放样和标高量测，制作控制点。

3.2施工机械设备的准备
依照本工程的施工流程和进度计划，及时调整相应施工机械设备的维修、保养和使用，特别对吊装设备的维护，确保施工机械设备按时进场、正常使用和计划要求紧密衔接。

3.3施工物资材料的准备
根据本工程的情况和特点，依照工程进度计划和材料供应计划，组织工程所需原材料的订购和进场。
4、现场主要机械设备配备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定

功率
	生产

能力
	用于

施工部位
	使用

时间

	1
	挖土机
	 EX200
	1台
	日本

日立
	1996
	100KW
	1m3
	土方施工、回填施工
	10.11
10.4~10.5

	2
	空压机
	2V-1.0/10
	2台
	中国

上海
	1998
	7.5KW
	9m3
	地下障碍物清理
	10.11

10.4~10.5

	3
	25T

汽车吊
	QY25
	1台
	中国

徐州
	1996
	160KW
	25T
	部分材料运输
	10.11

10.4~10.5

	4
	电焊机
	AX5-500
	3台
	中国

上海
	2001
	22KW
	
	钢筋加工等
	10.11

10.4~10.5

	5
	钢筋

切断机
	KQ-40
	1台
	中国

上海
	2000
	13KW
	
	钢筋加工
	10.11

10.4~10.5

	6
	钢筋

弯曲机
	GW-40
	1台
	中国

上海
	2000
	3.0KW
	
	钢筋加工
	10.11

10.4~10.5

	7
	潜水泵
	WQ-2
	5台
	中国

上海
	2001
	5.5KW
	
	场内排水
	10.11

10.4~10.5

	8
	木工

平刨机
	MB503A
	1台
	中国

上海
	1998
	1.5KW
	
	模板加工
	10.11

10.4~10.5

	9
	木工

圆锯机
	MJ104
	1台
	中国

上海
	2001
	3.0KW
	
	模板加工
	10.11

10.4~10.5

	10
	水准仪
	NA28
	2台
	中国

上海
	1999
	/
	
	测量定位
	10.11

10.4~10.5

	11
	全站仪
	徕卡TC1201
	1台
	瑞士
	2002
	/
	
	测量定位
	10.11

10.4~10.5

	12
	经纬仪
	J2E
	1台
	中国

苏州
	1999
	/
	
	测量定位
	10.11

10.4~10.5

	13
	手持

测距仪
	Pro4a
	2台
	瑞士
	2001
	/
	
	测量定位
	10.11

10.4~10.5

	14
	插入式

振动机
	HZ-50
	5台
	中国

上海
	2000
	1.5KW
	
	混凝土振捣
	10.11

10.4~10.5


5、现场劳动力配备表

根据本工程工作量大、工序繁多的特点，初步确定了工程总体劳动力投入计划，根据施工总体流程的安排，整个施工最高峰劳动力需求量约为150人左右。 
工程劳动力投入计划图
6、施工段的划分和施工顺序

样板区于09年11月份先行施工，非样版区于2010年5月开始流水施工。

施工顺序划分

7、施工方案、技术措施

本工程污水雨水管道，其全线所用长度不等。管径≤De450的管道采用加强筋UPVC排水管；而管径>De450管径的双壁缠绕排水管。

7.1沟槽挖土

沟槽挖土采用液压反铲挖土机挖土。 沟槽挖土，必须遵守以下规定：

1、挖土时应严格控制标高，防止超挖或扰动基底面，挖至槽底标高以上15cm～30cm，底层土再用人工挖除，修整槽底，并在板桩边设至排水沟。并在板桩边设至排水沟；
2、挖土应与支撑互相配合，及时支撑；
3、沟槽底部应及时开挖排水沟和积水井，将积水及时排出，以保证槽底土质符合规范要求；
4、沟槽挖土完成后及时组织设计、监理验槽，并立即进行砼基础施工；
5、沟槽施工要求施工一段、埋管一段、不得将沟槽暴晒及泡水，雨季施工时应考虑相应加固措施。

7.2沟槽放坡

根据本工程管道的埋置深度，采用1：1放坡，基坑明排水。
7.3沟槽基础

1、基础施工前，必须复核高程样板标高，每隔4m左右钉一只样桩，并用样尺检查桩顶标高，以控制土、垫层和基础面标高。

2、基础的底层土应人工挖除，修整槽底，如有超挖应用砾石砂或旧料填实，严禁用土回填。

3、砾石砂垫层按规定的沟槽宽度满堂铺筑，摊平拍实。

4、砼基础的侧向模板，根据管道中心位置在高程样板上拉高中心线，用载重和搭马控制侧向模板位置，侧模必须支撑牢固。 

5、基础砼采用流动拌和机搅拌，应严格控制计量，确保砼强度，砼用平板振动器拍平振实，表面抹平。

6、砼浇筑完成，应加强沟槽内排水，12小时不得浸水，并做好砼养护工作。

7、管道垫层及基础质量应符合以下规定:

· 砼抗压强度不低于设计规定。

· 垫层中线每侧宽度不低于设计规定。

· 垫层高程允许偏差-15mm

· 基础中线每侧宽度允许偏差+10mm--0mm

· 厚度+10mm--0mm

· 高程+0mm-- -20mm

· 蜂窝面积 小于1%

7.4管道铺设

7.4.1UPVC加筋管道铺设
1、管道采用人工下管。

2、排管应根据高程样板控制标高，方向和中心位置，自下游排向上游，承口插口清洗干净。

3、管材长短的调整，用手锯切割，断面要垂直平整，不可损坏。

4、UPVC管接口，采用柔性橡胶圈接口。

5、UPVC加筋管道接口，应按产品规定的接口形式配套使用。橡胶接口应遵守以下规定：

（1）接口前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安装位置及插口应插入承口的深度。

（2）接口作业时，应先将承口的内工作面用棉纱清理干净，不得有泥土杂物，并涂上润滑剂，然后立即将插口端的中心对准承口的中心轴线就位。

（3）插口就位后插入承口，小口径管宜用人力，可在管部设置木档板，用撬棒使被安装的管材沿着对准的轴线徐徐插入承口内，逐节依次安装。管道可用缆绳系住管材用手搬葫芦等提力工具，严禁用施工机械强行推顶管插入承口。

6、管道接口用的橡胶圈应采用厂方配套供给的有耐酸碱、污水腐蚀性强为主料的橡胶圈，其性能应符合下列要求：
邵式硬度50±5；

伸长率   ≥500%

扯断强度 ≥16MPA；

永久变形 ≤20%；

老化系数 ≥0.8。

7、UPVC管的安装，应采用由管材生产厂特制的管接头，用粘接接口连接，应遵守以下规定：

（1）将管接头的外表面与管端由径处的表面清理干净，不得有尘土水迹或其它杂物。

（2）将管接头的外表面用毛刷涂上专用的粘接剂，一端插入管材上游管口，另一端插入下游管口，并将管口接头处靠紧。

（3）将管口接头处的环形缝，用粘接剂密封。

8、雨季施工，应采取防止管材漂浮措施，可先回填到管顶以上一倍于管径以上的高度。管道安装完毕尚未还土时，一旦遭到水泡，应进行管中心线和管底高程复测和外观检查，如发生位移漂浮，拔现象应返工处理。

9、管道敷设后，受意外因素发生局部损坏，当损坏部位的长或宽不超过管周长的1/12时，可采取修补措施修补。

10、管道铺设完后，发生超出周长的1/12损坏时，应将损坏的管段或整根管更换，重新铺设。

11、管道与检查井的衔接，应采用短管连接，采用承插管件接头连接，管件与检查井相结合的表面砂浆应饱满，以保证管件与水泥砂浆的紧密结合。

12、管道位于软土地基时，为适应基础不均匀沉降，检查井与管道的连接应采用长度0.5M的短管与检查开连接，后面再连以不大于2M的短管，以下再与整根连接。

7.4.2双壁缠绕排水管道铺设
1、管道采用人工下管。

2、排管应根据高程样板控制标高，方向和中心位置，自下游排向上游，承口插口清洗干净。

3、管材长短的调整，用手锯切割，断面要垂直平整，不可损坏。

4、双壁缠绕排水管接口，采用柔性橡胶圈接口。

5、双壁缠绕排水管道接口，应按产品规定的接口形式配套使用。橡胶接口应遵守以下规定：

（1）接口前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安装位置及插口应插入承口的深度。

（2）接口作业时，应先将承口的内工作面用棉纱清理干净，不得有泥土杂物，并涂上润滑剂，然后立即将插口端的中心对准承口的中心轴线就位。

（3）插口就位后插入承口，小口径管宜用人力，可在管部设置木档板，用撬棒使被安装的管材沿着对准的轴线徐徐插入承口内，逐节依次安装。管道可用缆绳系住管材用手搬葫芦等提力工具，严禁用施工机械强行推顶管插入承口。

6、管道接口用的橡胶圈应采用厂方配套供给的有耐酸碱、污水腐蚀性强为主料的橡胶圈，其性能应符合下列要求：
邵式硬度50±5；

伸长率   ≥500%

扯断强度 ≥16MPA；

永久变形 ≤20%；

老化系数 ≥0.8。

7、双壁缠绕排水管的安装，应采用由管材生产厂特制的管接头，用粘接接口连接，应遵守以下规定：

（1）将管接头的外表面与管端由径处的表面清理干净，不得有尘土水迹或其它杂物。

（2）将管接头的外表面用毛刷涂上专用的粘接剂，一端插入管材上游管口，另一端插入下游管口，并将管口接头处靠紧。

（3）将管口接头处的环形缝，用粘接剂密封。

8、雨季施工，应采取防止管材漂浮措施，可先回填到管顶以上一倍于管径以上的高度。管道安装完毕尚未还土时，一旦遭到水泡，应进行管中心线和管底高程复测和外观检查，如发生位移漂浮，拔现象应返工处理。

9、管道敷设后，受意外因素发生局部损坏，当损坏部位的长或宽不超过管周长的1/12时，可采取修补措施修补。

10、管道铺设完后，发生超出周长的1/12损坏时，应将损坏的管段或整根管更换，重新铺设。

11、管道与检查井的衔接，应采用短管连接，采用承插管件接头连接，管件与检查井相结合的表面砂浆应饱满，以保证管件与水泥砂浆的紧密结合。

12、管道位于软土地基时，为适应基础不均匀沉降，检查井与管道的连接应采用长度0.5M的短管与检查开连接，后面再连以不大于2M的短管，以下再与整根连接。

7.5磅水检验

1、磅水前，接缝砂浆或混凝土应达到一定强度，管道内应先灌水24小时，使管道充分浸透，先加水试磅20分钟，观测水位下降值，计算30分钟水位下降平均值。

2、管道的磅水水头，应为上游管道内顶上2m。

3、仔细检查每个接缝和沟管的渗漏情况，并作为记录，若磅水不合格，应进行修补重磅，直至合格为至，方可进行下道工序的施工。

7.6管道坞膀

管道坞膀必须将管道磅水(闭水)检验合格后进行。

7.7沟槽覆土

1、沟槽覆土应在管道隐蔽工程验收合格后进行，凡具备覆土条件均应及时覆土，覆土前必须将槽底杂物(草包、模板和支撑等设备)清理干净。

2、覆土时沟槽覆土时槽不得有积水，回填用土必须符合要求，管顶500mm以上回填间隔土，分层回填厚度为20mm，用夯实工具夯实。

3、回填达到密度后，方可拔除板桩，板桩拔除间隔进行，及时压密注浆。

7.8窨井施工

本工程窨井全部采用砼基础砖砌窨井。

污水井采用600×600，不落底，做流槽。雨水井：管径≤450时采用600×600；>450时采用1000×1000，落底。

窨井的降水、围护、挖土、垫层、混凝土基础施工方法与沟槽相同。定位根据龙门板用线垂定位，并进行复测，符合要求方可进行窨井砌筑。

1、砖必须浇水湿润，砖标号符合设计要求。

2、砂浆级配必须符合规范及设计要求。

3、砌砖做到墙面平直，宽度一致，夹角对齐，上下错缝，内外搭接。

4、砖缝中砖缝饱满，不得有通缝，缝宽一般为10MM误差不大于±2MM。

5、砌筑时，每层刮浆，随时将挤出的砂浆刮平，将墙面残余砂浆清除干净。

6、沟管上半圈应砌砖拱圈。

7、砖墙砌筑至一定高度时，采用1：2水泥砂浆抹面，抹面先进行刮糙，刮糙用直尺刮平，木抹槎平，表面划出痕迹砂浆终凝后再进行面层粉刷抹平，注意内外层粉刷接缝不宜在同一截面。
7.9回填

1、沟槽回填可在管道施工验收支撑拆除后进行。

2、沟槽回填必须按设计要求将中粗砂回填至管顶以上50cm。

3、回填必须分层回填，每层回填必须分层夯实。

4、回填不允许采用建筑垃圾和腐殖土，必须符合规范的有关规定。

5、回填必须在监理对管道施工质量验收后进行。
9、施工进度计划


10、施工现场平面图纸


11、现场安全文明施工方案

11.1安全管理方针

安全第一，预防为主。

11.2安全管理目标

伤亡事故为零，无治安、刑事案件和火灾事故。确保标准化工地，争创市级标准化工地。

11.3安全组织保证体系


11.4现场安全管理制度

（1）整个现场的工作，必须严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。建立。健全各级各部门的安全生产责任制，贡任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

（2）坚持新进工地队伍的安全教育制度；项目安全员要经常检查作业队，各专业分公司，认真做好分部分项工程安全技术书面交底工作，交底人和被交底人双方签字。

（3）大型施工设备进场检验，安装和日常操作要严格加以控制与监督，设备性能不符合安全要求的一律不准使用。

（4）施工工地必须有安全牛产宣传牌。在主要施工部位，作业点、危险区、主要通道口都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。施工阶段对各类洞口的防护措施安排专人每天检查并作好记录。防护设施的变动必须经质量部门与项目安全员的批准，变动后要有相应的防护措施，作业后完全恢复，书面资料由安全员保管。

（5）坚持项目部管理人员安全值口制度，每天夜问都安排安全保证体系成员坚持夜间值班；施工现场周围的围护设置要有专人制度，并设门卫。

（6）强化安全监督检查制度，并认真做好安全日记。坚持班组“三上岗，一讲评”活动的检查考评制度：班组在班前须进行上岗交底。上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

（7）坚持危险点、重要部位（区域）安全监护制度。

（8）坚持对从事危险作业的人员进行安全检测和设置监护：特种作业人员必须经培训考试合格后持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。建立“职工劳动保护记录卡”。

（9）施工现场必须配备足够的防火、灭火设施及器材。

（10）做好安全工作的纠正、预防和调整工作。每月一次定期召开安全生产、文明施工例会，监理安全旬检制度

（11）施工现场必须有“十牌二图”。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。

12、安全文明施工措施

12.1防台、防暴雨等安全措施

根据车站施工的特点，施工各阶段应成立专门的防台、防暴雨的领导小组和抢险队伍。施工过程中积极加强与当地有关部门联系，做到事先控制，早作准备，措施到位。

现场应设置合理排水系统。尤其是基坑开挖阶段，基坑边周围设置砖砌挡水围栏，减少雨水流入坑内，坑内设置简易排水沟，配备大功率水泵及时排除。

期加强管理，确保施工正常进行。

电焊机、碰焊机等用电设备须采取设防雨棚、地基抬高、加强抽水等防雨、防淹措施。

台风季节，加强对现场大型设备检查，尤其大型吊车停放应远离基坑，注意把杆停置角度，必要时放下把杆。

12.2基坑施工防高处坠落安全技术管理措施

若发生高处坠落事故，将会造成严重的人员伤亡事故，本着安全生产、预防为主的方针，应科学、合理的制定切实可行的针对措施预防事故的发生，具体措施如下：

(1)加强对职工的安全教育，设专职和不脱产的安全员，对边坡、道路、防护设施等安全关键部位进行经常性检查，发现问题，及时处理。

(2)加强对职工的安全教育，严格执行安全生产制度和操作规程，做好安全交底，确保全过程施工安全。

(3)施工道路、架空通道、脚手面做好防积水、防滑措施，遇有六级以上大风及大雨雪等恶劣天气，停止基坑作业。

(4)在靠近基坑边设置基坑上下楼梯，保证施工人员上下基坑施工同时保证出现意外情况能够紧急疏散。

12.3保证现场内外交通安全的管理措施

（1）对施工机械进场和大型构件运输所需经过的桥梁进行考察，验算桥梁的运载能力，对不安全的桥梁进行必要的加固、加宽。经验收后方可使用。

（2）工程每个出入口，均设置问卫，按上通行拦，现场内的车辆出场时，门卫必须按照项目部的规定，先观察相交道路的车辆交通情况，车辆拥挤时，不得放行；道路上车辆运行情况良好，门卫应该主动指挥出场车辆小心慢速地出场，并对过路行人和车辆提出警示，防止出现交通事故。

（3）大型设备进场，必须与业主及有关政府交通管理部门进行协调，统一调整好进场道路及临近城市交通道路的关系及运转，保证交通正常。

（4）车行通道：在施工路段的两端以及临时便道有关道路交叉口都要设置交通指（禁）令标志（牌），夜间要设照明灯。示警灯或红灯（包括道路局部开挖处）。

（5）人行通道：人行通道与施工区严格分隔，不能让行人在施工区内通行。人行通道要达到平整，不积水，安全畅通的要求，夜间应设路灯。

（6）施工通道：施工便道要达到坚固、平整、畅通、不积水的要求。

12.4钢筋施工安全技术措施

（1）钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行，不准在高空操作。

（2）搬运钢筋要注意附近有无障碍物，架空电线和其他临时电气设备，防止碰撞或发生触电事故。

（3）现场绑扎悬空大梁钢筋时，必须要在脚手板上操作．绑扎柱头钢筋时不准站在钢箍上绑扎，必须搭设操作架。

（4）在雷雨时必须停止露天操作，预防雷击伤人。

（5）在安装成品钢筋时，应经常检查模板、脚手架是否安全。

12.5施工用电安全技术措施

（1）配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。

（2）照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

（3）架空线应装设横担和绝缘纸，其规格。线间距离。档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2.5m以上应加绝缘子。

（4）电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好，无积灰、杂物，箱体不得歪斜。电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级配合。配电箱应设总熔丝、分熔丝。分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。

（5）配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值。动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

（6）接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，一组2根接地体之间间距不小于2.5mm，人士深度不小于2m，接地电阻应符合规定。

（7）电焊机有可靠的防雨措施。一、二次线（电源、龙头）接线处应有齐全的防护罩。电焊机外壳应有良好的接地或接零保护。

（8）电缆敷设应采用直埋地或架空，严禁沿地面明设。埋地敷设深度不小于0.6m或敷设在混凝土电缆沟内，并须覆盖硬质保护层内，穿越道路或临时道路等易受损伤场所时，须另加保护套管。架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定，电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m。电缆接头盒应设置于地面以上，并能防水、防尘。防腐和防机械损伤。

13、现场总包及现场其他专业分包协调、配合

13.1 树立全员协调共赢意识

实施本工程这样一个大规模复杂的项目，施工总承包的协调管理工作既反映了总承包商的综合管理水平，也是项目实施成败的一个关键因素。因此，首先要在内部加强教育，使全体员工树立协调意识，明确总承包商及每个员工在综合协调管理中的作用与位置。

在与相关各方的综合协调中，出现矛盾与利益冲突是不可避免的。矛盾与冲突并不可怕，重要的是对待矛盾与冲突的态度和方法。我们要使自己的每个员工明白，总承包商的协调管理是以业主为服务主体，以项目为服务目标，在政府相关法律法规规范下，有多方参与，需要相互信任、相互尊重和相互合作的全方位全过程的综合管理工作，承包商的一切管理工作都要首先以业主和项目的要求为出发点和归宿，在此基础上才能保证承包商的利益，并达到各方利益的共赢。这种群体意识反映到我们的实际工作中，将形成一种独特的风格，体现出总承包商自信、诚实、合作的良好风貌。

13.2 领导负责、专设机构，将协调工作具体落实

项目经理将对施工总承包的管理协调负总责，是该项工作的首要责任人。在领导班子中，将安排一名富有管理协调经验具有亲和力的成员，具体主抓项目的沟通与协调管理工作。

我们还将根据项目实施的需要设置相应职能部门，并使相关各方沟通与协调的日常操作，落实到这些具体部门中，其中包括与设计单位的沟通与协调，与业主、监理在质量、技术、进度、合同、工程款结算以及工程变更等方面的综合协调，与政府行政许可、消防、环卫、安全、劳动、周边等方面的沟通与协调。

必须强调，内部各部门的工作不是相互独立的各自为营，而是在统一部署和领导下的职能分工与协作，要将部门的具体工作与整体协调有机的结合起来，从而达到在整体目标与利益下的综合协调。

13.3 建立相关的机制和制度

我们将通过建立有效的机制和完备的制度来实现对管理协调的可靠保证。其中包括内部管理制度，如内部岗位责任制，将与外部相关方的协调工作纳入相应的内部岗位职责中，采取问责与绩效考评制度，将沟通协调工作量化为具体的考核指标，定期进行考评。

外部沟通协调制度包括：与设计单位建立设计图纸技术交底会议制度，与监理单位建立工程月、周、日报告制度，定期与不定期例会，专题讨论会制度，多方协调会议制度等，建立健全工程检查验收制度，与业主及监理单位建立工程月简报制度，根据事故等级分别报告监理、业主和政府相关部门等的制度规定，等等。这些都是多年来在工程管理实践中形成的行之有效的制度和作法，我们也将针对本项目的具体情况对其加以改进完善。

13.4 实施管理培训计划

我们将制定和实施员工培训计划，加强先进管理理论学习及成功的项目综合管理经验的借鉴，特别是要将服务业主的思想、团队精神、整体意识、大局观念等理念作为重要的培训教育内容纳入其中。

13.5 充分利用现代通讯与交流手段

我们将利用计算机技术建立一个资源共享的信息平台，并对项目实行动态综合协调和管理，通过网络技术实现网上信息查询、交流和办公，提高协调管理的效率。

13.6 加强信息资料管理

从技术的层面说，相关各方间的沟通实质上是相互间信息资料的交流与交换。因此，信息资料的管理是综合协调管理中重要的基础性工作。我们将建立健全完备的资料文件签发接收、归类保管、查询使用制度和程序以及原始记录资料的获取与保存制度，包括电子文档信息和现场各类信息的管理以及口头信息的事后书面确认等，使信息资料的传递、查询、使用及其管理等严密、方便、准确、快捷，从而使沟通协调工作既有据可依又高效快速。

14、 防噪音污染、环境保护措施
14.1对施工噪声及振动的管理

施工申报：除特殊情况外，不得在夜间10时至早晨6时内，从事砼浇捣等危害居民健康的噪声施工作业。由于特殊原因须从事超标准的、危害居民健康的建设施工作业活动，须事先向环境保护主管部门办理审批手续，得到主管部门同意，并向周围居民进行公告。

施工噪声及振动的控制：

根据施工项目现场环境的实际情况，合理布置机械设备及运输车辆进出口，高噪声设备及车辆进出口应安置在居民区域相对较远得方位。

合理安排施工机械作业，高噪声作业活动尽可能安排在不影响周围居民及社会正常生活的时段进行。

对于高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，压缩机要性能良好及尽可能低音运转，并要安置在远离临近房屋的地方，尽可能减少设备噪声对周围环境的影响。

在城市内的项目施工现场应加强噪声控制管理，采取各种措施减少施工在此期间对施工场地周边居民的影响。

施工运输车辆噪声的控制：

运输车辆驶入城市区域禁鸣区域，驾驶员应在相应时段内遵守禁鸣规定，在非禁鸣路段和时间每次按喇叭不得超过0.5秒，连续按鸣不得超过3次。

加强施工区域的交通管理，避免因交通堵塞而增加的车辆鸣号。

其它噪声的控制：

运输车辆进出口应保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声和产生的振动。

城市施工区域不得采用高音喇叭及鸣哨进行生产指挥。

禁止在施工作业过程中从空中抛掷钢材、铁器的施工材料及施工工具而造成的人为噪声。

14.2 文明施工、环境保护具体措施

· 场容场貌管理措施

· 工地实行围墙围设封闭施工。工地四周围墙及大门、旗杆按公司统一标准围设。工地大门口设置门卫室，全天候值班。

· 工地现场做到道路畅通、平坦整洁，不乱堆乱放，无散落物，四周保

· 持洁净，地面平整、不积水。场地内排水构成系统，畅通不堵，并经沉淀池沉淀后排入下水道。

· 建筑材料按施工各阶段总平面图划区域布置，各类材料堆放整齐，并采取安全保卫措施。


· 文明施工措施

· 混凝土浇灌施工时，商品混凝土搅拌车出入大门应组织专人负责指挥，并事先征得交通部门同意后，组织其合理停靠，防止堵塞交通。

· 挖土、砼搅拌车及其它运输车辆进出大门应听从现场指挥，轮胎上沾土必须清理干净后方可出大门。

· 在场内外所散落的泥土、砂浆、砼应及时清理，由专人负责施工区域相关道路保洁工作。

· 夜间运输车辆保证静音，禁止鸣喇叭以免影响周围居民的学习与休息。

· 管理人员、施工人员出入施工区域必须衣冠整齐，严禁在施工区域内随意游荡，无事生非。

· 加强工地文明施工管理。做到目标管理、制度落实、责任到人、措施有力、奖罚分明。

· 工地卫生建设

· 生活区设施符合要求，区内设有生活设施平面图和卫生包干块示意图，生活垃圾分类入箱，以保持环境整洁。

· 场地内排水通畅，明沟、暗沟应清洁无杂物和黑臭现象。

· 宿舍室内通风、明亮、整洁、无异味；办公室内部整齐、美观。宿舍和办公室实行卫生值日制制度。

· 施工现场厕所专人管理，每日清洗，保持整洁，并且粪池定期下药，防止苍蝇孳生。

· 设置卫生间，并派专人进行清洗。

· 工地环境保护措施

· 对施工现场废水的控制

根据施工现场排放废水的水质情况，采用明沟、集水井为主的三级排放系统。

一级排放系统：生活用水(食堂、浴室、洗手池等)较清洁，可直接排入市政污水管，主要布置在生活、办公区。

二级排放系统：以排放雨水为主，水中含泥量较少，可直接排入市政污水管，但必须在出口端设置集水井，沉淀水中的垃圾和泥砂。

三级排放系统：以排放含泥量较多的水，此种废水应流入布置在基坑、施工便道旁的沉淀池内，必须经过二次沉淀处理后排入工地蓄水池回收利用，严禁直接排入市政污水管。

对于生活污水，各施工项目在施工现场均应建立厕所收集粪便污水；固定式厕所应设立化粪池，移动式厕所也应设置收集装置，同时派专人负责维护厕所的清洁，并定期消毒。

厕所定期由当地环卫部门上门抽淸。

各类土方、建筑材料运输车辆在离开施工现场时，为保持车容应用高压水枪清洗车辆的车轮，清洗废水应接入施工现场的蓄水池。

其它施工废水：散料堆场四周应设置防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失，而堵塞下水道或污染附近水体及土壤；施工过程中所产生的泥浆水及泥浆，必须用密封的槽车外运，送到指定地点处理。

· 对施工现场尘灰及废气的控制

对于施工扬尘的控制，在施工作业现场按照《集团文明施工标准》要求对施工现场进行分隔。

加强建筑材料的存放管理，各类建材应定点定位，并采取防尘抑尘措施。

运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁，抑止扬尘。

对于车辆扬尘和废气的控制，在运输车辆进出工地时，必须减速行驶以减少由于车辆行驶引起的地面扬尘污染。

运输、施工作业所用的车辆在离开施工作业场地前，应对车辆的轮胎、车厢、车身进行全面清洗，防止泥浆在车辆行驶过程对外界道路的影响。

装有建筑材料、渣土等易扬撒物资的车辆，车厢应用覆盖封闭起来，以避免运输过程中的扬撒，污染运输沿线的道路和环境

运输、施工作业所用的车辆均应通过当年机动车尾气检测，并获得合格证。

· 对于其它废气的控制：

食堂饮食活动产生的油烟气体应安装抽排风装置，装置的安装位置应不影响街道行走的行人，油烟气排放应符合排放要求。

注意事项：如施工所在地政府或环境保护主管部门对施工废气有特定的要求，将按照其要求执行。
15、主要材料计划及时间表
为了确保各阶段计划顺利完成，周转设备和机械配置将按各施工区间段独立配置，互不干扰，确保各块独立完成计划。

根据所划分的施工区间段各自独立组织流水施工，在材料的供应上，应根据每一施工块需用材料计划，做到及时充足，并在施工过程中加以调整。

	序号
	材料名称
	总需用数量
	单位
	进场计划

	
	
	
	
	2009
	2010

	
	
	
	
	11
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	各类管材
	足量
	根
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	砖砌块
	分两批进场
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	混凝土
	分批进场
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	砂浆
	足量
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	其他安装材料
	足量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16、临时用水、用电计划及用水量、用电量计算

施工现场用电量统计表:

----------------------------------------------------------------

序号  机具名称       型号       安装功率(kW)  数量  合计功率(kW)

1     高压汞灯                      3          10     30         

2     蛙式夯土机     HW-32          1.5        2      3          

3     钢筋切断机     QJ40-1         5.5        1      5.5        

4     插入式振动器   ZX25           0.8        5      4          

5     交流电焊机     BX3-120-1      9          2      18         

----------------------------------------------------------------

P0 = 1.4×P = 142kVA
一、工程用水量计算:

工地施工工程用水量可按下式计算：
其中 q1 ── 施工工程用水量 (L/s)；
     K1 ── 未预见的施工用水系数，取1.05；
     Q1 ── 年（季）度工程量 (以实物计量单位表示)，取值如下表；
     N1 ── 施工用水定额，取值如下表；
     T1 ── 年(季)度有效工作日(d)，取30天；
     b  ── 每天工作班数(班)，取30；
     K2 ── 用水不均匀系数，取1.5。
工程施工用水定额列表如下:

-------------------------------------------------------------

序号   用水名称                用水定额N1   工程量Q1    单位 

1      混凝土自然养护            200        1000       M3         

2      上水管道工程              98         1000       M          

3      下水管道工程              1130       1000       M          

4      砌筑工程全部用水          150        1000       M3         

5      搅拌砂浆                  300        100        M3         

-------------------------------------------------------------

经过计算得到 q1 =1.05×1608000×1.5/(30×30×8×3600)=0.1L/S。
17、创优质措施

针对质量方案和措施，在工程实施的过程中，将建设高质量、高标准的工程作为坚定不移，贯彻始终的头等大事，从以下几方面加强质量控制。

（1）建立三级质量管理网络，制定质量管理程序 

总承包项目部建立健全了质量保证体系，使质量管理工作制度化、规范化。通过建立三级质量管理网络，建立各项质量管理程序，以及对工程质量的监督、奖罚措施的切实实施，行使总承包在抓工程质量的有效性，并建立每周质量工作例会制度和例会讲评制度，加强质量控制。

（2）加强质量监控，落实质量检验控制标准

总承包项目部强调工程质量的监控，认真执行质量规范验收标准，加强施工过程中的控制，严格管理，严格要求。

（3）加强质量创优意识，坚持工程施工样板引路制度

为提高工程建设质量，总承包项目部建立了“样板段制度”，在施工前，须作样板间、样板段，经总包、设计、监理、业主审定合格后再展开全面施工。

（4）发挥科技对提高项目质量的作用

通过对新技术、新工艺和关键工序开展课题研究，建立专项管理网络，制定质量标准，进行专项试验、编制工序流程、人员培训，制定专项措施、实施样板引路、质量会诊、讲评、实施旁站监控。不断完善设计技术方案和施工工艺流程，通过科技不仅提高工程质量。

总包管理部通过建立健全质量保证体系，精心组织，严格要求，科学施工，为工程的一流质量作出了积极的贡献。通过质量的全过程、全方位控制，实现工程质量总体控制。

	工程验收
	质量等级

	验收
	优良，一次验收通过


18、成品保护措施

18.1管道安装
安装好的管道不得用做支撑或放脚手板，不得踏压，其支托卡架不得作为其他用途的受力点；管道在喷浆前要加以保护，防止灰浆污染管道；阀门的手轮在安装时卸下，交工前统一安装好；水表有保护措施，系统试压时暂时将水表拆下，统一在交工前装好。预留管口的临时丝堵不得随意打开，以防掉进杂物造成管道堵塞。

18.2管道防腐和保温
已做好防腐层的管道及设备之间要隔开，不得粘连，以免破坏防腐层；刷油前先清理好周围环境；涂漆的管道、设备或容器，漆层在干燥过程中防止冻结、撞击、震动和温度剧烈变化。

19、冬季、雨季施工措施

19.1冬季施工措施

19.1.1冬季施工现场准备
冬季排除现场积水，对施工现场进行必要的修整，截断流入现场的水源，做好排水及防滑措施，消除施工现场用水造成场地结冰现象。

施工现场积雪清扫后，不得堆放在机电设备、物件堆放场地附件。

对整个现场进行彻底检查，对易燃区及时进行修改，消灭火灾隐患，保证消防道路的畅通。

管线保温：地上架设的施工用水立管，用岩棉管保温，埋地管上覆土层厚度不应低于1.2m。

19.1.2冬季施工质量保证措施

认真做好现场劳动力机械维修、保养、及时更换润滑油，确保冬施机械设备填后，应对作业层覆盖保温，确保回填质量防止回填土夜间受冻。回填土工作应连续进行，防止基本或已填土层受冻。

19.2雨季施工措施

雨季施工，应对现场临时设施的结构稳定和防雨性能作全面检查，针对检查出的具体问题应采取相应技术措施并及时进行加固，特别是仓库地表的标高，应保证不进水（特别是水泥、木制品仓库），保持现场排水畅通，抽水设备完善，及时把场内积水排除干净。
雨天和雪天进行高空作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，水、冰、雪应及时清除干净。
基坑内必须设有明沟和集水井，采用高扬程泥浆泵抽水，沿地坪上下设2.5英寸固定管。
雨季必须连续施工的混凝土工程，水灰比适当减小，用塑料薄膜或雨布在刚浇好的混凝土上覆盖保护。
雨季施工中，要根据现场砂、石含水量适当调整混凝土、砂浆配合比。
模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报，以防隔离层被雨水冲掉，模板支撑在下雨后应及时检查是否下沉。

水泥、钢筋等材料要用苫布盖好，防止雨淋，特别是水泥下部要垫好，以防受潮。
在基槽外延3～5m范围内的地表做水泥抹面，且抹面向外倾斜，以防地表水、雨水入渗和流入，做到基坑周围地面无积水，坡脚无积水。
加强雨后边坡位移监测，做到提前发现问题，及时解决问题。做好预防因雷电引起的火灾等工作。

施工现场用配电箱要加盖防雨蓬布。机电设备的电闸要采取防雨、防潮措施，并应安装接地保护装置，以防漏电、触电，防止雨水进入漏电开关，造成短路。
加强施工电缆、电线的检查加固，对台风暴雨期间不使用的电器设备，其电源全部切断。配电箱要有防雨措施，漏电保护装置要安全可靠。

现场所有用电设备，闸箱、输电线路进行安装时均考虑防潮措施，并符合用电安全规则，保证雨季安全用电。对保温棉、玻璃钢风管等的堆场要加强检查，防止漏水，对精密仪表要加强防护，避免损坏，影响精度。
20、保证工期进度措施

在施工中我们将根据场地条件紧密地安排阶段施工，对本工程在考虑工作量平衡的基础上进行施工分区，并采用成熟、先进的施工工艺，投入足够的机械设备，合理的配置劳动力需用计划，以保证各施工节点进度。

我们还将为各专业施工项目早日创造施工面，并制定专业分包工程工期节点计划，同时督促这些分包单位严格执行计划，使之同步达到计划工期要求。
21、赶工措施

我司已将本工程列为公司重点工程，若本工程中标后我公司将在最短时间内进场，随即进行施工准备工作，尽快孰悉工程情况，全面了解影响工期的各方因素，并由分管施工生产的副总经理定期召开协调会。

项目经理部认真研究并根据投标书为蓝本，制定出详尽的工期进度计划,包括其施工计划的细化优化。

由于要保证缩短工期,则必须调整好劳动力、机械设备及各种材料的使用、供应中的各种关系，保证供应的及时性、合理性。

项目经理部以周计划控制分部分项工程进度，按计划要求每周召开一次平衡调度会，及时解决劳动力，施工材料、设备调度问题，确保工程按计划实施。

在本工程施工期间，按工程进度需要，取消节假日、休息日，并采用1~2班制昼夜施工方法（需控制噪音）来缩短工期，并配备足够的熟练劳动力。

为加快施工进度，视施工进度需要，组织设备材料超常规投入，配备足够的模板，公司确保相应的设备和材料，保证工程施工顺利进行。

加强施工组织管理，使各分部分项工序以最大限度进行合理搭接，保证施工流水能按计划正常运转。前道工序施工为后道工序创造良好环境，提高工作效率。

充分发挥我公司施工组织管理的优势，由项目经理部分派管理人员按工序、分区域、流水段交叉施工，进行全过程监控，确保工期目标顺利实现。
22、质量通病防治措施

22.1管道试压和冲洗问题
(1) 混淆强度试验和严密性试验。强度试验压力高于工作压力,时间短;严密性试验压力等于工作压力,时间长,不能互相代替。
(2) 试压放水替代管道冲洗。应使用自来水或经过泵加压的水来冲洗管道,否则管内渣滓杂物不能冲走,水质将被污染且阀门的严密性也会受影响。
(3) 试压时管内有空气,致使压力表读数不稳定。应在系统最高处加装放气阀。
(4) 用分区控制阀门作为区段试压的隔离手段,常因阀门渗漏而导致试压失败。应用堵板或丝堵作为临时隔离。
(5) 管道整体试压时故意关闭部分区段隔离阀,导致试压管道变短使容量合格,但失去了整体合格的真实性。监督人应认真检查并作标记,防止舞弊。
(6) 压力表不合格。监督人应先检查压力表能否复零位,最好装两个合格压力表作对照。
22.2化粪池、检查井及室外排水管的质量问题
化粪池、检查井及室外排水管等工程内容属建筑给水排水专业设计范畴,但却由土建专业施工,水专业常忽视检查而导致质量问题。
(1) 化粪池的进出水孔和隔墙连通孔未遵守设计标高,或出水口过低,粪水直流而过,影响使用效果。
(2) 将检查井误当成留泥井,或检查井底未按规定做导流槽,致使井底沉积大量粪渣。
(3) 室外埋地排水管未遵守设计敷设规定坡度,以致排水不畅,沉渣经常堵塞管道。
(4) 排水管接口质量差,不按规定作渗漏试验,致使污水渗漏危害环境及地下设施和基础结构。
22.3雨水系统问题

(1) 误用普通地漏代替雨水口,其过水能力差,易被垃圾堵塞。应采用带拱形罩格的标准雨水斗,排水时利用吸力加快下流; 且能阻挡垃圾,不易堵塞。
(2) 天沟中有混凝土梁凸出时,预留过水管断面过小,或标高不正确,暴雨时难顺利排水。应使过水管截面积大于雨水立管,且管底与天沟底相平,也可并排设2 根或改为方形过水断面。
(3) 天沟侧女儿墙未设溢流口,不能排除暴雨时屋面大量集水。应按规范设置,且其位置不应危害地面行人安全。
(4) 雨水立管底部或室内雨水悬吊管长度超过15 m 时未设检查口,影响垃圾清除。
22.4阀门的选择和安装问题
(1) 阀门类型选择不当。表现为阀型与管道系统功能及压力不匹配,闸阀与截止阀混用,蝶阀与球阀混用,柱塞阀与闸阀混用,明杆阀与暗杆阀混用等,给管道运行和维修带来不良后果。
(2) 阀门安装不利于操作和维修。安装时应考虑操作和维修空间,注意安装高度和手柄朝向;又如两个阀门直接连接时,中间缺少穿入螺栓的间隙,应在二阀间增设短管等。
(3) 止回阀安装位置不当。止回阀必须按指示箭头安装。高位水箱出水管的止回阀,应在距水箱底≥1 m 处水平安装,以利止回阀正确动作,或采用低阻力止回阀。
(4) 蝶阀的进出方向随意安排。新一代蝶阀的进出水有方向性,关闭时承受压力的一面强度较大,安装时应注意箭头标志。否则,应采用直通式蝶阀。
(5) 压力表上的配套阀门不完善。压力管道的压力表宜采用节流阀以减少表的颤动。对于测量高温介质的压力表,要加装冷却盘管,使其少受高温影响。
(6) 新购批量阀门不经检测就安装。规范要求,阀门安装前,应作强度和严密性检验,检验应在每批(同牌号、同型号、同规格) 产品中抽查10 % ,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性检验。
22.5管道连接质量问题
(1) 管道切割不良,切口不平正,出现歪斜、凸凹和毛刺。应按工艺规程,先将管子校平后再切割,大管子要划好切割线。切割后要清除毛刺,内径因挤压变小时要作削磨处理。
(2) 丝扣不良,出现歪丝、乱丝和崩丝;丝扣过紧、过松或缺少锥度,影响连接严密;连接后留出外露丝扣太少,一旋到底,以至漏水时无旋紧余地;接口麻丝及生料带零乱,影响美观;用树脂胶代替厚漆密封,造成管件不能旋转或拆除更换。以上错误必须按操作工艺要求加以纠正。
(3) 焊接及法兰连接不当。连接口未打坡口、焊缝出现气孔、夹渣等缺陷;管道插入法兰口时突出密封面而影响密封,或管道不插入法兰口而进行角焊,致使连接强度不够;法兰垫片品种与规格未能与介质适应,石棉橡胶板和普通橡胶板混用,以致影响密闭性和使用寿命。应严格按施工规范进行操作。
(4) 大管径镀锌钢管卡箍连接不严密。管口切割不平整,滚槽深度和预留长度不符卡箍规格,造成密封胶圈受力不均或偏位以致漏水。
(5) 压力管异径连接缺陷。现场制作异径管多为大管抽条焊接变小或直接加热摔口缩小的办法,其过渡长度都偏短,易造成介质的涡流。应购买专用的异径管成品或按标准图现场制作合格异径管。

检查井筒做至相应标高后，应满铺砂浆后再安放盖座盖座的重量会将砂浆挤密实。如果铺垫的砂浆不够,在盖座与井筒之间就会留下一些间隙，当汽车开上去后就会发生翘动，且留下的间隙又成了雨水渗漏的通道，雨水的渗漏又会使缝隙加大，进一步影响路面，如井盖盖座质量不好就容易发生破坏。
盖座质量不好主要表现在原材料不合格尺寸(主要是厚度)偏小、铸造缺陷等。盖座不饱满密实，井盖盖座有缺陷的危害井盖 盖座质量不好，就更容易发生破坏。防治办法:严把产品质量关。
安装前砂浆配比计量应准确：座浆满铺厚度适当摊铺均匀。按规定砂浆饱满度应达到80％以上，避免因砂浆饱满度不够，导致构筑物的整体强度降低，影响其耐久性，降低使用年限。严格按照操作规程和施工规范进行施工，规范操作行为，派专人负责浇水，并有考核办法与经济责任制挂钩。
安装时座浆不饱满井内接缝处不抹三角灰，井座与井墙结合处不浇三角形混凝土(有的用碎砖堆在接缝处，然后在外抹一层水泥砂浆了事)。
井室盖板制作，安装不规范的危害：制作不规范将降低强度，影响耐久性，降低使用年限，严重时还会破坏，影响交通。座浆不饱满 不抹三角灰．不浇三角形混凝土，又会产生渗漏 地下水的渗漏会使地基土流失，使地面下降造成积水，影响交通。
混凝土配比应计量准确，盖板的制作场地应平整夯实并浇注一层素混凝土做成专用场地。盖板安放应满铺砂浆并摊铺均匀，内缝嵌填密实抹三角形灰，外缝处填三角形细石混凝土并振捣密实。
管道与井墙结合处上部未砌拱圈，接缝处填缝不密实
未砌井圈及填缝不密实的危害：这样使管道易因荷载增加而产生破坏，接缝处嵌填不密实容易产生渗漏，向井外漏影响环保，由井外向内漏影响路基的稳定性。如闭水试验时发现后进行弥补．虽可避免上述弊端的产生，但也会影响工期，并要增加投入。
防治措施：制订相适应的技术操作规程 并与经济责任制挂钩。
检查井基础钢筋安装不规整：有的施工单位图省事，也为了省钢筋，当设计是双层钢筋时，不加撑筋，这样钢筋层间距就较原设计小了，主要是上层多筋往下掉。检查井的基础受力是反向受力，上层钢筋为主筋，如上层钢筋掉下去了，在负弯矩的作用下基础顶面有可能会产生裂缝，造成渗漏，影响环保。严重时还会造成检查井的破坏．影响安全。
防治办法：严格要求按图施工．撑筋(现场也叫马凳筋)绝对不能省．如是加工后运至现场的要注意在运输过程中不能让其变形．浇注混凝土前应对钢筋层间距进行复测检查。
井墙粉刷起壳、裂缝的危害：粉刷起壳时间一长就会脱落，脱落和裂缝又会产生渗漏。从井内向外渗漏污水会污染环境。地下水从外向井内渗漏又会造成路基不稳定使路面沉陷、雨天积水、影响交通同时会对行人安全造成一定影响。
井墙粉刷前应先洒水湿润，抹面要分二层进行。一般先刮糙打底、刮平压实。待底灰终凝后再抹面层，面层要认真压实抹光，终凝后要注意湿治养护。

23、售后服务措施

按照建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》的规定执行。
1.
按照建设部颁布的《房屋建筑工程质量保修办法》，在工程竣工后的保修期内，我们将提供优质服务。

2.
即使保修期满后，我们也将提供满意服务，对工程质量负责到底，解除招标单位的后顾之忧。
· 施工回访

· 本公司建立施工回访制度，前5年每年回访一次，并填写《竣工工程（产品）回访维修情况表》，5年后定期组织回访。

· 保修服务

· 服务前期工作

· 工程产品交付同时，公司向用户提供统一表式的《建筑工程产品保修书》。

· 保修处理

· 属于本公司在施工质量上造成的问题，依据其性质和程度，由公司质量部落实返修或返工。维修工作一般应在一个月内处理完毕；属影响正常使用的急难问题，应先作应急处理。

· 保修验证

保修完毕，维修部门自检合格后，书面通知顾客验收确认，报公司质量部核存，必要时质量部予以检查。

目录
11、工程概述


11.1自然概况


11.2工程概况


11.3排水工程概况


12、投标文件编制依据


23、施工准备工作计划


23.1施工技术准备


23.2施工机械设备的准备


23.3施工物资材料的准备


24、现场主要机械设备配备表


35、现场劳动力配备表


36、施工段的划分和施工顺序


47、施工方案、技术措施


47.1沟槽挖土


47.2沟槽放坡


47.3沟槽基础


57.4管道铺设


87.5磅水检验


87.6管道坞膀


87.7沟槽覆土


97.8窨井施工


97.9回填


108、现场人员组织机构及相关证件复印件


129、施工进度计划


1310、施工现场平面图纸


1411、现场安全文明施工方案


1411.1安全管理方针


1411.2安全管理目标


1411.3安全组织保证体系


1411.4现场安全管理制度


1512、安全文明施工措施


1512.1防台、防暴雨等安全措施


1612.2基坑施工防高处坠落安全技术管理措施


1612.3保证现场内外交通安全的管理措施


1712.4钢筋施工安全技术措施


1712.5施工用电安全技术措施


1813、现场总包及现场其他专业分包协调、配合


1813.1 树立全员协调共赢意识


1813.2 领导负责、专设机构，将协调工作具体落实


1913.3 建立相关的机制和制度


1913.4 实施管理培训计划


1913.5 充分利用现代通讯与交流手段


1913.6 加强信息资料管理


2014、
防噪音污染、环境保护措施


2014.1对施工噪声及振动的管理


2114.2 文明施工、环境保护具体措施


2415、主要材料计划及时间表


2416、临时用水、用电计划及用水量、用电量计算


2517、创优质措施


2618、成品保护措施


2618.1管道安装


2618.2管道防腐和保温


2719、冬季、雨季施工措施


2719.1冬季施工措施


2719.2雨季施工措施


2820、保证工期进度措施


2821、赶工措施


2922、质量通病防治措施


2922.1管道试压和冲洗问题


2922.2化粪池、检查井及室外排水管的质量问题


3022.3雨水系统问题


3022.4阀门的选择和安装问题


3122.5管道连接质量问题


3323、售后服务措施


· 






















































































































































































































































































































设备检查保养维修、机电落实、班组安全教育




















机管员




















安全检查监督整改、职工违章教育处理安全资料台帐积累




















安全员




















施工生产安全交底、施工过程安全督促、各班组安全教育














施工员




















项目工程师




















施工班组




















编制安全技术方案、安全设施验收特殊施工安全交底














制定有关安全规章制度


监督指导安全措施贯彻


落实安全奖惩工作




















项目经理














































































































� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ��









_1316394409

