深井点降水施工工艺标准
第1章 适用范围
本工艺标准适用工业与民用建筑中土质为砂质土渗透系数较大10 250m/d 地下水丰富降水深面积大时间长的深井点降水工程
第2章 材料机具准备
井管由滤水管吸水管沉砂管三部分组成可选用钢管塑料管或混凝土管制成管径一般为300 357mm 内径宜大于潜水泵外径50mm

水泵用Q 25 型QW 25 QW40 25 型潜水泵或QJ50 52 型浸油或潜水泵或深井泵每井一台并带吸水铸铁管或胶管配上一个控制井内水位的自动开关

集水井用 325 500 钢管或混凝土管并设3 的坡度与附近下水道连接
第3章 工艺流程
1. 井点测量定位挖井口安护筒钻孔就位钻孔回填井底砂垫层吊放井管回填井管与孔壁间的砂砾过滤层洗井井管内下设水泵安装抽水控制电路试抽水降水井正常工作降水完毕后拔井管封井
2. 深井布置: 深井井点一般沿工程基坑周围离边坡上缘0.5 1.5m 呈HA 环行布置当
基坑宽度较窄亦可在一侧呈直线形布置当为面积不大的独立的深基坑亦可采取点式布置
3. 成孔可根据土质条件和孔深要求采取冲击钻钻孔回转钻钻孔潜水电钻钻孔用泥浆护壁孔口设置护筒以防孔的塌方并在一侧设排泥沟泥浆坑孔径应较井管直径每边大150 250mm 钻孔深度当不设沉砂管时应比抽水期内可发生沉积的高度适当加深成孔后应立即安装井管坍孔
4. 井管下放时将预先制作好的井管用吊布或三木塔借卷扬机分段下设分段焊接牢固直下到井底井管放置要力求垂直并位于井孔中间管顶部比自然地面高500mm 左右当采用砂混凝土管做井管可在成孔完孔后逐节沉入砂混凝土管外壁间填充砂砾滤料粒径应大于滤网的孔径一般为3 8mm 的细砾石填滤料要一次连续完成从底填到井口下1m 左右上部采用不含砂石的粘土封口
5. 潜水泵潜水泵在安装前应对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查检验电动机的旋转方向各部位螺栓是否拧紧润滑油是否加足电缆接头的封口有无松动电缆线有无破坏折断等情况然后在地面上转3 5min 有无问题始可放入井中使用深井内安设潜水电泵可用绳索吊入滤水层部位带吸水钢管的应用吊车放入上部应与井管口固定设置深井泵的电动机座应安设平稳转向严禁逆转宜有逆止阀防止转动轴解体潜水电动机电缆及接头应有可靠的绝缘每台泵应配置一个控制开关主电源线路沿深井排水管路设置安装完毕应进行试抽水满足要求后转入正常工作
6. 井管使用完毕用吊车或三木塔借助钢丝绳倒链将井管口套紧徐徐拔出滤水管拔出洗净后再用拔出所留的孔洞用沙砾填充捣实
第4章 质量标准
1. 井点管理设位置间距深度应符合设计要求重直度应小于井深的1%

2. 井点埋设井底沉渣厚度应小于80mm 使用应无严重淤塞没有出水水畅或死井等情况
3. 最低降水深度应符合设计要求
4. 降水系统施工完后应试运转如发现井管失效应采取措施使其恢复正常如无可能恢复则应报废另行设置新的井管
5. 降水施工的质量检验标准
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第5章 成品保护
1. 在基坑开挖时把井点管插上标志防止开挖至井管点破坏降水

2. 降水时应有专人值班定期或不定期巡察防止停电或其他外界因素破坏降水
第6章 安全与环境
1. 降水时对于周围在抽水影响半径范围内需要保护的建筑物及地下管线等建立好标高观测系统并准备好防止沉降的措施
2. 井点的拔除应在基础及已施工部分的自重大于浮力的情况下进行且底板混凝土必须要有一定的强度防止因水浮力引起地下结构浮动或破坏底板
3. 抽水过程中注意施工用电抽水泵必须实行三相五线制和一机一闸一保护特别在雨季注意用电巡察
第7章 注意事项
1. 在井点管四周灌砂滤料后应立即洗井一般在抽筒清理孔内泥浆后用活塞洗井或用泥浆冲清水与拉活塞相结合洗井借以破坏深井孔壁泥皮并把附近土层内遗留下来的泥浆吸出然后立即单井试抽使附近土层内未洗净的泥浆依靠地下水不断向井内流动而清洗出来
2. 井点使用时基坑周围井点应对称同时抽水使水径差控制在要求限度内
3. 靠近建筑物的深井应使建筑物下的水位与附近水位之差保持不大于1m 以免造成建筑物的不均匀沉降而出现裂缝为此要加强水位的观测当水位差过大时应立即采取措施补救
4. 井点供电系统应采取双线路防止中途停电或发生其他故障影响排水必要时设置能满足施工要求的备用发电机组以防止突然停电造成水淹基坑
5. 潜水泵在运行时应经常观测水位变化情况检查电缆线是否和井壁相碰以防磨损后水沿电缆芯渗入电动机内同时还须定期检查密封的可靠性以保证正常运转
第8章 质量记录
1. 所选机械设备性能合格证
2.  井点平面布置图
3.  井点设计计算书
4.  井点降水记录表

5. 井点降水监测记录




























































