硬架支模在现浇框架结构施工中的应用
在现浇钢筋混凝土框架结构中,一般分为全现浇和部分现浇(系指下述梁柱现浇、楼板预制的结构)两种类型。这种工艺具有改善操作环境、减少架料和模板用量、完善安全措施、加快施工速度、保证施工质量和提高经济效益等优点。
第1章 在施工工艺上的改进
硬架支模施工工艺,改变了部分现浇框架结构施工的习惯作法,变先浇筑框架后安楼板为先安楼板后浇筑框架。
第1节 施工工艺,

施工工艺见图2-4-1所示。
第2节 承重架的搭设
硬架支模施工中,最关键的一环是承重架的搭设,承重架要承受混凝土、模板、楼板的自重和施工荷载，直接关系到框架施工质量和操作人员的安全。承重架采用扣件式钢管架,也可用门形钢管架。承重架沿梁方向的立杆间距要根据承受荷载大小而定,垂直于梁方向的立杆,因要支承预制楼板,为避免楼板端产生过大负弯矩,支点离楼板端的距离应尽量小,但要便于操作。
扣件式钢管架立杆长度以控制在楼层板间净空高度减短l0~25cm为宜。立杆也可将短架管用两个旋转扣件接长使用,但应隔根设置。门型架因主立杆间距是1200mm为定值,故宜顺梁布置(图2-4-2)。如垂直于梁布置,则要沿梁长度方向加设通长架管来支撑承重横杆,如荷载较大时还要加斜杆加固。若梁断面较高或为方便操作人员崔支承架下通行,门形架宜倒置,且调节架置于门形架下(图2-4-3)。扣件式钢管架支承楼板的短立杆,应待

梁模板安装就绪后进行,并在该短立杆或门形架立杆上插上Y形角叉,叉上放置长架管。
第2章 楼板安装及混凝土浇筑
硬架搭设完毕后,就可按楼层结构布置楼板。如框架承重梁断面为矩形,则梁上部就要留出浇筑混凝土人料口。楼板可采取隔间安装的方法,这样可以保持每根梁上部至少有二分之一梁宽的混凝土入模口。补空间的楼板安装,要待梁混凝土终凝后方可进行,其间隔时间不少于lh。板端处板间的V形缝隙可用模形混凝土块堵上,以免因漏浆而影响浇筑质量。板缝应待框架混凝土终凝后浇灌。
第3章 应用效果
由于该工艺变“架上”作业为“地面”作业,既省工又安全,经济效益比较直观。仅以某工程单层(建筑面积约1000m2)施工情况为例,该工程第三层为传统方法施工,第四层为硬架支模施工,柱网为4.5m×7.2m,层高4.2m。
第四层与第三层相比,按100 m2建筑面积考核:减少辅助用工l5.2工日;减少混凝土0.8 m3;节约安板坐灰0.08 m2;减少模板17.3 m2;少用木架板l43 m2;少用安全网35张;缩短施工时间3h。并提高了施工质量,有利于安全生产和文明施工。




























































