目      录

第一章    工程概况及编制依据……………………………

第1节 工程概况………………………………………………………

第2节 编制依据………………………………………………………

第二章    监理工作范围、内容和总目标…………………

第一节  监理工作范围…………………………………………………

第二节  监理工作的内容………………………………………………

1、 施工准备阶段监理工作内容…………………………………………

2、 施工实施阶段监理工作内容…………………………………………

3、 缺陷责任期（保修）阶段监理工作内容……………………………

第3节 监理工作的总目标……………………………………………

第三章  工程投资与工程进度款支付控制措施……………

第1节 工程投资控制目标………………………………………………

第2节 工程进度款支付控制措施………………………………………

1、工程计量……………………………………………………………

2、工程款支付…………………………………………………………

3、清单外签证…………………………………………………………

第三节  工程投资控制措施………………………………………………

1、 组织措施…………………………………………………………

2、 技术措施…………………………………………………………

3、 经济措施…………………………………………………………

4、 合同措施…………………………………………………………

第四章   工程质量控制措施……………………………

第1节 工程质量控制目标……………………………………………

第2节 工程质量控制方法……………………………………………

1、 施工准备阶段质量控制方法……………………………………

2、 施工阶段质量控制方法…………………………………………

3、 交工验收阶段质量控制方法……………………………………

4、 缺陷责任期监理工作内容………………………………………

5、 质量事故的处理…………………………………………………

6、 材料、成品的试验、检测工作内容及方法……………………

第3节 工程质量控制措施……………………………………………

1、 组织措施…………………………………………………………

2、 技术措施…………………………………………………………

3、 合同与经济措施…………………………………………………

第四节  主要分项工程的质量控制……………………………………

1、 路基、路槽质量控制……………………………………………

2、 结构物回填质量控制……………………………………………

3、 填隙碎石垫层质量控制…………………………………………

4、 水泥稳定碎石基层质量控制……………………………………

5、 水泥砼路面质量控制……………………………………………

6、 粉体搅拌桩工程质量控制………………………………………

7、 钢筋砼工程质量控制……………………………………………

8、 给、排水工程质量控制…………………………………………

9、 绿化工程质量控制………………………………………………

10、人行道铺设质量控制……………………………………………

11、路灯工程质量控制………………………………………………

12、道路附属工程质量控制…………………………………………

13、钻孔灌注桩基础工程质量控制…………………………………

14、预制空心板质量控制……………………………………………

15、桥梁上部结构工程质量监理……………………………………

第五节   难点监控………………………………………………………

第五章  工期控制措施…………………………………………

第1节 工期控制目标………………………………………………

第2节 工期控制方法………………………………………………

1、工程进度计划的审批与工程开工………………………………

2、进度计划的检查…………………………………………………

3、进度计划的调整…………………………………………………

4、 工程进度月报……………………………………………………

第三节  工期控制措施…………………………………………………

1、 组织措施…………………………………………………………

2、 技术措施…………………………………………………………

3、 合同与经济措施…………………………………………………

4、 信息管理措施……………………………………………………

5、 其他配套措施……………………………………………………

6、 进度拖延后的补救措施…………………………………………

第6章 督促业主和施工单位履行合同、执行技术标准的措施

及协调各方关系的措施………………………………

第一节  督促业主和施工单位履行合同的措施………………………

第二节  执行技术标准的措施…………………………………………

第三节  协调各方关系的措施…………………………………………

第七章  监理组织………………………………………………

第1节 监理组织机构………………………………………………

第2节 监理人员岗位职责…………………………………………

第八章  监理工作流程…………………………………………

1、 施工阶段监理工作流程……………………………………………

2、 质量控制流程………………………………………………………

3、 进度控制流程………………………………………………………

4、 费用控制流程………………………………………………………

5、 图纸会审流程………………………………………………………

6、 施工组织设计审批流程……………………………………………

7、 隐蔽工程质量控制流程……………………………………………

8、 材料验证工作流程…………………………………………………

9、 标准试验工作流程…………………………………………………

10、抽样试验工作流程…………………………………………………

11、工艺试验工作流程…………………………………………………

12、验收试验工作流程…………………………………………………

13、质量事故处理流程…………………………………………………

14、工程变更监理工作流程……………………………………………

15、工程延期监理工作流程……………………………………………

16、费用索赔监理工作流程……………………………………………

17、交工验收工作流程…………………………………………………

18、缺陷责任期工作流程………………………………………………

第九章   监理工作制度…………………………………………

1、 工地会议制度………………………………………………………

2、 监理记录与报告制度………………………………………………

3、 设计交底与图纸会审制度…………………………………………

4、 施工组织设计会审批制度…………………………………………

5、 材料、构配件及设备报验审查制度………………………………

6、 设计变更、洽商的管理制度………………………………………

7、 隐蔽工程检查制度…………………………………………………

8、 工程质量检验制度…………………………………………………

9、 工程质量事故处理制度……………………………………………

10、施工进度监督制度…………………………………………………

11、投资监督制度………………………………………………………

12、工程竣工验收制度…………………………………………………

13、施工备忘录签发制度………………………………………………

14、工程款支付证书签审制度…………………………………………

15、项目监理部内部工作制度…………………………………………

16、主要监理工作分工及签字制度……………………………………

第十章  监理信息、资料管理和归档办法及合同管理……………

第1节 监理信息、资料管理和归档办法………………………………
1、 信息管理目标………………………………………………………

2、 信息管理流程图……………………………………………………

3、 信息管理原则………………………………………………………

4、 信息管理制度………………………………………………………

5、 监理资料管理办法…………………………………………………

6、 监理资料的基本内容………………………………………………

7、 监理资料的归档和移交办法………………………………………

8、 信息管理措施………………………………………………………

第2节 合同管理…………………………………………………………

1、 合同管理的工作内容………………………………………………

2、 合同管理的原则……………………………………………………

3、 施工合同其他事项的管理…………………………………………

4、 建设单位受损失时的处理…………………………………………

5、 合同争议的处理……………………………………………………

第十一章  合理化建议……………………………………………
1、 采取措施，保证工程质量……………………………………

2、 建立激励机制，优化方案，节约投资………………………

3、 控制工程变更与索赔…………………………………………

4、 强化管理，确保工程目标的实现……………………………

第十二章  检测设备配置情况……………………………………

主要检测设备、仪器表…………………………………………………

第十三章  监理表格………………………………………………

第十四章  安全生产及文明施工的控制…………………………

第1节 施工安全监理…………………………………………………

第2节 施工环境保护…………………………………………………

第一章   工程概况及编制依据

第一节  工程概况

1、 工程名称：莆田市荔园路一期工程建设监理

2、 建设地点：莆田市荔园区

3、 建设单位：莆田市土地储备中心

4、 设计单位：福建省福州大学土木建筑设计研究院

5、 工程性质：市政工程

6、 建设规模及标准：城市Ⅰ级主干道，全长5.377公里，设计行车速度60公里/小时，设计荷载为城－A级，设计年限30年，设计交通量30000辆/日，设计地震烈度：7度，地震加速为0.1g，道路红线宽度80米，路面为水泥砼路面，投资规模：约10000万元。

7、 主要工程内容：1、软基处理；2、路基填筑；3、填隙碎石垫层；4、水泥稳定碎石基层；5、水泥砼路面；6、人行道；7、给水、排水及排污管理；8、绿化工程；9、交叉工程；10、交通标志及标线；11、桥梁工程；12、路缘石等道路附属工程。

第二节  编制依据

1、国家和地方有关建设法律、法规

（1）、中华人民共和国建筑法；

（2）、建设工程质量管理条例；

（3）建设工程监理规范GB50319-2000；

（4）国家、福建省和莆田市有关工程建设的政策、法规和文件。

2、监理招标文件及其附件

3、国家和地方及设计指定的有关工程建设的技术标准、施工及验收规范和质量评定标准

第二章   监理工作范围、内容和总目标

第一节  监理工作范围

施工图中包含的所有路基、路面、桥涵、防护、排水、交叉工程、其它工程及沿线设施、交通安全设施、供电照明、市政综合管线等工程的施工监理及保修阶段的监理。

第二节  监理工作的内容

监理范围内的施工及保修阶段的质量、进度、投资的控制，工程有关事宜的协调，合同及信息管理。监理工作内容由以下方面组成：

1、施工准备阶段监理工作内容

1.1编制监理规划及监理实施细则；

1.2熟悉合同文件，了解施工现场；

1.3参与交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工组织设计；

1.4督促和检查承包人建立质量保证体系；

1.5参加第一次工地会议和主持召开常规工地会议；

1.6发布开（复）工令，批准单项工程开工报告

1.7审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；

1.8验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

1.9建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作，常规检测仪器、设备一览表见商务标；

1.10审批承包人拟用于工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验

1.11审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

1.12审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

1.13审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品或半成品件的质量；

1.14审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，核批承包人的修正计划；

2、施工实施阶段监理工作内容

2.1要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督，检查和控制工程质量；

2.2签发中间交工证书；

2.3调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

2.4发布停工令；

2.5对已完工程进行准确的计量；

2.6签发中期支付凭证；

2.7发布变更令；

2.8受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

2.9根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

2.10编制监理工作月报；

2.11对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收；

2.12签发交工证书；

2.13督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件；

2.14编制监理方面的竣工文件；

3、缺陷责任期（保修）阶段监理工程内容

3.1监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

3.2签发工程缺陷责任终止证书；

3.3签发最终支付证书；

3.4配合业主的竣工验收和工程移交工作；

3.5其它

第三节  监理工作的总目标

根据项目建设总目标的要求，通过动态控制、组织协调、合同管理、确保合同规定的投资、进度、质量目标及安全文明施工目标的实现。

质量目标：杜绝质量事故，确保质量达到合格标准的基础上，争创优良工程。

进度目标：以建设单位与施工单位签订的建安合同所约定的开工日期和总工期（350日历天）为依据进行控制，在合同工期内顺利竣工。

投资目标：以建设单位与承建单位签订的承包价为依据，严格控制合同外费用，以确保总投资控制在投资概算额内（约10000万元）。

在本工程的监理服务过程中，我单位的目标是：为业主提供优质的服务，杜绝质量事故和安全事故，控制现场安全生产和文明施工；以最短的工期实现工程顺利竣工；以最少的投资达到最佳的投资效果。
第三章   工程投资与工程进度款支付控制措施

第一节  工程投资控制目标

工程投资控制的目标为施工承包合同所确定的合同价，严格控制施工阶段的新增费用，工程造价不得突破审批概算投资额10000万元。监理工程师将以施工合同为依据，按监理合同要求做好工程计量、支付控制、审核、控制工程变更，对施工过程中潜在的索赔因素进行认真分析研究，协同业主做好索赔审核和反索赔工作，确保投资控制目标的实现。

第二节  工程进度款支付控制措施

项目监理机构主要通过控制工程计量、工程款支付、清单外签证等来实现对工程投资的控制。

1、工程计量

1.1 计量原则

按合同文件规定的方法、范围、内容、单位进行计量。对不符合合同文件要求的工程或不合格工程或资料不全者均不得计量。所有工程计量及签证均应由计量工程师及相应专业工程师等2个以上签认方有效。

1.2 计量条件

工程计量不仅是计量已完工程的数量，而且是对已完荛听综合评价，因此对进行计量的工程，必须满足以下条件：

1.2.1计量的项目符合合同要求。计量的项目主要有工程量清单所含项目，合同文件规定项目以及工程变更手续齐全的项目。

1.2.2质量达到合同、规范和标准的要求。

1.2.3验收手续齐全。主要有开工申请单、自检和监理抽检的各种资料和试验数据、中间交工证书等。

1.3 计量内容

1.3.1工程量清单所含项目：清单中的工程项目全部需进行计量；合同文件规定，没有填写与金额的项目其费用已包括在清单的其他单价或款项中，因此对于清单中没有填写单价与金额的项目，仍须进行计量，以便确认承包人是否按合同条件完成了该项工程。

1.3.2合同文件规定项目：除了清单中工程项目以外，在工程文件中往往还规定一些包干项目，对于这些项目亦必须根据合同条款进行计量。

1.3.3工程变更项目：工程变更中一般附有变更清单，工程变更清单同工程量清单具有相同的性质，因此对于工程变更清单项目亦必须按合同有关要求进行计量。

上述合同规定以外的项目，例如承包人为完成上述项目而进行的一些辅助工程，监理工程师没有进行计量的义务。因为这些辅助工程的费用已包括在上述项目的单价中。

1.4 计量方式

进行工程计量方式一般有3种：

1.4.1监理工程师独立计量。计量工作由监理工程师单独承担，然后将计量的记录送承包人。承包人如监理工程师对承包人提出的质疑进行核实，最后做出决定。

1.4.2承包人进行计量，由承包人对已完的工程进行计量，然后将计量的记录及有关资料报送监理工程师确认。

1.4.3监理工程师与承包人共同计量。在进行计量前，由监理工程师通知承包人计量时间与工程部位，然后由承包人派人员同监理工程师共同计量，计量后双方签字认可。

上述3种计量方式各有不同的特点。为了加快支付的速度，并保证计量监理的质量，尽量采用由监理工程师和承包人共同计量的方式。

2、工程款支付

2.1 支付条件

按照合同条款进行施工管理的工程支付，必须符合以下条件：

2.1.1已完工程质量合格；

2.1.2变更的项目必须有监理的变更指令；

2.1.3各项支付款必须符合合同条款；

2.1.4月支付金额须大于合同规定的最低限额；

2.1.5任何工程款项的支付必须经监理批准。

2.2 支付内容

2.2.1前期支付

a) 监理工程师收到并确认施工合同后,检查审难承包人的动员预付款保函、履约保函、保险证明；

b) 监理经查验确认后，签发动员预付款支付证明，支付数额和回扣方法按合同文件规定办理。

2.2.2中期支付

内容包括工程款、暂定金、计日工、材料设备付款、工程变更、保留金、索赔、价格调整、迟付款利息、对指定分包人支付、合同中止支付、工程交工支付。

2.2.3最终支付

内容包括最终结算清单及说明、最终结算清单的附件等。

3、清单外签证

3.1清单外签证内容

3.1.1招标文件中不明确的工程量

（1）、在招标时，还不能对工程某个部分作出详细规定。

（2）、在招标时，不能确定某一具体工作项目是否在合同之内发生，而最终实际发生的。

3.1.2不可预见情况的发生

（1）、地下孤石

（2）、地下部分地基达不到设计要求

（3）、地下废弃构筑物

（4）、地下文物

（5）、地下水超过勘察测量或地下水位偏高

3.1.3不可抗力的发生

包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾、风雨、雪、洪、震等自然灾害。

3.1.4甲方要求新增加的工程量。

3.1.5合同履行中甲方变更工程质量标准等。

3.2 清单外签证的处理。

3.2.1施工中出现了影响施工的以上因素时，施工单位应以局面形式通知监理工程师，同时提出处理方案，监理工程师与施工、设计、建设等各方协商予以认可或提出修正方案，待施工方案实施后予以签证。

3.2.2甲方对工程现场有特殊要求时产生的工程量增加，根据甲方代表方面文件进行现场必要的签证。

3.3 清单签证费用控制

3.3.1签证依据

（1）、经有关各方认可的设计更改图纸通知书、施工合同中的有关条款。

（2）、甲方、监理、施工单位三方认可的有关文件。

（3）、签证以实际完成的工程量为准，但对承包商未经许可而超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量不予签认。

3.3.2 签认方法

（1）、划分工作项目。工作项目是包括一定工作内容的施工过程，是工程造价的基本组成单元，由于单位工程中的工作项目较多，应在熟悉施工图纸的基础上，根据工程特点及施工方案，按施工顺序逐项列出，以免漏项或重项，而不属于直接施工的辅助性项目和服务性项目则不必列出。

（2）、计量工程量。工程量计算应根据施工图纸和《全国统一工程量计算量规则》针对所划分的每一个工作项目进行。

3.3.3 签证要素

（1）、工程名称

（2）、工程地点

（3）、施工环境：周围是否有其它障碍物影响施工。

（4）、签证部位：设计（施工、变更）图的某一具体部位。

（5）、工作内容：新增、核减工程量、工艺。

（6）、施工方法：使用的机械、设备、工艺、材料等。

（7）、签证依据

（8）、签证数量：与计量工程量一致。

（9）、签证原因

（10）、说明：包括草图、计算式，工程量计量单位应统一。

3.3.4 签证程序
（1）、施工单位填报工程量签证单报现场监理。

（2）、现场监理工程师根据施工合同、设计图纸或设计变更通知书（技术规范）及现场情况按上述签证方法审核签证单，报送总监理工程师。

（3）、总监理工程师依据有关规定，直辖市甲方代表、施工单位等相关单位，最终确认签证。

（4）、工程量签证单需拨付进度款时还应填报《工程变更费用申请单》。

第三节  工程投资控制措施

1、组织措施

1.1在项目监理组中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工；

1.2编制投资控制工作计划和详细的工作流程，制定工程款支付和预算外签证的管理规定；

2、技术措施

2.1对设计变更进行必要性审查，进行技术比较，严格控制设计变更；

2.2继续寻找通过改进设计挖潜节约投资的可能性；

2.3审核承包单位提交的施工组织计划，对主要施工方案进行技术经济分析。

3、经济措施

32.1编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标；

3.2进行工程计量；

3.3复核工程付款帐单，签发付款证书；
3.4对于工程变更进行经济技术比较，变更方案的经济合理性是其是否可行的重要因素；

3.5在施工过程中进行投资跟踪控制，定期地进行投资实际支出值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，及时采取纠偏措施；

3.6对工程施工过程中的投资支出作好分析和预测，定期向业主提交项目投资及其存在问题的报告。

4、合同措施

4.1做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸注意积累资料，为正确处理可能发生的索赔提供依据；

4.2参与合同修改、补充工作、着重考虑它对投资控制的影响；
4.3 协促业主全面履约，减少施工单位提出索赔的机会：

4.3.1协助业主作好甲供材料（如果有）的供应计划并促进其保量按时提供给施工方；
4.3.2协助业主及时落实施工条件，做好参建各方、各施工单位之间的协调工作；避免或减少工期索赔连带产生的费用索赔；

4.3.3协助业主及时召开施工协调会，明确回答承包商提交的各种工程联系单，工作确认单等提出的问题，避免超过时限造成“默许”的结果。

第四章  工程质量控制措施

我单位在工程质量控制中贯彻以预控为主，纠偏为辅及全方位、全过程监控的指导思想，严格控制工序质量，对各施工环节进行有效控制，实现以工序保分项工程，以分项工程保分部工程，以分部工程保单位工程，以单位工程保整个项目工程质量的保证体系，使承包人提交的工程项目施工质量，达到符合合同、图纸、技术规范和验收标准的要求。

第一节  工程质量控制目标

确保达到国际GB50300－2001规定的合格工程标准，争创优良工程。

第二节  工程质量控制方法

1、施工准备阶段质量控制方法

1.1熟悉施工合同、技术规范、设计图纸及有关的施工合同文件；

1.2审查承包人进场人员的数量、资质是否符合投标书内容；

1.3审查承包人质量保证体系和自检体系，要求承包人设专职质保负责人，配备的专职自检人员应有施工经验，有质量否决权并熟悉规范、图纸和试验检测工作。

1.4审查承包人的施工设备是否与投标书的内容相符，设备进场计划是否能满足施工需要。

1.5审批承包人的施工组织设计，包括施工进度计划是否能满足工期要求，施工方案是否合理，工艺是否先进。

1.6审批承包人的施工图设计，包括模板支架图、基础开挖图等各种施工图。
1.7审批承包人的标准试验，包括标准击实际工资，集料级配、砼配合比、沥青混合料配比等。标准试验过程，试验工程师将全过程旁站监督，同时现场监理试验室作平行对比试验。

1.8验收承包人的施工定线和原始地面线。监理工程师在规定的时间内向承包人书面提交原始基准点、基准线、基准标高的数据，并对承包人的施工定线、控制测量进行监督检查和认可。

1.9审批检验承包人主要材料、料源、材质和进场计划，必要时对料源进行现场调查。

总之施工准备阶段的质量控制是对施工质量进行的一种预控，也是为施工阶段质量控制作好充分的准备。

2、施工阶段质量控制方法

施工阶段是工程的主体阶段，这一阶段的质量监理涉及面最广，工作量最大，是影响工程质量的关键阶段。

2.1施工阶段质量控制程序

2.1.1审批开工报告

承包人在各项，分部，单位工程开工报告，开工报告内容应包括工程实施计划和施工方案；工程质量控制指标及检验频率和方法；材料、设备、劳力及现场管理人员等的准备情况；放样测量、标准试验、施工图等基础资料。开工报告经监理部审查批准后方可施工。

2.1.2工序自检报告

承包人的自检人员按监理部批准的工艺流程和工序进行施工，在每道工序完工后，首先进行自检，自检合格后填写质量检验报告单，申报监理工程师检查。

2.1.3工序检查认可

监理工程师接到承包人自检报告后，立即对完工的工序进行检查，合格的签认后进入下道工序；不合格工序应指示承包人进行缺陷修补或返工。未经签认不得进行下道工序。

2.1.4中间交工报告

当分项、分部、单位工程完成后，承包人应再次系统的自检，汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验结果，提出中间交工报告。

2.1.5中间交工证书

监理工程师接到承包人中间交工报告后,对已完成的分项、分部、单位工程进行一次系统的检查验收，必要时应作测量或抽样试验，检查合格后签发《中间交工证书》。自检资料不全的交工报告拒绝验收。未经交工检验或检验不合格的工程，不得进行下项工程项目的施工。

2.1.6中间计量

对填发了《中间交工证书》工程，方可由监理工程师与承包人共同计量，并签发《中间计量表》。

2.2质量控制的方法的手段

2.2.1测量复线

(1)、承包人的施工放线测量进行检查、认可。

(2)、对控制工程线位、标高和尺寸进行检查和认定。

(3)、分部工程完工后在中间交工验收进行测量和检查，并提出工程的测量成果资料。

2.2.2监理人员在施工过程中主动动态跟踪，随时检查材料质量，施工方法、施工程序、机械设备和数量是否与批准的相符，并对承包人的试验方法、取样方法及测试数据进行检查，在旁站中重点监理隐蔽工程和关键工序的质量，及对工程质量有重大影响、有特殊要求的工序或质量不稳定的工序加强检查，及时发现质量隐患，避免或减少质量缺陷的发生。

2.2.3抽样检验

抽样检验是监理质量控制的基本方法。每道工序完工后，承包人通过自检合格后，监理按合同规定的频率（20%）抽样检验，监理通过检验用数据反映工程质量水平，既有说服力又容易为承包人接受，并能及时对缺陷工程进行处理，保证每道工序的质量。

2.2.4原材料和中间产品的质量控制

原材料质量是工程质量的基础。监理要从原材料质量抓起，对水泥、钢材、除检查出厂合格证、质量证明资料外，还要检查承包人按批量抽测的资料，监理做一定频率的抽测，对不合格的材料坚决不准使用。

中间产品的质量是最终成品质量的保证，在工程实施中抓预制构件和混合料的产品质量。必要时在预制厂设专职监理人员对生产全过程进行监理、重点检查水泥、钢筋的质量，审查砼的配合比设计，生产中对每道工序要严格检查验收，对每批构件出厂前都要经监理检查，不合格的构件禁止运到施工现场。

2.2.5成品检查验收

对已完的分部、分项工程，承包人自检、监理除检查其外观质量，并要按规定的频率抽测各分部、分项工程的各项质量指标，对合格的工程监理予以签认中间交工证书。

2.2.6巡视

监理工程师对施工现场每天进行全方位巡视和检查，及时发现质量问题并进行处理，纠正。

2.2.7审批

监理部对承包人在各项工程开工前的开工报告及施工中的各项申请和报告进行审批，未经审批的工程不予以认可，不准开工，使施工程序、施工工艺、施工方法、原材料、混合料配合比受到控制。

2.2.8指令

监理工程师发现质量事故或质量隐患问题时，给承包人发出指令性文件，指出存在问题，并要求改正。当问题严重或出于安全原因，可发布暂时停工令，同时报备业主，以减少现场风险和损失。

2.2.9特殊项目的质量控制：对新材料、新结构、新工艺、新技术的四新工程和需要预先试验，依据其试验结果全面指导施工的分项工程。其试验方案和试验结果必须经监理部审查批准，监理工程师要对试验全过程进行旁站监理。

2.2.10缺陷工程的处理

本工程条件较复杂，涉及面较广，影响工程质量的因素较多，施工中不可避免地会出现不同程度的质量问题，所以施工实施阶段的质量监理实际上是防止、发现、并处理工程质量缺陷的过程。施工中能过承包人自检、监理旁站、抽测或成品检查验收，工程最终验收时发现缺陷工程，监理根据质量缺陷的和程度提出不同的处理意见，承包人提出的缺陷处理方案应经监理批准，处理中监理监督检查、验收。

2.2.11监理主动动态控制程序

质量监理工作要贯穿到施工的各个阶段，在施工准备阶段实现质量预控，在施工实施阶段实现监控与自控相结合的方法，在竣工验收阶段实现终控。在施工各阶段对工程质量要进行主动动态控制，即对质量目标进行论证，分析分部分项工程的重点和难点，在工程实施中进行过程跟踪，采集信息，以此分析偏离质量目标的可能性并提出预防措施。在施工中监督承包人执行。

3、交工验收阶段质量控制方法

3.1对单位工程进行初验

当施工单位提出对单位工程进行初验时，监理工程师应检查工程是否达到交难条件，各专业监理工程师应按照设计图纸、规范、标准和施工承包合同所明确的要求对各分部、分项的质量情况和使用功能进行全面检查。对发现影响竣工的问题（质量、未完项目等）签发《监理工程师通知单》要求承包单位进行整改。

功能试验是否完成。对水、电系统等需要进行功能试验的项目，监理工程师应督促施工单位及时进行试验（调试），监理工程师应认真审阅试验（调试）报告，并对重要项目与施工单位共同试验（调试），必要时应请业主与设计单位、设备、仪表供应厂家共同参加。

当上述检查完成并符合要求后，监理单位与施工单位各专业人员共同对工程进行初验，初验通过后，由施工单位提出验收申请有关各方并要求施工单位提交全部竣工资料和竣工图。

3.2审查竣工资料和竣工竣工图纸

对施工单位提交的竣工资料、监理工程师要逐一认真审核和验证，重点是资料齐全、清楚、手续完善，分项、分部工程划分合理。对竣工图的审查重点是施工过程中所发生的设计变更和工程洽商是否已包括到竣工图中，竣工图是否完整等。

3.3竣工验收及质量评估

监理工程师在审核，核验施工单位所提交的竣工资料的竣工图并认可后，同时整理监理资料。根据两套资料对工程质量进行分析、评估，最终拿出监理单位对该工程的质量评估意见，并提交业主《工程质量评估报告》，协助业主办理验收备案。监理工程师将及时、认真地参加业主组织的验收工作，全面、公正、准确地提供验收依据和发表验收意见。

3.4质量的整改完善

对验收中提出的需要整改或完善的质量问题，监理将按规定的时间和要求督促施工单位进行整改或完善。对设计单位提出的需要进行局部修改，应按要求进行修改。上述工作完成后，由质监、业主、监理和施工单位共同在验收记录上签字，并认定质量等级。

4、缺陷责任期监理工作内容：

缺陷责任期开始日期必须以签发的交工证书日期为准，缺陷责任期限按合同规定执行。对有一个以上交工日期的工程，缺陷责任期应分别从各自不同的交工日期起算。

4.1监理组织

根据剩余和缺陷修复工作量，配备监理人员，包括巡视检查、质量检验、处理合同事宜、办理计量支付、督促交工资料等。

4.2监理工作

4.2.1检查承包人剩余工程计划及实施情况，根据具体情况监理提出调整计划；

4.2.2检查已完工程（包括剩余工程和缺陷工程）的质量，应满足合同质量要求；

4.2.3调查缺陷原因和责任，确定缺陷责任及费用，如非承包人原因，则应对修复的缺陷工程费用，做出估价，并向业主签发为承包人追加费用的支付证明。

4.2.4参加缺陷责任期检查组：

对整个工程使用情况进行最终检查的评价（重点为缺陷责任期工程），审查交工资料，应达到合同规定标准，提出检查工作报告业主；

4.2.5监理工程师收到检查组的检查报告，并确认缺陷责任期工作已达到合同规定标准，应向承包人签发《缺陷责任期终止证书》（有业主、监理工程师、承包人各方代表签字

4.2.6监理工程师确认承包人已获得全部工程的《缺陷责任期终止证书》，签发承包人履约担保责任的证明及退回或解除承包人剩余保证金或银行保函的证明。

5、质量事故的处理

对施工中发生的质量事故，监理工程师要首先督促施工单位停止继续施工，责令施工单位分析原因，根据事故的不同情况、不同性质和不同程度提出处理办法，并写出书面报告，按有关规定上报处理。

对可以通过返修弥补的质量缺陷，监理工程师对处理方法审核认可后，批复施工单位处理，处理结果重新验收。对需要返工处理或加固补强的质量问题，施工单位提出的处理意见应与业主与设计单位研究，由设计单位提出处理方案、批复施工单位处理，处理结果应重新验收。

6、材料、成品的试验、检测工作内容及方法

试验、检测是工程质量监理的重要手段，试验、检测资料是评价工程质量的依据。监理工程师要对工作质量作出公正的评价，就必须通过各种试验、检测、检验获得准确、独立的试验数据。

主要试验项目有验证试验、标准试验、抽样试验、工艺试验和验收试验五大类，下面分别叙述其试验工作内容、试验方法和各项试验的监理工作流程。

6.1验证试验

验证试验是针对材料或构件在使用前进行的预先鉴定试验。在订货前,除材料供应商按规定提供有关合格证书及试验等质保资料外，监理人员还应作验证试验,以判断符合性。进入现场后和使用过程中承包人应按有关施工技术规定的批复和频率进行抽样试验，监理也应按规定频率进行独立的抽样试验。

6.2标准试验

标准试验是针对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集试验，是控制和指导施工的科学依据。如标准击实试验、配比试验等。监理人员应旁站检查承包人标准试验的全过程，同时还必须再由监理试验，独立进行平行对比试验，未经独立的平行复核试验，不得批准该项目开工。

6.3抽样试验

6.3.1抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行的符合性检查试验,如压实度试验、抗压强度试验等。

6.3.2在施工过程中，应随时派出试验监理人员对承包人的各种抽样试验的频率、取样方法及试验全过程进行旁站检查，并在承包人抽样试验的基础上按规定的频率进行独立的抽样试验，以鉴定承包人的抽样试验结果是否真实可靠，对质量有疑问时还应随时增加抽样试验频率。

6.4工艺试验

6.4.1工艺试验是开工前通过预先试验，取得有关试验结果全面指导施工。如路基填筑试验、软基处理试验等。

6.4.2试验前监理应对试验方案进行审批，未经审批，不得进入规模施工。

6.5验收试验

(1)、验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定而进行的试验。如桥梁通车前的动静载试验等。

(2)、监理人员应对承包人按技术规范要求进行的加载试验或其他检测试验项目的试验方案、设备及方法进行审查批准，对试验的实施进行现场检查监督；对试验结果进行评定。对承包人进行的钻芯抽样试验的频率、抽样方法和试验过程进行监督。

第三节  工程质量控制措施

1、组织措施

1.1健全监理组织:针对本工程特点，我单位将选派具有丰富工作经验、协调能力强、专业配套齐全的监理队伍进驻现场，建立总监理工程师负责制的项目监理部。在各路阶段监理组，负责本路段现场监理工作。

1.2明确职责分工:总监理工程师、各专业监理工程师以及监理员的职责分工，将以图表的形式上墙，让每一位监理人员清楚各自的职责范围及权限，要求临人员要各司其职而又相互配合。

1.3完善质量监督制度

1.3.1建立监理员全过程旁站，专业监理工程师每天逐一检查，总监理工程师不定期巡查的监督制度。

1.3.2监理单位组织贯标检查组，定期（每半年一次）对监理部的IS0质量体系执行情况进行检查。

1.3.3建立分级考核制度，即单位对总监、总监对专业监理工程师、专业监理工程师对监理员的质量监控绩效进行考核，并将考核结果与奖金挂钩。

1.4建立责、权、利统一的监控责任制度，并对不负责任的监理人员予以查处。

1.4.1发现与施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量的。

1.4.2发现监理人员将不合格的工程、材料、构配件和设备按合格签字的。

对存在以上过失的监理人员，视情节严惩程度，对直接责任人作出书面检查、单位内部通报批评、解聘、情况严重者送有关部门，按相关法律、法规处理，并对该项目非直接责任人的总监理工程师予以连带责任的处理。

1.4.3发现因监理人员过失而质量出现问题的。

1.4.4发现因监理人员工作责任心不够或监理工作不以而出现质量问题的。

1.4.5需要旁站的工程未旁站监督的,或未认真见证的,或未认真检查验收的。

以上视情节严重程度，对直接责任监理人员追究责任，予以作出书面检查、音准内部通报批评、扣发奖金等处理，若多次（发生三次以上述责任过错），可对其予以解聘处理。

2、技术措施

严格事前、事中、事后质量控制措施，具体如下：

2.1 设计文件、图纸审查制度

在工程开工前，会同施工单位以及设计单位复核设计图纸，广泛听取意见，避免图纸差错，遗漏。

2.2 技术交底制度

督促并协助设计单位向施工单位进行施工图纸的全面技术交底，使施工单位明确设计意图、施工要求、质量标准、技术措施等。督促施工单位进行班组施工技术交底，并做好交底记录。

2.3 分项工程开工报告审批制度

对承包人的施工准备、放样、施工方案、材料、设备、质量自检体系、关键工种上岗证等进行检查和批准。

2.4 材料、构件检验及复核制度

分部工程施工前，审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告，并对有疑问的主要材料进行抽检，督促承包人对原材料进行复查，严禁使用不合格的材料。

2.5 隐蔽工程检查制度：

对所有隐蔽工程，由总监召集相关专业工程师及有关单位进行检查验收，验收合格的签发《隐蔽工程验收记录》。

2.6 工程质量检查签认制度

2.6.1不予签证检查不合格，或检查所填写内容与实际不符合的工序、分项、分部、单位工程质量；

2.6.2隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前重新组织检查签证；

2.6.3工程质量检验制度

a．检验不合格的工程，发出不合格工程项目通知，要求施工单位限期整改；

b．如施工单位不及时整改，情节较重的，可发出《停工令》，待整改满意后，发出《复工令》；

c．工序完工后，须经现场查验合格后，方可签认《工序质量评定表》；

b．使用“监理通知单”，催促施工单位执行有关事项。

2.6.4进行工程质量预控

针对质量控制点或分部、分项工程，事先对施工过程中可能发生的质量问题或隐蔽进行分析，分析可能的原因，并采取有效的对策进行预先质量问题或隐蔽进行分析，分析可能的原因，并采取有效的对策进行预先控制，防止在施工中发生质量问题；

2.6.5建立完善的质量报检程序以及完善质量监控表表（含承包人自检表格）；

2.6.6狠抓监理、施工单位质检资料的归档工作，严格资料的真实性、及时性、符合性，建立健全资料管理制度，在施工单位、监理单位中牢固树立质检资料的正确及时地填写是质量保证体系的组成部分这一观念；

2.6.7其他技术措施的运用

a．采用分层法、调查表法，及时判断施工过程是否正常；

b．采用直方图分析法，及时判断施工过程是否正常；

c．采用管理图法，动态掌握质量变化情况，及时发现隐患，并采取措施，以防止质量问题的发生。

3、合同与经济措施

3.1将计量支付与工程质量认可持起钩来，不合格的工程不得进行计量支付。具体措施是：在进行计量支付时，要求承包人收集整理计量工程的验收凭证，并将复印件附在《工程计量表》后面，总监在审签计量时，将审查其质量验收意见，合格的工程才予以计量签认，以求达到采取经济措施对工程质量进行控制的目的。

3.2对照合同，严查非法分包，严禁不合格的分包单位进场以及层层分包，保证分包单位能按合同规定的质量标准进行工程施工，对不合要求的，或不服从质量监理的分包商，采取停止施工、停止付款、取消分包资格等手段进行处理。

3.3对不合格或不称职的施工技术管理人员，可建议承包人予以撤换。

第四节主要分项工程的质量控制

1、 路基、路槽质量控制

1.1监理程序框图

监理程序                                      施工程序









1.2监理重点

1.2.1全面检查基底清理，对不合格的指令返工，确保基底质量符合设计及规范要求；基底应进行全面碾压达到规定的密实度，如出现软基应处理后填筑。

1.2.2对填料质量应严格控制，填砂的粒径宜控制在中砂以上，级配良好，不得含有杂物及杂草。

1.2.3施工中应经常检查土质有无变化，如有变化应重新进行标准试验和土质分析试验。

1.2.4对承包人进行的土或砂场取样和土质试验，击实试验等，监理工程师应全过程旁站监督。

1.2.5用砂填筑路基时，不得以“水冲法”代替压实，仍应按分层压实，压实机械应选用振动压路机，以得到更好的压实效果。

1.2.6对于填砂压实质量的控制，应采用相应密度试验取得最大干容重，并采用规范规定的试验方法进行压实度试验。

1.2.7每填筑2~3层后，应对路基标高及宽度，中线进行检查，出现偏差及时纠正。

1.2.8严格检查压实质量，以确保压实度符合规范要求，监理工程师外观检查压实质量后，旁站检查压实度试验和试验频率，并抽检压实度。

1.2.9严格控制分层厚度，分层厚度小于设计或规范规定的厚度，路基应每侧超宽30~50厘米填筑，边坡采用削坡法，以保证路基全宽和边坡碾压密实。

1.2.10每次碾压完成后应把好“三度”，即平整度、路拱度和压实度；严防出现“弹簧”现象，出现“弹簧”应挖除重填。

1.2.11路槽碾压完后应进行弯沉及承载板检测，对弯沉值超过规定要求的应进行局部补强处理。在弯沉及承载检测时，监理工程师应全过程旁站并做好记录。

1.2.12检查承包人的防水和雨季施工措施,保持排水通畅,使路槽不被水浸泡。

1.2.13应控制好填砂和填土的含水量，保证在最佳含水量的±2%时填筑碾压。

1.2.14边坡及路基封层土质符合设计要求，边坡填土应与路基填砂基本保护同步。

1.2.15对承包人的施工放样应全面复测，或与承包人共同进行；对原始断面的测量记录在双方签字后由监理工程师保存归业主所有，承包人保留复印件。

1.2.16正式填筑前，应先填筑试验段，以取得分层厚度、碾压遍数、碾压机械配置等施工参数。

1.2.17做好路基施工的沉降观测，为后续工程施工及采取的措施提供可靠的数据。

1.2.18软基换填砂应严格按规范要求处理，初填时不得使用重型机械碾压，以避免对软基造成扰动。

2、 结构物回填质量控制

2.1监理程序框图

图略

2.2监理重点

2.2.1要求承包人应配备与回填工作相适应的压实机具。以保证回填压实质量。

2.2.2严格控制现场分层填筑质量每层20厘米，这是保证回填质量的基础，且管顶50cm内不得有大于10cm的石头、砖块等宜用轻夯，不得上重型机械碾压。

2.2.3回填时,应要求承包人在结构物的两侧同时对称填筑，两侧高差不得超过0.2米。每层回填土夯实后进行压实度检测，合格后方可进行上一层回填。

2.2.4结构物回填的时间要严格控制，需等到砼或砂浆强度达到设计强度的70%才能开始回填。

3、 填隙碎石垫层质量控制

3.1监理程序框图

图略

3.2监理重点

（1）、把好材料质量，按规定频率抽检材料质量，审批承包人自检试验结果。

（2）、摊铺应均匀，防止粗、细料集中。

（3）、嵌缝料应均匀撒铺，不宜太多，填满缝隙即可，但不得将主层石料覆盖。

（4）、应使用振动压路机碾压。

（5）、整个施工过程应旁站监控。

4、水泥稳定碎石基层质量控制

4.1监理程序框图

图略

4.2监理重点

4.2.1把好原材料质量，审查承包人自检试验结果，必要时亲自取样进行试验，以确保材料符合规范要求。

4.2.2加强对混合料中水泥用量与集料级配控制,在审批基层混合料组成设计时，监理工程师对无侧限抗压强度进行综合控制，既达到设计强度的要求，又不高设计强度太多。
4.2.3加强对基层摊铺压实一次成活的控制，不允许修修补补。

4.2.4加强基层养生的监理，要保证基层表面潮湿并在7天以上，同时要控制交通，即使施工车辆通行车速也不超过5Km/h。

4.2.5水泥稳定碎石分层厚度不能超过20cm。

5、水泥砼路面质量控制

5.1监理程序框图

图略

5.2监理重点

5.2.1原材料检验与审批：水泥有出厂证明，必要时进行抽检，以保证水泥质量。砂、碎石应进行筛分试验，检查级配及含泥、矿粉数量，检查碎石强度。

5.2.2检查模板，模板安设应牢固，缝隙应填满，浇筑时不会产生变形和漏浆；模板顶面高程、位置应符合设计要求，拉线检查模板高低，基层顶面应清洁松散，并洒水湿润，

5.2.3砼浇筑时应尽量在白天进行，必须在夜间施工时应经监理工程师批准。在浇筑过程中应旁站检查施工配合比，接缝钢筋埋设应符合设计要求，旁站检查制取抗折试件。

5.2.4纵向两块板以上，第二板需在第一板施工完后至少7天才能开始，以防止振动梁对第一板砼边缘的破坏。

5.2.5检查养生情况、接缝切割和填缝。

6、粉体搅拌桩工程质量控制

6.1监理程序框图

图略

6.2监理重点

6.2.1开工前重点检查施工机械设备，根据试桩确定的技术参数进行施工。

6.2.2水泥标号必须与室内试验所用水泥标号一致，施工中如水泥标号、品种变化时，应要求承包人重新进行室内试验。

6.2.3施工中重点检查桩位、桩长、水泥用量，成桩后重点检查水泥土强度。可采用轻便触探、荷载试验、取芯检验、开挖检验等方法评定桩的质量。

7、钢筋砼工程质量控制

7.1钢筋工程质量控制

7.1.1监理程序图

图略

7.1.2监理重点

（1）、原材料检验与审批：承包人应将原材料的出厂证明或检验单送监理审查，经审查批后方可开始原材料的进场和贮存。

（2）、钢筋进场后，监理工程师应检查贮存情况，要求钢筋放在支垫或格架上，远离油脂、油漆等杂物，防止钢筋锈蚀和爱污染，并做好标识。

（3）、检查钢筋焊接情况：主要检查抗拉强度\延伸和冷弯是否合格。焊接工艺外观是否达到要求，物理检验是否合格。

（4）、钢筋入模后：监理工程师要检验钢筋是否齐全，支架垫块是否牢固，保证应有的保护层，能抵御浇筑和振捣施工而不致移位，绑扎接头是否符合要求，主副筋位置是否正确，尺寸是否在允许误差范围之内，钢筋弯曲编制是否与图纸相符，特别是主筋位置、长短弯起、弯钩焊缝长度及质量以及保护层。在未经监理工程师检查不准浇灌砼。

7.2砼工程质量控制

7.2.1监理程序框图

图略
7.2.2监理重点

（1）、原材料检验与审批：水泥有出厂证明，对过期的存放不良的或有质量怀疑的水泥要按国家规定做水泥强度、凝结试件和安定性试验，以保证水泥都是合格产品。砂应规定检验其含泥量、硫化物及硫酸盐含量和有机含量。碎石首先符合强度要求，检验其针片状层含量及筛分试验。外掺剂的使用较为慎重，一般可允许使用减水剂，但一定要检查出厂证明，以保证使用的有效性。

（2）、检查砼的支架和模板：整个工作支架应有足够的刚度，工程支架的支点间跨中拱度应不超过跨度的1/270（且不超过20mm），重要结构承包人应向监理工程师报送一份工作架的计算书，详细说明所有的设计假定，以及应力形变稳定性方面分析，包括最终拱度或标高。关于模板首先是材料质量，制成的模具尺寸准确，有足够的强度和刚度，以保证在砼浇筑过程中模板牢固且无明显变形，在受到打击或拆除时不致辞损坏砼。用于表面模板都应用特别的光滑面或加衬里，确保外露面的美观。

（3）、钢筋入模，注意检查钢筋有否遗漏，预留保护层厚度及支架是否牢固，钢筋表面是否洁净，有无粘染油脂或脱模剂以及杂物，如有先除净，才可以浇筑砼。

（4）、砼的浇筑和振捣，应尽量在白天浇筑，必须在夜间浇筑，应经监理工程师批准，并有足够照明设备，在浇筑过程中承包人必须经常地进行砼拌和物的坍落度试验，工地试验的坍落度在标准坍落度±15mm的范围内才准使用。监理旁站及承包人要详细记录浇筑情况、时间、地点、工程部位，以备随时检查。砼应用机械振捣器充分压实，完成的工程应是无空隙、无离析、无蜂窝，拆模后显示出光滑的平面。

（5）、砼养生，浇筑后至少在连续7天内保持表面湿润，采取不断洒水，保持模板潮湿，表面盖上25mm厚的潮湿状态的砂或土等。

（6）、砼的强度检查，按《水泥混凝土试验规程》规定方法进行，制作试件的取样应是随机的。

（7）、砼的表面修饰，砼表面修饰应经监理工程同意方可进行，修补部分要注意与砼表面颜色均匀一致，补浇的砼或砂浆其强度应高于原砼。若表面蜂窝、麻面、漏浆现象严重，则应返工重做。

（8）、关于砼的施工缝，一般都是水平或垂直的平面，应尽量避开最大剪力断面。承包人如要求在图纸以外位置预留施工缝时，应取得监理工程师同意。施工缝在继续浇筑时，一定要在前面浇筑的砼表面刷毛或凿毛，用清水闷湿，但不得有浮水。

（9）、对有防渗要求的砼，应进行防渗试验，确保防渗指标符合设计要求。

（10）、应严格检查接缝的橡胶条安装、预埋件设置是否符合设计要求。

8、给、排水工程质量控制

8.1监理程序框图

图略

8.2监理重点

8.2.1给排水管的平面位置、标高、坡度。

87.2.2对每批运至工地的管道均应进行检查，不符合要求的应指令运出工地。必要时监理工程师应预制厂检查预制质量。

8.2.3全面检查管道接口质量及养护情况，接缝材料应符合设计要求，闭水试验时要全过程旁站监督，特别是给排水管，应严格控制在规范允许范围内。

8.2.4管道回填材料及密实度应符合设计及规范要求。

8.2.5基座的强度、厚度、平整度等应符合设计要求，才可以开始安装管道。

8.2.6井圈、井盖、雨水蓖等配件安装应牢固、平顺及排水顺畅。

8.2.7检查井的砌筑砂浆强度及砖强度应符合设计要求，砌法正确，严禁通缝。

8.2.8旁站监督闭水试验工作，污水管未经闭水检验合格覆盖。

9、绿化工程质量控制

9.1监理程序框图

图略

9.2监理重点

9.2.1绿化造形、栽种位置。

9.2.2对每批运至工地的苗木均应进行检查，不符合要求的应指令运出工地。必要时应到苗圃检查认可。

9.2.3树洞应按设计尺寸预留和开挖，逐个检查，树木要严格规定控制根部保留土体尺寸。

9.2.4定期浇水养护，并做好防风措施。

10、人行道铺设质量控制

10.1监理程序框图

图略

10.2监理重点

10.2.1检查砼预制块颜色、尺寸是否符合要求，颜色应均匀，颜色变化较大或缺角的应指令剔除。

10.2.2基层应粗糙干净，并洒水湿润，砼预制块及石板应在水中浸泡不小于1小时，不符合要求指令处理，以防止脱落、松动。

10.2.3座浆厚度应符合设计要求，座浆应饱满密实，防止空鼓，砂浆配合比及拌和符合规范要求。

10.2.4应指定专人旁站或巡视检查铺设的工艺、材料及成型后的质量，不符合要求时及时指令整改。

11、路灯工程质量控制

11.1监理程序框图

图略

11.2监理重点

11.2.1低压配电箱

(1)、安装前检验

a、低压配电箱的结构是否符合相关规范及招投标文件的要求；

b、配电箱结构用钢的防腐保护是否符合要求。

(2)、安装测试

安装后检验按下表所列项目进行

表略
11.2.2电缆工程

(1)、电缆及其附件到达现场后，应检查以下各项：

a、产品的技术文件应齐全。

b、电缆型号、规格、长度，应符合订货要求，附件要齐全，电缆外观不应受损。

c、电缆封端应严密，当外观检查有怀疑时，应进行受潮判断或试验。

d、检查电缆的贮存保管是否符合规范要求。

(2)、电缆敷设（检查或旁站）

a、电缆管加工时应检查其尺寸、管口、弯制、防腐等质量是否符合规范要求；敷设时，应检查敷设位置、连接每管电缆管的弯头数量等。电缆管明数时尚应检查电缆管支持点的距离、伸缩节安装等；电缆管埋地敷设时尚应检查埋深进度、浸度、边接等质量是否设计规范要求。

b、电缆支托架制作时应检查其尺寸、焊接质量、防腐等是否符合要求；安装时应检查其位置，转弯处理、支架高差、盖板安装、接地等是否符合设计和规范要求。

c、电缆敷设时电缆的最小弯曲半径是否符合规范要求。

d、直埋电缆敷设时，应检查其开挖路径、开挖深度、回填质量、电缆保护措施及电缆间最小净距是否满足设计要求及符合施工规范的有关规定。

e、电缆在电缆沟中敷设时，应重点检查同侧各种电缆，高低排列顺序是否符合设计与规范的要求。电缆种类及数量较多，路线较长时，应要求承包人提前根据设计绘制尽量电缆敷设施工图，并认真审查。对于中间接头的设置应避免在道路交叉处、与管道交叉处，建筑物大门口及相邻电缆接头上。

f、管道内敷设电缆应检查管径、内壁质量、埋深、入孔井设置等是否符合规定及规范要求。

g、桥梁敷设电缆应检查桥架位置、拼装、部件的搭配、型号、规格、盖板是不符合设计或产品技术要求。施工中应注意与土建的结合。

(3)、交工验收时，应进行下列检查

a、电缆规格应符合规定：排列整齐，无机械损伤；标志应装设齐全、正确、清晰。

b、电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属护层的接线、相序排列等应符合要求。

c、电缆终端、电缆接头应安装牢固。

d、接地应良好。

e、电缆终端的相色应正确，电缆支架等的金属部件防腐层应完好。

f、直埋电缆路径标志应与实际路径相府，路径标志清晰、牢固，间距适当。

11.2.3照明

(1)、安装前检查

对承包人进场的主要材料、构件、零部件、灯柱、灯盘（含灯具）配电系统、升降系统、限位装置、避雷装置等，按设计文件中技术规范及国家（或行业）有关标准规定进行检验。

a、检查所有零部件的出厂合格证是否齐全，材质、尺寸是否符合设计要求。采用的电器产品是否符合国家标准的产品，零部件应配套。

b、检查灯杆所使用的金属材料的材质检验报告单，检查金属构件材料的抗拉强度、屈服强度、抗冲击强度、延伸率和硫、磷含量的合格证、以及含碳量和冷弯试验合格证等是齐全，并符合国家标准的规定。认为有必要时，可通知承包人对有特殊要求的材料进行复验及补项目检验。

c、检查焊接材料的合格证明文件，检查出厂时对焊缝探伤的合格率是否大于95%以上，并参杆件及其焊缝作出外观检查。

d、检查升降式高杆照明装置的升降系统出厂前的可靠性试验文件是否齐全，是否符合文件及有关标准的规定。

e、检查生产厂商提供的灯杆结构强度计算书是否符合设计文件中规定的条件。

f、检查照明装置的各加工部件是否按设计要求作了防腐处理，并具厂质检证书。

g、灯杆直线度和圆度各项尺寸误差和形位误差的检验，采用直尺、卡尺、水平仪等按设计图纸、技术规范及相应的国家行业标准有关要求进行检验，合格后方能使用。

h、检查灯具及其配套的电光源、附件、避雷针等的规格、型号是否符合规定。

(2)、安装阶段（检查或旁站）

a、全数检查站承包人对每个灯杆测量放线确定的平面位置是否符合设计图纸。全数检查开挖尺寸，并要求承包人对高杆灯的基础土壤承载力提供试验报告，若不能满足设计要求，应及时通知业主、设计单位等及时处理。

b、对钢筋砼基础，应按本篇有关钢筋砼质量监理的要求进行全过程旁站监理，地脚螺栓的定位应满足垂直度及基础高程的要求。

c、避雷接地装置的安装过程中，应全过程旁站，并检验接际阻值是否满足设计要求，高杆灯的避雷接地电阻≤10Ω。

d、灯杆就位后，要检查灯杆的竖直度≤5%为合格。

(3)、交工验收

验收时应作下列检查：

a、灯柱安装位置、灯柱地面以上高度、灯柱的竖直度是否符合设计规定；

b、灯柱、灯具、光源的技术规格、材质、防腐等是副产品符合技术规范或设计要求；

c、检查灯柱（具）接地装置的安装是否符合设计规定；

d、对照明设施作不少于50%安装质量抽查，并作好记录；

e、测量灯、灯柱的受电电压是否符合设计规定；

f、检查照明区内路面照度是否符合设计要求。

(4)、系统测试

为保证设备的任何一部分和安装性能符合规范要求，系统测试连续进行不少于5昼夜，且操作无误。如果出现失误或不满意操作，应进行较对并重新测试直到要求为止。

12、道路附属工程质量控制

12.1监理程序框图

图略

12.2监理重点

12.2.1标志

(1)、使用的材料应符合规范要求，并且要得到监理工程师批准。

(2)、动到现场的粘贴反光标志膜的标志，监理工程师对表面要进行抽查，不得有龟裂裂纹、明显的划痕及明显的颜色不均匀。反光膜在任何焉得虎子面积为10×10㎝2的上表面若存在有两个或两个以上面积大于1mm2的气泡时，均不允许安装。

(3)、标志板面要保证4个单面垂直，其不垂直度不应大于±2°，不允许有超过规范要求的±3mm/m的翘曲。

(4)、要对板面内的符号、字体、尺寸大小进行严格检查。

(5)、对于标志基础，由于有些标志立于公路回填的边坡上，因此要保证基础开挖后的基坑四周不被扰动。在基础砼浇筑过程中要提醒承包人注意砼的捣实以保证质量，并且要保证预埋件不被移动。

(6)、标志在安装过程中，要求承包人对已完工程进行保护，同时标志处的路缘石、路面等要用保护物进行覆盖。

(7)、安装前运到现场的立柱，要认真检查其内外尺寸，镀锌层质量及厚度，要保证立柱外观镀锌或喷涂均匀美观，不要有花斑现象。

(8)、在安装过程中要检查板面与水平轴或垂直轴的旋转角度以及板面与道路的间距尺寸，若不符合要求，要及时调整。

12.2.2标线

(1)、材料。承包人必须提供足够的样品用于试验验收，当检验合格后，监理工程师予以局面批准。

(2)、标志的位置。监理工程师应提醒承包人以路中心线为基准线。若以其他参照物为准（如护栏、大方砖块、路边等），责任由承包人自负。对于人字线要求承包人在划线前用粉尾按设计图在路面放大样图，经驻地监理工程师检查符合设计要求时，方可开始施工。

(3)、施工前，应提醒承包人认真检查施工设备，尤其是热塑线的施工，要保证设备不发生泄漏现象，玻璃珠能均匀喷洒。

(4)、对塑热线的施工，要注意材料的加热温度，并避免在已完工的路面上进行材料加热。

(5)、划线前，驻地监理人员要对准备划线的区域进行路面检查，路面划线区域必须干净否则将影响粘结。若符合条件，则通知承包人可以划线。划线的当天还要注意天气情况，当有雨、风、天气潮湿或气温低于4℃时不允许施工。

(6)、对塑热线，在划人字线时，所使用的模具要平，以保证模具与路面紧紧粘住，使划出的线边缘整齐。在划虚线时，要保证划线车行走匀速、直顺、划出的线型要美观。对油漆线，要检查划线轩的速度，以保证喷涂油漆量、撒玻璃珠量均能符合规范要求。

(7)、标线在施工完后，要对其进行保护，防止污染和破坏。

12.2.3路缘石

(1)、路缘石的功能是拦水，但自身也具有美观的用途。因此，在监理时既要注意其内在质量，也要保证其外观效果。

(2)、为保证路缘石内在质量，首先要对承包人所报配合比进行审核。现场监理人员按批准的配合比进行抽样检查。

(3)、为保护线型的平顺（与公路线型一致），要对施工单位所放的线进行严格检查。

(4)、现场施工时，监理人员要检查成型后的路缘石外观情况。

13、钻孔灌注桩基础工程质量控制

13.1监理程序框图

图略

13.2监理重点

13.2.1复核桥位、桩位。

13.2.2在流砂地区钻孔应有足够的防坍孔措施，最好用长护筒或全护筒防护。

13.2.3在地震设防地区，设计都往往考虑液化现象而将桩加长以及深入直至可靠地层，而粉砂层常加在两硬土层之间，因此有的施工人员在发现进尺困难时往往认为地质与桩长不符，提出要修改设计。此时监理工程师应注意判断，做出合理的指令。

13.2.4清孔后，灌注水下砼前，应对泥浆的各项指标进行检查，防止泥浆过浓造成桩基上部缩颈。

13.2.5在现场要经常检测混凝土坍落度。

13.2.6钢筋的焊接应可靠，焊接要错开。

13.2.7下钢筋时要有维持保护层的措施。

13.2.8导管应注意其密封性和插入混凝土的深度，既不能拔脱造成断桩，也不能过多使混凝土流动困难。

13.2.9在静荷载试验中注意确定荷载的终止点，并检验基准梁的可靠性。

13.2.10应按设计和规范要求做好声测管的预埋工作，并对桩基进行检测。

13.2.11在认为桩的质量有问题时，可建议承包人进行钻取混凝土岩芯进行检验。

13.2.12应使用检孔器对桩径、倾斜度进行检查，沉渣厚度应控制在设计要求范围内。

14、预制空心板质量控制

14.1监理程序框图

图略
14.2监理重点

14.2.1承包人先做好各项准备工作,主要是备好原材料，建好预制场地，做好底模的底模的基础，准备好模板机具如起重设备等，建好混凝土预拌厂，备好运输设备。做好水泥混凝土配合比设计并进行试验复核，连同原材料证件一交报监理工程师审批。

14.2.2承包人在做好初步准备工作并经监理工程师批准后，即可编制开工报告。开工报告内容包括预制件名称及要供应的桥梁名称，开工日期，计划进度，预期竣工日期，机具、模板、预拌厂，水电供应等项。开工报告经监理工程师审查批准后，即可组织开工。

14.2.3承包人在备好的底模上支立模板，绑扎预先加工过钢筋，经驻地监理人员旁站监督并检查后才可进行封模。封模前应提醒施工注意放好保护层垫块或支架，清扫模内各部位，不得有杂物遗留在内。

14.2.4浇制混凝土。在浇制过程中，监理人员要始终现场旁站，要注意留取试件，一组进行标准养生用以检查混凝土强度，备若干组随梁做同条件养生，另用以控制折模和吊装。

15、桥梁上部结构工程质量监理

15.1监理程序框图

图略

15.2监理重点

15.2.1吊装时，监督承包人加强观测工作，随时记录和分析观测成果，发现异常及时采取必要措施，防止发生意外事故。

15.2.2各接头部位的钢材焊接与砼浇筑要严格控制。

15.2.3各预制构件应经监理检查验收后方可安装。

15.2.4注意检查支座的质量及桥梁和帽梁的密接，避免偏载造成支座不均匀的变形。

15.2.5做好抗震销的施工工作。这一部分因不影响日常的使用，又隐蔽在下面，往往易被忽视了。

15.2.6排水设施应注意其使用性。地面的不平整和横坡的不准确易造成积水。注意收水口标高要低于其他地点。

15.2.7防撞栏、人行道、栏杆的安装应保持其线型。

15.2.8搭板下的还土质量很关键，特别对枕梁要予以充分重视。

15.2.9桥面砼及连续缝、伸缩缝两测砼因量少易被忽视，但它的质量直接影响行车的平稳性，因而不可大意。

15.2.10支座外观质量应逐块检查，并按规定送有资质检测单位进行检测其物理力学性能，符合要求后方可使用。

第五节  难点监控

当本工程全面展开时，是多工作面作业，不允许有大返工而影响工期，因此要求有足够的监理人员在施工现场（包括夜间施工）进行监控，进行事前和过程控制，避免或减少返工。如果我单位中标承担本项目的监理工程，除了商务标中所报人员全部到场外，将根据施工进民情况，增派旁站监理人员，做到旗现场始终有人监控，急工程之所急，各项检查随叫随到，及时处理各种问题，确保工程保质、按期完工。

1、粉体搅拌桩

1.1对施工方案认真审查，包括使用的机械设备、施工工艺、质量自控体系等都应审查是否符合设计及规范要求。

1.2对使用的材料应严格检测，确保材料符合规定。

1.3正式开工前应进行试桩，取得各项施工工艺数据后再正式施工。

1.4监理进行全过程旁站监理，控制搅拌头旋转速度、提升速度、水泥用量、桩长、复搅深度等；定期检查搅拌直径，其磨耗量不得大于10mm。

1.5软基处理属隐蔽工程，事后补救困难，且影响工期。因此应全过程旁站控制，并作好记录，及时处理存在问题，确保软基处理达到设计预期的效果。

1.6对软基处理的深度、范围、间距、直径及材料用量应认真核实，严格按设计及规范要求施工。

1.7加强检测，严格按规范要求及时检测，对不达到设计要求的部位应分析原因，及时采取补救措施。

1.8软基处理完后填筑路基前，应设置沉降观测标志，认真做好沉降观测。

2、路基填筑及构造回填

路基填筑及构造物回填主要的质量通病是填料不符合设计要求或变化频繁、分层厚度超厚、边坡松散及压实度达不到要求等，在监控时应重点注意如下方面：

2.1对取土场认真考察,在土质试验取样时应取有代表性的土，一个取土场有多种土质或有多个取土场时，应分别取样进行土工试验，各项指标均符合设计及规范要求后方可批准使用。

2.2取土场表层杂草、树根应清除后，方允许取土，在现场应经常检查填料中是否含有杂物，发现后应及时采取措施处理。

2.3当发现土样有变化时，应及时重新进行土工试验。

2.4正式填筑前应先进行工艺试验，取得松铺厚度、压实遍数等施工数据后方允许正式填筑，并严格按试验数据施工。

2.5在摊铺时应检查松铺厚度，严格控制松铺厚度。

2.6路基填筑应每侧超宽30~50cm，边坡应采用削坡法施工，确保边坡稳定、密实。

2.7应督促承包人按设计路供填筑，并作好排水措施。

2.8认真做好密实度抽检工作，未经检测或检测不合格，不允许继续填筑上一层。

3、钢筋砼结构工程

3.1钢筋工程应重点监控钢筋质量及焊接工艺和焊缝质量。

3.2模板应完好无损，并具有足够的强度和刚度，禁止使用有破损的模板。

3.3严格控制砼配合比及拌和时间，经常检查坍落度，严格控制水灰比。

3.4脱模剂应符合规范要求，禁止使用废机油作为脱模剂，脱模时间符合规范要求。

3.5重视脱模后对砼浇筑质量的检查，对蜂窝、麻面等质量缺陷应经监理同意后方可修补。

3.6重视对砼养护的检查，浇筑后7天内必须保持砼表面常湿。

3.7砼试块制作应监理人员的监督下进行，并作好标识。

3.8砼浇筑时应全过程旁站监督，并作好记录。

4、水泥砼路面

4.1对碎石质量要求控制，规格级配、强度、针片状含质量均应符合要求。

4.2严格控制配合比及拌和时间，拌的设备应配置自动计量系统，确保配比准确。

4.3经常检查砼坍落度，严格控制水灰比。

4.4模板使用前应较直，厚度必须符合路面设计厚度，模板安装完后应经检查合格方可浇筑路面。

4.5应使用真空吸水工艺。

4.6及时检查平整度。

4.7相邻板施工，为避免损伤已铺设的板块，后续板块铺筑时应待前板强度达到设计强度的70%后方可铺筑。

4.8应重视接缝质量，特别是胀缝设置应严格控制。

4.9全过程旁站监控

5、水泥稳定碎石基层

水泥稳定碎石基层的强度、厚度、平整度及清洁度直接影响面层的质量，施工单位考虑成本因素往往不采用先进设备施工，而采用土法施工，质量较差。因此必须要求施工单位做到：（1）拌和设备配制自动计量装置；（2）采用人工摊铺时要挂线施工，监理及施工员跟班施工，随时检查松铺厚度，压实厚度，平整度及压实度，是否有粗细集中现象，发现问题及时处理；（3）、铺筑完后至路面施工前要封闭，防止污染后无法清洗干净。

6、人行道、路缘石等附属工程

人行道、路缘石等附属工程是城市道路景观的重要组成部分，由于其不影响使用质量及施工后期赶工，质量及外观易被忽视，监理应与监控主体工程质量一样，自始自终站好最后一班岗，加强监控。

7、管道安装工程

7.1管道材料的质量控制

管材和管件等进场后，要经通知监理工程师检查合格后才能在工程师上使用，给水管道必须采用与管材相适应的管件，以确保工程质量。

所有管道材料在施工前应进行检查，对有砂眼和裂纹的管材不能使用或处理后使用并做好标志，特别应注意检查其承口、插口工作面的平整情况和承口内嵌式橡胶圈情况，对不符合要求的严禁在工程中使用。

对有衬里要求的管材和管件，要对衬里的质量进行检查，发现有裂纹、空鼓、涂层厚度达不到设计要求的不允许在工程上使用。

柔性胶圈接口，进场后，要保管好，防止变形，使用前要逐个进行检查，确认无缺陷后才能使用。

过河倒虹管的管材，应对材质证明书、合格证等技术资料进行检查。

7.2管道沟槽开挖

管沟的坐标、宽度、沟底标高和应符合要求，监理工程师对施工单位的放样进行检查。

管槽开挖时，注意边坡的稳定，防止塌方。管沟底300mm原土应在管基施工时方可挖除，管基土应保持原状土，不得超挖和扰动，如发生超挖和扰动，应及时通知监理工程师进行检查，用夯填碎石并灌砂找平，并做好记录。

为了保证施工安全，槽边0.8米以内不得堆土，回填土高度不得大于1.5米，挖土应随挖随弃。

7.3管道支墩设置

管道埋地敷设支垫间间距及支垫砌筑要合理，要符合设计要求和规范规定。施工前，施工单位应向监理工程师提交支垫间距单线图，支垫施工完后，通知监理工程师对支垫的工程质量进行检查，符合要求后才能上管。

7.4管道安装

7.4.1阀门单体试验：施工单位应根据设计要求和规范规定，对进场的阀门进行强行试验和严密性试验，试验时要求通知监理工程师进行检查、控制，并对试验结果进行确认。

7.4.2管道的应连接应符合工艺要求，阀门和水表等安装位置应正确。

7.4.3排管和做管基础时，应考虑排水措施，建议采用边沟排水，并设集水坑潜水泵提升排除。

7.4.4承插口橡胶圈在装管时应均匀涂抹润滑剂，橡胶圈应平直、无扭曲。安装完毕在放松外力后，应检查管体回弹情况、插口端面和承口端面间隙小于10mm。检查橡胶圈是否在承插插口工作面上，检查方法采用探尺沿圆均匀探测，其距端面距离应均匀，且不得出现挤入工作面以外的缝隙存在。

7.4.5管道安装后、土方回填前，应有抗浮措施，以免雨季施工时，管沟积水，导致辞管道上浮造成损坏。

7.5检查井等构件

井盖的型号和规格必须符合设计要求和规范规定，在施工中、重、轻型井盖必须分开放置，并做好标记，以免混用。

管道与检查井连接处座浆应饱满结实，管道穿过井壁处，应用水泥砂浆分二次填塞严密、抹平，不得渗漏。同时井外抹角应密实。检查井流槽表面应光滑，宽度应相同。

根据检查井井盖顶标高严格控制检查井井室盖板标高，若发现标高有误差应进行调整。

重型井圈不得直接放在井室的砖墙上，砖墙上应做不少于80mm厚的细石混凝土垫层，垫层与井圈间应用高强度等级水泥砂浆找平，保证井圈与井壁成为一体，防止井圈受力不均时，压碎井壁砖导致井室塌陷。

7.6管道试验

7.6.1审查施工单位提供的试压方案。

7.6.2明确试验的要求和试验压力。
7.6.3管道强度试验中，出现意外情况（如爆管等）的应急措施。
7.6.4管道试验过程中，用水的组织和排水措施。

7.7管沟土方回填

管沟的回填土，管顶上部200MM内应用砂子或无块块石的土，不得用机械回填；管顶上部500MM以内不得回填直径大于100MM的石块；500MM以上部分回填土中的石块不得集中。上部机械不得在管沟上行走。

8、钻孔浇注桩基础

8.1对孔径严格控制，每孔均应用检孔器进行检查，以保证钢筋保护层的厚度；

8.2钢筋笼定位器数量应足够，安装牢固，防止钢筋笼全偏位造成保护层厚度不均匀；

8.3钢筋堆放、制作、加工应严禁在露天进行，以防止锈蚀应除锈；清也

8.4清孔后的泥浆各项指标应严格控制在规范规定范围内，并应尽量减少砼浇注时间，以减少泥浆沉淀而影响砼上拱，造成顶部缩颈而露筋；

8.5对骨料级配应严格控制，防止砼产生离析。
8.6水下砼浇筑过程中应旁站监控，发现问题及时处理并作好浇注记录。

9、预制空心板

预制空心板在浇注砼时经常发生芯模上浮的事故，监控时应认真检查芯模固定措施，浇筑时分层应适当，防止分层太厚浮力太大造成芯模上浮。
第五章   工程控制措施

第一节    工期控制目标

工程进度控制是以建设单位与承建单位签订的合同为依据，在确保工程质量和施工安全的前提下，确保合同工期目标（350日历天）如期实现，并力争提前竣工验收，交付使用。

第二节工期控制方法

1、工程进度计划与审批与工程开工

1.1进度计划编制与审批

在中标通知书发出后的合同规定时间内承包人应向监理工程师报总体进度计划及关键工程的进度计划，在开工前的合理时间内承包人应向监理工程师报年度，月（季）度和分项（分部）工程的阶段性进度计划。内容见工程进度监理工作流程图。进度计划表示方法：对总体及关键工程的进度计划，采用横道图、斜道图或进度曲线；对控制性项目应用网络图；对阶段性进度计划采用形象进度图表示。

审查内容为：合同工期的符合性、工期和时间安排的合理性、施工准备的可靠性、计划目标与施工能力的适应性。对有问题的部分在调查了解或澄清的基础上进行分析，提出修正意见，经承包人修改后由总监理工程师审批。

1.2项目开工∶当业主各项准备工作基本就绪，承包人的开工条件基本具备，承包人应即填报项目开工申请批复单报项目监理部申请项目开工。项目开工申请批复单应附∶
（1）施工组织设计；

（2）设备和管理人员到场情况；

（3）材料到场情况；

（4）工地试验室筹备情况。

1.3分项开工∶当分项工程开工条件具备，承包人应填报分项工程开工申请批复单报监理部申请分项工程开工。分项工程开工申请批复单应附∶
（1）分项工程施工进度计划和施工方案；

（2）质量控制指标、检验频率和方法；

（3）施工放样报验单、标准试验报告；

（4）质量自检体系及人员；

（5）人员、设备、材料数量及现场情况；

（6）材料试验报告、配合比、有关合格证等；

（7）拟使用的原始记录、检验表等。

（8）有关操作人员是岗证。

2、进度计划的检查

2.1在施工过程中监理工程师检查承包人按单位工程、分项工程或工点每日实际进度记录，作为掌握工程进度和决策的依据。

2.2审查承包人由日进度记录进行整理、分析的月工程进度报告（每月向总监理工程师及业主提交一份），内容包括概况或总说明、工程进度、主要或关键项目的施工进度图片、财务状况，其他影响或延误工期的因素或解决措施。

2.3监理工程师应编制和建立反映实际进度与计划进度统计图表，随时对工程计划进度与实际进度进行比较，对其提前或拖后的原因综合分析，作为要求承包人加快工程进度、调整进度计划或采取其他合同措施的依据，并提出对策。

3、进度计划的调整

3.1监理工程师发现工程现场的实际进度与计划进度不一致时，要求承包人调整原计划，调整后的进度计划应符合现场实际和合同工期的要求。

3.2监理工程师认为进度过慢而不能按阶段计划、总计划完成时，应要求承包人采取加快进度的组织措施和物质措施，调整计划，其措施应确保工程质量，度必须经监理工程师批准，增加费用由承包人自负。

3.3由承包人造成工程进度延误，且拒绝监理工程师加快进度指令或虽有加快进度措施，仍不能按合同工期完成时，监理工程师应向业主提出书面报告，必要时按合同规定建议强行分割或更换承包人，确保工程进度。

3.4由于业主或监理工程师原因，或施工中遇有不可抗力因素而延误进度、应调整计划实施。

4、工程进度月报

作为监理月报的组成部分，定期每月向业主和本监理单位报告。

第三节工期控制措施

就已确定的项目总进度目标和分进度目标，在项目进展的全过程中，协调各参建单位之间的进度关系，定期将计划进度与实际进度进行比较，若发现进度偏差，分析其原因及其对工期的影响程序，及时采取切实可行的调整措施进行纠正，并相应调整其后期进度计划。

1、组织措施

1.1落实项目监理班予中进度控制人员，明确控制任务和管理职责分工；

1.2进行项目分解，如按项目结构分，按项目进展阶段分，按合同结构分，并建立编码体系；

1.3制定进度协调工作制度，包括协调会议举行的时间，协调会议的参加人员等。

2、技术措施

2.1审查施工工艺和施工技术，推广新工艺，加快施工进度。

2.2合理安排施工顺序，划分施工段落；

2.3采用科学的进度控制管理技术方法，包括流水作业法、网络计划法等，应用计算机辅助管理；

2.4对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析，制定防范对策。

3、合同与经济措施

3.1在施工合同中，明确合同工期和进度的要求，明确工期提前奖励与延期罚款的条款；

3.2及时按合同约定支付工程款，保证资金供应；

3.3保证业主供物按合同约定时间供给。

4、信息管理措施

通过计划进度与实际进度的动态比较，定期地向建设单位提供比较报告等。通常由总监理工程师在监理月报中向建设单位报告工程进度和采取进度控制的执行情况，并对可能由建设单位原因导致的工程延期提出合理的预防措施。

5、其他配套措施

监理部根据工程进展的需要，加强寻外联络，改善外部配合条件及劳动条件、实施强有力的调度，为工程的顺利实施创造良好的周边环境。

6、进度拖延后的补救措施

6.1根据工程总进度计划的要求，指令施工承包单位重新调整施工计划，督促施工承包单位按调整后的计划组织实施。

6.2按调整后的施工组织计划，落实业主单位供应的设备及材料按时供应，督促施工承包单位按调整的计划组织设备材料进场。

6.3加强合同管理，强化施工承包单位的合同意识，督促施工承包单位履行合同责任。

6.4加强监理协调工作，合理组织所有承包单位进行紧密的配合与交叉作业，抢回被拖延的工期。

第六章督促业主和施工单位履行合同、

执行技术标准的措施及协调各方关系的措施

第一节督促业主和施工单位履行合同的措施

项目监理机构高专人对合同进行管理，约束合同各方遵守合同规则，避免各方责任的分歧、合同纠纷及违约现象的发生。

项目监理机构人员通过合同分析明确监理单位与业主、业主与施工单位、业主与设计单位的义务与权利，依据合同开展监理工作。

施工过程中，因无法预见的干扰因素较多，所以加强对合同的跟踪管理也是避免合同纠纷的一项重要工作，当发现某一方的行为与合同内容有偏差时，监理人员及时提出并制止，这样既可减少合同纠纷，又可减少因此而产生不必要的费用。

督促施工合同的履行是贯穿于监理活动的全过程的一项重要工作，施工合同也是最容易产生合同纠纷的，因此，监理人员应重点加强对施工合同的管理督促施工单位加强对施工合同的履行。

监理人员应严格按照监理的工作程序处理设计变更、工程延期、合同争议、工程停工及复工等易产生合同纠纷的事项，而开展好以下几项工作将直接影响到工程的质量、工期和投资三大目标的实现。

1、要做到督促业主和施工单位履行合同，项目监理机构首先应做好以下工作：

1.1参加合同制定和谈判，这对了解签订合同的双方和合同内容都有好处，它为今后的合同管理奠定了良好的基础，是掌握合同管理第一手资料的最好办法；

1.2认真弄清楚每一个合同的各项内容，这样才能更好地督促业主和施工单位履行合同；

1.3尽量采用书面材料代替口头协议，防止引起合同争执；

1.4项目监理机构本身应努力履行自己的职责，恰当地使用自己的权力，当好“公正的第三方”。它可以促使合同双方当事人履行各自的义务和恰当地行使各自的权力；

1.5委托具有应变能力又能坚持合同原则的监理工程师担任合同管理工作，以应付合同管理中的各种复杂问题；

1.6拟订各种工程文件、记录、指示、报告、信件时，应当全面、细致辞、准确、具体。因为它是合同管理，尤其是索赔的基本依据；

1.7在拟订合同文件时应当写清楚细节，力求达到可操作的程度，以防止日后双方在细节上纠缠不清；

1.8特别注意工程变更对合同的影响，应对每一份变更进行可行性分析，防止由此而引起的索赔；

1.9拟订合同条款时应当在文字语言方面做到清楚明白，避免含糊不清、词不达义的现象发生。这既有利于合同的执行，又有利于监理单位实施合同管理。

2、督促业主履行合同

2.1督促业主严格按照监理合同的规定履行应尽的义务。监理合同规定的应由业主方负责的工作，是使合同最终实现的基础，如外部关系的协调，是为参建各方做好工作的先决条件。

2.2督促业主按合同的规定行使权利.及对设计、施工前段时间的发包权；对工程规模、设计标准的认定权及设计变更的审批权；对监理方的监督管理权。

2.3督促业主进行档案管理。在全部工程项目竣工后，业主应将全部合同文件，包括完整的竣工资料加以系统管理，按照国家《档案法》及有关规定，建档保管。为了保证合同档案的完整性，业主对合同文件及履行中与参建单位之间进行的签证、记录协议、补充合同备忘录；函件、电报、电传等都应系统地认真整理，妥善保管。

3、督促施工单位履行合同

3.1通过监理交底及监理例会等形式，督促施工单位进一步熟悉合同条款及工程的详细情况，收集各方面的资料，为整个工程的施工工作作准备。

3.2督促施工单位在已审批的施工组织的基础上，制订各专业的施工方案，为具体指导投资控制、质量控制、进度控制的进行，还需结合工程项目的实际情况，制订响应的实施性计划或方案。

3.3督促施工单位根据制订的施工方案和运行制度，规范化地开展工作：

3.3.1施工的顺序性。施工的各项工作都是按照一定的逻辑顺序先后开展的，从而使整个工程能有效地达到目标而不致造成施工顺序的无序和混乱。

3.3.2职责分工的严密性。工程的施工工作是有不同专业、不同层次的专家群体共同来完成的，他们之间紧密的职责分工是协调施工工作的前提和实现项目总体目标的重要保证。
3.3.3工作目标确定性。在职责分工的基础上，每个分部分项的施工具体目标应该是确定的，完成的时间应有时限规定。

4、严格审查工程变更的原因和依据，督促建设单位、施工单位履行合同

4.1从目前许多情况来看，无论是设计文件的变更，还是合同文件的变更，一般都没有变更原因和变更依据的描述，而这恰恰是工程变更不可缺少的组成部分，因为这是分清工程变更责任、明确索赔对象的重要依据。所以，要求每一个工程变更文件、变更原因和变更依据的描述必须明确、准确，而且必须真实和具有说服力，以防日后出现不必要的索赔纠纷。监理工程师在审查工程变更时，应该注意这个问题。

对于工程变更除应详细说明变更依据外，还应附有要求变更的充分条件和必要的依据资料。例如：属于图纸错误的情况，变更后有关部分的计算书；属于合同文件的变更，必须附有业主、承包商双方签订的修改有关变更部分的协议书；业主提出的变更，除应说明变更原因外，还必须附有业主要求变更的条件；增加工程项目的变更，除应说明变更原因外，还须附有对此项变更所涉及到的有关单位、有关部门的函件。

4.2在工程变更文件中，除对变更部分的内容和涉及到的范围予以详细说明外，还必须逐项列出每项工程内容的工程量清单，并说明该项变更前后每个子项的单价、数量和金额的变化情况，以便计算该项变更对原合同价的影响。如果工程量清单中项目的计量方法在原合同中未有规定，还必须对这些项目的计量方法加以说明。

4.3工程变更价款的确定，一般是施工承包商与监理工程师的协商时间内，由施工承包商提出一个合理的变更价格，报监理工程师审批后再调整合同价款。监理工程师或项目业主在审核承包商所提出的变更价款时，一般应遵循以下原则：

4.3.1合同中使用于变更工程价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；

4.3.2合同中只类似于变更情况的价格，可以此作为基础，确定变更价格，变更合同价款；

4.3.3合同中没有类似和适用的价格，由施工承包商提出适当的变更价格，经监理工程师审核批准后执行、施工承包商对监理工程师批准的价格如有异议，可提请政府工程造价管理部门裁定。

设计单位提出工程变更并编制设计变更文件；建设单位（或承包方）提出工程变更，提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师进行审查，若审查同意，则由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件；若工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定提交有关部门审定。总监理工程师根据实际情况和有关规定，对工程变更的费用和工期作出评估，并与承包方及建设单位进行协调，经协商统一后，由总监理工程师签发工程变更单。

5、对合同的履行实行跟踪管理

在业主和施工单位履行合同的同时，监理人员应时刻关注合同的履行情况，作好预控措施。一旦发现某一方在履行合同的过程中出现违约行为或可能导致违约的行为出现时，总监理工程师应及时召集相关单位进行协调，并采取措施妥善解决。

第二节   执行技术标准的措施

为了确保施工质量，更好地贯彻设计意图，监理人员要督促施工单位严格按照现行的各项技术标准进行施工。

1、项目监理机构应收集一套现行与本工程相关的完整的技术标准，并依据各项技术标准对施工质量进行控制。

2、在图纸会审阶段，监理单位组织各专业骨干，参照现行的各项技术标准及《工程建设标准强制性条文》，对设计图纸进行会审，提出设计中存在的问题，及时解决，为了下一步的施工扫清障碍。

3、严格控制工程变更

对于工程变更意见，不管是谁提出，都应首先提请监理工程师审查，由监理工程师与项目业主、施工或设计承包商协商达成共识后，再由监理工程师或设计承包商或由项目业主编制工程变更文件。

3.1严格控制工程变更中的技术标准

属于工程项目范围内的变更，均应在变更文件中规定有关的技术标准。对于合同技术规范中已有规定的技术标准的项目，应说明按合同中规定的技术标准执行；对于合同技术规范中没有规定技术标准的新增变更项目，则应参考有关法规，并结合工程情况，提出有关的技术标准。

工程变更中的技术标准，应同技术规范一样，对原材料及成品、半成品的验收标准、检测频率，以及施工工艺等方面进行硬性的规定。监理工程师在审查工程变更时，同样应该注意这个问题。

3.2对工程变更的审查

监理工程师对工程变更的审查应遵循“技术上可行，工程费用合理，施工工艺简单，不影响工期，不降低工程使用标准“的原则，并根据变更项目的性质或按照变更项目的费用多少划分级别，由相应的监理机构进行审批。对于重大工程变更或属于方案性的变更，应由项目业主组织有监理工程师参加的专门小组进行评价，并由项目业主进行审批。

监理工程师在审批工程变更时，还应注意与项目业主和承包商进行适当的协调，特别是对有些变更项目可能由于增加费用较多，或者变更后可能对其它方面带来影响，更需要与项目业主进行充分协商，征得项目业主的事先同意后才能予以批准；当变更价款部分在预备费调剂有困难或超过一定比例时，还必须报经投资估算或设计总概算审批部门或单位批准。

4、其次，监理人员提供一套完整的技术标准清单给施工单位，包括设计图纸指定的施工图集，并督促施工前段时间严格执行各项现行的技术标准进行施工，作为自检、隐蔽检查的依据来控制施工质量。

第三节协调各方关系的措施

协调是为了联合参建各方同心协力、步调一致共建精品工程。在工程项目建设监理中，组织协调最为重要、最为困难，也是监理能否成功的关键。

1、 组织协调目的

作好协调工作可为我单位监理工程实现优质、高效、低成本的目标创造良好的条件。通过协调创造良好的内部人际关系、组织关系以及与政府和社会组织的良好关系，促使各方协调一致，齐心协力创造多方面良好的内外条件，为此我单位将着重作好以下协调工作：

2、工程项目系统内部关系的协调

2.1内部人际关系的关系协调

我单位为本工程将配备最精干的监理人员，组成项目监理部，根据每个人的专长进行安排，做到人尽其才，对监理部人员进行明确分工，职责分明，明确岗位职权，每一个岗位都有明确的目标和岗位责任，做到人人有专责，事事有人管。

监理部全体成员将同心协力搞好监理工作，使监理部形成一种团结、和谐、热情、紧张的工作氛围。

2.2内部组织关系的协调

项目监理部与本监理单位保持密切联系，随时取得本单位在人力、物力、技术上的支援和帮助。

2.3工程项目系统内部需求关系的协调

需求平衡关系重要，为此需抓好以下几个环节：

2.3.1抓好计划环节，平衡人、财、物的需求。不同施工阶段往往有不同的需求，解决需求平衡问题的关键在于计划，为此，监理部将严格审查承包人计划的制定和抓紧计划实施的检查，以保持人、财、物需求的平衡。

2.3.2抓住瓶颈环节。施工现场千变万化，有些项目的进度往往受到人力、材料、设备的限制或人为因素的影响，而成为瓶颈环节。这种瓶颈环节会成为全局拦路虎，一旦发现这样瓶颈环节，就要通过资源，力量的调整，集中力量打攻坚战，攻破瓶颈，充分体现协调的强大威力。

3、工程项目系统近外层关系的协调

3.1业主与承包人关系的协调

业主与承包人的关系来往频率，产生分歧是常有的事，在业主与承包人关系的协调中，监理部将处于公正的第三方，本着充分协商的原则，耐心细致的协调处理各种矛盾。“先说断，后不乱”是协调的一项基本原则。施工合同文件将作为业主和承包人关系协调的依据。

3.2监理与业主的关系

监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系，应做支各负其责、独立工作、相互尊重、密切合作。监理工作要做到“急工作之所急，想业主之所想”，为业主当好参谋管好工程。

3.3监理与承包人的关系

监理与承包人的关系是监理与被监理的关系，我们按合同授予的职责与权利对工程项目实施全过程监督与管理，我们按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的监理原则，恪守职业道德与承包人共同努力共创优良工程。

3.4监理与设计单位的关系

监理部将十分重视与设计单位关系的协调，搞好与设计单位的协调对加快进度、确保质量、降低消耗十分重要，为此监理部在工作中将尊重设计单位的意见，主动向设计单位介绍工程进度情况和存在问题，密切参建各方关系，争取设计单位的理解和支持，搞好协同配合工作。施工中发现设计问题，及时向设计单位提出，以免造成大的损失。

4、工程项目系统远外层关系的协调

工程项目与政府和社会团体是非合同关系，但又往往对工程建设起着上定的或决定性的控制、监督、支持、帮助作用，这层关系若协调不好，工程项目可能严重受阻。这种关系的协调方法主要是运用请示、报告、汇报、送审、说明等。根据需要，监理部将积极协助进行这一层关系的协调工作。

第七章   监理组织

第一节  监理组织机构

根据本项目的特点和具体情况，我单位将在现场设立项目监理部，项目监理部按直线职能式机构设置，见下图：

图略

项目监理部共配备人员18人（不含勤杂人员），其中高级工程师5人，工程师12人，助理工程师1人。人员配以土建、路桥、给排水、测量等专业。所有人员均有监理证书，其中国家注册监理工程师15人，监理工程师（未注册）1人，福建省注册监理工程师1人，经监理培训1人。

项目监理部实行总监负责制。总监是本单位派驻现场履行监理合同的全权负责人，行使监理合同规定的权限，领导项目监理部的工作，对外向业主负责，对内向单位负责。

各专业工程师主要负责本项各专业的监理工作，检查、指导和协调各合同段监理组的现场监理工作；参加分项工程和重要工序、部位的检查验收工作，负责各分项工程的中间交工验收；巡视检查质量和进度情况，并及时报告总监，审查承包人提交的施工进度计划、施工方案、分项开工报告、工程变更、计量支付等报告。

监理员负责本工程的现场监理工作：初审承包人提交的各种报告、现场检查各道工序和部位的质量情况，旁站监督分项工程和重要工序、部位的施工情况；对工地每天的施工情况进行记录并向相应专业监理工程师报告。

第二节  监理人员岗位职责

1、总监理工程师：

总监理工程师是本监理单位派驻现场履行监理合同的全权负责人，行使监理合同规定的权限，领导项目监理部的工作，对外向业主负责，对内向监理单位负责，具体职责是：

1.1确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

1.2主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

1.3审查分包单位的资质，并提出审查意见；

1.4检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；

1.5主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

1.6审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

1.7审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

1.8审查和处理工程变更；

1.9主持或参与工程质量事故的调查；

1.10调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

1.11组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

1.12审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申所请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

1.13主持整理工程项目的监理资料。

2、专业监理工程师职责

2.1负责编制本专业的监理实施细则；

2.2负责本专业监理工作的具体实施；

2.3组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

2.4审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

2.5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

2.6定期向监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向监理工程师提汇报和请示；

2.7根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

2.8负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

2.9核查进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

2.10负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

3、造价工程师

3.1负责对该工程造价的监控；

3.2负责施工方案优选和技术经济评价；

3.3对工程造价依据的编制和审查；

3.4对工程变更及合同价的调整和索赔费用的计算。

4、监理员职责

4.1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

4.2检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

4.3复核或施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

4.4按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

4.5担任旁站工作，发现问题及时指出并向监理工程师报告；

4.6做好监理日记和有关的监理记录

4.7做好见证取样送检工作和记录。

5、信息管理员的职责

5.1复核各专业监理工程师签报的已完工程的工程量和工程实物量，核定月度工程进度款额，编制付款证书报项目总监理工程师；

5.2每天收集和阅读各专业监理工程师和监理员的监理日记，并向项目总监理工程师作口头汇报有关工程质量、进度等情况；

5.3登录监理台账，编制监理月报和项目监理志；

5.4参加监理方召集或有监理工程师参加的工地会议，整理会议纪要并印发有关监理人员；

5.5负责项目监理部使用的计算机软硬件的维护和管理；

5.6负责项目监理部文件、资料、图书的收发、保管、借阅、传递和立卷、编目、归档工作；

5.7负责质量记录的控制管理，包括收集、标识、编目、保管、查阅、归档等；

5.8管理项目监理部的办公用品、劳保用品、工程检测器具；

5.9协助项目总监理工程师进行考勤；

5.10记录每天的现场天气情况。
第八章   监理工作流程

1、 施工阶段监理工作流程

2、 质量控制流程

3、 进度控制流程

4、 费用控制流程

5、 图纸会审流程

6、 施工组织设计审批流程

7、 隐蔽工程质量控制流程

8、 材料验证工作流程

9、 标准试验工作流程

10、 抽样试验工作流程

11、 工艺试验工作流程

12、 验收试验工作流程

13、 质量事故处理流程

14、 工程变更监理工作流程

15、 工程延期监理工作流程

16、 费用索赔监理工作

17、 交工验收工作流程

18、 缺陷责任期工作流程

图略

1、施工阶段监理工作流程

图略

2、质量控制流程

图略
3、进度控制流程

图略

4、费用控制流程

图略

5、图纸会审流程

图略

6、施工组织设计审批流程

图略

7、隐蔽工程质量控制流程

图略
8、材料验证工作流程

图略

9、标准试验工作流程

图略

10、抽样试验工作流程

图略

11、工艺试验工作流程

图略

12、验收试验工作流程

图略

13、质量事故处理流程

图略

14、工程变更监理工作流程

图略

15、工程延期监理工作流程

图略

16、费用索赔监理工作

图略

17、交工验收工作流程

图略

18、缺陷责任期工作流程

第九章   监理工作制度

1、工地会议制度

工地会议是监理工程师对本合同工程进行全面管理的重要手段之一，旨在检查、监督承包人对本工程承包合同的执行情况，协调有关各方的关系，促进各方认真履行承包合同所规定的职责、权利和义务。工地会议分为第一次工地会议施工过程中的工地例会和现场协调会。除第一次工地会议由业主主持外，工地会议由项目监理总监（或副总监）主持。

1.1第一次工地会议

第一次工地会议宜在正式开工之前召开，并应尽可能早地举行，其主要内容为：

(1)、建设单位，承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；

(2)、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；

(3)、建设单位介绍工程开工准备情况；

(4)、承包单位介绍施工准备情况；

(5)、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

(6)、总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

(7)、研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。

第一次工地会议纪要应由项目监理部负责起草，并经与会方代表会签。

1.2工地例会

工地例会每月召开一次，时间一般定在每月下旬，具体时间地点由项目监理部通知，会议主要内容为：

(1)、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

(2)、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；

(3)、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

(4)、检查工程量核定及工程款支付情况；

(5)、解决需要协调的有关事项；

(6)、其他有关事宜。

会议纪要应由项目监理部负责起草，并经与会各方代表会签。

1.3现场协调会

现场协调会视工地进展情况召开，一般每周召开一次，会议主要内容是讨论近期工程施工进度、质量情况、协调、解决出现的问题。

2、监理记录与报告制度

监理工程师应详细、真实、及时地记录工程实施情况，并及时按我单位ISO9002体系质量体系要求分类整理归档。

2.1监理记录

施工阶段的监理记录包括下列内容：

(1)  施工合同文件及委托监理合同；

(2)  勘察设计文件；

(3)  监理规划；

(4)  监理实施细则；

(5)  分包单位资格报审表；

(6)  设计交底与图纸会审会议纪要；

(7)  施工组织设计（方案）报审表；

(8)  工程开工/复工报审表及工程暂停令；

(9)   测量核验资料；

(10)  工程进度计划；

(11)  工程材料、构配件、设备的质量证明文件；

(12)  检查试验资料；

(13)  工程变更资料；

(14)  隐蔽工程验收资料；

(15)  工程计量单和工程款支付证书；

(16)  监理工程师通知单；

(17)  监理工作联系单；

(18)  报验申请表；

(19)  会议纪要；

(20)  来往函件；

(21)  监理日记；

(22)  监理月报；

(23)  质量与缺陷与事故的处理文件；

(24)  分部工程、单位工程等验收资料；

(25)  索赔文件资料；

(26)  竣工结算审核意见书；

(27)  工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告；

(28)  监理工作总结。

2.2  监理月报

施工阶段的监理月报包括以下内容：

(1)  本月工程概况；

(2)  本月工程形象进度；

(3)  工程进度：

a．本月实际完成情况与计划进度比较；

a．对进度完成情况及采取措施效果的分析。

(4)  工程质量

a．本月工程质量情况分析；

b．本月采取的工程质量措施及效果。

(5)  工程计量与工程款支付；

a．工程量审核情况；

b．工程款审批情况及月支付情况；

c．工程款支付情况分析；

d．本月采取的措施及效果。

(6)  合同其它事项的处理情况：

a．工程变更；

b．工程延期；

c．费用索赔。

(7)  本月监理工作小结：

a．对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价；

b．本月监理工作情况；

c．有关本工程的意见和建议；

d．下月监理工作的重点。

监理月报应由监理工程师组织编制，签认后报建设单位和本监理单位。

2.3 质量评估报告

工程守工时，项目监理部应对工程进行全面、真实地评估，并编写质量评估报告。

2.4 监理工作总结

监理工作总结包括以下内容：

(1)  工作概况；

(2)  监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；

(3)  监理合同履行情况；

(4)  监理工作成效；

(5)  施工过程中出现的问题及其处理情况和建议；

(6)  工程照片（有必要时）。

施工阶段监理工作结束时，监理单位向建设单位提交监理工作总结。

3、设计交底与图纸会审制度

3.1 监理工程师在收到设计图纸后应及时熟悉、复查图纸，并督促承包人对图纸进行会审。

3.2 开工前组织进行设计交底和图纸会审会议。会议由业主主持，业主代表、设计院、施工单位、监理单位和其他有关单位参加。监理部编写《图纸会审会议纪要》，各方会签。施工单位填写《图纸会审记录》，作为纪要组成部分。

4、施工组织设计会审批制度

4.1 监理工程师督促承包单位编制施工组织设计，在开工前填写《施工组织设计审表》报监理部审定。

4.2总监理工程师组织监理工程师审定、由总监理工程师签认同意，批准实施；需要承包单位修改时，应由监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改，修改后再报重新审定。

5、材料、构配件及设备报验审查制度

承包单位应按规定对主要材料进行复试，包括材料的准用证、出厂证明、构配件和设备的资质证明及产品合格证明，构件的出厂证明、材质证明、试验报告；在自检合格后填写《材料/构配件/设备报验单》报监理部，监理工程师按有关规定进行检验认可。对有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师的监督下，进行复查和抽检，不合格材料应退出现场。

承包单位的主要施工设备进场并调试合格后，使用《工、料、机动态月报》报监理部，经监理工程师审定合格进行签认，准其使用。

6、设计变更、洽商的管理制度

设计变更、洽商不论由谁提出和批准，承包单位均应填写《技术核定报审表》报监理工程师进行签认，承包方方可执行。

监理工程师督促承包单位对签认的设计变更、洽商发生后，将设计变更、洽商的内容及时反映在施工图纸上。设计变更、洽商的实施所发生的费用变更，承包单位应及时填写《工程变更费用申请表》报监理工程师认可，总监理工程师报审批后正常的支付程序办理变更费用的支付手续。

7、隐蔽工程检查制度

隐蔽工程实施前，承包单位应根据《工程质量评定验收标准》进行自检、填写隐蔽工程单，在隐蔽前填写《报验申请表》报监理工程师，监理工程师在合理时间内通知施工单位进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工单位主管质检、设计单位共同检查签认。

8、工程质量检验制度

监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权力和责任。

8.1监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知施工前段时间及时改正，并作好记录。检验不合格时可发出“监理工程师通知单”，限期改正。

8.2如施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《工程暂停令》，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后，报监理工程师进行复验，合格后发出《复工指令

8.3分部分项工程、单项工程或分段全部工程完工后，经自检合格，可填写各种报验申请表，经监理工程师现场查验后，发给《分项、分部工程检验认可书》。

8.4监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外可使用“监理工程师通知单”，促使施工单位执行。

9、工程质量事故处理制度

9.1凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范设计要求，或者超出《验标》规定的偏差范围，需作返工处理的统称工程质量事故。

9.2工程质量事故发生后，施工单位必须用电话或书面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，监理部应即上报建设单位。

9.3凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经临部同意的，对受事故影响的部分工程应视为不合格，不予计量，待合格后，再补办计量手续。

9.4施工单位应及时上报“质量问题报告单”，并应抄报建设单位和监理部各一份，对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，填写事故报告一份报监理部；对较大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，由监理部组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工单位填写事故报告一式三份，报监理部，由监理部组织有关单位研究处理方案，报建设单位批准后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经监理部复查，确认无误，方可继续施工。

10、施工进度监督制度

10.1监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，施工单位按月进度计划申报经审批实施，监理部每月以月报形式，向建设单位报告各项工程实际进度及计划的对比计划的对比和形象进度情况。

10.2施工单位申报的施工组织设计，经审批后实施。措施要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。

11、投资监督制度

11.1监理部进场后立即督促施工单位报送工程施工预算、承包合同相应的概算，并随时补充相应的技术资料。经常掌握投资变动情况，按期统计分析。

11.2对重大变更设计，或采用新材料、新技术而增减较大投资的工程，监理部应及时掌握并建设单位，以便控制投资。

11.3按月报工程进度、工程计量、月付款申报表及其他支付申请，经审核后签发支付证书，报业主支付工程款

12、工程竣工验收制度

12.1工程竣工验收按照《工程竣工验收工作流程》规定程序进行。

12.2竣工验收的依据是批准的设计图纸和文件，施工有关规范，工程质量验收标准以及合同及协议文件等。

12.3施工单位按规定编写和提出验收交接文件，不齐全、不正确清晰，不能验收交接。

12.4施工单位应在验收前，将编制好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供监理部一份，审查确认完整后，报建设单位。

13、施工备忘录签发制度

施工备忘录是项目监理机构就施工中的某些问题对承包单位的提示、督办、警告等。对于工程中的一般性问题，项目监理机构可向承包单位发出施工备忘录，要求承包单位按照项目监理机构的意见进行施工。

14、工程款支付证书签审制度

项目监理机构根据工程计量的情况，定期地对承包单位提出的工程款支付报告进行审核，督促建设单位向承包单位支付工程款。对于不验收不合格的项目不予进行计量和工程款支付。工程款支付证书必须由总监理工程师签发。

15、项目监理部内部工作制度

15.1项目监理部工作会议制度

项目监理部应定期（每周）召开监理例会，主要内容是总结上一阶段的工作，分析监理工作中存在的问题，提出新的建议，并介绍下一阶段的主要任务和目标，使各有关人员都能做到心中有数，明确努力方向。项目监理部例会也是协调不同职能部门之间的人员以及工作任务的重要手段，还可以起到总结经验，不断提高监理业务水平的作用。

15.2对外行文审批制度

项目监理部向建设单位、承包单位和监理单位的报告、通知等文件，由有关人员起草，总监理工程师代表签发。

15.3监理工作日记制度

监理工程师应逐日将所有从事的监理工作写入监理日记，特别是涉及设计、承包单位和需要返工、改正的事项，应详细作出记录。

15.4保密制度

项目监理部对于所监理工程的技术资料以及在施工中承包单位报采用的新技术应严格保密。在征得有关单位同意前，项目监理部及其监理人员不得以任何形式发布与工程有关资料。

15.5廉政制度

项目监理部的所有监理人员应严格遵守监理工程师的职业道德，诚实、守信、公正、廉洁，监理人员除了从监理单位获得工资、奖金、津贴外，不得向承包单位索取任何额外的钱物。一旦发现，将按照监理单位的纪律严肃查处，情节严重者将送有关部门按相关法律、法规处理。

16、主要监理工作分工及签字制度

图略

第十章  监理信息、资料管理和归档办法及合同管理

第一节  监理信息、资料管理和归档办法

本工程项目多，外界影响因素多，要实现三大目标的有效控制，必须实行以掌握现场内外信息为基础的动态管理，建立通畅的信息渠道，对来自工程参建方的各种变化的信息，进行上下沟通与横向沟通。监理信息主要来自合同文件、报表、记录、专题报告和会议（工地会议和现场协调会），各种资料档案就是各种信息的文字记录。因此，监理应保持信息渠道的畅通，并做好各种资料档案的管理，为实现三大控制提供信息基础。监理资料的管理由总监理工程师负责，由信息管理员具体实施。

1、信息管理目标

及时、准确地对来自各方的指令、报告、资料、数据进行收集、传递、整理、处理、存贮，在规定的时限内以规定的形式向各方提供标准化信息，保证工程资料真实、准确、完整、签章有效齐全。

2、信息管理流程图

图略

3、信息管理原则

及时全面、准确地采集来自建设单位、设计单位、承包单位及工程实施过程中的各种工程信息，做到信息记录写实、量化。加强工程信息的采集、整理、存储、传递和更新，努力促使工程信息更好的为工程实施决策、工程验收、合同索赔服务。

4、信息管理制度

4.1信息监理负责本工程实施阶段全过程的信息收集、整理、按规定编目、输入计算机工作。

4.2总监理工程师组织定期工地会议或监理工作会议，信息监理员整理会议记录，并经总监理工程师签认打印分发。

4.3专业监理工程师定期或不定期检查承包单位的原材料、构配件、设备的质量状况以及工程质量的验收签认。

4.4专业工程师督促检查承包单位及时整理施工技术资料。

4.5随时向总监理工程师报告工作，并准时及时提供有关资料。

监理资料管理办法：

5、监理资料管理办法

5.1信息员收，发监理信息资料必须使用本单位规定的收、发文薄，并认真填写。发出的文件资料必须有收件人签字。

5.2文件和资料（含承包方的报验资料）涉及几个专业的，先由信息员负责填写《文件资料传阅会签单》，随文件资料由信息员负责传递会签，最后送项目总监理工程师核定并按项目总监理工程师的意见处置。项目总监理工程师核定意见如与会签意见不一致，应由信息员将项目总监理工程师的处理意见及时传递给有关执行人。

5.3监理现象的所有监理信息资料由信息员集中保管。有关监理人员对监理信息资料处理完毕后，应及时交给信息员处理。

5.4信息员应按照本单位《文件和资料编号办法》，建立每类文件资料的文件盒，并在文件盒上标识文件资料的编号和名称。

5.5信息员监理信息资料分门别类存放文件盒里，并填写每个文件盒里存放的文件资料的目录，作为首页放在文件盒里。

5.6项目监理机构的监理人员都可以查阅或借阅已归档的监理信息资料。

借阅监理信息资料必须办理借、还手续。如有损坏或丢失，应追究借阅人责任，并由项目总监理工程师及时报告本单位处理。

业主需要查阅质量记录时，应向项目总监理工程师提出书面申请，开具清单，经审核同意后安排查阅。

5.7项目监理机构的计算机由信息员专人管理、使用，其他人员上机应经总监理工程师同意。计算机应使用项目监理机构专用的软盘，外部软盘应经总监理工程师同意，并经病毒检查后，方可上机使用。文件及数据不得随意复制、擅自更改。

5.8工程项目竣工后，由项目监理机构信息负责整理、归档该工程项目的竣工资料。

5.9由总监理负责办理监理手册，监理手册一式二份

5.10由总监负责编写本项目的监理工作总结。

6、监理资料的基本内容

6.1合同文件：工程建设监理合同，施工招投标文件，建设工程施工合同、分包合同、各类定货合同等。

6.2设计文件：施工图纸、工程地质勘察报告、测量基础资料。

6.3工程项目监理规划及监理实施细则：工程项目监理规划，监理实施细则，项目总监编制的总控制计划等其它资料。

6.4设计变更、洽商：设计交底记录、纪要、设计变更文件，设计变更、洽商记录。

6.5监理月报

6.6会议纪要

6.7施工组织设计（施工方案）：施工组织设计（总体设计或分阶段设计），分部施工方案，季节施工方案，其他专项施工方案等。

6.8分包资质：分包单位资质资料，分供货单位资质资料，见证试验室等单位的资质资料等。

6.9进度控制：工程开工报审表（含必要的附件），月进度计划，工、料、机动态月报表，停、复工资料。

6.10质量控制：各类工程材料、购配件、设备报验，施工测量放线报验，施工试验报验，分项（工序）、分部工程质量报验与认可，不合格工程项目通知，质量事故及处理等资料。

6.11造价控制：概预算或工程质量清单，工程量报审与签认，预付款报审与支付证书，月付款报审与支付证书，设计变更、洽商费用报审与签认，月付款汇总表，工程竣工结算等。

6.12监理通知：有关进度控制的监理通知，有关质量控制的监理通知，有关造价控制的监理通知。

6.13合同其他事项管理：工程延期报告、审批等资料，费用索赔报告、审批等资料，合同争议、违约报告，处理资料，合同变更资料等。

6.14工程验收资料：工程基础、主体结构等中间验收资料，设备安装专项验收资料，竣工验收资料，竣工移交证书等。

6.15其他往来函件。

6.16监理管理台账及监理日记。

6.17监理工作总结（专题、阶段和竣工总结和报告等）。

7、监理资料的归档和移交办法

7.1由监理工程师组织监理资料的归档整理工作，并负责审核及签字验收。

7.2由总监理工程师负责，于工程竣工验收后三个月内将监理档案移交业主和本单位，并与档案管理人员办理移交手续。

7.3存档的监理资料档案需要借阅时应办理借阅和归还手续。

7.4城市建设档案需要借阅时应办理借阅和归还手续。

7.5归档资料组卷办法

(1)以单位工程,按归档的内容进行组卷。

(2)卷内文件应按专业和形式，资料的时间排序并编写卷内目录。

(3)档案的规格、图纸的折叠与装订应执行泉州市城市建设档案馆的统一规定

7.6监理资料归档的内容

(1)监理合同。

(2)项目监理规划与实施细则。

(3)监理月报。

(4)会议纪要。

(5)分项/分部工程报验认可单。

(6)质量事故的处理资料。

(7)造价控制资料。

(8)工程验收资料。

(9)监理通知。

(10)合同其它事项管理资料。

(11)监理工作总结。

8、信息管理措施

8.1建立外部管理系统：业主、设计、政府主管部门、监理单位、承包商、检测部门的往来信息。

8.2建立内部管理系统：由信息监理员按各级专业、各单位工程监理传递的信息（检测、验评、计量）等记录进行归档，建立台账。

8.3建立技术信息系统、各类技术资料，逐级上报，按规定时效处理，由信息监理员传递，并进入计算和管理。信息管理分监理员、监理工程师、总监理工程师三级管理，并设专职信息监理员辅以计算机管理。
第二节  合同管理

1、合同管理的工作内容

1.1参加合同的签定和谈判；

1.2明确分工、落实合同管理人员；

1.3建立合同目录、编码和档案，并绘制合同结构图；

1.4熟悉合同条款内容，正确解释合同内容的含义；

1.5进行合同分析、独立公正地解决合同争端的调解处理（工程延期，费用索赔）。

1.6施工合同管理的其他工作内容：

1.6.1工程暂定及复工；

1.6.2工程变更的管理；

1.6.3费用索赔的处理；

1.6.4工程延期及工程延误的处理；

1.6.5合同争议的调整；

1.6.6合同的解除

2、合同管理的原则

2.1以合同为依据，进行合同管理；

2.2独立、公正地处理和解决合同问题；

2.3运用科学的方法和手段进行合同管理和合同分析。

3、施工合同其他事项的管理

3.1工程变更处理程序
设计单位提出工程变更并编制设计变更文件；建设单位（或承包方）提出工程变更，提出工程变更，提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师进行审查，若审查同意，则由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件；若工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定提交有关部门审定。总监理工程师根据实际情况的有关规定，对工程变更的费用和工期作出评估，并与承包方及建设单位进行协调，经协调统一后，由总监理工程师签发工程变更单。

3.2费用索赔处理程序

3.2.1承包方在规定的期限内向监理机构提出要求建设单位费用索赔的意向；

3.2.2专业监理工程师按总监理工程师的旨意，收集有关索赔资料；

3.2.3承包方在规定的期限内，向监理机构提交费用索赔申请表。总监理工程师进行初审；

3.2.4总监理工程师对符合条件后予以受理；

3.2.5总监理工程师进行费用索赔审查交初步确定一个额度与承包方和建设单位进行协调；
3.2.6总监理工程师审批费用索赔
3.3工程延期的处理程序

3.3.1承包方向项目监理机构提出工程延期要求；

3.3.2项目监理机构审查工程延期要求，当符合规定时，予以受理；
3.3.3延期事件具有持续性时，总监理工程师经与承包方和建设单位协商后，先签署工程临时延期审批表通报建设单位；

3.3.4承包方提交最终的工程延期申请表；

3.3.5项目监理机构复查工程延期及临时延期情况。

4、建设单位受损失时的处理

4.1当建设单位按合同约定，提出因承包方原因导致额外损失而要求费用索赔时，总监理工程师应公正地通过协商及时做出妥善处理。

4.2因承包方原因延误工期，导致不能按合同工期向建设单位交付工程时，项目监理机构应按合同规定，核定出延期交工应给建设单位的误期损害赔偿费，同时从承包方应得款项目中予以扣除

5、合同争议的处理

当施工承包合同发生争议时，监理机构应做好以下处理工作

5.1项目监理机构接到合同争议的调解要求后，应按合同、监理规范和有关规定的要求，做好调查取证，协商、调解，提出处理意见。

5.2向仲裁或诉讼单位提供与争议有关的证据。

5.3处理合同解除后的有关事宜。

按法律程序解除合同时，项目监理机构应按合同、监理规范和有关规定的要求，做好解除合同后的有关款项、费用的清单、违约金的支付以及对已完工程的检查、验收、工程资料的移交等项工作；系不可抗力或非合同双方责任导致合同终止时，项目监理机构应按承包合同的有关规定处理好合同解除后的有关事宜。
第十一章   合理化建设

1、采取措施，保证工程质量

1.1由于本项目为城市Ⅰ级主干道，建议将水泥砼路面抗折强度提高到5.0Mpa，并请设计单位提供相应抗压强度标准值。

1.2排水工程的污水管道和部分雨水管道的管内底标高低于水泥粉喷桩的顶桩标高，在开挖沟槽时，势必在位置上、质量上对粉喷桩有影响。建议设计单位将该范围的喷桩的纵轴线调整到与雨、污水管道的中心线重合，以稳定该范围内雨、污水管道的基础。

1.3粉喷桩施工范围内的淤泥层较厚，在机具进场前应对淤泥作简单的软基初处理，施工机具方能进场施工。由于关系到工程投资，建议业主与承包人签认施工合同应对以上临时工作予以明确或澄清。

1.4由于地下水对钢筋砼结构具有腐蚀性，在长期浸水环境下对钢筋砼结构中钢筋具弱腐蚀性，在干湿交替环境下对钢筋砼结构中钢筋具有强腐蚀性。为提高耐久性，建议地下部分的钢筋砼工程使用具有抗腐蚀性的水泥或采取其他抗腐蚀措施。

1.5在管道安装后、土方回填前，应采取抗浮措施，以免雨季施工时，沟槽积水，导致管道上浮造成破坏。

2、建立激励机制、优化方案，节约投资

考虑从设计到工程实施的周期、及地质等现场情况的变化，原设计方案与实际有可能不相应适应或不经济。因此在优化设计方面，建议建立激励机制，充分调动施工、监理、设计和建设单位的积极性，本着为国家利益着想，从保证工程质量、加快工程进度、节约工程投资的原则出发，切实搞好优化设计。

3、控制工程变更与索赔

变更与索赔的费用评估是合同管理的难点之一。建议业主在发出施工中标通知书之前，要求可能被选定的承包人澄清投标报价原则，并且明确：如出现工程变更时，承包人对费率、材料、人工和机械台班价格原则上不作变动，或将以上条件写入施工合同协议书中，以减少价格协商的困难。

4、强化管理，确保工程目标的实现

4.1在与业主充分沟通的基础上，有关工程的通知、指令、文件、纪要及建议应通过监理部下发给承包商执行，避免多头指令，使现场管理出现混乱，同时承包商所有上报监理的文件和报告，应通过监理部提出初步意见后转报业主，重大的工程变更、延期索赔、重点工程施工方案等通过业主审批后，在由监理部下发，使合同管理、现场管理正规化、规范化。

4.2设计单位应派出设计代表长驻工地，以及时解决工地出现的设计问题和变更设计，避免因设计问题延误工期。

4.3业主领导最好参加每月的工地例会（或专题会议），以便及时解决施工须业主决定或协调的问题。

4.4最好在施工前，由业主和监理单位提供施工所需的各类表格，对承包人的主要技术人员进行培训，以便各承包人的施工资料统一，填报规范。

4.5建议业主在承包人签认施工合同时，除了总的进度和质量奖罚外，还应增加月进度奖罚和由于承包人自检不到位造成返工或监理重复检查而增加监理工作量并对工程进度产生影响的现象。

第十二章检测设备配备情况

为了进行工程质量控制，监理工程师需通过测量和试验等手段取得工程质量控制的数据与检测数据。

实施对施工测量放样、材料性质和施工质量的检测，是正确评价和验收材料、施工过程中控制质量的重要手段。为此我公司针对本项目特征，配备了测量仪器设备、土工及粒料试验仪器设备、水泥混凝土及力学试验设备（详见主要检测设备、仪器表）；为了便于监理工作还配备了交通工具和通讯设备。

主要检测设备、仪器表

图略

第十三章   监理表格

本次表格使用《建设工程监理规范》（GB50319－2000）附录的表样，不足部分由

监理单位补充。

A类表（承包单位用表）

     A1   工程开工/复工报审表

A2    施工组织设计（方案）报审表

A3    分包单位资格报审表

A4                        报验报审表

A5    工程支付申请表

A6    监理工程师通知回复单

A7    工程临时延期申请表

A8    费用索赔申请表

A9    工程材料/构配件/设备报审表

A10   工程竣工报验表

A11   施工进度计划报审表

A12   砼浇捣令

B类表（监理单位用表）

B1   监理工程师通知单
B2   工程暂停令
B3   工程款支付

B4   工程临时延期审批表

B5   工程最终延期审批表

B6   费用索赔审批表

B7   工程中间验收记录

B8   单位工程竣工预验收报告

B9   工程竣工决算审核意见书

C类表（各方通用表）

C1   监理工作联系单

C2   工程变更单

D类表（监理内部管理用表）

D1   监理日记

D2   监理月报

D3   样品登记表

D4   工程试验记录登记表

D5   工程验收记录汇总表

D6   通知、指令、函件及其资料记录汇总表

第十四章  安全生产及文明施工的控制

第一节  施工安全监理

安全生产文明施工是确保工程保证质量如期完成的重要基础。安全贯穿施工全过程，同样，安全监理也贯穿监理工作的全过程。质量和安全是工程建设中永恒不变的两大主题。安全工作要常抓不懈，小题大做，安全教育要警钟长鸣，安全检查要勤、要快，不怕麻烦。监理人员在进行投资、进度、质量控制的同时始终把安全的思想融入三控制之中。时刻牢记安全是工程质量的前提条件，工程质量的好坏，反过来也是为了安全。在本工程安全监理过程中，我们主要采取预控制措施对安全进行全方位前天候的监理，主要体现在以下几点：

1、工程开工前，认真审查施工方的开工条件，督促施工方落实安全生产的组织系统，建立健全安全生产的责任制，并加强安全交底工作。在开工前第一次安全专题会议会议是就明确要求施工方安全网、安全标牌、警示牌要挂起来，各类防护栏杆要围起来，安全通道要让出来，夜间警示灯要亮起来，现场安全例会要开起来，现场安全制度要执行起来，反复强调安全工作，不能只停留在口头上、书面上，标牌上，要落实到全员的行动上。

2、审查时光单位的施工组织设计时，要重点审查在方案的实施过程中，是否有可靠的安全技术措施。同时现场工作的进展列入相关安全监理工作的重点，如现场用电的安全管理等。监理工程师把监理意见和建议书面通知施工方，在重大作业实施过程中，监理工程师应做到始终不离施工现场，与施工方共同监护施工安全。

3、项目监理机构除制定内部的安全监督管理办法外，还要检查施工方的安全生产规章制度及施工安全措施的落实情况，并把“预防为主”放在安全监督的首位，分析和研究工程项目中可能出现的不安全隐患，在有关会议上督促施工方做好预防工作，当监理工程师发现施工方违反安全操作规程施工，有可能导致工程质量事故和危及现场人员人身安全时，有权进行制止，直至按章整改，检查合格后才能继续施工。

4、 监理工程师还积极配合及协助业主单位的安全保卫部门做好驻地的安全保卫工作。

5、参加有关产管部门组织的安全大检查，如实汇报现场安全管理体系和安全管理状况。在日常现场监理过程中，发现事故隐患或违章现象及时指出，并书面通知施工方的安全负责人，指出整改或处罚建议，限期改正。

第二节  施工环境保护

1、施工环境保护措施

在工程项目开工前，项目监理机构注意督促承包方按工程承包工程合同文件规定，编制施工环境管理和保护措施，并在报送项目监理机构审查批后督促其实施。

2、施工场地环境保护

   项目监理机构应督促承包方按照工程合同文件规定，做好施工区界限之外的植物、生物的建筑物保护并使其维持原状。

对于施工活动界限内的场地，督促承包方采取有效的措施做好文明施工和环境保护。

3、施工弃渣、弃水监督管理

项目监理机构应督促承包方按照工程合同文件规定，将工程施工弃渣、废渣、废料以及生产和生活垃圾运至指定地点，并按合同文件规定或监理机构要求进行处理。

施工用立尽量循环利用，必须排放的施工弃水、生产废水和生活污水以及施工粉尘，均要求按合同规定进行处理，达到排放标准后方予以排放。

审 批 开 工 报 告





开 工 报 告





复 核 测 量





测 量 放 样





现 场 检 查





清 理 现 场





抽 检 填 料 质 量





自 检 填 料 质 量





检查分层厚度及压实度





分 层 填 筑 碾 压





旁 站 检 查





弯沉及承载板检测





检 验 申 报 地 段





审批中间交工证书





自检并申请验收





根据质检单、开工申请单及测试资料填报中间交工证书








