1.工程概况

1.1.工程说明

1.1.1.简介

遂渝线位于四川盆地中部～东南部，在既有达成铁路遂宁站接轨，两跨涪江经潼南县至合川市，两跨嘉陵江，客车至渝怀线井口站与渝怀铁路相接，货车接入襄渝线，利用既有铁路经北碚、回龙坝、团结村站至重庆西编组站。

新建铁路遂宁至重庆线重庆枢纽引入工程包括重庆枢纽遂渝线引入正线、联络线及车站站前工程，不含铺架工程。

本标段为第3标段。主要工程范围见表1：

表1　　主要工程范围

	项　目
	工程范围

	重庆枢纽遂渝线引入站前工程第3标段
	DＫ136＋100～DＫ144＋273　Ｌ＝8.173Ｋｍ

主要内容：路基主体及附属工程、桥梁涵洞工程、隧道工程、改移道路工程、除临电以外的所有大临工程


1.1.2.主要技术标准

见表2。

表2  　主要技术标准表

	线路名称
	铁路

等级
	正线

数目
	限制

坡度

(‰)
	牵引

种类
	机车

类型
	到发线有效长

(ｍ)
	闭塞

方式
	最小曲线

半径

(ｍ)

	重庆枢纽

遂渝引入线
	Ⅰ
	单线

预留双线条件
	4
	电力
	韶山型
	850
	自动
	一般2000

困难1600


1.1.3.主要工程数量

本标段主要工程数量见表3。

表3   本标段主要工程数量表

	序号
	项目
	单位
	工程数量

	1
	改移道路
	土方
	立方米
	9530

	
	
	石方
	立方米
	40018

	
	
	路面
	平方米
	6546

	2
	路基
	区间土石方
	百断面方
	12735.29

	
	
	附属工程土方
	立方米
	25718.0

	
	
	附属工程石方
	立方米
	18446.0

	
	
	附属工程浆砌石
	圬工方
	16039

	
	
	干砌石加固
	立方米
	2588

	
	
	浆砌石加固
	立方米
	12948.2

	
	
	喷播植草
	平方米
	39496

	
	
	土工格栅
	平方米
	72223.2

	
	
	碎石桩
	米
	15611.0

	
	
	喷砼植生
	平方米
	49173.0

	
	
	抛填片石
	立方米
	12000.0

	
	
	锚固桩
	圬工方
	4768.7

	
	
	粉喷桩
	米
	19656.0

	
	
	渗水土
	立方米
	34237.2

	
	
	　　　　拦碴墙
	圬工方
	10088.0

	
	
	片石混凝土挡土墙
	圬工方
	5499.5

	
	
	浆砌片石挡土墙
	圬工方
	16896.1

	3
	桥涵

（特大桥1座，

大桥4座，

涵洞23座）
	杨家湾特大桥
	延长米
	664.82

	
	
	大桥
	蒋家桥大桥
	延长米
	293.13

	
	
	
	幺店子大桥　
	延长米
	174.4

	
	
	
	水口大桥　
	延长米
	241.36

	
	
	
	黄角树大桥
	延长米
	266.7

	
	
	涵洞
	横延米
	637.52

	4
	隧道
	六角隧道
	延长米
	475

	5
	大临和过渡工程
	汽车运输便道
	公里
	7.3

	
	
	便桥
	米
	20

	6
	跨线立交桥3座
	
	延长米
	168


1.1.4.主要工程项目分解

见图1。

[image: image2.wmf]墩身混凝土

桁架式模板

[image: image3.wmf])

(

1

W

W

w

m

m

opt

s

w

-

+

=

[image: image4.wmf][image: image5.wmf](Ⅱ)

④

⑤

(Ⅰ)

混凝土护拱

⑧

⑦

⑥

小导管③

截水天沟①

浆砌片石②

[image: image6.wmf]墩身混凝土

桁架式模板

[image: image7.wmf][image: image8.emf]路堤填筑碾压密实平整

坡面清除杂草干净

铺设固土网垫与坡面密贴

覆盖植被土2-3cm厚

再次进行坡面平整拍实

喷播草种、水和肥混合的物料

覆盖黑色无纺布进行洒水养护

跟踪查检补喷空地保证覆盖率

[image: image9.bmp][image: image10.wmf](Ⅱ)

④

⑤

(Ⅰ)

混凝土护拱

⑧

⑦

⑥

小导管③

截水天沟①

浆砌片石②

[image: image11.wmf][image: image12.wmf])

(

1

W

W

w

m

m

opt

s

w

-

+

=

[image: image13.bmp]
[image: image14.emf]地质补充调查

基底清理测量放样

填土前基底碾压

基底检测

运土分层填筑

推土机摊平

平地机整平

碾压

检测

作好记录检查签证

路基成型

路基施工工艺流程图

基底击实标定最佳

含水量最大干容重

标定土源最佳含

水量最大干容重

不

合

格

洒水或晾晒

检查摊铺厚度

测量下层填土中

线及边线

合

格


[image: image15.emf]稳压 振动碾压 封面碾压

采用自重

16-20t压路

机以3-5Km/

h的速度排

压。

采用激震力

大于40t的

压实机械以

2-4Km/h的

速度震动碾

压

采用自重

16t中型机

械以4-5Km/

h的速度碾

压，必要时

采用小振幅

震动碾压。

[image: image16.emf]测量

放样

开挖

基础

挑选镶

面石

人工

砌筑

清除墙面

杂物

安装挂

线架

备料

搭脚

手架

勾缝及

沉降缝

处理

浇水养护

[image: image17.emf]施

工

准

备

开

挖

边

坡

挖

桩

孔

锁

口

护

壁

安

装

钢

筋

笼

灌

注

桩

身

砼

[image: image18.emf]定

位

钻

孔

下

索

灌

浆

张

拉

初

索

检

测

锁

定

[image: image19.emf]机

具

定

位

桩

管

沉

入

加

料

拔

管

桩

管

下

压

拔

管

机

具

定

位

       反复进行直至地面

[image: image20.emf]开工 钻孔对位

调平

钻进

送风

设计加固深度

成桩

启动自动记录仪

喷粉、搅

拌、提升

停灰面 复搅设计桩长 移位

关闭自动记录仪 停止喷粉

[image: image21.emf]修建路堑排

水设施

桩顶堑坡清方

预加固桩、锚

索桩施工

挡土墙施工 开挖桩前路堑 锚索施工

[image: image22.emf]场地平整

防排水施工

测量放线

跳桩施工索口

井身开挖及护壁支护

桩身钢筋笼安放

桩身砼灌注

砼养护

砼

达

到

设

计

强

度

70%

[image: image23.emf]测

量

放

线

排

水

系

统

施

工

砌

筑

下

挡

分

层

开

挖

台

阶

分

层

砌

筑

台

阶

检

测

修

建

上

挡

路

基

附

属

施

工

场

地

清

整


图1  主要工程项目分解

1.1.4.自然条件

1.1.4.1.地形地貌

本标段为丘陵地貌，地形波状起伏，地面横坡15～35°，局部较陡，基岩裸露，以泥岩夹砂岩为主，局部分布有砂岩。丘坡上地表覆土较薄，沟槽多辟为水田，覆土较厚。

1.1.4.2.气象水文

线路所处区域属亚热带湿润东南风气候区，具有潮湿多雾，日照充足，雨量充沛，冬春雨少，夏秋雨多，夏热冬暖的特点。

多年平均气温18.3°C，极端最高气温43°C，极端最低气温-3.1°C，最冷月平均气温7.4°C，最热月平均气温28.7°C，最大平均日温差17.6°C；年平均相对湿度80%；近10年大雨平均起止日期从5月10日至9月12日；最长连续降雨日数为15天；年平均无霜期为300天；最大风速15m/s，平均风速1.4m/s，风向为西南。

1.1.4.3.地震

根据现行《中国地震动参数区域图》（ＧＢ18306-2001），遂宁到重庆段地震动反应谱特征周期0.35ｓ，地震动峰值加速度为0.05g（Ⅵ度地震烈度区）。
1.1.4.4.工程地质

本标段地表多为软土，基岩以泥岩夹砂岩为主，局部分布有砂岩，单斜构造节理发育。段内不良地质为顺层，分布在全标段内。特殊地质主要为软土，主要分布于山间槽谷、水田地段，大多为软粉质粘土，软塑状粉质粘土，力学性能较差。

1.1.4.5.水文地质

区内地下水和地表水较丰富。沿线地表水、地下水水质大多数为HCO3-、Ca2+型等一般为低矿化度淡水、软水、弱酸性～弱碱性水，无侵蚀性。局部具中等溶出型侵蚀、弱硫酸型酸性侵蚀。

1.1.4.6.用水条件

可取用地表水，也可打井取水。

1.1.5.施工条件

1.1.5.1.施工施工用电条件

生产及生活用电均由当地电网接入。

1.1.5.2.通讯条件

工程位于市郊，手机网络畅通，程控电话安装方便。

1.1.5.3.交通运输条件

铁路运输方便，公路运输可由多条公路进场。

1.2.工程主要特点及采取措施

1.2.1.主要特点

1.2.1.1.施工干扰大

工程地处城郊，周围村庄较多，线路跨越多条道路交通繁忙的公路，在施工时间、材料运输、交通疏导、环境保护等等方面都存在各种问题。

1.2.2.2.工程量大，工期短

本标段路基、桥涵、隧道、附属设施等等，各项工程数量都较大(详见工程数量表)，如何保质保量按期完工是一个十分重要的课题。

1.2.2.3.安全要求高

本标段终点段与既有线较近，在正常施工的同时必须确保运营安全。必须对既有线构筑物、标志及电力线路、通信线路、电气化管道线路等施工中可能危及的设施采取有效的防护措施，确保行车安全。

线路跨越多条公路，车流量大，车速快，施工及交通安全要求高。

此外，部分石方开挖段距民房、学校等建筑物较近，要切实保证爆破安全。

1.2.2.主要措施

1.2.2.1.加强沟通，减少干扰

与既有线运营部门加强联系，共同确定与既有线相关的工程项目的施工方案，在不影响既有线运行的前提下进行施工。

与公路交通管理部门协商，在公铁交叉处设置醒目标志，做好防护，并派专人负责交通指挥，必要时请交警协助。

1.2.2.2.配备精干人员、精良设备，加快施工进度

根据工程量和工程进度安排，配备足够的人员、设备，在确保工程质量的前提下，加快工程进度，按期优质完工。

1.2.2.3.加强安全教育，确保既有线、公路交通及施工安全

坚持“安全第一、预防为主”的指导思想，加强安全教育，将既有线行车安全放在首位，严格遵守铁道部《关于加强营业线施工安全管理的规定》（铁办[2001]14号）及工程建设单位有关规定，认真执行《铁路技术管理规程》和《铁路工务安全规则》的有关条款，坚决克服松懈麻痹思想，时刻敲响安全警钟，建立健全安全保证各项措施。

加强危爆物品管理，落实爆破施工的各项安全规程，确保施工和各种建筑物安全。
2.总体施工组织布置及规划

2.1.施工组织管理机构

为安全、优质、高效完成本标段的施工任务，确保施工安全及既有线和公路的行车安全，本着精干、高效的原则，我们将抽调专业技术能力强，具有多年新建铁路和既有线施工经验、综合素质高的技术和管理人员，按项目法施工原则组建本标段工程的项目经理部，抽调具有丰富的路基、桥涵、隧道施工经验的专业化施工队伍担负施工任务。

项目经理部设“六部一室”：工程技术部（下设测量班）负责工程施工技术、施工调度、科技、测量等技术管理；安全监察部负责工程的安全监察与管理、确保既有线施工安全；质量监察部（下设中心试验室）负责工程的质量监督检查以及全部试验和检验；计划财务部负责工程计划、统计、验工计价和财务管理；设备物资部负责工程物资、设备保障；环保水保部负责整个施工阶段现场环境保护、水土保持、文明施工工作；综合办公室负责对外协调工作及项目经理部党群、文秘、接待、治安、疾病防治以及卫生保健等工作。

拟投入本标段的施工组织机构见图2。

2.2.管理职责

2.2.1.项目经理部

项目经理部是我单位派出的本工程施工组织管理机构，代表我单位负责对本标段实施组织、指导、协调与监控，传达建设单位、监理工程师的指令，负责按批准的施工计划全面组织实施，并根据工程进度适时进行各类资源配置，确保工程质量、进度、安全、环境保护、文明施工目标的实现。负责对外关系的协调，处理一切与本标段工程相关的事务，对建设单位全面负责。

2.2.2.项目经理

项目经理是我单位在本工程中法定代表人的被授权人，在本标段工程的实施、完成与缺陷修复等方面以我单位名义执行一切与此有关的事务。

图2  施工组织机构图

项目经理是本标段工程安全保证的第一责任人，负责建立健全安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，组织做好对既有线的防护和施工安全工作，确保既有线行车安全，确保各项安全活动的正常开展。

项目经理是本标段工程质量保证的第一责任人，负责组织开展质量体系活动，确立本项目质量目标，组织编制实施性施工组织设计。贯彻执行国家方针、政策、法规，坚持实行全面质量管理，推进各项活动正常开展，确保产品质量满足建设单位要求，争创名牌工程。组织向建设单位提供质量依据，处理监理工程师、建设单位提出的有关质量方面的要求。负责对工程项目进行资源配置，保证质量体系在本工程上的有效运行及对人、财、物等资源的需要。落实质量责任终身制。

项目经理是本标段工程文明施工的直接责任人，负责施工现场全面的文明施工管理，组建施工现场的文明施工领导小组，并结合本标段工程特点，制定文明施工管理细则。

项目经理是本标段工程工期保证的第一责任人，负责按批准的施工计划，全面组织实施，并根据工程进展，适时调整资源配置，确保阶段、整体工期目标的实现。

2.2.3.项目副经理

协助项目经理管理施工生产。在施工生产中严把安全质量生产关，抓好施工生产中安全质量工作，把安全、质量生产责任制落实下去；抓好施工生产计划的落实，处理施工现场出现的具体问题；并负责处理项目经理部中的一些日常工作。

项目副经理是本标段文明施工的第一责任人，负责施工现场全面的文明施工管理，组建施工现场的文明施工领导小组，并结合本标段的工程特点，制定文明施工管理细则，确保做到安全生产、文明施工。

2.2.4.项目总工程师

对本标段工程质量、施工技术、计量测试负直接技术责任，带领并指导本标段所有技术人员开展扎实有效的技术管理工作；提出并贯彻改进工程质量的技术目标和措施。负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。具体负责组织对本标段工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及经批准后的实施。对施工中可能出现的质量通病及其纠正、预防措施进行审核。解决工程质量中的关键施工技术和重大技术难题。负责本标段工程项目的验工计价。

对本标段工程的劳动保护和安全生产的技术工作负责，结合本标段工程的作业环境和施工特点，科学周密的制定并下达安全生产的技术方案和劳动保护措施，并认真贯彻落实。

2.2.5.各业务部门职责

2.2.5.1.工程技术部

负责本标段工程的施工技术及调度工作；编制实施性施工组织设计和施工方案；对测量班进行指导并检查工作。负责对设计图纸进行核对、技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；参与编制竣工资料和进行技术总结，组织实施竣工工程保修和后期服务；组织推广应用“四新”技术，开发新成果。

2.2.5.2.安全监察部

负责依据安全目标制定本标段的安全管理规划，负责安全综合管理，编制和呈报安全计划、安全技术方案和既有线行车安全等具体的安全措施，并认真贯彻落实。定期组织安全检查，发现事故隐患，及时监督整改。负责安全检查督促，负责对危险源提出预防措施，定期对职工进行安全教育，关键工序提出安全施工防范的技术交底。加强与既有线运营部门联络沟通，确保既有线行车安全。

2.2.5.3.质量监察部

负责依据质量目标，有针对性地制定相应的质量管理规划，负责质量综合管理检查，行使质量监察职能。对本标段工程质量进行检查、监督和指导；负责全面质量管理，组织开展QC小组活动；确保本标段质量目标的实现。对试验室工作进行检查指导。

2.2.5.4.计划财务部

负责对本标段工程项目承包合同的管理。按时向建设单位报送有关报表和资料。负责本标段工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目经理批准执行。负责验工计价工作。

负责工程项目的财务管理、成本核算工作。参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。参加工程项目验工计价，指导各施工单位开展责任成本核算工作。

2.2.5.5.设备物资部

负责物资采购和物资管理及制定本标段工程项目的物资管理办法，检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。负责本标段工程全部施工设备的管理工作，制定施工机械、设备管理制度。在单位设备物资部的指导下，参与设备的安装、检验、验证、标识及记录。参加本标段工程项目验工计价，对各施工单位的材料消耗和机械使用费用情况提出计量意见，评价各单位机械设备管理情况。

2.2.5.6.环保水保部

负责本标段施工过程中的环境保护和水土保持工作，建立健全环境保护责任体系，针对施工情况、周围环境等特点，依据国家及当地环保部门的有关规定，制订详细的施工环保、水保措施，并负责贯彻落实，确保本标段工程的施工不对当地环境造成损害。

2.2.5.7.综合办公室

负责搞好各方面协调，排除施工干扰，及时与既有线营运部门保持联络和沟通，保证施工与运输的协调关系，确保本单位的工程顺利按计划施工。

处理项目部一切日常工作，负责党政、文秘、接待、治安、疾病防治以及卫生保健和对外关系协调等工作。

2.2.5.7.中心试验室

负责本标段工程项目的检验、试验、交验、及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。负责现场各种原材料试件和混凝土试件的样品采集和测试、检验及质量记录。根据现场试验资料，提出各种混凝土的施工配合比等试验数据，并在施工过程中提出修正意见报批准执行。

2.2.5.8.测量班

负责控制测量、放线定位测量和对工程进行复核、检查及其它抽查性测量工作。负责测量桩橛的交接；根据建设单位和设计部门给定的控制点，布置施工阶段的测量控制网；负责实施竣工测量，并按规定做好相关的测量记录；参与验工计价。

2.3.主要技术力量

为优质高效地完成本标段的施工任务，我们将选派一批理论和实践经验丰富、业务素质高、综合能力强并且有良好敬业精神的施工技术人员，分配在项目经理部和各施工队，充实和加强对本合同段工程的施工技术管理。

具体见表4：拟投入本工程的施工技术力量。

表4   投入本工程的施工技术力量表  

	人  员
	技 术 级 别（含工程、经济、财务、管理等系列）

	
	高级职称
	中级职称
	初级职称
	员级
	合计

	人数
	24
	34
	42
	53
	153

	总人数
	988

	占总人数比例（%）
	2.43
	3.44
	4.25
	5.37
	15.49


2.4.施工队伍安排

根据本标段特点及相应的工程数量，为合理配置劳动力资源，拟安排上场8个施工队，其中，路基施工队2个、桥梁施工队3个、隧道施工队1个、涵洞施工队1个、综合施工队1个，总人数958人，各队人数及任务划分详见9.劳动力组织计划。

施工高峰期雇用部分当地临时合同工。

2.5.主要管理组织机构

2.5.1.安全管理组织机构

安全管理组织机构见图3。


图3  安全管理组织机构图

2.5.2.质量管理组织机构

质量管理组织机构见图4。

图4  质量管理组织机构图

2.5.3.环境保护、水土保持组织机构

环境保护、水土保持组织机构见图5。

图5  环境保护、水土保持组织机构图

2.5.4.文明施工组织机构

文明施工组织机构见图6。

图6  文明施工组织机构图

2.6.管理目标规划

2.6.1.工期目标

开工日期：2003年11月1日；

竣工日期：2004年12月31日；

总工期：14个月。

2.6.2.安全目标

严格执行国家和铁道部有关安全生产的法律、法规以及各项规定，严格执行铁道部、成都铁路局有关在既有线施工作业的各项规章制度，消灭责任险性及以上行车事故，消灭责任设备、火灾、爆炸事故，消灭职工因工死亡事故，确保施工、铁路行车和人身安全的安全目标。施工中确需对既有线行车实施慢行的，先报批，其建设速度不低于45Km/h。

2.6.3.质量目标

确保全部工程达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准。

工程一次验收合格率达到100%，优良率达到92%以上，隧道工程达到不渗不漏并满足全线创优规划要求。

2.6.4.环保水保目标

施工过程中严格制定并实施完善的环保、水保方案和措施，确保工程所处的环境不受污染和破坏。

2.6.5.文明施工目标

实行工程项目全面标准化管理，创建铁道部文明工地。

2.7.施工临时设施布置及规划

2.7.1.总体布置原则

临时设施本着“相对独立、便于管理、注重环保、方便施工”的原则进行布置。注意保护好施工场地范围内树木、房屋、构筑物和其它地上、地下设施。

2.7.2.施工道路

主要利用既有道路引入施工进场道路，施工区内根据工点位置和地形布置便道。

2.7.3.施工及生活用电

施工用电由当地变电站高压线引入电源，在搅拌站及特大桥、大桥处设变压器，附近工点架设电力线供电。另配四台200ＫW发电机备用。

生活用电由当地民用电网接入。

2.7.4.施工、生活用水

施工用水采用地表水或打井取水，生活用水采用井水。

2.7.5.生活、办公用房

项目部及各施工队根据任务安排沿线布置，按照国家防治“非典”工作的总体布署和要求，生活、办公用房尽量远离村镇自建，采取新建活动板房。

2.7.6.搅拌站

在杨家湾特大桥、六角隧道出口、水口大桥、蒋家大桥等处共设四座混凝土搅拌站，供应桥、隧、涵及附近其它结构物所用混凝土，混凝土运输采用搅拌运输车。另配四台移动式混凝土搅拌机。

2.7.7.预制场

考虑运输问题，在三座跨线桥处各设一座预制场，负责各跨线桥梁体预制及附近涵洞盖板、其它小型预制构件的预制。

2.7.8.材料仓库和加工场

在各混凝土搅拌站一侧设材料仓库，主要贮存钢筋、水泥、木材及其它常用料；钢筋和木料加工场设在材料库一侧。

2.7.9.其它

机械车辆用油在附近加油站加油，工地不设油库；

隧道及路基石方开挖所需火工品仓库设在六角隧道出口一侧的山坡上，按相关部门的规定布置。

2.7.10.消防设施

根据消防要求的规定，在办公区、生活区、仓库等地按规定配备适当数量的手持灭火器、防火砂等。

2.7.11.污水处理设施

本标段施工产生的固体废料由汽车运至指定地点。在各生活区和隧道口设废水处理池，废水经过净化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）规定后排放。严禁将含有污染物质或可见悬浮物质的水随意排放。

2.7.12.施工通讯

在项目经理部安装两部程控电话，各施工队各安装一部程控电话，主要施工负责人、安全人员配备移动电话以便及时取得联系。施工调度指挥人员、测量班配备对讲机进行现场联络。

2.7.13.主要临时工程数量

主要临时工程数量见表5。

2.8.施工总平面布置

施工总平面布置见图7。

表5  主要临时工程数量表

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	施工便道
	Ｋｍ
	7.3

	2
	生活、办公用房
	ｍ2
	10000

	3
	材料仓库和加工场
	ｍ2
	4000

	4
	污水处理设施
	座
	9

	5
	混凝土搅拌站
	座
	4

	6
	预制场
	座
	3


3.施工进度安排及保证工期措施

3.1.开竣工日期

见表6。

表6  开竣工日期及总工期

	序号
	项目
	招标文件要求
	计划安排
	与招标文件要求相比较

	1
	开工日期
	2003年11月1日
	2003年11月1日
	满足要求

	2
	竣工日期
	2005年2月28日
	2004年12月31日
	满足要求

	3
	总工期
	16个月
	14个月
	满足要求


本标段工期并将服从业主编制的全线施工组织设计的要求。

3.2.里程碑计划

本标段里程碑计划见图8。

3.3.施工进度安排

3.3.1.施工进度计划安排

施工进度计划安排见表7。

表7  施工进度计划安排表

	序号
	项目
	工期（月）
	开工日期
	完工日期

	一
	施工准备
	1
	2003年11月1日
	2003年11月30日

	二
	路基工程
	8
	2003年12月1日
	2004年7月31日

	三
	涵洞工程
	6
	2003年12月1日
	2004年5月31日

	四
	桥梁工程
	12
	2003年12月1日
	2004年11月30日

	五
	隧道工程
	6
	2003年12月1日
	2004年5月31日

	六
	竣工移交
	1
	2004年12月1日
	2004年12月31日


具体施工进度计划安排见图9《总体施工进度计划横道图》、图10《总体施工进度计划网络图》。

3.3.2.施工关键线路分析

本工程总工期为2003年11月1日至2004年12月31日，共14个月，按照施工安排，在各单位工程施工中，以杨家湾特大桥、黄角树大桥顺序施工的时间最长，根据工程量大小和对工期的影响分析可以看出，桥梁工程施工为本标段的关键线路。

3.4.保证工期措施

3.4.1.保证工期方案

科学合理地安排施工工序和施工进度，并在实施过程中及时调整进度计划；根据工程特点，合理配置人员、设备，多工作面展开施工；加强组织管理及协调；保证技术、人、材、物、机供给；积极推广“四新”技术和建立竞争机制。

保证工期方案见图11。

3.4.2.保证工期的组织措施

图11　 工期保证方案

3.4.2.1.发挥优势，全力保障施工生产

充分发挥我单位实力雄厚、具有丰富的新线和既有线施工经验的优势，选配性能精良、合理配套的施工机械，建立完善的机械保养、维修体系，保证施工机械的完好率；同时，建立强有力的后勤保障体系，保证各种物资、设备按时足额到位；搞好工作和生活环境建设，全方位保障施工生产。

3.4.2.2.加强网络计划管理

应用系统工程原理，采用PROJECT、P3项目管理软件，对工程的重点、难点和控制工期的工序进行认真分析和研究，抓住关键线路。对施工重点优先安排，增加设备、人力、物力、财力的投入，多开工作面，确保按期完成。同时，使整个施工计划做到日保旬，旬保月，月保年的高效完成。在保证质量、安全的前提下，合理安排作业层次，控制作业循环时间，利用有利季节加快施工进度。

3.4.2.3.科学组织，加强协作

随着施工情况的不断变化，及时分析控制工期的关键线路，合理调剂人力、物力、财力和机械配置，使施工进度紧跟计划。加强调度统计工作，减少各道工序间的衔接时间，充分利用各工作面，避免出现窝工现象。协调好各业务部室的工作，加强协作配合，为现场施工提供有力的经济技术保障。理顺上下关系，对施工现场的需求和需解决的问题及时反映、及时解决，避免影响施工进度。

3.4.2.4.抓好资金管理，确保资金投入

管理利用好工程资金，保证各项施工活动得以正常进行；确保资金投入，提供强有力的资金保障；确保建设资金专款专用。

3.4.2.5.搞好对外关系，确保施工生产顺利进行

施工对外涉及面广，处理好方方面面的关系对工程建设的顺利进行至关重要。因此，在施工中切实理顺与业主、监理工程师、地方的工作关系，对保证工期起着重要的作用。

3.4.2.6.加强人员配置，发挥人才优势

人员配置上将从我单位抽调有铁路新线和既有线施工经验的大学本科以上学历的管理和施工人员组成项目部。构成技术密集型施工队伍，保证从施工管理到施工过程都顺利的进行。

3.4.2.7.设备配置物资供应

合理配置施工机械，发挥施工机械的性能，保证施工进度。并按照施工计划要求，及时做好各种物资的保障供应工作。

3.4.3.保证工期的技术措施

保证工期主要是采取一系列技术措施减少关键工序施工时间，从而缩短直线工期，达到工期目标。同时加强对施工进度的监控，及时进行信息反馈。

3.4.3.1.快速组织队伍、设备上场，缩短施工准备时间

如我单位中标，在接到中标通知书后，立即开始组织队伍、设备，签订合同协议书后3天内，先行派遣部分人员、设备上场，开展施工准备作业，修建营地、施工便道，接通水、电，缩短施工准备时间，为尽早开展主体工程施工创造条件。

3.4.3.2.合理配置人员设备，缩短桥梁施工时间

本标段桥梁工程量较大，施工中合理安排人力、设备，组织多工作面作业，以缩短施工时间，为铺架工作创造条件。

3.4.3.3.选派专业化施工队伍，加快工程进度

本标段项目多、工程量大、工期短，为按期、优质完工，必须选派专业化施工队伍，编制合理的施工方案，提高工作效率，加快施工进度。

3.4.3.4.搞好各方协调，减少施工干扰

加强与铁路运营部门及公路运输部门的联系，在确保运输安全的前提下，尽量降低道路交通对施工造成的影响，减少相互干扰。

3.4.3.5.合理安排工序，缩短竣工移交时间

各分项工程施工结束后，即组织单项工程的验收工作，最后再进行整体工程的移交工作，同时在施工过程中作好各种记录，以便于竣工资料编制，缩短竣工移交时间。

3.4.3.6.对施工进度进行监控

3.4.3.6.1.进度监控的原则

在确保安全、质量的前提下，确保本标段的目标工期。对施工全过程进行进度监控管理，监控的原则为：目标明确，事先预控，动态管理，措施有效，履行合同。

3.4.3.6.2.进度监控的基本程序

进度监控的基本程序见图12。

3.4.3.6.3.进度监控的方法

施工进度采用如下监控方法：投资指标监控法、形象进度监控法、单项进度指标监控法、关键线路网络监控法。根据施工组织设计或建设单位、监理及其它有关的工期要求，适时根据工程进展，调整资源配置，实现工期目标。对关键工序、关键项目强化跟踪指导，跟踪监测。


图12  进度监控程序图

投资指标监控法：根据本标段工程总投资计划，编制与施工进度相对应的逐月投资安排计划，并比较施工中实际每月完成与计划完成的投资差距，分析差距原因，分析差距产生的单位、分部和分项，采取相应的对策，从宏观控制到微观控制，并绘制投资管理控制曲线。

形象进度监控法：对分项、分部工程编制每旬、每月、每季、每年的施工形象进度计划，在施工中及时掌握每旬、每月、每季、每年所达到的形象进度，看实际完成与计划完成工程量的差距，分析差距产生的原因、单位、分部和分项，采取相应对策，同时建立工程管理曲线。

单项进度指标监控法：及时统计施工中各项实际进度指标，掌握情况，与施工组织设计确定的各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时，采取调整工序、优化资源配置等措施，确保单项进度指标的实现，实现日保旬，旬保月，月保季、季保年；从微观控制到宏观控制。

关键线路监控法：根据施工组织设计确定的施工进度网络图，明确关键线路，在施工组织上，狠抓关键工序，根据工程进展的变化，实施动态管理，适时调整网络图，明确不同阶段的关键工序，采取相应的有效对策。关键线路分层次，关键工序保关键点，关键点保关键线路，关键线路保总工期。

4.施工过渡方案

过渡工程施工在与既有线营运部门及当地公路管理部门协调后进行，并在保证运营和施工安全的条件下，按施工顺序分期施工，分步过渡，相互衔接，以最快的速度完成，使工程逐步向新建设施过渡。

4.1.与既有线关系及过渡方案

4.1.1.与既有线关系

本标段工程在终点段（杨家湾特大桥19＃台）与既有遂渝线距离很近，桩基、承台及锥坡施工时，对既有线有一定影响。

4.1.2.安全防护

严格按既有线施工安全保证措施实施，详见8.安全目标，安全保证体系及措施。

4.1.3.施工过渡方案

在桥台桩基础、承台及锥体施工前，先在既有线一侧打入钢板桩，而后进行桩基施工、承台开挖、台身施工、锥体护坡施工。锥体护坡施工后，拔出钢板桩。

与铁路营运部门联系，施工期间列车减速慢行。
4.2.对既有线通信、信号管线和电力电杆的防护

凡可能涉及安全的项目，事先与设备管理单位取得联系，共同配合确认地下管线、电缆设施的位置、径路，划定需防护施工的范围，做到“不查明情况，不施工”。开挖前，在已查明的地下管线径路上设置标志，并向施工人员进行交底，开挖工作在维修单位派驻现场的监护人员监护下进行。

已查明的地下管线、电缆径路左右各2m处禁止挖掘机、推土机进行挖土、推土作业，并禁止用铁镐和双齿尖耙挖掘，做到逐层轻插浅挖，直至管线、电缆暴露。挖出的管线和电缆按照维修单位监护人员指定的方法保护或迁移。

4.3.改移道路过渡方案

与施工区域相交的道路，施工时按照业主和当地政府的要求以及既有道路的布置及使用情况，先改移并达到通行条件后再封闭原有道路，在改移道路两端设置醒目标志，夜间设行车指示灯，对新改移道路做好维护工作，保证行车畅通，待施工完成后根据业主要求做好恢复工作。

新改移道路做到路面平整，线路顺直。路面采用泥结碎石，碾压密实，其宽度不得小于原有路面宽度，坡度不大于原有坡度，同时做好防排水设施，防止雨季被冲毁。

5.施工方案、技术措施、施工工艺和方法

5.1.施工方案

5.1.1.施工方案制定原则

5.1.1.1.以大桥施工为重点的原则

本标段有1座特大桥，664.82米，桥高54米；4座大桥，975.89米，工程数量大，因此，在施工方案制定上以大桥施工为重点。

5.1.1.2.突出科学组织的原则

本标段工程内容复杂，工程项目多，包括改移道路、区间路基土石方、特大桥、大桥、跨线桥、涵洞等多个项目，其中，在路基加固及防护工程中采用了干砌石、浆砌石、碎石桩、喷播植草、土工格栅、抛填片石、锚固桩、粉喷桩等等各种措施，为确保在规定的工期内完成上述工程项目，科学、合理的施工组织是必要保障。为此，在施工方案制定上针对各类项目的具体工程量，并考虑施工季节的影响，科学、合理地安排劳力、材料、机械设备，同时加强各工序之间的协调，做到有条不紊、连续施工。

5.1.1.3.突出机械化施工的原则

在整个施工方案制定过程中，突出机械化施工的原则，针对具体工程量大小以及工期情况，合理安排劳动强度，按1.5倍系数配备机械设备，实施机械化施工，并确保施工生产连续进行。

5.1.1.4.突出科技创新的原则

大力开发、推广、应用“四新”技术，尤其是在特大桥高墩和隧道不良地质段施工中，依靠科技，攻克难关，应用新设备、新材料、新技术、新工艺，加快施工进度，提高工程质量总体水平。

5.1.2.施工方案制定流程

施工方案制定流程见图13。

图13　  施工方案制定流程图

5.1.3.改移道路施工方案
本标段线路多处与既有道路相交，因此，按设计要求需对部分既有道路进行改移，改移道路与既有公路衔接处，开挖搭接，平整夯实后铺筑路面。

5.1.4.路基工程施工方案

本标段路基工程量较大，线路较长，桥涵结构物较多，因此，路基施工必须分段施工，多点平行作业。计划安排2个路基土石方施工队，分4个以上工作面施工。土石方调配见图14。

5.1.4.1.路堤填筑施工方案
路堤填筑施工以机械化作业为主,人工加以配合。配备足够数量的挖掘机、装载机、自卸车装运，推土机、平地机整平，大吨位羊足碾、振动压路机压实；桥台过渡段大型压实机械难以施工处，采用小吨位压实机械压实。为保证施工质量，提高施工效率，加快施工进度，采用“三阶段、五区段、九流程”的作业程序组织施工。

严格按照规范要求，运用科学的检测手段，进行密度、强度及颗粒级配等工程质量标准的检验。尤其是在每层填筑、平整、压实后，及时进行检测。确定填料质量、填筑厚度、层面纵横向平整均匀度等符合要求后，再测定密实度和地基系数。

5.1.4.2.路堑施工方案
路堑开挖前做好路堑顶截、排水设施,路堑开挖方式根据地形情况、岩层产状、开挖断面及其长度并结合土方调配确定。土质路堑采用逐层顺坡开挖；平缓地面短而浅的地段采用全断面开挖；平缓横坡一般采用横向台阶开挖，较深地段采用分层开挖；土、石质傍山地段采用纵向台阶开挖，边坡较高时要分层开挖。

硬岩地段采用风动凿岩机钻孔，浅台阶预留光爆层控制爆破，装载机装车，自卸车运输；土质、软弱岩层地段采用挖掘机或装载机挖、装，自卸汽车运输。

5.1.4.3.基床施工方案
对基床与路堤的分界面和基床底层与表层的分界面，均压实、整平，并检查核对其高程。

路堑基床施工，须在开挖接近堑底时，鉴别核对土石，然后按基床设计断面测量放线，开挖修整,按设计采取压实、换填、排水等措施。

5.1.5.桥梁工程施工方案

本标段桥梁工程数量大，包括1座特大桥（664.82延长米）、4座大桥（975.89延长米）、跨线桥3座（168延长米）。各桥设计情况见表8。

表8　　本标段桥梁设计情况表

	桥名
	中心里程
	孔跨样式
	全长（ｍ）
	基础

类型
	墩台类型

	杨家湾特大桥
	ＤＫ143＋820
	5×32＋1×40＋1×48＋1×40＋11×32
	664.82
	明挖

桩基
	矩形实体、空心墩

T台

	蒋家桥大桥
	ＤＫ139＋084
	2×24＋7×32
	293.13
	明挖

桩基
	矩形实体、空心墩

T台

	幺店子大桥
	ＤＫ140＋497
	5×32
	174.7
	明挖

桩基
	矩形实体、空心墩

T台

	水口大桥
	ＤＫ140＋770
	7×32
	241.36
	明挖

桩基
	矩形实体墩

T台

	黄角树大桥
	ＤＫ142＋879
	1×24＋7×32
	266.7
	明挖

桩基
	矩形实体墩

T台

	砖瓦水库跨线公路桥
	ＤＫ136＋958
	1×13＋1×20＋1×13
	56
	明挖
	

	凉水井跨线公路桥
	ＤＫ138＋214
	1×13＋1×20＋1×13
	56
	明挖
	

	赛乐堡跨线公路桥
	ＤＫ141＋835
	1×13＋1×20＋1×13
	56
	明挖
	


本标段桥梁工程梁体设计类型见表9。

表9　　本标段梁体设计类型表

	序号
	梁体类型
	孔数（孔）
	备注

	1
	24ｍ预应力梁
	3
	价购，后张法，架桥机架设

	2
	32ｍ预应力梁
	44
	

	3
	40ｍ预应力梁
	2
	

	4
	48ｍ预应力梁
	1
	

	5
	13ｍ钢筋混凝土空心板梁
	6
	预制、架设

	6
	20ｍ钢筋混凝土空心板梁
	3
	


5.1.5.1.桥梁施工顺序

本标段桥梁工程施工顺序见图15。

图15　桥梁施工顺序图

5.1.5.2.基础施工方案

钻孔灌注桩采用旋转钻机、冲击钻机钻孔，人工绑扎钢筋笼、汽车起重机吊装，水下灌注混凝土；

挖孔桩采用人工开挖，绞车配吊斗提升出土，钢筋笼绑扎、吊装同钻孔灌注桩，导管灌注混凝土；

承台采用机械配合人工开挖，备足抽水设备，水中基础设编织袋围堰，承台圬工采用组合钢模，混凝土采用汽车吊配吊斗浇筑。

5.1.5.3.墩台身施工方案

根据各桥墩身高度及类型分别采用桁架式整体钢模板及井架式翻模施工，混凝土集中搅拌、输送车运输、汽车吊吊装入模，振动棒振捣，塑料薄膜覆盖养生，确保墩台身达到内实外美。

5.1.5.4.梁体施工方案

本标段三座跨线桥采用空心板梁，在桥位处的预制场预制，汽车吊架设。

5.1.6.隧道工程施工方案

六角隧道Ⅲ级围岩40m、Ⅳ级围岩290m、Ⅴ级围岩145m。Ⅳ、Ⅴ级围岩采用台阶法开挖，锚喷支护，先墙后拱衬砌，Ⅲ级围岩采用全断面开挖，全断面衬砌。

隧道施工由隧道施工队负责，由出口端进洞，独头掘进，无轨运输出碴，压入式通风。由于Ⅲ级围岩段很短，因此，全隧均采用风动凿岩机钻孔，组合钢模衬砌，不采用钻孔及衬砌台车。

5.1.7.涵洞工程施工方案

本标段共设计有23座盖板箱涵。采用机械配合人工开挖基础，先砌筑片石基础，然后砌筑涵身、浇筑板座，最后吊装盖板。盖板涵的盖板集中预制，采用汽车吊吊装。

5.2.分项工程技术措施

本标段各分项工程所采取的技术措施见表10。

表10　分项工程技术措施表

	工程项目
	技　术　措　施

	路基填筑
	机械填筑、摊铺、整平、碾压，按“三阶段、五区段、九流程”工艺施工

	桥梁工程
	钻孔桩
	旋转钻机钻孔，汽车吊吊装钢筋笼，水下灌注混凝土

	
	挖孔桩
	人工挖孔，绞车配吊斗出土，汽车吊吊装钢筋笼，导管灌注混凝土

	
	承台
	机械配合人工开挖，水中承台设编织袋围堰，组合钢模浇筑混凝土

	
	墩台身
	采用桁架式整体钢模板及井架式翻模，汽车吊配吊斗浇筑砼或井架提升砼

	
	跨线桥
	现场预制空心板梁，汽车吊架设

	隧道工程
	Ⅳ、Ⅴ级围岩采用台阶法开挖，锚喷支护，先墙后拱衬砌，Ⅲ级围岩采用全断面开挖，全断面衬砌。由出口端进洞，独头掘进，无轨运输出碴，压入式通风。采用风动凿岩机钻孔，组合钢模衬砌。

	涵洞工程
	机械配合人工开挖基础，盖板集中预制，汽车吊吊装


5.3.施工工艺和方法
5.3.1.路基工程

5.3.1.1.路基填筑
根据路基的特点，将填筑过程划分为“三阶段、五区段、九流程”的标准化作业程序。充分发挥大型机械设备的效率，加快施工进度，确保工程质量。

三阶段：准备阶段—施工阶段—竣工验收阶段

五区段：填筑区—平整区—碾压区—检验区—防护区

九流程：场地清理—基底处理—分层填筑—摊铺整平—机械碾压—检验鉴定—边坡防护—路基面整修—沉降观测

三条线：在每次填筑压实合格的路基上均要用石灰洒出中线及两条边线。

严格按照规范要求，运用科学的检测手段，进行密度、强度及颗粒级配等工程质量标准的检验。尤其是在每层填筑、平整、压实后，及时进行检测，在确定填料质量、填筑厚度、层面纵横向平整均匀度等符合要求后，再测定密实度和地基系数。采用Ｋ30荷载板试验法、核子密度仪、灌砂法进行检验。

见图16《路基施工工艺流程》。

5.3.1.1.1.施工准备
测量放线：施工前设置永久性平面和高程控制基点，对线路中

线及水准基点进行复测，起终点处与相临标段的施工单位交换和核对复测资料，复测资料核对无误后进行放线施工，施放线路中线桩和路基边桩。
图16  路基施工工艺流程图
地质调查核实：施工前搜集详细的工程地质、水文地质及地基基础设计资料，结合工程实际情况，掌握本地区地基处理经验和类似工程地基处理经验和使用情况。在掌握原有的地质资料基础上，做必要的补充勘探，进一步查明和校对地质资料。勘探以静力触探和十字板剪切试验为主，配合必需的钻探孔。

设置排水系统：根据设计图纸尺寸放出路基坡脚、边沟位置，并结合施工实际，修建需要的临时排水工程。

5.3.1.1.2.填料的选择及修筑试验段

路基填筑前先对取土场的土样进行土工试验，以确定填料的种类、含水量等指标，符合规范要求后，用于路基填筑，对不符合规范要求的填料，要修改取土场位置，或经设计、监理单位认可后，采取改良土质等措施。在施工过程中定期对取土场的土进行抽检。

在进行全管段路基填筑前，计划在管段内选择具有代表性的长度200m左右一段路基作为试验段，进行现场填筑压实试验，以选定合理的压实工工艺参数、填筑层厚度，压实机械的组合方式、压实遍数等数据，以此作为路基填筑的依据。

5.3.1.1.3.基底处理
根据现场地面实际条件及土质情况按施工规范及设计要求进行基底处理：

一般无水地段，清除基底表层植被，挖除树根，坑沟槽填土夯实，然后根据原地面情况进行平整。

原地面纵向坡度陡于1:10的地段开挖搭接平台，搭接平台的宽度不小于2m；地面横坡为1:5～1:2.5时，台阶宽度不小于1.0m，对

基岩面上较薄的覆盖层，先清除再挖台阶。地面横坡大于1:2.5或基底有松软地层时，按设计文件规定进行处理。

地基为松土时，如厚度不大于0.3m，将原地面夯压密实；当松土厚度大于0.3m时，将松土翻挖，分层回填碾压，或上报设计、监理单位以确定采取其它加固措施。

地基为软土时，如软土层不厚、表层无硬壳或硬壳厚度小于2m时，可采用砂垫层加固；如无硬壳层且软土厚度小于3m，一般采用抛填片石挤淤或土工合成材料垫层的处理方法，并根据路堤的高度H(m)，决定换填的深度。软土层较厚时，可采用碎石桩、粉喷桩等排水固结措施加固。

根据不同的地表土采用不同的试验方法进行试验，路基基底试验检测项目及采用的主要试验仪器设备见表11。

表11　　基底检测项目及采用的主要试验仪器设备表
	序号
	检测项目
	检测方法
	检测频率
	主要试验仪器设备

	1
	土质鉴定
	
	各种土质
	土工试验仪器设备

	2
	击实
	重型击实
	各种土质
	重型击实仪

	3
	压实密度
	环刀法

核子密度仪法
	每200m取6个点
	环刀、核子密度仪

	4
	含水率
	环刀法

核子密度仪法
	每200m取6个点
	环刀、核子密度仪

	5
	地基系数(K30)
	荷载板法
	每200m取2个点
	K30荷载板


5.3.1.1.4.填筑作业

在施工中始终坚持“三线四度”，三线即：中线、两侧边线；四度即：厚度、密实度、拱度、平整度。施工时在三线上每隔20m插一小红旗，明确中线、边线的控制点。控制路基分层厚度以确保每层层底的密实度；控制住密实度以确保路基的质量及工后沉降不超标；控制拱度以确保雨水及时排出；控制平整度以确保路基碾压均匀及在下雨时路基上不积水。

在路基中心线每200m处设一处固定桩，随路基填筑高度的增加而增高。在固定桩上标出每层的厚度及标高。且路基填筑时在路基两侧每间隔50m（局部可加密到20m）同步设置一道临时泄水槽至路基外排水沟，确保在雨季路基上的水从泄水槽中排出，避免雨水冲刷边坡。

土方填筑：

分层填筑：按横断面全宽纵向水平分层填筑压实，每200m左右或两结构物之间划分为一个施工区段。分层厚度根据试验路段确定的数据严格控制，路堤每20m设一组标高点，填筑虚铺厚度一般采用30～40cm，当地形起伏时由低处分层填筑 ，边坡两侧各加宽40～50cm，以方便机械压实作业，保证完工后的路堤边缘的压实质量。采用自卸车卸土时，根据车容量计算堆土间距，以便平整时控制层厚均匀。

摊铺整平：填土区段完成一层填筑后，先用推土机进行初平，再用平地机进行终平，控制层面平整、均匀。摊铺时层面作成向两侧倾斜2%～3%的横向排水坡，以利雨天路基面排水。

洒水、晾晒：路堤填土的含水量控制在最佳含水量的+2%～-3%之间。当含水量超出最佳含水量的+2%时，采取取土坑内挖沟拉槽降低水位和在路基上摊铺，松土晾晒相结合的办法，降低填土的含水量。当含水量低于-3%时，洒水润湿，加水量mw（t)可按下式估算：

式中：

ms---拟加湿填料的湿重；

W、Wopt---填料的天然含水量，最优含水量（重型击实试验）

洒水可采用取土坑内提前洒水闷湿和路基上洒水搅拌相结合的方法。

机械碾压：碾压前，先对填层的厚度及平整度进行检查，不符合要求时，用平地机整平，确认符合要求后再进行碾压。

见图17碾压流程图。

图17  碾压流程图

开始碾压时，先用小吨位光轮压路机对松铺土表面进行预压，再用拖式振动羊足碾碾压，之后，用平地机刮平，然后再用大吨位振动压路机碾压。压实作业按先压路基边缘，后压路基中间，先慢后快，先静压后振动碾压的操作规程进行碾压。压路机碾压时行驶速度一般为：YZ12-20t光轮压路机3～5km/h，YZT12-30t拖式振动羊足碾2～4km/h，YZ20-30t振动压路机4～5km/h。碾压施工中，压路机往返行驶的轮迹必须重叠一部分，光轮压路机重叠1/2轮宽，振动压路机重叠40～50cm，相临两区段纵向重叠不小于2m。压实作业做到无偏压、无死角、碾压均匀。

石方填筑：

在施工中路堤填石压实除遵守填土压实的施工程序外，结合填料的特性选择合理的施工工艺。
路堤填石压实施工工艺：路堤填石压实工艺采取五区段、九流程的施工工艺。五区段是：填石区段、整平区段、碾压区段、检验区段、防护区段。九流程是：施工准备、基底处理、边坡码砌、分层填筑、摊铺平整、振动碾压、检验签证、路面整修、沉降观测。碾压工艺参数由现场试验段确定，并经监理工程师检验批准。
填料的选择与试验：如有可能，路堤填石的填料尽量利用来自本标段路堑挖方或隧道弃碴，严重风化的软岩不得用于路堤填筑，易风化的软岩不得用于路堤表层和路堤浸水部分。填料按规定要求进行鉴别试验，并依试验结果选用。岩块须达到大型击实仪（大型击实仪的锤重4.5kg，落高46cm）击实试验标准的100%，K30标准≥1.5MPa/cm；或达到振幅为0.6mm以下振动8分钟时的干容重。

边坡码砌：边坡码砌与填筑石碴同时进行，到填筑第二层时进度应超前，每层边坡码砌要在碾压前完成。

分层填筑施工：要保证每层的填筑厚度在0.5～0.8m，填筑石块必须有较好的级配。最大块度不能超过每层填筑厚度的2/3，否则破碎解体或另做它用。填筑时安排好运行线路，派专人指挥卸碴。水平分层填筑，先低后高，先两侧后中央。

摊铺整平：卸下的石质填料，采用大型推土机整平使岩块之间无明显的高差。大石块进行解体或清除出去，以保证碾压密实。整平要均匀，若有不平之处用人工填铺细粒砂石找平。

振动碾压：采用羊足碾、40t以上的重型振动压路机分层碾压。所有缝隙以小石块、石碴、石屑、中砂、粗砂等填筑。碾压时先压两侧，后压中央，平行操作，行与行之间重叠0.4～0.5m，前后相邻区段重叠1～1.5m左右，以保证碾压密实。

5.3.1.1.5.检验签证

路基每层填筑压实后，及时进行检测，每层填土检测合格，并经监理工程师认可后，才能进行上层路基填筑。

试验人员在取样或测试前先检查填料是否符合要求，碾压区段是否压实均匀，填筑层厚是否超过规定厚度。

细粒土压实检测采用核子湿密度仪，并在检测前与灌砂法做对比试验(以灌砂法为基准)，且定期标定；粗粒土、碎石土的压实质量采用K30承载板试验法进行检验，检验设备选用配备计算机自动处理系统的K30试验车，达到快速、准确检测的目的。对于细粒土填土压实质量除进行压实度检测外，同时进行K30试验。

5.3.1.1.6.路面整形、边坡整修

路堤填筑达到设计路肩标高后，先恢复中线，每20m设置一桩，进行水准测量，计算平整高度，施放路肩边桩，按设计要求修筑路拱，并进行压实。

路面整形须保证基床表层质量，做好路拱、路肩的整修压实。边坡整修须按设计坡率刷除超填部分，要尽力避免超刷并及时整修夯拍。

若表面需补填时，如补填厚度小于10cm，将压实层翻挖10cm以上，再补填同类土重新整平压实。

路堤边坡缺土帮坡时，须挖出台阶，分层夯实。路基加宽部分在整修阶段人工挂线清刷夯拍。路基经过整修后，做到肩棱明显、路拱坡面符合设计要求。
非绿化区边坡压实采用改装的挖掘机进行边坡夯实，对于设计有绿化要求的坡面采用人工夯实与种植植被相结合的方法进行。

5.3.1.1.7.预留沉降

路堤填筑考虑施工时和竣工后路堤本体的压缩与固结，根据路堤高、填料种类及压实条件，并结合基底情况、施工季节、延续时间及施工观测结果等情况，按平均堤高的0～2.5%预留沉降量。另外考虑路堤交付铺轨时间长短，线路纵坡及相邻路基的顺坡连接，将适当调整预留沉降量。

中心高度大于12m的路堤，施工期间选具有代表性的断面进行沉降观测，观测点分别埋设在路基基床以下部分堤高的1/3、2/3处和基床底面，根据观测结果调整预留沉降量。如填筑至基床底面时，观测点的时间～填高～沉降曲线已表明沉降趋于稳定，预留沉降加高量可减少或按基床高度加高。

路基面的抬高，向邻接的填挖交界或桥台及预留沉降量较小的地段顺坡递减，递减的纵坡不大于线路的最大限制坡度加2‰。

不适于预留沉降高度的地段，考虑加强压实以提高填层密度，或采取预压加速沉降等措施。

5.3.1.2.路堑开挖

5.3.1.2.1.施工准备

首先对土石的工程分级与类别按规范要求进行鉴定，然后按机具开挖或爆破开挖分别进行施工分类。

测放出路堑的边线、中线，在路堑顶两侧每5.0m设一固定桩，并在施工中随时检查开挖坡度，及时纠正偏差，严防超、欠挖。并做好临时排水设施。
5.3.1.2.2.开挖的基本要求

土方开挖时，将适用于种植草皮和其它用途的表土储存于指定地点，将来用作弃碴场的表面覆土。

开挖土石均自上而下进行，当开挖至挡墙顶时，边坡不得乱挖超挖，严禁掏底开挖。机械开挖时，需有人工配合。
开挖石方时，对于软石和强风化岩石，能用机械直接开挖的均用机械开挖；机械或人工不能直接开挖的石方，采用控制爆破法开挖，施工时要保证路堑坡面平顺，无明显的局部高低差，无凸悬危石、浮石、碴堆、杂物，边坡上出现的坑穴、凹槽进行嵌补平整。

开挖平台台面设有向路基侧沟排水的坡度。

开挖形成的边坡按设计要求及时防护，避免长期暴露，造成坡面坍塌。

在能保证路堑边坡和弃土堆自身稳定的情况下，并考虑地形及对附近建筑物、农田、水利、河道、交通的影响，防止水土流失、淤塞排灌沟渠等弊端，合理确定弃土堆位置与高度。

尽量考虑以挖作填，必须弃舍时本着高土高弃、低土低弃、劣土废弃、优土还田的原则。路堑上方及和路堤边坡上不弃土；山坡上弃土，要连续堆填；山坡下弃土，每隔适当距离在低凹处留有缺口，并保证地面水顺利从缺口排出；沿河岸或傍山路堑的弃土，不弃入河道，以防挤压桥孔或涵洞出入口、改变水流方向和加剧对河岸的冲刷；贴近桥墩台处不弃土，以防造成偏压。

5.3.1.2.3.施工方法

路堑开挖方式根据地形情况、岩层产状、路堑断面及其长度并结合土方调配确定。土质路堑采用逐层顺坡开挖；平缓地面上短而浅的土石路堑采用全断面开挖；平缓横坡上一般土石路堑采用横向台阶开挖，较深路堑采用分层开挖；土、石质傍山路堑采用纵向台阶开挖，边坡较高时要分层开挖，路堑较长时适当开设马口，以增加工作面。

硬岩路堑采用风动凿岩机钻孔，预留光爆层控制爆破，装载机装车，自卸车运输的施工方法。

土质、软岩路堑采用挖掘机或装载机挖、装，自卸汽车运输的施工方法。

软岩路堑开挖:

土质、软岩路堑采用机械开挖、预留人工开挖层的施工方法，两边边坡预留20cm，底部预留20cm。开挖至预留层时，停止机械开挖，待进行路基基床施工时，用人工突击开挖。

路堑开挖后表面要平顺整齐，表面做成向两侧的排水坡，表面以下地层不得扰动和泥化。

按设计要求位置、形状尺寸、深度施工接触网支柱基础，有渗水暗沟时，渗水暗沟施工在接触网支柱基础浇筑达到一定强度后再挖渗水暗沟。接触网支柱基础和渗水暗沟施工后，要保证基床表层底面的排水坡。

基床施工时，提前对基床底层范围内的地质进行检验，若发现存在设计外的软土地基，则及时上报设计单位、监理单位进行软基处理。

硬岩路堑开挖:

硬岩路堑采用爆破开挖时，施工中预留光爆层，利用二次爆破技术。主要目的：一是减少对路堑边坡及路堑基床下部岩石的爆破松动，二是提高开挖边坡的平顺性，减少超欠挖。

硬质岩石基床，将路基面做成向两侧的排水坡，施工时采用光面爆破或预裂爆破，做到路基面平顺，肩棱整齐，发现凹凸不平处用混凝土填平。

在路堑开挖至路基面后，按设计要求位置、形状尺寸、深度施工接触网支柱基础，接触网支柱基坑必须全部用混凝土灌注；如有渗水暗沟地段，渗水暗沟施工在接触网支柱基础浇筑达到一定强度后再挖渗水暗沟。

按设计要求位置、形状尺寸开挖信号、电力电缆槽，开挖时，不得破坏堑坡坡脚。必须保证侧沟平台完整，如有破坏，采用原加固材料补齐。

地下水路堑施工:
有地下水路堑开挖时，必须做好地面排水，施工场地内，不得存积地表水，软化路基面，施工中，要随时将渗出的地下水排出施工场地。

渗水暗沟沟槽开挖时，硬质岩石采用预裂爆破或光面爆破。软质岩石或土质路堑时，采用挖铲挖槽，确保沟槽两壁平顺。

渗水暗沟基础施工时，混凝土基础表面要平整，不能出现反坡或凹凸不平现象，为了与下道工序紧密衔接，检查井与浇筑混凝土基础同时完工。

5.3.1.2.4.控制边坡平顺性、稳定性的关键技术

石质路堑采用爆破开挖时，施工中预留光爆层，利用二次爆破技术。主要目的：一是减少对路堑边坡及路堑基床下部岩石的爆破松动；二是提高开挖边坡的平顺性，减少超欠挖。预留光爆层爆破通过试验确定爆破参数。一般在炮孔底部装一管药卷，上部采用导爆索进行爆破，能取得较好的效果。

土质路堑及软质岩石路堑开挖时，两边边坡预留20cm，底部预留20cm。挖至预留层时，停止机械开挖，待进行路基基床施工时，用人工突击开挖。

如路堑坡面上出现坑穴、凹槽，及时采取勾缝、灌浆、嵌补、支顶等措施防护进行加固。

5.3.1.2.5.爆破设计

爆破作业在施工前，进行详细爆破设计并进行爆破试验，通过试验进一步修正爆破设计。根据本标段实际情况选择浅孔爆破，台阶高度3～4m，由风动凿岩机钻孔，炮孔方向大致与台阶壁面垂直或平行，采用塑料导爆管非电复式起爆网路，孔内和孔外相结合的微差爆破网路，直线型起爆网路。

爆破时严格控制用药量。爆破后，必须使基床、边坡和堑顶山体稳定，不松动，爆出的坡面平顺，底板平整。

台阶浅孔爆破参数的选取及药量计算：

炮孔超钻深度h根据岩层石质情况决定：

h=μ'Wp

式中：μ'—超钻系数，一般可取μ'=0.1～0.33，岩石较坚硬完整时取较高值，对松软岩石不宜超钻，底板处为破碎岩层时，适当欠钻。

Wp--台阶浅孔爆破底板抵抗线（m）。

装药深度不大于炮孔深度的2/3。

堵塞系数β(堵塞长度与底板抵抗线之比值)：当炮孔与台阶坡面大致平行时，取β=0.75，当炮孔垂直，台阶壁面角α为70o～60o时，可取β=0.75～1.20，α较大时，β取较小值。

Wp根据岩石类别特征、台阶高度H及其壁面角α、炮孔直径d、装药密度参数△及采用的堵塞、超钻系数β、μ'等综合计算确定。

同排炮孔间距a：可在a=（1.0～1.5）Wp选取；岩石较坚硬完整时取较低值，反之，取较高值。

多排炮孔及排间距b：布孔宜取梅花形，当各排炮孔间距、深度及单孔装药量均相同时，b=(0.8～0.9)a（前后排同时起爆），或b=(0.9～1.0)a(延期起爆)。

单个炮孔装药量Q（Kg），可分别按下式计算：

前排炮孔：Q=q×Wp×a×H

后排炮孔：Q=（1.25～1.3）q×Wp×b×H
式中：Wp---台阶浅孔爆破底板抵抗线（m）

a、b---分别为炮孔间距、排距（m）
H---台阶高度（m）

q---台阶浅孔爆破正常松动药包的单位用药量（kg/m3）

q=0.33k，其中k为单位用药量。k值参考施工规范和类似地质施工经验选取，取k=1.0～1.4(kg/m3)。

当药包长度大于炮孔深度的2/3时，加密炮孔（减小a值）重新计算装药量。

5.3.1.2.6.爆破施工操作

钻孔：钻孔前，先清理场地浮土、松石，然后进行测量布孔，准备定位，采用风动凿岩机钻孔。底部及边坡预留光爆层。

装药：装药前先清孔，检查炮孔的最小抵抗线与原设计有无变化，防止过小的抵抗线引起冲炮；检查孔深有无变化，并根据检查结果调整装药量。干燥的孔可装散装的硝铵类炸药，潮湿的孔要对炸药进行防水处理或使用防水炸药。

堵塞：堵塞的作用在于使炸药得到良好的效果，同时改变爆后气体，堵塞的好坏还直接影响到装药量的多少。堵塞材料选用砂粘土，并有一定的含水率。堵塞长度在施工中根据孔径、最小抵抗线确定，一般不小于最小抵抗线。

爆破作业的组织与起爆：爆破作业一般在下班后进行。爆破指挥人员要在确认周围的安全警戒工作完成后，方可发出起爆命令。爆破指挥人员严格执行预报、警戒和解除三种统一信号，并由爆破指挥人员统一发出。防护、警戒人员按规定信号执行任务，不得擅离职守。指定专人核对装炮、点炮。起爆后由爆破作业人员检查结束，确认安全后，方可发出解除信号撤出防护人员。如发生瞎炮，要设立防护标志。

瞎炮的处理：由原装炮人员当班处理，特殊情况下不可能时，装炮人员在现场将装炮情况、炮眼方向、装药数量交待给现场处理人员。在对瞎炮孔内的爆破线路、导爆管等检查完好，并检查了瞎炮的抵抗线情况，重新布置警戒后，才能重新起爆。

爆破振动监测：采用Topbox508s振动信号自记仪监测振动。
5.3.1.2.7.零星孤石的爆破

零星孤石一般具有二个以上的临空面。临空面越多，爆破单位体积石块所消耗的炸药量就越少，爆破效果也越好。对同样体积的岩石，每增加一个临空面，单位炸药消耗量可减少10～20%。因此，在实际施工中，尽可能增加需要爆破石块的临空面，如清除石块周围的堆积物，上次爆破为下次爆破创造临空面等。

大石改小爆破，药包中心（或多个炮孔的药包重心）接近石体中心，装药深度为炮孔深度的1/2左右；单个炮孔的药包重量按下式计算：

Q=V×Pn×K'

式中：Q---单个炮孔的药包装药量（Kg）
V---大石体积（m3）
Pn---几个临空面的药量修正系数；当n=3、4、5、6时，可依序取Pn=0.4、0.24、0.2、0.17；

K'---正常松动药包单位炸药消耗量，K'=0.33k，k值参考施工规范和类似地质施工经验选取，取k=1.1～1.5(Kg/m3)。

炮孔深度按岩块厚度确定，即：

L=(0.5～0.7)H

式中：L---炮孔深度（m）

H---石块厚度（m）

5.3.1.2.8.爆破安全距离计算

在施工时要采取减弱震动爆破，尽量减少对路堑边坡的扰动，同时由于沿线村庄、高压电线、农田密布，爆破时必须限制飞石的距离。在施工时考虑以上因素，对炸药量严格进行校核和控制，其参数可先由最小量起，逐次微量增加，在试爆中取值，且最小抵抗线方向必须避开保证对象。

个别飞石计算:

为安全起见，浅孔爆破最小抵抗线方向个别飞石按下式计算：

L=20KA×n2×w

式中：取KA=1.5；n值通过试验确定；w为前排底部抵抗线。根据经验，对于背向最小抵抗线方向的距离减少一半。

爆破振动检算:

爆破振动速度V用下式计算：

V=K(Q1/3/R)a

式中：K、a---与爆破点地形、地质条件等有关的系数和振动波衰减指数，开工试验时，根据经验取K=200，a=1.7，待经过振动仪器的多次监测，得出较为准确的K、a计算值；

Q---分段最大药量（Kg）；

R---爆破点至被保护建筑物的距离；

V---被保护建筑物的允许振动速度，按《爆破安全规程》规定的允许值计算，每次爆破都进行计算，使爆破振动速度都小于允许值。

空气冲击波:

浅孔爆破只要按设计进行堵塞、回填，冲击波可忽略不计。

5.3.1.3.基床施工

基床厚度为路肩下2.5m，表层厚度为0.6m，底层厚度为1.9m。因基床直接承受轨道及列车荷载，是路基结构的重要组成部分，为确保基床施工质量，按其结构层次界限分别进行施工控制。

5.3.1.3.1.一般原则

陡坡地段的半挖半填路基，路基面以下1m基床范围内予以挖除换填，填料应符合基床土的要求。挖方顶面应设4％的向外排水坡。

在路堑同一段面基床出现岩土组合时，为确保基床的整体均匀性，进行如下处理：

将岩石部分挖除1.0m后夯填对侧同类土，路基面按非渗水土路基施作；

若岩石部分为硬岩，考虑前后一致需提高路基面，可按设计或规范将非渗水土部分路基面以下1.0m范围换填合格填料，路基面按岩石、非渗水路基施作。

5.3.1.3.2.基床施工工艺

基床施工工艺同路堤填筑施工工艺。

施工前对路基本体进行检测，报监理验收。基床底层采用A、B类填料或改良土分层填筑，填筑厚度为每层20～25cm，均匀压实。基床每一压实层的全宽必须使用同一条件相同的填料，上下层使用不同种类的D15与较细的d85之比应≤4；非渗水土与渗水土填层间，颗粒较粗的填料的D15粒径小于0.5。

基床表层土使用塑性指数小于12、液限指数小于32%的粘性土填筑；不良地质地段，本标段采用了铺设土工织物加固基床的方法，其施工工艺见土工合成材料垫层加固软土地基。

路堑基床施工，须在开挖接近堑底时，鉴别核对土石，然后按基床设计断面测量放线，开挖修整；按设计采取压实、换填、改良土质、排水等措施。采用爆破法开挖的路堑，最后钻爆路基面一层岩石时，沿路面标高打平眼，控制用药量进行光面爆破。

5.3.1.4.路基防护加固及排水工程

路基成型后整平坡面，进行坡面防护，防止雨水冲刷坡面，形成冲沟。

首先进行复测工作，对砌体及防护工程所处位置进行测量，以核实图纸上的形状、尺寸和基础标高是否符合实际。

各种防护设施在稳定的基脚和坡体上施工。须做防护的人工填土应充分夯实，经检查和清除松散土等处理后，再做防护，以保证质量。

在设计有挡土墙或排出地下水设施地段，先做好挡土墙或排水设施，再做防护。在防护坡体前先对坡面进行检查处理，保证防护设施与土石坡面密贴结合和坡面的稳定，按设计要求做好泄水孔。

5.3.1.4.1.路堤坡面防护

干砌片石：

在填土压实符合要求或坡体沉降趋于稳定后，按设计和规范要求清刷坡面浮土，填补凹坑并拍实使坡面平整。

按设计标准测量放样，开挖坡角基槽。
选择合格片石砌筑，接缝错开，石块间隙用小石块塞紧，铺砌厚度均匀。砌筑后边缘及小缝隙及时用夹砂卵石回填、夯实。如设计有垫层，则随垫随砌。

护坡勾缝于路堤沉降趋稳定后且坡面平整后进行。

浆砌片石：

在填土压实符合要求，坡体趋于稳定或填土压实达到要求后，按设计和规范要求清刷坡面浮碴，填补凹坑并拍实、平整。

按设计标准测量放样，开挖坡角基槽。基础的开挖符合图纸尺寸和规范规定，并满足基底设计承载力设计要求，才能进行砌体砌筑。

砌筑基础的第一层砌块：先将基底表面清洗、湿润，再坐浆砌筑。砌筑上层砌块时，避免振动下层砌块，砌筑中断后恢复砌筑时将砌好的表面加以清扫、湿润再坐浆砌筑。选择合格片石砌筑，拉缝错开。铺砌厚度均匀，水泥砂浆饱满，表面采用凹缝，砌筑后及时回填边缘，夯填密实，防止地表水浸入。

砌筑要分段进行，按要求，设置沉降缝。

砌体砌出地面后及时回填夯实，并作好基坑顶面排水、防渗设施，伸缩缝与沉降缝内两侧平齐无搭叠。缝中防水材料按要求深度填塞紧密，按图纸位置及尺寸预留泄水孔。

砌体勾缝砂浆嵌入砌缝内2cm深。如缝槽深度不足或砌体外露未留缝槽时，均先开槽后勾缝。

喷播植草：
选择适宜当地生长的草种，注意多种草种混合，增加物种的多样性，增强抗杂草能力。

根据选取的土壤肥力、肥料种类、土质特点、当地气候及水文等具体情况，选定喷播物料，并通过试验分析确定配比，以改善路基边坡土壤的酸碱度和土壤肥力。

将坡面整平，清除杂草，铺设固土网垫与坡面密贴，然后在固土网垫上覆盖植被土2～3cm厚，再次进行坡面平整拍实。

把水、喷播物料和种子人工拌合均匀，并送至高压喷射机内，喷射机尽可能与边坡面成垂直，注意喷射厚度要均匀，不留死角。

喷播完毕后，采用黑色无纺布覆盖喷水养护，根据天气情况，采取高压喷雾器喷洒水养护。喷水时注意控制喷头与坡面的距离和移动速度，保证坡面不形成径流，冲走混合物料及草种。

见图18喷播植草施工流程图。

土工织物：

将地表整平碾压至规定要求后分层填筑路基。

自地表起按设计要求铺设土工织物。

铺设土工织物时先将碾压密实的填土表层平整每幅搭接长纵向0.3m，铺设时，将其按紧然后在上面填土。

为防止土工织物外露其外缘距边坡保持0.1m的距离。 

图18　 喷播植草流程图

5.3.1.4.2.路堑加固防护

5.3.1.4.2.1.浆砌片石护坡、护墙

首先把边坡上松动的岩石清除掉，然后把局部超挖或凹陷处挖成台阶，用与墙身相同的材料砌平。

检查墙基是否埋置在可靠岩层上，地基软弱时，采取加深或加强措施。

砌体采用坚硬、不易风化的片石以挤浆法砌筑，片石的强度不低于MU30。

砌筑时注意墙面及两端面砌筑平顺，墙背与坡面密贴结合，墙顶与边坡间缝隙封严。

按设计要求设置泄水孔、伸缩缝。

对墙后反滤层填料严格按设计要求，确保厚度。

5.3.1.4.2.2.勾缝、灌浆、嵌补、支顶等加固防护

勾缝及灌浆填缝时，先清除草根、泥土，并冲洗缝隙。补缝前先涂一层水泥浆，以保证砂浆与岩石更好地结合，且在水泥浆凝固前进行补缝。缝隙较深或外口小里口大时，必须将砂浆填满捣实。补缝后3～5分钟进行抹平，使表面光滑，并用塑料薄膜覆盖养生。对较大缝隙灌注砂浆时，体积配合比可用1:4或1:5；大缝灌混凝土时，体积比可用1:3.6或1:4.6；插捣密实，灌满至缝口抹平。

嵌补坡面空洞及凹槽时，先清除松动岩石并将基座凿平一定宽度后再行砌筑，并做到嵌体稳固，表面平顺，周边封严。

在支顶危石悬岩时，其圬工基座置于完整的稳定岩体上，并根据地形情况进行整平或凿成台阶。

5.3.1.4.2.3.浆砌片石挡土墙

见图19浆砌挡墙施工流程。

片石圬工采用不易风化的石块，强度等级大于MU30。片石混凝土中片石的掺量不得超过15%，掺入片石块径不大于墙宽的1/3。

挡土墙基础施工时根据地形、地质条件及设计要求，采用分段跳槽开挖，跳槽开挖长度一般10～20m；当地形陡峻、堑坡较高或浸水地段的挡土墙基础，跳槽开挖长度小于5m，

基坑开挖至设计高程后，立即进行基底承载力检查，如承载力不足，立即上报设计、监理单位。

墙基施工严格设计要求。当基础为倾斜基底时，严格按设计准确挖凿，禁止用填补方法筑成斜面，以利墙身稳定。挡墙地段的侧沟与挡墙砌筑成整体，以增强挡墙的稳定性，且侧沟采用与挡墙同标号的圬工加固。对基坑基底的地质、尺寸及标高进行检测，满足设计要求后方可进行砌筑，若与设计不符，则及时上报监理、设计单位。

图19　 浆砌挡墙施工流程

挡墙基坑为石质时基坑用浆砌片石满铺砌，土质基坑砌筑完后立即用粘性土夯填封闭。

按设计进行施工分段，砌筑采用坐浆挤浆法，杜绝灌浆法，灰缝宽度要小于4cm，砌体表面与三块相临片石相切圆直径小于7cm，两层间的错缝大于8cm。

墙身砌筑时灰满缝严，砌筑密实，严禁有竖向或斜向通缝。墙身沿纵向按设计文件及规范要求设伸缩缝。
墙身台阶采取加强措施如设片石、钢筋接榫，以保证该处强度及整体性。
砌筑按同一厚度分层，每砌高70～120cm找平一次，每日砌筑前必须检查找平，清除表面浮浆。墙体砌筑时，及时进行洒水养生，炎热季节覆盖塑料薄膜，养护时间不少于14天。

5.3.1.4.2.4.锚索桩

施工前要结合实际地形，设置永临结合的排水系统，确保地面及施工的水及时排除。

桩顶路堑边坡开挖方式同前面路堑施工，分层从上向下逐层开挖，开挖一层及时清理坡面，进行坡面防护。

锚索材料用高强低松弛预应力钢铰线编束，钢铰线性能参数要符合设计要求。采用满足设计要求的锚具，锚孔内灌注高标号水泥砂浆，水泥采用不低于42.5级普通硅酸盐水泥，配合比必须经现场实验室及监理认可。

施工要求：

施工中根据设计要求和不同阶段观测结果进行预应力调整，确保桩与拉索变形协调达到最佳状态。
锚索编束在锚固段每隔1.0m设置一个对中支架，使锚索居中；张拉段每隔1.0m用细钢丝绑扎，并将张拉段钢铰线放于波纹塑料硬管内，管内注满黄油，以便进行张拉及防止钢铰线锈蚀。

锚孔采用风动钻机钻进，严禁采用水冲钻进，钻至孔深后用高压风冲孔，把孔内的岩粉余碴清除干净后立即安放锚索入孔，并进行孔内注浆；孔内注浆采用孔底返浆法压力注浆，确保孔内砂浆饱满，锚头顶面必须与锚索轴线垂直。

在孔内砂浆、外锚头等混凝土达到设计强度后，分级张拉，并按设计要求超张拉值进行超张拉，经设计要求间隔时间后进行补偿张拉，然后锁定，封闭锚头。

桩前土体在设计人员的现场的指导下进行开挖，严禁在拉索施加预应力前进行开挖；预应力锚索逐排施工，施工完一排预应力锚索后再开挖下一排路基土石方。

施工前首先进行抗拔试验，以便取得岩层与砂浆体锚固间的极限抗拔力，调整锚固段的长度。

施工顺序：见图20 锚索桩的施工程序，图21锚索的施工程序。

图20　 锚索桩施工程序图

图21 锚索施工程序图

桩孔施工前先整平场地，修好桩区地表截、排水及防渗设施。

按设计坡率开挖桩顶以上边坡，形成施工平台，做好上部防护措施。并现场核对设计，按设计测定桩位，进行施工放样。

施工宜安排在旱季，隔桩开挖桩孔，并及时设置锁口，施作护壁，孔壁支护高出路基面需要拆除部分与桩身灌注混凝土采取隔离措施，以利护壁拆除和抗滑桩整齐美观。

在挖桩过程中，若发现岩层分界面与设计资料出入较大时，及时上报监理、设计单位，以便采取相应的措施处理。

挖孔采用单孔开挖，挖孔过程中要经常检查桩身净空尺寸和平面位置，截面尺寸满足设计要求。孔内爆破采用浅眼爆破，炮眼深度：硬岩不超过40cm，软质岩层不超过80cm，并严格控制装药量。孔内要经常检查有害气体浓度，使其不超过规范规定的工作标准，必要时设置通风设备。

桩身挖至设计标高后，及时制作钢筋笼，并严格控制钢筋设计位置。同时按设计预埋钢套管，定位精确。

桩身混凝土应及时连续灌注，不得出现水平施工缝。

桩身混凝土强度达到设计标号规定强度后，才能进行桩前岩土开挖，并及时施工锚索。

在施工过程中，为确保施工人员的安全和建筑物部位准确性，要建立观测系统，布置对坡体、建筑物位置的准确性观测，防止发生突然事故。

施工准备：包括调试机械，测量放线，搭脚手架，安装钻机，岗前交底等工作。
钻孔：调整钻机角度，上钻具，在钻进一定深度后，将钻具提离孔底，待岩屑排出后再继续钻进；加接钻杆，钻进一根钻杆后，动力头停止钻进和旋转，停止往孔内送风，然后加接钻杆；钻到设计深度，抽钻杆后用高压风冲孔，把孔内的岩粉余碴清除干净。钻孔方位角及下倾角误差在±1°以内，孔斜误差不大于1/50。

按设计要求制作锚索，并编号；按编号将锚索下到孔内，套上锥管，将排气堵固定在端部，打紧锚塞。

采用注浆机注浆，灌浆必须采用0.6～0.8Mpa压力自孔口向孔内一次性有压灌浆，不得中途停灌。

待锚索孔内砂浆强度达到设计的70%后，才能进行张拉。张拉应按设计给定的预应力值进行两次多级循环张拉，两次张拉时间间隔不得小于5天，张拉后进行初步锁定。预应力施加完毕后，选1～2孔锚索进行超张拉试验。整个工点锚索桩和锚索施工完毕后，经质量检验合格后方可进行最后锁定，检验合格后切割掉外露部分钢绞线，用锚具将锚索锁定在混凝土斜托（斜托面必须与锚索中心线垂直）上的锚索钢垫板上，封闭锚头。

5.3.1.4.2.5.抗滑桩

施工工艺：见图22抗滑桩施工工艺流程图。
桩孔施工前首先整平场地，做好地表截、排水及防渗工作。

先施工桩顶以上土石方，形成施工平台，做好上部防护措施。并现场核对设计，按设计测定桩位，进行施工放样，每边较设计尺寸大5cm。

锁口施工。按放样位置，结合现场地质条件，下挖1～2m，浇筑钢筋混凝土护壁，锁口顶部应高出地表50cm，防止开挖后期开挖地表水下灌桩身。锁口施工应注意混凝土灌注的连续性及护壁背后超挖回填的饱满度与质量，以保证继续下挖的安全、顺利进展。

图22　 抗滑桩施工工艺流程图
施工安排在旱季，桩孔采取跳桩开挖，按设计要求做好C15混凝土护壁，并及时浇筑桩身。孔壁支护高出路基面需要拆除部分与桩身灌注混凝土采取隔离措施（铺贴宝丽板），以利护壁拆除和抗滑桩整齐美观。

在挖桩工程中，发现地形、地质条件与设计资料不符时，及时上报监理、设计单位，以便采取相应的措施。具体施工工艺同桥梁挖孔桩施工工艺。

在施工过程中，为确保施工人员的安全和建筑物部位准确性，要建立观测系统，布置对坡体、建筑物位置的准确性观测，防止发生突然事故。

5.3.1.4.3.路基排水

排水设施的目的是将可能留在路基范围内的地面水迅速排除出去，并防止路基范围以外的地面水流入路基范围内，确保路基经常处于干燥、坚固和稳定状态。施工前要认真核对设计图纸，绘出排水设施的详图，放线施工，并随时检查维护，以防地表水冲刷。

排水设施施工原则：

沟基稳固。沟形整齐，沟坡、沟底平顺。排水沟严禁设在未做处理的虚碴、弃土上。

天沟排水不得对路基产生危害。

天沟、吊沟挖在原地面以下，不应在地面坑凹处通过：应按照路堤填筑压实的要求将坑凹处填平，然后挖沟，并应防止填土沉降变形。

5.3.1.5.特殊路基施工
5.3.1.5.1.半挖半填路基施工

施工质量的关键在于路堑、路堤接合部位和填方的密实程度。我们将严格遵循设计要求，按规定程序与作业要求施工，并建立分层检验签证制度。

开工前，将地表水引排至基底范围以外，随时注意边坡的稳定性。特别注意靠山侧地面水的排除和地下水的处理；侧沟、排水沟的渗水可能危及路基稳固时，须有防渗的加固措施。见图23半挖半填路基施工程序图。


图23  半挖半填施工流程图

陡坡地段的半填半挖路基，为使基床部分的强度一致，防止发生不均匀沉降而引起轨道病害，在线路中心靠山一侧不小于2.0m，在路基面下1.2m范围内，换填符合基床土的填料。将陡坡从下到上均做成1.0m宽的台阶，按照路堤填筑施工方法进行施工，可以避免路基产生错位。
傍坡半挖半填路基填堤，须根据地形及挖除土体的宽度，分别采取傍坡槽推或傍坡顺推的作业方法。施工关键是路堑与路堤连接部分的挖台阶处理和半路堤部分的分层压实工艺，必须认真按有关施工设计和要求进行施工。

施工中注意防滑措施，防止路堤在陡坡基底上的滑动稳定问题产生，包括改善基底条件、设置支撑建筑物（路堤坡脚部分加设护堤、设置挡土墙、加强排水）等。

5.3.1.5.2.岩溶地区路基施工
岩溶是可溶性岩层以被水溶解为主的化学溶蚀作用，并伴随以机械作用而形成沟槽、裂隙、洞穴，以及由于洞顶塌落而使地表产生陷穴等一系列现象和作用的总称。岩溶地区由于有溶洞、溶蚀裂隙、暗河等存在，在岩体自重或构筑物重量作用下，能发生地面变形、地基塌陷，影响构筑物的安全和使用；由于地下水的运动，构筑物场地或地基有时会出现涌水、淹没等突然事故。

5.3.1.5.2.1.地质补勘

由于地下水、岩性、地质构造和新构造运动是控制岩溶发育和展布的主要因素，因此在施工中结合设计，根据地貌原则、岩性原则、构造原则等进行岩溶预测。必要时利用较成熟的物探技术（频率电磁法、电磁波CT法、地质雷达法）探测地下岩溶洞穴，并把结果反馈到监理、设计单位，进行处理。

5.3.1.5.2.2.防治措施

填塞:

路堑上小而干的溶洞：在路基面上的溶洞用片石或碎石填实，上部采用浆砌片石。砌筑浆砌片石前先铲除洞壁表面溶蚀部分，洞壁仰斜面部分凿成台阶；砌筑厚度必须使砌体形成刚体，并不小于0.5m；顶部与路基面平齐，并搭盖洞口四周50～100cm。

边坡上及坡顶附近的溶洞：洞内充填物不深时，须全部清除，然后用片石砌筑平整；当充填物较深时，将表层松软部分清除，用片石填实，洞口用厚度不小于0.5m的浆砌片石或粘土封闭。

当路基下岩溶较小，其顶板较厚，且岩质坚硬而完整，不影响行车安全时，一般不作处理。对出露的较浅较小的干溶洞，用干砌片石填塞后，用浆砌片石或混凝土封闭洞口。

当路基底部岩溶顶板不厚，且石质破碎和工作条件差而无法填塞时，可将顶板揭开用片石码砌或夯填碎石回填。

当开挖面发现溶洞已被土填充，视位置和危害程度加以清除再用片石堵塞或用浆砌片石封闭洞口。

灌浆：

对洞较深的松散堆积块石、碎石，由于清除工作量大，而且不易爆破，采取压浆的方式，将其胶结。灌浆材料主要有纯水泥浆、水泥速凝剂浆液、水泥—黄泥浆液、水泥—水玻璃浆液、水泥—骨料浆液及化学浆液等。

由柱状图了解溶洞、漏水及覆盖土等情况。若岩心破碎、溶洞较深、孔内漏水，将套管下到孔底附近试水检查，据此决定压浆方式，如套管位置、有压或自流、是否需要双液灌浆等。先灌孔底自下而上，停机后20～30min内用吊铊测定浆液面上升高度，以决定套管提升的层位。每孔提升三四次至界面上土层处为止。

对于均质土层每米钻孔的灌浆压力在20KPa左右，在岩溶内封口灌浆，采用双液低压，一般压力为200～400KPa，最高600KPa，用水玻璃及水泥浆液双管灌1～5分钟后停机。提升套管至上一层位后再灌。如果第二次的灌浆量比第一次减少，而压力又可增加，说明封口灌浆取得了成功。提至岩土界面附近时，可适当加压使溶沟溶隙堵塞。如发现本孔浆液面上升至预期位置，甚至其他孔眼及地面有冒汽浆现象立即停机。

对于较深的溶洞漏水严重的钻孔，采用重力自流式灌进。套管放在溶洞中部或顶板下，用砂和水泥浆双管同时灌进以节省水泥。如遇进浆通道堵塞时，插进钻杆及高压水进行洗孔。注浆后二天内将套管拔除，用1:4水泥砂干拌后将钻孔堵塞。

灌注完成后进行灌注效果检查。可以钻孔抽查或超声波仪器检查。满足下列条件之一的为合格，否则重新补钻孔灌浆，直至满足为止：

注浆前后岩层单位吸水率的比值大于10；

检查孔岩芯可见多处水泥块，基本填满可见缝隙；

检查孔补注水灰比为2:1的浆液时初始注浆的前10分钟进浆量小于10L；

检查孔注浆结束后的补注浆量小于该工点常见注浆量的一半。

跨越：

对路基下伏溶洞，暗河等其位置很深而细长，因施工条件不好不易填塞时，可将顶板炸开以钢筋混凝土盖板或桥梁通过。

当路基基底的岩溶经常流水或季节性的冒水，极易造成路基发生坍陷、沉落、淹没或翻浆者，可在上游拦截水源，若无法拦截，可采用钢筋混凝土盖板、桥涵、泄水洞等建筑物。如流量不大时，也可采用填石路堤。

疏导：

排除路基附近的地表水或地下水，防止水对可溶岩继续浸蚀。

对路堑边坡上的岩溶水，可视流量大小作边坡渗沟或吊沟，将水引入侧沟或桥涵排出。

5.3.1.5.2.3.施工注意事项

施工前查明路基附近的岩溶情况及成因，（如岩溶类型，发展规律，有水情况，溶洞顶板厚度及岩石破碎程度等），以便采取有效措施。

对路基下危害性大的岩溶必须将处理经过、施工方法及发现问题采取的措施等，随时记入工程日志簿中，以备查考。

路基附近岩溶的处理，根据设计检算决定，严格按设计要求处理。

路基两侧的取土坑须离开路基远一些并具有畅通的流水坡度，使水不致下渗到路基基底。

当岩溶中遇有软弱填充物质时，视情况加以清除，同时将岩溶表层的风化破碎层凿除再砌筑片石或灌注混凝土。

在有水岩溶的出入口，禁止弃碴堵塞。同时做好排水措施，准备好排水设备，以免造成质量事故。

对有水岩溶采取疏导措施，不得任意堵塞其出口。
5.3.1.5.3.浸水路基施工

基底处理:

先做草袋围堰，将河沟内的水挡在路堤填筑范围以外，将填筑路堤范围以内的水抽干，然后用人工配合挖掘机清除沟底部淤泥，达到要求后，分层抛填片石至防护高程，其施工工艺见抛石挤淤加固软土地基，然后填筑路堤，塘埂标高以下边坡放缓一级，水塘底为斜坡时，需挖出台阶后再填筑。围堰不拆除。边砌筑挡护工程边填筑。

浸水路堤填料的选择:

针对路堤的特点，其浸水部分选用水稳性高、压缩性小、渗透性强的粗大颗粒材料如砾石、卵石、漂石及不易风化的碎石、块石等以消除渗透动水压力的作用。

路堤填筑:

路堤填筑的施工工艺与一般路基相同，且按规定实行比一般路堤要求更高更严格的施工控制和质量检验，浸水路堤地段安排提前施工。

每层的填土虚铺厚度控制在30～40cm，并在施工中通过提高填土压实系数来增大填土的强度，且控制填土的含水量接近最佳含水量。

压实时，先用光轮压路机对松铺表面预压，再用拖式羊足碾碾压，振动羊足碾碾压完后，用平地机刮平，然后再用振动压路机碾压。边坡以专门的碾压机压实。

5.3.1.5.4.软基处理

根据现场地面实际条件及土质情况按施工规范及设计要求进行基底处理施工。特别是软土路基的基底处理是确保路基质量的关键所在。

5.3.1.5.4.1.砂垫层加固软土地基

砂垫层施工前将基底清理、整平，并按设计要求做好基底碾压或土路拱。有边坡时先将边坡做好，防止坍土混入砂垫层中，检验合格后垫砂层。

砂垫层采用级配良好的中、粗砂砾，其含泥量不大于5%，且不含有机质，垃圾等杂质。

砂垫层采用分层压实法施工，碾压时可适当加水。碾压前经过试压确定分层厚度、压实遍数，分层施工时，下层密度经检验合格后，再填筑上层。

砂垫层密实度的质量标准应达到中密以上，并符合设计要求。

在砂垫层填筑或填筑完后将路堤两侧的干砌片石护坡完成，并同时做好反滤层，以免砂子向两侧流失和保持路堤坡脚整齐完好，保证排水畅通。

为了保证砂垫层的质量按规范对砂垫层的厚度、宽度及反滤层的设置进行检查。

5.3.1.5.4.2.抛石挤淤加固软土地基

片石要使用不易风化的石料，一般直径不小于0.3m，厚度不小于0.15m。片石抛投时，从地基中部向两侧逐步进行，底部尽量采用大的片石。

片石抛出水面后应用较小的石块填塞垫平，人工配合推土机铺设碎石垫层，并用刮平机进行终平，采用重型振动机械碾压，或采用100～150t.m夯击能夯2～3遍，根据片石所处的路堤部位，达到相应的地基系数。

5.3.1.5.4.3.土工合成材料垫层加固软土地基

土工合成材料铺设前，先查对所选用的材料规格及性能是否符合设计规定。

铺设土工合成材料前整平砂垫层，填料不得有刺破土工织物的尖石、树根等物，铺设时绷紧、拉挺，不得褶皱和损坏。铺好后及时用砂覆盖。

土工织物在铺设时，幅与幅之间纵向连接采用搭接法，其搭接宽度不少于0.3m。土工格栅可不搭接，采用密贴排放。在土工合成材料受力方向采用可靠的连接措施，连接强度不低于设计强度。

铺设多层土工合成材料时，其上、下层接缝交替错开，错开距离不小于0.5m，两层之间以砂层间隔。

土工织物铺好后，按设计要求铺回折砂段，用刮板整平，逐幅回折2m，并用砂压住。

土工合成材料上的砂垫层，采用人工或轻型机械运砂进场，散铺整平，不宜直接压实，待上覆填土后再进行压实。第一层填料压实应从两边开始循环向中间进行，当土工合成材料上的填料和垫层厚度大于0.6m后采用重型压实机械。

5.3.1.5.4.4.碎石桩加固软土地基

采用碎石桩加固软土地基后，桩与桩间土形成复合地基，置换不良土体；桩体同时形成排水通道，加速了排水固结，从而达到加固软土地基的目的。因软土地基中超静水压力的消散需经过一段时间才能完成，施工时提前一段时间让其有足够时间固结。

场地平整:

清除路基范围内的树根、草皮及地面下0.3m范围内的耕植土，局部填平夯实沟槽后，进行场地平整压实，填筑细粒土时表面作成三角形的横向流水坡，中心高出0.2m，两侧与地面平，其宽度不小于路堤加护坡底宽。旱田地段挖除植物系和耕植土，碾压三遍后，填细粒土，其顶面做成三角形的排水横坡。

测量放样：

根据已放出的线路中心里程及路基坡脚，边沟位置，按照图纸要求每200m一段放出桩位。并上报监理，经审批合格后方进行下一步工序。

成桩试验：

施工前必须进行成桩试验，至少两根。通过成桩试验掌握对该地的施工经验及测定荷载、地基承载力，确定密实电流，单桩填充系数等有关施工参数，以便提高正式打桩的成桩质量。

施工工序：

采用复压拔管法挤密振动成桩。见图24碎石桩施工工艺流程。

图24 碎石桩施工流程图

振动成桩：根据桩位放样，按由外围或两侧向中心间隔跳跃的施工顺序进行，打桩机对准桩位后，缓缓下沉桩管，速度应小于2m/min，打至设计标高。

填料方式：当打至设计标高后，向桩管内填入填料至满料斗，填料可采用碎石、卵石、砾石、矿碴等渗水性材料，粒径不宜大于80mm，一般为5～50mm，含泥量不大于5%，且不能含有土块和泥质岩石。开动振动器激振2分钟，提升桩管，提升速度以2m/min为宜，注意桩管拔起高度及压下高度。由于填料的不断挤入，孔壁土的约束力逐渐增大，一旦约束力与振动器产生的振动力相等，桩径不再扩大，这时电流迅速增大。当电流到达规定值时，认为该深度的桩体已经密实。若电流达不到规定值，则需提起振动器，继续向孔内倒碎石，下降振动器继续振密，直到电流达到规定值为止，确保桩体在施工中连续、密实。

碎石桩施工完成经检验合格后，铺设一层碎石垫层，将其顶面摊平后，铺设一层土工隔栅，长孔方向与线路横面方向一致土工隔栅拉平拉直，幅与幅之间对齐对好，再铺一层碎石，用2～5t振动碾压至要求的密实度。

碎石桩质量控制与检验：

碎石桩施工质量控制：振动法施工根据沉管和挤密情况，控制填石量，提升高度和速度，降压次数和时间，电机的工作电流等，以保证挤密均匀和桩身的连续性；严格进行成桩试验，根据振动机的振冲压力和现场地质情况，准确掌握施工的各种参数；碎石桩的直径和间距应符合设计，间距按施工放样设点控制，深度在沉管设置标尺进行控制；灌入碎石后先振动，然后慢慢地均匀提升桩管，从而保证碎石的振动挤密均匀和桩身碎石的连续性；碎石灌入量的计量由专人控制，不得小于设计灌入量；利用吊锤或水准管监测打桩机的垂直度，从而控制桩身垂直度。碎石桩的施工顺序由外围或两侧向中间进行，间距较大时逐排进行。按照设计灌入量标准确保灌入量符合要求。振动打桩机设置专人操作，以便熟练掌握振冲、提升速度和时间，做好原始记录。对不符合质量要求的要补灌碎石然后复打或补桩一根。

碎石桩的质量检验：碎石桩成桩后，间隔一定时间方可进行质量检验，对饱和粘性土待孔隙水压力基本消散之后进行，间隔时间为1～2周，其它土在施工结束后3～5天进行。碎石桩处理地基采用标准贯入、静力触探或动力触探方法检验桩及桩间土挤密质量，以不小于设计要求为准，桩间土质的检测位置在等边三角形的中心。

5.3.1.5.4.5.粉喷桩加固软土地基

粉喷桩是利用压缩空气将加固料喷入软土层深部，通过钻机就地强制搅拌，使地基软土与加固料混合、压密，同时加固料与土体发生水化反应，使混合物具有较高的强度，形成复合地基，达到加固的目的。见图25粉喷桩施工工艺流程图。

施工准备:

在设计中提供的各种技术资料的基础上作补充工程地质勘探，进一步了解地基土的性质、埋藏条件。在有代表性的地段必须钻探取土样，作室内配方试验，使现场情况符合设计要求。根据加固深度选择合适的钻机型号。进场的钻机必须具有一定的手续且性能良好。平整施工场地、保证施工用电。


图25　粉喷桩施工工艺流程图

施工流程:

开工，包括施工测量、排水、清基及地面平整等。

钻孔对位，调平桩机机台保证桩的垂直度，启动主电机下钻，待搅拌钻头接近地面时，启动自动记录仪空压机送气并继续钻进。

钻到设计深度时，停止钻进，钻孔深度要确保设计桩长。钻头反钻，但不提升。

打开送料阀门，关闭送气阀门，喷送加固粉料。

确认加固粉料已到达桩底后提升搅拌钻头，继续喷送粉料不能停止。

提升至设计标高，停止喷粉。

打开送气阀，关闭送料阀，但空压机不停机，搅拌钻头升到桩顶时，停止提升，在原位转动二分钟，以保证桩头均匀密实。

搅拌钻头再钻至设计复搅深度时，反钻提升进行第二次搅拌（复搅）。

当搅拌钻头提出地面时，停止主电机、空压机。

移动钻机到下一个桩位。

粉喷桩的操作要点:

施工前根据工艺性设计进行工艺性试桩，掌握对现场场地的成桩经验及各种操作技术参数，包括电脑自动记录仪使用情况，如钻进速度、提升速度、搅拌速度、气体流量、空气压力等，并参照有关规定确定各项施工参数，试桩不少于2根。

控制钻机下钻深度、喷粉高程及停灰面，确保粉喷桩长度达到设计要求。

正确记录各种参数并自动打印输出：包括桩号、日期、始打和结束时间、设计桩长、实际桩深、每延长米的喷粉量及累计数量、搅拌深度等，确保粉喷桩的质量。

定时检查粉喷桩的成桩直径及搅拌均匀程度。对使用的钻头定期复核检查，其直径磨耗量不能大于10mm。

在喷粉成桩过程中遇有故障而停止喷粉时，第二次喷粉接桩，其喷粉重叠长度不小于1m。

钻头钻至设计深度，应有一定的保留时间，以保证加固粉料到达桩底。具体时间由工艺性试验确定。

为保证喷粉量和复搅长度的到位，钻头反转喷粉搅拌应慢速提升。

粉喷桩质量控制及检验:

粉喷桩属地下隐蔽工程，其质量控制应贯穿施工的全过程。施工过程中随时检查加固料用量、桩长、复搅长度及施工中有无异常情况，记录其处理方法及措施。

在保证取芯率和取芯质量的前提下，垂直钻探取芯，室内无侧限抗压强度应符合设计要求。

5.3.1.5.5.高路堤

本标段的高路堤地段，采取以下施工工艺：

路堤填料采用级配良好碎石土。其边坡形式、边坡坡度、路基加宽值等严格遵循设计文件要求。

路堤填筑按一般路基施工方法，分层填筑，控制填筑速度，稳步进行，严格按设计要求和规范进行变坡处理，具体施工工艺同本节路基填筑施工。高填路堤要按规定实行比一般路堤要求更高、更严格的施工控制和质量检验。

每层的填土虚铺厚度控制在30～40cm，并在施工中通过提高填土压实系数来增大填土的密实度，且控制填土的含水量达到最佳含水量。压实时先用YZ18光轮压路机对松铺土表面预压，再用YZT18碾压机压实，拖式振动羊足碾碾压，振动羊足碾碾压完后，用平地机刮平，然后用YZ20振动压路机碾压，边坡用专门的碾压机压实。

施工中，在两侧或一侧设临时截水、拦水设施，防止雨水冲毁边坡。路堤填至设计高程后，根据设计及时修筑外侧边缘的拦水、截水沟构造物和急流槽，将水引至坡脚以外，并按设计预留竣工后路堤自重压密固结产生的压缩下沉量。
高填路堤中线至坡脚外一定距离（根据土质和密度确定）内进行夯填、压实处理，并做成向路堤外倾斜的散水横坡。路堤每层加宽40～50cm，保证路基边缘的充分压实和减少高边坡施工中雨水的冲刷；路基填方与各种防、排水设施同步进行。
5.3.1.5.6.顺层路基

施工前，依照设计，结合工程实际，编制顺层路基施工方案；同时对工程地质进行补勘，进一步探明岩性、岩层倾角、节理、软弱夹层、地质构造以及地下水等情况。倾角大于35°的路堑，一般采用顺层清方；倾角小于10°的硬岩无软弱夹层的路堑，按一般路基施工；倾角在10°～35°之间的路堑，顺层清方量大时，视层间软弱夹层状况，设置预加固措施及支挡工程予以加固。

顺层清方施工：

施工前，应先作好施工区的永久和临时排水设施，确保地面和施工场区排水；对堑顶有层间裂缝的用砂浆进行临时封闭，防止渗水发生顺层滑坍。

路堑开挖应由上及下，由表及里，严禁从坡脚大拉槽开挖，避免形成顺层滑坡。

爆破施工应严格控制周边眼的钻进方向，应控制与设计边坡岩层倾角保持一致，以防止对不开挖层的破坏，造成局部失稳，带来大面积失稳。

爆破施工要严格控制装药量，严禁放大炮；同时边坡开挖在距设计坡面1～2ｍ时，预留光爆层，采取光面爆破控制技术，保证边坡平整顺直，同时也减少对边坡围岩的扰动。

对局部有软弱夹层的顺层路堑施工，施工中还可采用适量增加临时锚杆支护，锚杆应穿过夹层，嵌入稳固基岩中。

堑坡顺层开挖清方后，局部凹槽采用M5浆砌片石嵌补。

有预加固桩等工程措施的顺层路基施工：

施工顺序：施作排水设施→桩顶上堑坡清方→施工桩→桩前开挖岩体（→施工桩间墙）。

见图26预加固桩加固顺层路基施工流程。

图26　 预加固桩加固顺层路基流程图

施工前，应先作好施工区的永久和临时排水设施，确保地面和施工场区排水。

桩顶顺层清方施工工艺同路基顺层清方施工工艺。

预加固桩如抗滑桩、锚固桩的施工工艺同锚索桩及预加固桩的施工工艺。预加固桩应隔桩开挖，并及时锁口护壁，钢筋笼精确定位，桩身混凝土连续灌注，不得形成水平通缝。预加固桩施工完工后，应按设计或规范要求抽样进行桩身混凝土的无损检测。

桩前岩体应待预加固桩身混凝土强度达到设计强度的70%以上方可开挖，有挡土墙的开挖后应及时施作桩间挡土墙，避免坡面暴露时间过久，造成山体失稳。桩间挡土墙的施工工艺同路基挡土墙的施工工艺。

5.3.1.6.过渡段施工

级配碎石生产:

级配碎石拌合有路拌法、厂拌法，从质量大计出发，我单位计划采用厂拌法生产，拌好的级配碎石用汽车运输至施工地点。

基本方法:

过渡段基底处理与桥台、相邻路基地基同时进行，只有在隐蔽工程验收合格后才能进行回填和填筑施工。

在回填和填筑施工前对过渡段的填料进行检验，严禁不合格材料进场。

过渡段与相邻的路堤和锥坡按水平分层一体同时填筑。

过渡段级配碎石填料与相邻的路堤填料之间的反滤层严格按设计施工。

过渡段两侧按设计做好纵向和横向排水，避免水从结合部渗入路基，造成病害。

填筑施工:

桥台过渡段与相邻的路堤和锥坡按水平分层同时填筑；为严格控制过渡段的填筑厚度和长度，可采取在构筑物背后用油漆标注每层填筑的厚度横线，横线上标注填筑厚度，横线下标注填筑长度，并在构筑物上标出左右填筑区域。经过明确标注，以利于施工人员在现场按照标注数据予以控制。

过渡段范围的级配碎石填料洒水湿润，采用振动压路机压实，先静压，遵循先轻后重、先慢后快的原则，大型压路机不能到达的部位，采用手扶振动压路机、平板振动器压实。

过渡段两侧及桥台锥坡防护砌体，待路堤稳定后再施工。钢筋混凝土搭板安排在路堤稳定、桥台锥坡及过渡段两侧防护工程按设计完成后再进行施工。

5.3.1.7.雨季、冬季路基施工

5.3.1.7.1.雨季路基施工

工程所处区域雨量充沛，要充分考虑雨季路基的施工方案。

雨季施工地段应提前完成路基排水沟及排水涵工程的施工，作好防排水工作。

填筑路基时，随时注意天气变化，几个施工区段工作面要轮流作业，紧凑衔接，不宜全面铺开同一工序。已摊铺好的松土层在雨天来临前抓紧时间压实，来不及碾压封顶的，用塑料薄膜覆盖，防止雨水进入路基。淋雨路基进行晾晒，达到要求后方可进行正常施工。

合理配置机械劳力，按施工区段精心组织、周密安排，施工一段成型一段。

雨季施工，取土坑采取排降水措施并应随时检测土层含水量的变化，对含水量超过规定的土，翻松晾晒，使之符合要求后，再进行填筑压实。

路基每一压实层面做成2%～3%的人字横坡以利排水，保证路基面不积水；在路基施工时两侧做出路肩临时泄水槽，集中排水，避免雨水冲蚀边坡。

取土场取土前应先做好截、排水，并随时注意检查；取土区保持排水系统通畅，并与原有排水系统相适应；排出的雨水不得危及附近建筑物地基、道路和农田。采取防渗措施，保持边坡稳定；为了避免雨水、地表水不渗入或少渗入主体内，不使挖掘发生困难，在挖土面和工作场地，随时保持一定的坡度，以便雨后只需铲除少量湿土即可使用。如所挖掘土方有地下渗水，在工作场地挖掘纵横沟渠或做成盲沟将水引出，以保证雨后土壤干燥。
装卸潮湿泥土时，为减少湿土粘着工具和车厢，在与湿土接触部分，先撒干砂或干细土。
取土场土方开挖过程中，如因突然降雨而中途停止，复工前派专人到取土场详细检查。如发现取土场边坡上方有裂缝，或发现边坡开裂，土有塌落的可能，慎重处理后方许开工。
低洼地段、工程地质不良地段的土质路基，避开雨季施工。
检测过后的路基如遇到大的降雨，需重新进行检测。
5.3.1.7.2.冬季路基施工

本标段所处地理位置冬季气温较高，故本标段路基土石方施工冬季可照常进行，不再考虑专项冬季施工方案。

5.3.2.桥梁工程

5.3.2.1.钻孔灌注桩施工
本标钻孔桩工程采用冲击反循环钻机进行成孔作业。其工艺流程见图27。

5.3.2.1.1.施工准备

完成三通一平；制定桩位施工流程图；根据地质资料预测施工中可能出现的问题，向钻机操作人员进行技术交底；备足粘土、开挖沉淀池；正确测定桩孔位置，并设护桩；安装调整钻架卷扬机及吊装设备，并做好出渣、修钻准备工作。钻架高度应满足钻孔过程中钻具提升到位的要求，并考虑水下砼灌注脚手架的综合利用。

5.3.2.1.2.埋设护筒

孔口钢护筒采用6mm钢板制作，内径比桩径大20cm，长度大约为200～250cm。采用人工开挖埋设护筒，护筒周围一定要夯实，护筒顶部高出施工地面30cm。埋设要求准确竖直，护筒顶面中心和护筒底面中心与设计偏差应小于2cm，护筒竖向的倾斜度不得大于1%。

护筒周围土的回填的好坏，对冲击钻孔非常重要，对于土质较差的孔口，可以在护筒下部灌注30cm的C20级混凝土，上部用红粘土夯填密实，以防止冲击成孔时护筒底部塌孔。

5.3.2.1.3.钻机就位和试机

延长桩位前后中心线，用吊机将主机放在孔口边预定位置上，使钻机底盘前后中心与桩位中心重合，主机就位时，需在底盘下部垫8～9根枕木，并用水平仪将底盘调平。

安装井口装置、桅杆和前支撑。

用吊车将冲击钻头放在空口附近。将同步卷扬机上引出的2根钢丝绳通过各导向滑轮与冲击钻头连接。

检查主机上各传动齿轮副啮合间歇，调试主轴上冲击离合器和卷筒离合器间歇，使之能正常工作。

用吊车将配电柜、电缆卷筒放在底盘一侧、操纵机构附近，接通配电柜电源，接通配电柜与主机、电缆卷筒、潜水砂石泵三者之间的联线。

打开主机电源，提引冲击钻头放入孔内。调节前支撑长度，使钻头中心与护筒中心重合，误差控制在2mm以内，支撑角度符合支撑要求之后，锁定支撑丝杆位置，用道钉在枕木上固定底盘，防止冲击钻进时支撑丝杆松动，底盘移位。

在泥浆池上架设泥浆泵，连接排渣系统，用卷扬机将其提引至孔口，将排渣管下端放入冲击钻头中心管内，待钻至一定深度后，再在排渣管之间安装潜水砂石泵。

开动钻机试冲击，检查各部位运转是否正常，接通潜水砂石泵电源，检查接线方式是否正确，发现问题及时处理。

5.3.2.1.4.成孔作业

造浆、开孔：往护筒内填制浆粘土约0.5m，分别往护筒和泥浆池内注足水。开动钻机，使冲击钻头上下运动，将护筒粘土冲成泥浆，启动泥浆泵，循环泥浆，至护筒内与泥浆池内泥浆浓度一致为止。开始时正循环钻进，钻进时勤观察孔内浮出的钻渣，在石质地层中，如果从孔口浮出的钻渣粒径在5～8mm之间，表明泥浆浓度合适，如果浮出的钻渣粒径小又少，表明泥浆浓度不够，需往孔内添加粘土。加粘土时要停开泥浆泵，形成泥浆后再开泥浆泵。正循环钻进至泵吸反循环系统可以正常工作的时候开始反循环钻进。

反循环钻进：当潜水砂石泵潜入孔内泥浆后，若壁比较稳定，停止正循环钻进，泥浆循环约2min后停泵，解除排渣胶管与泥浆泵的连接，启动泵吸反循环系统，开动钻机，进行反循环钻进。钻进过程中，操作者要随着进尺快慢及时放主钢丝绳，放绳时应使钢丝绳在每次冲击过程中始终处于拉紧状态，既不能少放或多放。放少了，钻头落不到孔底，打空锤，此时冲击梁上的缓冲弹簧在一次冲击中响两声，不仅不能获得进尺，反而会对钻机和钢丝绳造成极大的损害；放多了，钻头落到孔底后处于自由状态，可能向孔壁倾斜撞击孔壁，造成扩孔，再提升时，钻头突然受力，在这种突然的冲击作用下提升装置会降低寿命甚至损坏。

当排渣弯头下降到离孔口1m时，需要接替排渣管。此时，钻机停止冲击，泥浆继续循环约1～3min，待排渣管内钻渣排完后停泵，拆除弯头与排渣管的连接螺栓，提升弯头至一定高度，将要接换的排渣管下端与原排渣管连接，上端与弯头连接。

反循环钻进时应及时补水，始终保持孔内水位高于地下水位或河水位2m左右。

冲击反循环钻进应针对不同的地层采用不同的泥浆比重，以保持孔壁的稳定。砂卵石地层泥浆比重为1.2左右，岩石层泥浆比重为1.05～1.15。

提取砂样：提取砂样的目的是随时掌握地质的变化情况。一般每钻进0.5m提取砂样一次，从出渣口捞取砂样用清水冲洗干净，每次提取量为100g，编号保存，以便成孔时交接。

勤检查钻机、钻头是否偏移，防止出现斜孔。

5.3.2.1.5.清孔
钻至设计深度后，停止钻进，进行清孔，用较好的泥浆将孔内含有钻渣的泥浆置换出来，具体操作方法是：将钻头提离孔底0.5m,开启砂石泵,反循环清孔,至孔内泥浆比重达到要求后清孔结束。

清孔后准确测量孔深和孔底沉渣厚度，使之达到设计要求和规范规定的标准。

5.3.2.1.6.绑扎、吊装钢筋笼

钢筋笼绑扎：

钢筋笼严格按设计和规范要求制作。钢筋骨架的保护层，通过在螺旋筋上穿入中心开孔，厚5cm的圆形Ｃ30水泥砂浆垫块来保证保护层的厚度，砂浆块按竖向每隔2m设一道，每一道沿圆周穿入6个布置。
钢筋笼主筋采用双面焊缝，钢筋笼骨架自承台底以下10cm起每隔2m设置一根Φ20加强钢筋，钢筋笼外侧每隔2m沿四周均匀焊接4根Φ20折形定位钢筋。

钢筋笼骨架焊接前先根据设计图纸放样下料，做好焊接平台，在平台上固定加强钢筋，并根据设计的主筋布置在加强钢筋四周划出标记，焊接主筋，然后焊接螺旋箍筋，钢筋骨架一般分两段进行加工，并在钢筋笼上做好吊点和孔口固定处的加强处理。

钢筋笼吊装：

在确认清孔完成并符合设计要求后，将焊接好的钢筋笼骨架分段用汽车吊吊入桩孔，吊入下段后将其临时固定在孔口位置，再吊放上段钢筋笼，并在孔口与下段钢筋笼进行对接；钢筋笼对接采用帮条搭接、双面焊缝，并在下段钢筋上焊好帮条，在上、下段钢筋笼对位固定好后进行焊接。对接完成后下放至设计深度，并在孔口牢固定位，以免在灌注混凝土过程中发生浮笼现象。

5.3.2.1.7.导管安装

导管用Ф300mm的钢管，壁厚3mm，每节长2.0～5.0m，配1～2节长1.0～1.5m短管，由管端粗丝扣、法兰螺栓连接，接头处用橡胶圈密封防水，并对导管作水压和接头抗拉试验，保证不漏水。混凝土浇注架用型钢制作，用于支撑悬吊导管，吊挂钢筋笼，上部放置混凝土漏斗。混凝土灌注开始时，导管底部至孔底应有300～500mm的空间。

5.3.2.1.8.二次清孔

在第一次清孔达到要求后,由于要安放钢筋笼及导管,至浇注砼的时间间隙较长,孔底又会产生沉碴,所以待安放钢筋笼及导管就绪后,再利用导管进行第二次清孔。清孔的方法是在导管顶部安装一个弯头和皮笼,用泵将泥浆压入导管内,再从孔底沿着导管外托升置换沉碴。清孔标准是孔深达到设计要求,孔底泥浆密度≤1.15,复测沉碴厚度在300mm以内,此时清孔就算完成,立即浇注水下砼。
5.3.2.1.9.灌注水下砼

混凝土的制备：

施工前先对工程所处位置的地下水、地表水进行化验，为混凝土配合比的设计提供依据，并在施工过程中对地下水、地表水进行抽样检验，及时调整配合比设计，以满足混凝土抗侵蚀的要求。

粗骨料采用碎石，粒径为1.5～40mm，其最大粒径不得超过导管直径的1/6～1/8或钢筋间距的1/4；砂用级配良好的中砂，混凝土含砂率0.4～0.5；坍落度180～220mm，水灰比0.5～0.6，水泥用量不小于350kg/m3。

施工前对施工用水、粗骨料、细骨料、水泥及掺合剂进行碱含量测定，严格遵守预防混凝土碱集料反应的技术管理规定。

混凝土生产采用集中拌和站生产，混凝土水平运输采用混凝土搅拌输送车运输至各桩位。

水下混凝土灌注：
计算首批封底混凝土数量，使其有一定的冲击能量，能把泥浆从导管中排出，把导管下口埋入混凝土不小于1m深；桩尖最先灌注的0.5～1.0m3混凝土采用稠度和强度与设计混凝土相同的灰浆。

开导管用隔水栓，隔水栓预先用铁丝悬吊在混凝土漏斗下口，当混凝土装满后，剪断铁线，混凝土即下沉至孔底，排开泥浆，埋住导管口。

随浇注随拔管，中途停歇时间不得超过15min。在整个浇注过程中，导管在混凝土中埋深以1.5～4m为宜。由专人测量导管埋置深度及管内外混凝土面的高差，及时填写水下混凝土浇注记录。

利用导管内混凝土的超压力使混凝土的浇注面逐渐上升，上升速度不低于2m/h，直至高于设计标高1m，当导管内砼含有空气时，后续混凝土宜通过溜槽慢慢地注入漏斗和导管，不得将混凝土整斗从上面倾入导管内，以免导管内形成高压气囊，挤出管节间的橡胶垫而使导管漏水；同时对浇注过程中的一切故障均记录备案。

考虑桩顶混凝土将被凿除，灌注时水下混凝土的浇注面按高出桩顶设计高程的70～100cm控制，以保证桩顶混凝土的强度质量，避免因此而造成桩头强度不满足要求的质量问题。

在浇注将近结束时，在孔内注入适量清水使孔内泥浆稀释，排出孔外，保证泥浆全部排出。

5.3.2.1.10.桩基检测

混凝土质量的检查和验收符合规范规定，每桩试件组数一般不少于3组。

采用无破损法进行检测，小应变检测或超声波检测。

如无破损检测确定为桩身质量不符合设计要求时，采取混凝土抽芯等适当的检测方法再检测。

5.3.2.2.挖孔灌注桩施工

5.3.2.2.1.工艺流程

挖孔桩施工工艺流程见图28。

5.3.2.2.2.场地平整和安全防护

清除地表杂物，换除软土，整平并用压路机碾压密实；在孔口四周设排水沟、集水井，防止地表水进入孔内。井口围护比地面高30cｍ，防止土、石、杂物滚入孔内伤人。

5.3.2.2.3.测量放样

采用全站仪和Ｊ2经纬仪按设计桩位进行放样，保证桩位准确。确保孔口平面位置与设计桩位偏差不大于5ｃｍ。开孔后，在孔口的锁口混凝土测放十字线点和标高点，垂球吊点和钢尺量测孔径，钢尺量测桩长。


图28　挖孔灌注桩施工工艺流程图

5.3.2.2.4.锁口施工

为防止塌孔和杂物落入井内，在孔口设置混凝土锁口，锁口顶面高出地面线20～30cm，宽度取40cm，锁口四周设排水沟，防止地表水流入孔内。

5.3.2.2.5.挖孔

挖土作业由人工从上到下逐段开挖，每段高度为1m。孔径不小于桩径＋2倍护壁厚度＋5cm。同一段内挖土次序：先中间后四周，弃土装入吊桶，用绞车提出井外。在首节护壁顶上设十字控制点，吊线锤确定桩中心，检查桩径。当孔内岩石须爆破作业时，采用浅眼爆破法，炮眼深度在硬岩层不超过0.4m，软岩层不超过0.8m。严格控制炸药用量。爆破后经常检查孔内有害气体浓度，采用轴流电动通风机通风，使孔内空气质量达到工作标准，以保证施工人员身体健康。挖孔施工前备好排水设备，以便及时排水。挖孔桩的成孔质量满足表12要求。

表12　　挖孔桩成孔质量标准 

	项     目
	允  许  偏  差

	孔的中心位置（mm）
	群桩100

	孔径（mm）
	不小于设计桩径

	倾  斜  度
	挖孔小于0.5％

	孔      深
	比设计深度超深不小于50mm


5.3.2.2.6.护壁

根据地质情况，采用外齿式混凝土护壁，砂土层护壁加Ф6mm钢筋，间距200mm。护壁混凝土厚度150mm，上下护壁间搭接50mm，用不低于C15的细石混凝土浇注并注意加强振捣。护壁混凝土模板由组合钢模板拼装而成，拆上节立下节，循环周转使用，模板采用“Ｕ”型卡连接，上下用两个半圆组成钢圈顶紧模板，不另设支撑。

5.3.2.2.7.孔底处理

挖孔达到设计深度后，把孔底的松渣、淤泥、沉淀等扰动过的软层全部清理掉；会同监理工程师进行检查，满足设计要求并征得监理工程师同意后，进行下步工序，否则及时进行处理直至满足设计要求和监理工程师的满意。当出现地质情况与设计不相符合时，上报监理、设计单位进行处理。

5.3.2.2.8.钢筋笼的加工和安装

钢筋笼严格按设计和规范要求在钢筋加工场内的模具上绑扎，钢筋笼主筋采用对焊，根据钢筋笼的长度进行分段和整体运输，用汽车吊吊入桩孔，钢筋在孔口进行接长时采取搭接焊，同时检查钢筋笼的轴线准确。安施钢筋笼后应进行二次清底处理。

5.3.2.2.9.灌注桩身混凝土

成孔后，在无水的情况下立即灌注桩身混凝土，混凝土坍落度控制在7～9cm。混凝土在拌和站集中拌制，搅拌运输车水平运输，用减速串筒灌注，串筒底部与孔内底部或混凝土面高度不大于2m。混凝土连续灌注成桩。用插入式振动器分层振捣密实，直至桩顶。混凝土灌注过程中随机抽取检查试件2组，检查混凝土的强度。如挖孔后渗水量大，当渗水每5min水位升高大于1cm时，采取水下混凝土灌注施工来保证桩身混凝土的质量。

5.3.2.2.10.施工注意事项

严格控制桩的平面位置、桩径的净尺寸和桩的垂直度，开挖时随时检查，出现偏差及时纠正。

配备瓦斯检测仪等设备，经常检查孔内有害气体，并根据孔内有害气体的浓度及孔深设置通风设备，进行通风。放炮30min后施工人员方可进孔，施工人员进孔前，事先测定孔内有无毒气，若有毒气则立即排除，一般孔深到达10m后，正常情况下每2ｈ向孔底压风一次，每次4～6min。

挖孔时如有水渗出，及时加强孔壁支护，避免因井壁渗流造成坍孔。渗水及时排出，必要时采用井点降水；当一墩台同时开挖桩基时，渗水量大的一孔超前开挖，并做好护壁，用于集中排水，以降低其他桩孔的水位。最后灌注水下混凝土。

挖孔工人必须配带安全帽、安全绳。并定期对取土渣的吊桶及吊钩、钢丝绳、绞车等机具进行检查。

当桩底进入斜岩层时，把桩底岩石凿成水平或台阶状。挖孔过程中经常检查桩身净空尺寸和平面位置。

对边坡进行经常性的检查，出现异常情况及时撤离人员并进行边坡加固处理，安全后进行施工，避免盲目施工。

5.3.2.2.11.成桩检查

除对桩基混凝土试件进行强度检验外，成桩后逐桩采用无损法检测。当检测有疑问时，钻芯取样进行检测，如有质量问题，坚决返工处理。

5.3.2.3.承台及明挖基础施工

5.3.2.3.1.基坑开挖

基坑采用挖掘机开挖，人工配合，基坑边坡坡度根据实际开挖情况确定，基坑基底尺寸比设计宽出50～100cm。开挖时，注意保证桩基不被扰动和损坏（靠近桩基1.0ｍ范围内采用人工开挖并清理，凿除桩头，进行桩基检测）。基坑四周设置排水沟、集水井，用抽水机及时将坑内积水排除。

当施工便道经过基坑顶时，坑顶与便道之间设置1m宽的护道，并在基坑顶面设置截水沟防止水流入基坑。

5.3.2.3.2.基坑检查

灌注混凝土前，对基坑进行隐蔽工程检查，检查内容为：

基底平面位置、尺寸、标高是否符合设计图纸；

确定地基土层是否能保证墩台的稳定；

基底无积水、杂物、净洁；

桩头混凝土凿除情况及桩身钢筋长度。

5.3.2.3.3.灌注混凝土

基础模板采用大块钢模板支立，钢桁架或木制支撑。混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土输送车运送。分层连续浇注，每层浇注厚度控制在30cm左右，用滑槽将混凝土送至灌注部位，采用插入式振捣器振捣，振捣棒插入下层混凝土5cm，插入间隔小于振捣棒作用半径，不得漏振和重捣。振捣时注意观察到混凝土不再下沉，表面泛浆，水平有光泽时即可缓慢抽出振捣棒。浇筑完成后，及时覆盖浇水养生。拆除模板，经监理工程师检查合格后，马上进行基坑回填。

5.3.2.4.围堰

本标段桥梁部分桥墩位于水中，基础施工时采取筑岛方式，人工配合机械开挖，内坡角与基坑距离为2.0ｍ。筑堰前将堰底河床上的树根、石块等杂物清除干净。围堰外坡采用编织袋防护，填筑采用粘土，填出水面后进行夯实。
5.3.2.5.墩台身施工

5.3.2.5.1.模板工程

5.3.2.5.1.1.模板的制作

整体桁架式钢模：针对本标段情况，对于高度较小的实体桥墩模板采用整体吊装桁架式钢模，见图29整体桁架式钢模示意图。该模板单件面积大、接缝少，无拉筋，混凝土表面不留孔眼，整体吊装速度快，效率高。加工制作的模板表面光滑平整，尺寸偏差符合设计要求；具有足够的强度、刚度和稳定性；且拆装方便接缝严密不漏浆。

图29　 整体桁架式钢模示意图

翻模：对于较高的空心墩模板采用井架式翻模，它集中了各种液压翻模、液压滑模的优点，是专为薄壁、高墩施工的翻模，它结构简单、操作方便，安全可靠，施工速度快，混凝土外观质量好，无需附加吊装设备，主要构造有中心井架、操作平台、起重臂、内外翻模等组成。见图30井架式翻模示意图。

工作原理：在中心井架架设完毕的后，工作平台套于中心井架外侧，用手拉倒链将工作平台上升到一定位置后，用联接角钢、铁板与中心井架固定。外吊架可随墩身尺寸的大小做移动调整。工作平台主要用于停放施工机具、施工材料及施工人员。起重臂的电动葫芦可作垂直运输用，也可水平横向移动，将施工材料运至工作平台上。内外模板共设2节，每节为2m，最上一节混凝土施工完毕后，可将下一节模板用人工或倒链倒到上一节上面进行组装。待墩身施工到相应高度后，墩身外壁应埋设预埋件。拆掉内、外模板，将工作平台提升到所需高度，用型钢在预埋件处做一临时平台。竖向与工作平台连接，在临时平台上组装桥帽模板，用起重臂吊混凝土将桥帽施工完毕。

大块组拼式模板：桥台及墩帽主要采用大块组拼式模板，并配有定做的异形钢模板。

5.3.2.5.1.2.模板及支架安装

模块组装前，在基础顶面放出墩台中线及墩台实样。模板安装好后对轴线、高程进行检查，符合规范和设计要求后进行加固，保证模板在灌注混凝土后，不变形、不移位；模板内干净无杂物，拼合平整严密无漏浆缝隙，模板内部涂刷脱模剂。墩台身支架采用搭设碗扣式钢管脚手架，模板和支架不发生联系。支架结构的立面、平面均安装牢固，并能抵挡偶然撞击造成的震动；支架立柱在两个互相垂直的方向固定，支架支承部分必须安置在可靠的地基上。模板的安装尺寸偏差见表13。

表13　　　墩台模板安装允许偏差表
	序 号
	项         目
	允许偏差（mm）

	1
	前后左右距中心线尺寸
	±10

	2
	表面平整度
	5

	3
	相邻两板面高差
	1

	4
	同一墩台两垫石高差
	2

	5
	预埋件和预留孔位置
	5


5.3.2.5.2.钢筋工程

钢筋在进场前进行抽检，杜绝不合格品进场。进场的钢筋全部堆放在钢筋棚内，在钢筋加工厂内加工。钢筋在加工前先进行调直和清除污锈，然后按设计要求下料加工。

钢筋的接头采用焊接，在施工中尽量采用闪光对焊，当施工条件不允许时，采用电弧焊。在钢筋焊接前根据现场施工条件、规范和设计要求进行试焊，检验合格后再进行正式施焊。钢筋采用电弧焊时，尽量采用双面焊。钢筋接头采用搭接电弧焊时，两钢筋搭接端部预先折向一侧，使两焊接钢筋轴线一致。

钢筋骨架全部配螺旋筋点焊成型后吊装就位与预埋钢筋焊接。钢筋骨架加架立固定筋，确保钢筋位置正确。钢筋骨架在不同高度绑扎适量的垫块，以保持钢筋在模板中的准确位置和保护层厚度。

5.3.2.5.3.墩台身混凝土浇筑

混凝土的拌合及运输：混凝土拌合采用自动计量拌合站集中拌合，运输采用混凝土输送车。混凝土掺加FDN高效复合减水剂，以提高混凝土的和易性，减少用水量，坍落度控制在14cm左右。在浇筑现场每隔一段时间对混凝土的均匀性和坍落度进行检查一次。

浇筑混凝土：墩身混凝土采用泵送入模。浇筑前，先对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查；把模板内的杂物、积水清理干净，模板如有缝隙，要填塞严密。把基础混凝土及接头混凝土表面松散的部分凿除并将泥土、石屑等冲洗干净。混凝土采用分层浇筑，每层厚度不超过30cm，且在下层混凝土初凝前浇筑完成上层混凝土。当上下层同时浇筑时，上层与下层前后浇筑距离保持在1.5m以上。混凝土灌注时的自由倾落度控制在2m以内。

在施工中混凝土的生产、运输、浇筑速度相互匹配，满足：
V≥s×h/t。

式中：V—砼配制、输送及灌注的容许最小速度，m3/小时；

s--灌注的面积，m2；

h--灌注层的厚度，m；

t--所用水泥的初凝时间，小时。

混凝土振捣：浇筑混凝土时，采用插入式振动器振捣。插入式振捣器移动间距不超过振捣器作用半径的1.5倍，与侧模保持5～10cm的距离，且插入下层混凝土5～10cm，每一处振动完毕后边振动边徐徐提出振捣器，避免振捣器碰撞模板、钢筋及其他预埋件。振捣时观察到混凝土不再下沉、不再冒出气泡、表面泛浆，水平有光泽时即可缓慢抽出振捣器。

新旧混凝土接缝施工：在旧混凝土的施工接缝面上，或在间歇时间超过规定的已硬化的前层混凝土表面上继续灌注新混凝土时，先凿除施工接缝上的水泥砂浆薄膜和表面上松动的石子或松弱混凝土，并用压力水冲洗干净，使之充分湿润，不存积水。灌注前先在施工缝表面铺一层厚约2～3cm水泥砂浆（水泥砂浆与混凝土灰砂比相同而水灰比略小），再灌注新层混凝土。

拆模养生：在混凝土浇筑完成后，对混凝土裸露面及时进行修整、抹平，利用接水管上墩方法养生，混凝土浇筑完2～3小时后覆盖塑料薄膜浇水养护，对未拆模的和已拆模的均浇水养护，并派专人负责此项工作。

5.3.2.5.4.墩帽施工

施工工艺流程：见图31墩帽施工工艺流程图。

施工注意事项:

随时观察所设置的预埋螺栓、预留孔的位置是否移动，若发现移位时及时校正。

图31  墩帽施工工艺流程图

混凝土墩台面层预埋的接茬钢筋，在灌注时要使钢筋周围充满密实的混凝土，而且不得使预埋钢筋下沉或歪倒。

预留孔的成型设备及时抽拔或松动。

5.3.2.6.围栏、吊栏及附属工程

围栏、吊栏安装:

所有围栏、吊栏等钢构件均由集中制造，运至现场安装，安装前进行准确的测量放线定位，确保安装尺寸准确，竖向平顺，水平成线，然后按设计要求进行防锈、涂漆，铺设步板等。
桥台锥体护坡施工:

桥台锥体护坡在桥梁下部工程完工及路基填方基本稳定后，采用极坐标法对填筑的锥体进行准确的测量定位，人工刷坡。铺砌自上而下分段进行，反滤层按设计分层做好，边做反滤层边砌石，同时做好沉降缝和泄水孔。严禁边砌筑边补土。
台后侧沟应接至桥下适当位置，以避免对台身及基础或桥下坡面的冲刷。台后路基侧沟接至桥下时应顺地形成台阶状而下。台后路基应按规定填筑渗水土或级配碎石，台后基坑部分按设计要求回填。
5.3.2.6.跨线桥施工

跨线桥混凝土空心板梁拟在桥头附近设置的预制场内预制，用汽车吊吊装。
5.3.2.6.1.基础施工

基础施工方法见5.3.2.3.承台及明挖基础施工。
5.3.2.6.2.墩台身施工

模板：采用拼装式组合钢模板。拼装时接缝加垫海棉止浆条。模板采用吊车安拆，支撑采取外侧周边支承方式。模板支立完成后用经纬仪检查校正。
钢筋：钢筋在加工厂下料制作，运至现场绑扎成型，在钢筋骨架外侧设置混凝土垫块，以保证钢筋的保护层厚度。钢筋施工时，注意各预埋件位置。

混凝土浇筑：混凝土由拌合站集中拌合，混凝土运输车运输，泵送水平分层浇筑，分层厚度控制在30cm，插入式振动器分层振捣密实，振捣时不能碰撞钢筋和模板。施工中设专人检查模板、支撑及钢筋的稳固性，发现问题及时处理。混凝土浇筑完成并初凝后，立即进行洒水覆盖养护，达到规定强度后拆除模板。经监理工程师检查合格后，方可进行基坑的回填工作。
具体见5.3.2.5.墩台身施工。
5.3.2.6.3.混凝土空心板梁预制

混凝土空心板梁预制施工工艺详见图32板梁预制施工工艺流程图。

模板安装：底模采用混凝土台座，上铺地板革，外模用大块钢模拼组，芯模采用充气胶囊。安放芯模前，先进行充气检查，检查芯模是否漏气。安放芯模时，加密定位钢筋，确保芯模在浇筑混凝土时，不偏移、不上浮。外模按设计要求安装，模内干净无杂物，拼合平整严密无漏浆缝隙，模板内表面涂刷脱模剂。

钢筋绑扎：钢筋在加工厂进行加工，按设计要求下料，弯制准确。在台座顶标出主筋、箍筋、模板位置。安放芯模后，直接绑扎成型。在钢筋外侧绑扎水泥砂浆垫块，确保混凝土保护层的厚度。

混凝土浇筑：混凝土由自动计量拌合站集中拌合，搅拌运输车运输；在台座旁边设置上料平台，人工将混凝土送入模板内浇筑。开盘后要检查混凝土坍落度，严格控制水灰比。芯模两侧混凝土要对称浇筑。用插入式振动器从两侧同时捣固，保证芯模周围混凝土的密实。

养护：混凝土浇注完成后，及时覆盖塑料薄膜洒水养护。

拆模：芯模抽取时间随气温而变化，一般在混凝土浇筑后3～12小时进行，强度达到4～8Mpa时，可抽取芯模。

5.3.2.6.4.空心板的安装

空心板采用汽车吊吊装。
施工程序及施工注意事项:

场地准备：在桥下平整场地，满足汽车吊行使及吊梁需要；场地准备完成后,汽车吊在适当位置就位。
梁体运输：空心板梁采用平板拖车运输至现场。
支座安装：先测量放线，在墩台顶放出支座中心线，然后安装支座。
架梁：采用两台50t汽车吊吊装梁体，两台汽车吊各吊住梁的一端，同步提升将梁吊起架设安装，注意两台吊机应互相配合。见图33桥梁安装施工施工工艺流程图。

5.3.3.涵洞工程

本标段共设计有23座盖板箱涵，其中，1～3m（不含）盖板涵17座，3（含）～5m（不含）盖板涵2座，1－5.00m盖板涵1座，1－6.00m盖板涵3座。。

5.3.3.1.盖板箱涵施工工艺流程

见图34盖板箱涵施工工艺流程图。
5.3.3.2.施工放样

施工前组织测量放样，复测中线、高程，准确放出基础位置，并在施工中及时复核。对设计确定的涵洞的位置、方向、长度、孔径、出入口高程以及排灌系统的连接等与实际地形地貌有出入的，及时与设计、监理联系，必要时进行变更设计。
5.3.3.3.基础开挖

严格控制平面尺寸和标高，严禁扰动基底。土质基坑，基坑开挖放坡1:0.5，采用挖掘机械开挖，人工配合，在基槽底面留一层20cm厚土层，以便压实后达到设计标高；石质基坑采用小型松动爆破，挖掘机配合人工开挖。

弃土、石及设备放置在距坑顶边缘1.0～2.0m外的地方，且不小于基坑深度，以减少压力振动，保证基坑边坡稳定性。开挖过程中作好基坑排水工作，渗水较大时，可采用汇水井法排水。
当基坑开挖至设计高程时，对基底进行检测，如实际基底与设计不符，及时与设计、监理联系，采取适当措施处理后方可施工基础。
5.3.3.4.基底处理

施工前先将浮土清除，若有超挖现象，用砂砾补填夯实。地基允许承载力不小于设计规定值，若达不到要求，及时向监理和设计部门反映并采取相应的处理措施。
需换填的基础，换填砂垫层或砂夹卵石垫层，逐层整平夯实。基坑检验合格后经监理工程师签证及时进行施工，避免暴露或浸水时间过长。
5.3.3.5.主体施工

钢筋工程:在加工棚下料和制作，运至现场绑扎成型，在钢筋骨架外侧设置混凝土垫块，以保证钢筋的保护层厚度。钢筋施工时，注意各预埋件位置。
模板工程:使用组合模板拼装。固定模板的支架采用Φ48mm钢管制作。支架的立面或平面安装牢固，钢管的搭接处用卡子上紧，防止振动、偶然撞击造成支架变形。使用后的模板按规定及时修整保存，以备下次使用。
混凝土工程:混凝土采用自动计量拌合站集中拌合，采用输送车运输。浇筑时一次浇筑成型，采用水平斜向分层浇筑，循序渐进一次灌注完成；混凝土分层厚度不超过30cm，且在下层混凝土初凝前浇筑完成上层混凝土。采用插入式振捣器振捣。混凝土浇筑完毕，裸露面及时进行修整、抹平养生时用塑料薄膜覆盖浇水养护，并根据气温控制洒水养护时间，并且拆模后洒水养护时间不小于7天。
砌体工程:

在施工中，外露浆砌部分采用较好石料镶面；施工所用石料必须经检验合格后才能投入使用。

砂浆按照配合比用拌合机拌合，砂浆要随拌随用；砂浆的质量用直观的方法检测以手捏成团，手指缝不出浆，松手不散为合格。
镶面石勾缝全部为凹缝，砌缝宽度为2cm,深为1cm，做到横平竖直；勾缝的砂浆强度与砌筑砂浆强度相同。
砌筑时先砌镶面石，待每层镶面石砌成，再填砌腹石；腹石与镶面石大致等高后，再砌下一层镶面石。砌筑采用坐浆挤浆法，砌筑，严禁灌浆法砌筑。按石料高低、不平形状逐块逐次铺砂浆；砌面石要求两顺一丁，墙背面砌石可灵活掌握，为两顺一丁或三顺一丁。要求砌筑后错缝最少8cm，镶面石与腹石之间咬码错缝，搭接牢固，不得出现石块竖砌。安放石块时，砌缝砂浆用灰刀或钢筋棒捣实，用锤轻击，以便砂浆挤压密实。
墙体养生派专人洒水养护，并用浸湿的草帘、草袋和麻袋加以覆盖。七天内经常洒水，使砌体保持湿润。
沉降缝：

按图纸要求设置沉降缝的道数、缝宽和位置。

沉降缝施工前，将相邻涵节缝隙清扫干净，去掉涵节缝隙中间灰尘等杂物，并使其干燥。

按图纸规定填塞嵌缝料；采用加氟化钠等防腐掺料的沥青浸过的麻絮或纤维板紧密填塞，用有纤维掺料的沥青嵌缝膏或其他材料封缝。填塞后，检查涵节缝隙的密封程度。
在缝处加铺抗拉强度较高的卷材，如沥青玻璃纤维布或油毡，并按图纸要求的层数及宽度加铺，具体的施工方法经监理工程师批准后实施。

5.3.3.6.盖板的预制和安装施工

为保证盖板的质量，盖板采取预制厂集中预制的方法。

施工工艺流程:施工台座→安装底模→绑扎钢筋→立模→浇筑混凝土→养护→拆模→移板、存放
钢筋加工与绑扎:

在相应的台座上进行钢筋骨架绑扎。钢筋按设计要求下料，弯制准确。在钢筋绑扎之前，先在台座上准确地进行定位放线，确保钢筋的位置间距尺寸正确。在台座顶标出主筋、箍筋、模板位置。在钢筋外侧绑扎水泥砂浆垫块，确保混凝土保护层的厚度。
钢筋绑扎自下而上依次进行，并采取可靠的临时加固措施，保证钢筋骨架的刚度和稳定性。钢筋严格按设计的规格、型号、几何尺寸施作，并经隐蔽工程检查合格签证。
绑扎好的钢筋骨架经质检人员检查合格后，即可入模。
模板工程:

立模顺序：安装底模→涂脱模剂→贴接缝止浆海绵条→安装侧模→上拉杆→安装端模
模板采用整体拼装式钢模，模板包括底模、侧模、端模，事先编号，对号拼装。立模从一端开始，模板安装位置、尺寸准确，牢固可靠。确保在浇筑混凝土和振捣过程中不变形，不移位。
单元模板每扇长度按空心板长度分节，同时侧模顶与底模每2m设一道拉杆，侧模与侧模间用螺杆连接，缝间压垫海绵条。

混凝土浇筑:

混凝土拌合采用自动计量拌合站拌合。用小型翻斗车将混凝土从拌合站运至浇筑空心板附近。因空心板混凝土截面小，在外模一侧搭设高0.5m上料平台，上铺设2mm厚钢板，用人工上料入模。

混凝土坍落度控制在5～7cm。每次开盘后要作坍落度试验，严格控制水灰比。

混凝土用插入式振捣棒振捣。振捣范围和时间要适度。每片板混凝土的浇筑时间不超过2小时。

养护、拆模:

混凝土养护采用常规洒水养护。混凝土浇筑完毕终凝后，采用塑料管直接往混凝土表面洒水。拆模后用塑料薄膜包裹梁体，压好四周，膜内浇水进行养护。养护时间一般不少于14天。

安装预制混凝土盖板，注意下列事项：

盖板安装前，检查成品及涵台尺寸。台帽强度达到设计强度的70%以上方能进行盖板安装。盖板采用汽车吊吊装，安装后，盖板上的吊装装置应用砂浆填满，相邻板块之间采用高等级(1:2)水泥砂浆填塞密实。
5.3.3.7.防水层施工

混凝土盖板或顶板、侧板外表面上，在回填土前涂刷沥青胶结材料或其他材料，以形成防水层。

涂刷的层数或厚度应按监理工程师的指示进行。
做好防水层的保护层；过渡段施工时，注意不得破坏防水层。

施工防水层时熬制石油沥青，应符合所在地区的环保规定，并用专用锅炉；涂抹沥青漆时，垫层必须干燥，并将其上脏物除净。沥青漆涂两层，待第一层干燥后，方可涂第二层；沥青浸制麻布在铺设前保持干燥和清洁，铺设时应从低处开始，搭接应按水流方向布置，搭接宽度不得小于10cm。

5.3.3.8.基坑回填

在出入口铺砌完成，盖板安装完毕后进行回填土施工，回填时两边涵台背后同时对称填筑。
采用经监理工程师批准的能够充分压实的回填材料。

回填时分层摊铺，并用专用的小型压实机械压实。每层均压实到规范规定的压实标准。严格控制回填土的含水量。

5.3.3.9.质量检验

涵台地基承载力必须满足设计要求。

沉降缝、防水层、基坑填土应按施工规范和图纸要求施工。

外观鉴定：涵身直顺，涵底铺砌密实平整；进出口与上下游沟槽连接顺适，流水畅通，无滞留物；帽石及一字墙或八字墙平直，无翘曲现象。
5.4.重点工程施工组织设计

5.4.1.杨家湾特大桥

5.4.1.1.工程概况

杨家湾特大桥位于本标段终点，与212国道及多条公路和施工便道相交，桥位范围内地表植被较好，纵坡较缓，桥高约54ｍ，桥位位于R－800m曲线上。

桥跨布置型式5×32m＋1×40m＋1×48m＋1×40m＋11×32m，中心里程DK143＋820，全长664.82米。梁部采用后张预应力混凝土梁，T形桥台，矩形实体墩、空心墩，除0＃台为明挖扩大基础外，其它墩台均为桩基础，其中，1＃～13＃、17＃～19＃墩台采用挖孔桩，14＃～16＃墩采用钻孔桩。

5.4.1.2.施工方案

先进行基础施工，按先桩基后承台的顺序施工，钻孔桩采用冲击反循环钻机钻孔，挖孔桩人工挖孔。

基础施工完毕后，进行墩台身及帽梁混凝土浇筑，根据墩身高度和类型的不同，分别采用整体吊装桁架式钢模和井架式翻模，桥台采用大块组拼式模板及异型钢模，详见5.3.2.5.墩台身施工。

根据工期要求及施工安排，加工1套桁架式钢模、3套井架式翻模、1套组拼式模板，1＃～4＃及18＃墩采用整体吊装桁架式钢模，5＃～17＃墩采用井架式翻模，两个桥台采用大块组拼式模板。

5.4.1.3.施工顺序

总体施工顺序：桩基施工→承台施工→墩台施工

桩基、承台施工顺序：

1＃墩→2＃墩→3＃墩→4＃墩→18＃墩→19＃墩

6＃墩→7＃墩

5＃→8＃墩→9＃墩→10＃墩

11＃墩→12＃墩→13＃墩→17＃墩

14＃墩→15＃墩→16＃墩

墩台身施工顺序：

1＃墩→2＃墩→3＃墩→4＃墩→18＃墩

5＃墩→8＃墩→9＃墩→10＃墩→11＃墩→12＃墩

14＃墩→15＃墩→16＃墩→13＃墩→17＃墩

6＃墩→7＃墩

0＃台→19＃台

5.4.1.3.施工布置

临时房屋：拟建临时房屋1000ｍ2，生产房屋350 ｍ2，房屋采用活动板房。

施工便道：自212国道进场，沿桥方向修建施工便道。

生产、生活用电：生产生活用电从附近地方电网引入，在搅拌站附近设一台500KVA变压器，并自备1台200KVA内燃发电机，作为备用电源。

生产用水：取用地表水或打井取水。

生活用水：接用自来水或打井取水。

5.4.1.4.施工进度安排

杨家湾特大桥施工进度安排详见图35特大桥施工进度横道图、图36特大桥施工进度网络图。

5.4.1.5.劳动力组织

杨家湾特大桥由桥梁三队负责施工，施工人员总数122人。

5.4.2.六角隧道
5.4.2.1.工程简介

六角隧道全长475m，中心里程DK142＋477.5。隧道位于R＝800m的曲线上。
本隧道所处位置属丘陵地貌，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组泥岩夹砂岩，厚层砂岩，单斜构造，层理产状N18°/42°SE。地表水不发育，地下水水量较小，水质对砼无侵蚀性。隧道围岩中Ⅳ级围岩290m，Ⅴ级围岩145m，Ⅲ级围岩40m。 

5.4.2.2.施工方案

本隧道Ⅳ、Ⅴ级围岩采用台阶法开挖，锚喷支护，先墙后拱衬砌，Ⅲ级围岩采用全断面开挖，全断面衬砌。

隧道施工由隧道施工队负责，由出口端进洞，独头掘进，无轨运输出碴，压入式通风。由于Ⅲ级围岩段很短，因此，全隧均采用风动凿岩机钻孔，组合钢模衬砌，不采用钻孔台车、衬砌台车。

5.4.2.3.施工原则

先防护后施工：优先做好地面排水系统，尽量减少洞口、洞顶明挖数量，施工时避免破坏坡积层，尽早做好洞口防护，力争早进洞。
稳扎稳打：地质好的地段，施工求“快”；不良地质地段施工求“稳”，采取短台阶法施工，按照“短开挖、弱爆破、强支护、快封闭、勤量测、快衬砌”的原则组织施工，确保隧道不塌方。
综合支护：施工中对断层、破碎带、浅埋地段等不良地段，切实做好超前钻探、预测、预报，采取超前小导管注浆、超前锚杆、网喷混凝土、格栅钢架、系统锚杆等综合支护手段。
应用“四新”：施工中推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，进一步提高隧道工程质量，体现隧道施工质量新水平。
5.4.2.4.洞口开挖、进洞方法与步骤

5.4.2.4.1.洞口开挖

进洞采用先支后挖法施工，洞外拉沟要从上至下分层开挖与支护。

洞口仰坡采用浆砌片石防护，在满足机械开挖的条件下，使用挖掘机开挖，装载机配合自卸车装运弃碴至指定弃碴位置，人工辅助修坡。不能直接用机械开挖的次坚石采用定向弱爆破，人工辅助机械装运。

进洞采用超前小导管，正台阶双侧壁保留核心土开挖，施作护拱，按照“短进尺、弱爆破、强支护、早封闭、快循环”的原则施工。

5.4.2.4.2.进洞方法与步骤

首先处理边坡危石，并施作洞口边仰坡截水沟①，以截排地表水，截水天沟距边仰坡开挖边缘不小于5m，沟底纵坡不小于3‰。排水沟与路基排水系统相衔接或排入洞口河沟中。

从上至下施作洞外拉沟（Ⅰ）并进行边仰坡防护②，其标高至上台阶底。

沿外轮廓线，施作超前小导管③并注浆。

开挖上台阶仰坡脚④，要保留核心，从两侧开挖，宽度不超过1.5m，深度至与暗洞交界处止并喷混凝土封闭岩面。

架立2榀型钢支撑⑤并与超前小导管焊接，施焊纵向连接筋，使其成为一个稳固的框架。（见图37）

图37 洞口工程施工示意图

开挖暗洞上台阶2m ⑥，施作系统锚杆，立洞内钢支撑⑦，施焊纵向连接筋。

吊模施作混凝土护拱⑧。

开挖洞外（Ⅱ），接立洞口钢支撑与吊模灌注混凝土。

开挖洞内下台阶，接钢支撑，吊模灌注混凝土。

拆模，按设计厚度喷射混凝土。

5.4.2.5.洞门施工

在洞口拉沟及隧道顺利进洞后，选择合理时间开始洞门施工，采用大块组合钢模板，现浇C20混凝土。

5.4.2.6.洞身掘进及初期支护

5.4.2.6.1.开挖方法

Ⅲ类围岩采用全断面开挖。Ⅳ类、Ⅴ类围岩采用台阶分步开挖法，上台阶保留核心环形开挖。

5.4.2.6.2.光面爆破施工

5.4.2.6.2.1.爆破设计

见图38围岩爆破设计图。

5.4.2.6.2.2.爆破施工工艺流程

光面爆破施工工艺流程见图39光面爆破施工工艺框图。
5.4.2.6.2.3.爆破施工工艺要点

放样布眼：钻眼前，测量人员要用红油漆准确绘出开挖面的中线和轮廓线，标出炮眼位置，其误差不得超过5cm。

定位开眼：按炮眼布置图正确钻孔。钻孔时，钻杆要与隧道轴线保持平行。掏槽眼和周边眼的钻眼精度要求比其它眼要高，开眼误差要控制在3cm和5cm以内。

钻眼：利用自制的多功能操作平台施工。钻工要首先熟悉炮眼布置图，熟练地操纵凿岩机械，特别是钻周边眼，一定要有丰富经验的老钻工司钻，有专人指挥，以确保周边眼有准确的外插角，尽可能使两茬炮交界处台阶小于15cm。同时，根据眼口位置及掌子面岩石的凹凸程度调整炮眼深度，以保证炮眼底在同一平面上。

清孔：装药前，必须用由钢筋弯制的炮钩和小于炮眼直径的高压风管输入高压风将炮眼石屑刮出和吹净。

装药：按炮眼设计图确定的装药量，自上而下分片分组进行装药，雷管要“对号入座”。堵塞炮眼的炮泥长度不小于20cm。

联结起爆网路：起爆网路为复式网路，以保证起爆的可靠性和准确性。联结时要注意：导爆管不能打结和拉细；各炮眼雷管连接次数应相同；引爆雷管用黑胶布包扎在离一簇导爆管自由端10cm以上处。网路联好后，要有专人负责检查。
瞎炮的处理：发现瞎炮，首先查明原因。如果是孔外的导爆管损坏引起的瞎炮，则切去损坏部分重新连接导爆管即可；但此时的接头尽量靠近炮眼。如因孔内导爆管损坏或其本身存在问题造成瞎炮，参照爆破安全规程有关条款处理。

质量检验标准：

超欠挖：爆破后的围岩面应圆顺平整无欠挖，超挖量控制在设计和规范规定的范围以内。超欠挖检测采用隧道断面测量仪进行。超挖部分Ⅱ、Ⅲ类地段采用喷射混凝土回填，Ⅳ类地段采用衬砌同标号混凝土回填。

半眼痕保存率：围岩为整体性好的坚硬岩石时，半眼痕保存率应大于80%，中硬岩石应大于70%，软岩应大于50%。

对围岩的破坏程度：爆破后围岩上无粉碎岩石和明显的裂缝，也没有浮石（岩性不好时应无大浮石），炮眼利用率应大于90%。

爆破参数调整：根据检测的情况适时调整爆破参数，为下一循环光面爆破提供理想的参数。

5.4.2.6.3.隧道排水
采取先排水后整治的原则，对少量涌水，大部分是受降雨的影响所致，施工中加强施工排水，有排水出口的疏通自然排水通道，衬砌施工时则采取埋管和设盲沟、透水管等措施引排。
隧道采用从出口端向进口端独头掘进，为顺坡排水。直接在线路两侧设排水沟使掌子面的水通过自然坡度将水排出洞外。
5.4.2.6.4.初期支护
5.4.2.6.4.1.支护类型
全隧道喷射砼均采用湿喷。
本隧道DK142＋240～DK142+270、DK142+500～DK142+590、DK142+690～DK142+715段Ⅴ级围岩拱墙采用格栅钢架及Ф42mm超前小导管注浆加强支护，格栅钢架间距1.0m/榀，超前注浆小导管2.0m/环，每根长3.5m。
本隧道DK142＋270～DK142+370、DK142+417～DK142+500、DK142＋590～DK142+690段Ⅳ级围岩段拱部设钢带加强支护，间距1.0m。
5.4.2.6.4.2.喷微钎维混凝土（混凝土）

本隧道喷射作业包括喷素混凝土、喷微纤维混凝土二种类型，此处仅对喷微纤维混凝土的施工方法和施工工艺进行详细论述，素混凝土喷射作业可参照网喷微纤维混凝土。

施工方法：

喷射混凝土混合料由强制式拌和机搅拌均匀后，经混凝土搅拌运输车运至工作面，再经湿喷机二次拌和，以高压风为动力，经喷头射至受喷面，喷射机采用TK-961型湿喷机。该法具有粉尘少、回弹小的优点。喷混凝土分二次进行，第一次喷射厚度为5cm，按设计要求施作锚杆、架立钢支撑，再进行第二次喷射至设计厚度。考虑施工进度、安全等因素，结合本隧道工程的地质特点，喷射混凝土在开挖爆破出碴前或后(根据围岩开挖后自稳时间长短确定)立即施作一层，在确保施工作业面安全的情况下，剩余部分待与开挖断面拉开一段距离后(以不与开挖作业相干扰为度)再行施作。

工艺流程：喷射施工工艺见图40喷射混凝土施工工艺框图。


图40　喷射混凝土施工工艺框图

材料要求：

选用符合国家标准的普通硅酸盐水泥；细骨料选用细度模数大于2.5的硬质洁净中粗砂，使用时含水率不大于6%；粗骨料选用粒径不大于10mm的连续级配碎石或卵石，喷射混凝土的骨料级配应符合设计要求；化验合格的拌和用水；外加剂的选用须经监理工程师批准，其初凝时间不大于5min，终凝时间不大于10min。
微纤维采用符合设计要求的产品，其各项性能指标均要满足有关规范要求。

配合比：

微纤维混凝土配合比通过室内试验和现场试验选定，在保证喷层性能指标的前提下，尽量减少水泥和水的用量，配合比试验结果报送监理人。

施工要点：

混合料在运输、存放过程中，严防雨淋、滴水及大块石等杂物混入，装入喷射机前过筛。

喷射前认真检查受喷面，做好以下工作：检查受喷面尺寸、几何形状是否符合设计要求；清除开挖面浮石、坡脚石渣和堆积物；对欠挖部分及所有开裂、破碎、出水点、崩解的破损岩石进行清理和处理；用高压水或风冲洗、清扫岩面；埋设喷射厚度检查钎；对施工机械设备、风、水管路和电线等进行全面检查和试运行。

喷射混凝土作业分段分片一次进行，按先墙后拱、自下而上的顺序进行。喷射时，喷嘴垂直受喷面做反复缓慢的螺旋形运动，螺旋直径约20～30cm，若受喷面被钢筋网或钢支撑覆盖时，可将喷头稍加倾斜，但不小于70°，以保证混凝土喷射密实。

喷钢钎维混凝土分二次施喷完成，在第一次喷射后，施作系统锚杆、钢支撑，再分复喷至设计厚度。后一层在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h后再喷射时，先用风水清洗喷层面。

喷射作业紧跟开挖工作面，混凝土终凝至下一循环放炮时间不小于3h。

严格执行喷射机操作规程：连续向喷射机供料；保持喷射机工作风压稳定；完成或因故中断喷射作业时，将喷射机和输料管内的积料清除干净。

喷射混凝土的回弹率控制不大于15%。

喷射混凝土终凝2小时后，进行喷水养护(气温低于5℃时，不得喷水养护)，养护时间不少于7天。当周围的空气湿度达到或超过85%时，经监理人同意，可自然养护。

有水地段喷射混凝土采取下列措施：

洞壁设置泄水孔，边排水边喷混凝土。同时增加水泥用量，改变配合比，喷混凝土由远而近逐渐向涌水点逼近，然后在涌水点安设导管，将水引出，再向导管附近喷混凝土。

当岩面普遍渗水，可先喷砂浆，并加大速凝剂掺量，保证初喷后，再按原配比施工。当局部出水量较大时采用埋管、凿槽、树枝状排水盲沟措施，将水引导疏出后，再喷混凝土。

微纤维喷射混凝土中的微纤维容易造成堵管、结团等，为了减少堵管和回弹、防止微纤维结团，施工中除采取控制微纤维的长径比和采用较小的集料(粒径小于10mm)等方法外，应采取如下措施：

为减少堵管，取消混凝土喷射机90°的弯头；在管路突变处，采用加长的锥形变径器；采用直径较大的输料管。

通过振动装置使纤维分散后加入搅拌机内，与正在搅拌的混合料混合；控制微纤维的加入速度不要太快，以免纤维相互叠合。

采用较低的空气压力或较少的空气。

按设计要求加工钢筋网，在洞外分块预制，洞内铺挂，随开挖面铺设，并与系统锚杆连接牢固。钢筋网与受喷面的间隙以3cm左右为宜，混凝土保护层大于2cm。
5.4.2.6.4.3.超前中空注浆锚杆
施工程序：
向施工掌子面喷射5cm厚混凝土→搭设钻孔工作平台→测量放样，画出施工轮廓线→在施工轮廓线外钻孔和注锚杆（土质地层直接采用短钢轨或重锤将锚杆打入）→安装止浆塞和垫板→注浆→外露锚杆头采用钢筋或格栅钢架环向焊接，形成整体。
施工要点：
喷射混凝土封闭掌子面时要密实，厚度达到设计要求。
锚杆外插角控制在5°～10°。
锚杆环向间距严格按支护设计控制，不得随意布置。
纵向锚杆搭接长度不小于1.1m。
5.4.2.6.4.4.小导管预注浆
施工方法：先喷射混凝土封闭岩面，然后用凿岩机钻孔，将现场加工的Φ42mm小钢管打入钻孔内，封闭钻孔口后采用注浆机向钢管内注入水泥浆或水泥－水玻璃双液浆，达到固结围岩的效果。
工艺流程：见图41小导管施工工艺流程。
施工参数：选Φ42mm的钢管，管长3.5m。在管段中间部分(头部0.2m，尾部1.1m范围除外)，梅花型钻Φ8mm的出浆孔，孔距0.2m。钢管沿隧道开挖轮廓线布置，外倾角5°～10°，环向间距0.4m，纵向前后两排钢管水平搭接长度不小于1.1m。
单液注浆：水泥浆水灰比为1.5:1、1:1、0.8:1三个等级，水泥浆由稀到浓逐级变换，即先注稀浆，然后逐级变浓至0.8:1为止。为注浆后尽快开挖，选用普通水泥或早强水泥，并掺加减水剂。    

双液注浆：水泥浆水灰比为1.25:1～0.5:1;水玻璃模数2.4～2.8，浓度30～45波美度;水泥浆、水玻璃体积比1:1～1:0.3，通过调整浆液配合比或加入少量磷酸氢二钠的方法调节浆液初凝时间。注浆压力0.5～1.0MPa；注浆量计算：Q=πR2Lη。
式中：R---浆液扩散半径，0.2m
L---小导管长度，取3.5m
η---岩体孔隙率
注浆异常现象处理：
发生串浆现象，即液浆从其他孔中流出时，采用多台泵同时注浆或堵塞串浆孔隔孔注浆。
单液注水泥浆压力突然升高，可能发生了堵管，停机检查。
水泥与水玻璃双液注浆压力突然升高，则关停水玻璃泵，进行单液注浆或注清水，待泵压正常时，再进行双液注浆。
水泥浆单液或水泥与水玻璃双液注浆进浆量很大，压力长时间不升高，则应调整浆液浓度及配合比，缩短凝结时间，进行小量低压力注浆或间歇式注浆，使浆液在裂隙中有相对停留时间，但停留时间不能超过混合浆的凝结时间。
5.4.2.6.4.5.砂浆锚杆
施工流程：
清理钻孔处岩面→钻孔→清吹孔眼内石屑→注浆→注锚杆→堵塞孔口
施工注意事项：
孔眼方向：钻孔时钻杆方向垂直岩层面，钻孔圆而直；
孔眼必须用高压风吹洗干净；
以高压风将砂浆送入钻孔内，砂浆灰砂比在0.8:1～1:1.2内，并可掺适量早强剂；加放锚固剂时必须用水适当浸泡。孔眼灌浆必须饱满；
注锚杆前须除去油渍，锚杆外露长度不得超过10cm。
5.4.2.6.4.6.格栅钢架
格栅钢架在现场制作平台上就地加工，其主筋采用Ф22钢筋，按照设计焊接成型，装载机配合人工安装。
工艺流程：见图42格栅钢架施工工艺流程。
施工注意事项：
在安装格栅钢架之前，先分批按设计图检查、验收格栅钢架加工质量，不合格的禁止使用。
将底脚处浮碴、杂物清除干净，格栅钢架安装后，在超挖处加设钢支撑或混凝土垫块，以确保围岩应力均匀分布，其拱脚段接头板用砂子埋住，以防混凝土堵塞接头板螺栓孔。
按设计焊接定位筋和纵向连接筋，段间由设有垫片的螺栓拧紧连接，确保安装质量。
在格栅钢架安装过程中要严格控制中线及标高。
拱架与岩面间安设鞍形混凝土垫块，确保岩面与拱架密贴。
确保初喷质量，钢架在初喷5cm后架立。
5.4.2.6.5.出碴
隧道出碴采用轮式侧翻装载机装碴，自卸汽车运碴。为提高出碴效率，在隧道一侧利用大避车洞设置会车道。
5.4.2.7.洞身衬砌
本隧道全隧衬砌除DK142＋240～DK142+280、DK142+490～DK142+600、DK142＋700～DK142+715段采用V级加强衬砌，其余地段均采用复合式衬砌。

5.4.2.7.1.设备配置
衬砌设备：隧道衬砌采用钢拱架、组合钢模。
混凝土拌合设备：混凝土采用集中生产，在隧道出口设置一座混凝土拌合站。
混凝土的运输：采用6m3混凝土输送车运输，HBT60型输送泵泵送混凝土，插入式振捣器振捣密实。
5.4.2.7.2.洞身衬砌施工工艺流程
衬砌工艺流程：见图43洞身衬砌施工工艺流程。
5.4.2.7.3.施工工艺要点
衬砌施工必须严格实行工程检查签认制度，不经监理工程师或质检人员签认，不得灌注混凝土。
衬砌施工前，工程技术部首先对施工队进行技术交底；测量班应标出衬砌段隧道中心线和轨面、起拱线标高。
立拱架以隧道中线为准，按线路方向垂直架设，拱架的夹板、螺栓、拉杆等安装齐全；以隧道中心线和内轨顶标高为准，准确铺设台车轨道。
为确保衬砌不侵入隧道建筑限界，放样时将设计轮廓线按规范要求扩大5cm。
混凝土灌注前，将墙底虚碴、污物、积水及新旧混凝土接头清除干净。对安装后的拱架、立柱、止水带、挡头板等检查签认完毕后，方可开盘灌注。
混凝土严格按试验室提供的配合比计量配料，并严格按照设计添加外加剂，混凝土的运输设备要保证混凝土在运输过程中不发生离析、漏浆、严重泌水及坍落度损失过多。
灌注混凝土应水平分层对称地进行，当混凝土超过隧道衬砌的拱部以后，混凝土排出管末端应埋在混凝土中，以保证填充完全、密实。
混凝土灌注应保持连续性，如因故中止，超过规范允许时间按工作缝处理。
混凝土每灌注30～40cm及时振捣一次，振捣采用ZX50型插入式振捣棒为主，辅以人工小铲插边、模板外面用木锤敲振捣固；振捣要定人、定点、分区进行，振捣时避免振捣棒与模板面接触，也不允许振动钢筋。混凝土振捣密实的标准为混凝土不在显著下沉，不冒气泡，表面开始泛浆。既要防止漏振，致使混凝土不密实，又要防止过振，使混凝土表面出现砂纹。特别是内模反弧部分要确保捣固充分，避免出现气孔现象。
按设计要求设置防水板。
衬砌前按设计做好排水盲沟和纵向、横向弹簧透水软管，施工缝放置橡胶止水带。
拱圈封填随拱圈的灌注同时进行
需要回填灌浆时，待混凝土强度达到70％后才可进行，在混凝土衬砌中应预留内径50mm的孔以备灌浆，灌浆过程中，应注意观测衬砌的变化情况，如有异常应立即报告并记录。回填灌浆结束后，灌浆孔应用稠浆注满，回填深度等于衬砌厚度，孔口表面的光滑程度应与衬砌面一致。
混凝土灌注前应检查以下几点：
复查模板是否符合要求，仓内尺寸是否符合要求；
挡头模安装定位是否牢靠；
止水带、止水条安装是否符合设计及规范要求；
模板接缝是否填塞紧密；
脱模剂是否涂刷均匀；
基仓清理是否干净，底脚施工缝（如有）是否处理；
输送泵接头是否密闭，机械运转是否正常。
混凝土采用分层、对称浇筑，每层浇筑厚度不得大于30cm。两侧高度差控制在50cm以内，输送软管管口至浇筑面垂直距离控制在1.5m以内，以防混凝土离析。浇筑过程要连续，避免停歇造成“冷缝”，间歇时间一般不得超过1小时，否则按施工缝处理。
封顶采用顶模中心封顶器接输送管，按从里向外的顺序逐渐封顶。当挡头板上观察孔有浆溢出，即封顶完成。
拆模：当最后一盘封顶混凝土试件现场试压达5Mpa时，即可拆模。拆模时，要小心谨慎，以免缺棱掉角现象发生。
拆模后，若发现缺陷，不得擅自修补，由技术人员共同研究确定方案后进行处理。
5.4.2.8.仰拱与铺底
隧道软弱围岩地段采用仰拱先行的施工方案。仰拱距开挖工作面相距40～80m，及时施作仰拱，起到早闭合，防塌方，同时能保证洞内道路的畅通，对搞好洞内排水、搞好文明施工、防止隧道基底软化等都是非常有利的。仰拱施做，势必影响到车辆的运行，为此采取防干扰简易平台做为过渡通道，以保证掌子面正常施工。
见图44仰拱防干扰简易平台示意图。
5.4.2.9.隧道防排水

5.4.2.9.1.施工防排水

施工中防排水采取截、堵、防、排综合治理措施，与永久防排水统一考虑。按设计做好洞口、洞顶、地表排水沟、截水沟，对地表洞穴要及时封堵，保证排水畅通。
洞内顺坡施工时，沿边墙两侧挖排水沟将水排出洞外。反坡施工时，采用水泵排水。
5.4.2.9.2.铺设防水板

本标段隧道防水板为复合防水板，采用无锚钉铺设工法施工。
隧道防水板无锚钉铺设施工工艺：
见图45无锚钉铺设防水板施工工艺流程。
防水板洞外下料及焊接：
防水板按环进行铺设。根据开挖方法、设计断面、规范规定的搭接尺寸及一个循环的长度来确定防水板下料尺寸；将剪裁好的防水板平铺，按规范要求搭接，再焊接成一个循环所需要的防水板；对焊接好的防水板进行抽样检查，合格后将一个循环的防水板卷成筒状待用。
防水板的铺设：
铺设防水板在铺设台架上进行，铺设台架采用结构简单的临时支架，可用万能杆件拼装，也可使用工地现有的材料加工制作。
台架方案采用现场使用的Φ108mm钢管或槽钢弯成与隧道拱部形状相似的支撑架，用丝杠与台架连接，以便其升降；走行部分采用轨行式，轨距与衬砌台车一致。
铺设操作程序如下：
将防水板铺设台架移至作业地段就位；
沿隧道拱顶中心线纵向铺设尚未充气的圆柱形气囊；
在支撑架上纵向铺设悬承用的Φ6mm圆钢拉丝和8＃铁丝；
将一个循环长度卷成筒状的防水板置于支架中央，放开防水
板使之自由垂落在支撑架两侧，若采用无纺布作滤层时，需将其与防水板密切叠合后整体铺设；
旋转丝杠将支撑架升起，使防水板尽量紧贴隧道壁面；
给气囊充气；
卸掉上一循环固定悬承拉丝的膨胀螺栓，将上一循环的拉丝露头与本循环的悬承拉丝逐根相连，张拉铁丝将防水板与壁面贴紧，之后将悬承拉丝的另一端固定在临时膨胀螺栓上。
悬承顺序为先拱后墙、由上而下进行，考虑到拱部受力较大及悬承拉丝有一定的弹性变形，拱顶及两侧拱脚各设置2道Φ6mm圆钢悬承；
相邻循环防水板之间的搭接缝，采用15cm宽的三合板置于锚喷面与前一组防水板端头作为焊接平面，边焊边沿环向移动三合板，焊接完成后撤出三合板；
旋转丝杠下降支撑架，放掉囊中的空气，取出气囊，完成本循环防水板铺设。
5.4.2.9.3.隧道结构达到不渗不漏的关键技术
隧道结构防排水是关系到工程质量、运营安全的重要因素。在施工中将采取下列技术措施。
开挖采用光面爆破技术，保证开挖面圆顺是结构防水的基础。施工中，严格爆破设计与试验，选择适宜的参数，控制钻孔工艺，使围岩爆破开挖面圆顺。
对岩面渗水预先进行有效处理，具体做法：大股水流用插管引导；较弱裂隙小股水用塑料网格夹无纺布引导；大面积严重渗水以PCE膨胀剂防水砂浆抹腻，将渗水集中，然后开槽引排。
利用喷射混凝土作为结构防水的关键环节，采用湿喷工艺，喷射路线自下往上喷，喷射范围每次长1.5～2.0m，高1～1.5m；复喷划分区段，每段长6m左右，先喷平凹面，后喷凸面。确保喷射厚度符合设计要求。
对衬砌环节认真处理，设计定型挡头板，接缝安装严密确保无漏浆。按设计要求于拱墙模筑衬砌后设置复合防水板或橡胶板隔离层；衬砌背后设环向盲沟，同时在施工接缝处设置止水条。
采用先进的衬砌混凝土施工工艺，确保衬砌结构自防水。采用自动计量拌合站拌合混凝土，泵送混凝土入模，机械振捣，防止冷缝。确保衬砌的“四度一无”，四度：平整度、光洁度、密实度、厚度；一无：无渗漏。
5.4.2.10.洞内附属构筑物

5.4.2.10.1.避车洞
隧道共设有小避车洞13个；大避车洞（兼作电缆余长腔）2个。
避车洞与洞身开挖同时进行，一次爆破成型。避车洞衬砌模架在现场加工，与洞身衬砌结构相同。在开挖和衬砌施工时，要严格控制其位置和底部标高，在曲线上要考虑外侧超高，大避车洞（含电缆余长腔）较水沟盖板低25cm，待底部铺细砂及小块盖板后与水沟盖板平齐，小避车洞底部与水沟盖板平齐。
5.4.2.10.2.水沟电缆槽
水沟电缆槽开挖与隧道洞身开挖同步进行，在隧道掘进时作为临时排水沟，浇筑混凝土时将底部虚碴及淤泥清除干净，洞身边墙与水沟边墙连接部位凿毛，模架采用现场加工制作的整体式钢木模板。曲线上水沟沟身顶部考虑超高值，施工时在隧道边墙上划线控制其标高，同时在沟身混凝土和电缆槽边墙上按设计间距预留排水孔眼。
5.4.2.11.机械设备配置

设备配置详见表23主要施工机械设备配备表。
5.4.2.12.施工辅助作业

5.4.2.12.1.施工供水
取水方式：在隧道出口水沟内取水，恒压变频供水系统供水。
5.4.2.12.2.施工通风与防尘

施工通风：该隧道长475m，采用自出口端向进口端独头掘进，机械通风；洞口采用1台90-1型风机配Φ1000mm软质通风管，以压入式通风方式供风。见图46通风系统设计图。

施工防尘：由于出碴采用无轨运输，内燃机在洞内排放的废气较多，必须加强机械废气净化减少污染源。防尘采用水幕降尘和个人带防尘口罩相结合，水幕降尘采用在距掌子面30m外边墙两侧各放一台水幕降尘器，放炮前10分钟打开阀门，放炮后30分钟关闭。

5.4.2.12.3.施工供电
在隧道出口设一台400KVA变压器，同时配备200KW内燃发电机一台作为备用电源。
5.4.2.12.4.高压供风
在隧道出口附近设置压风站，配备22m3电动空压机2台，备用12m3内燃空压机一台。
5.4.2.12.5.施工排水
洞内顺坡地段设临时排水沟，反坡地段以抽水机排水。
5.4.2.12.6.施工通讯
在洞口设直拨电话一部，用于与项目经理部和外部相关部门进行业务联系，现场施工调度和指挥采用对讲机联络。
5.4.2.12.6.施工便道
由212国道沿乡村公路进场。
5.4.2.12.7.洞内布置
洞内布置具体布置为三管两路一通道：三管（高压风管、高压水管和通风管）、两路（电力线路和施工排水管路）与施工通道。
详见图47洞内管路布置示意图。


[image: image1.wmf]隧

道

中

心

线

图47  洞内管两路布置示意图

直径150mm�

高压风管

直径100mm/

高压水管

照明及

动力线路

直径1000mm

软质通风管


5.4.2.13.施工中的监控量测与地质预报

施工监控量测是在隧道开挖过程中，使用各种量测仪表和工具对围岩变化情况和支护结构的工作状态进行量测，及时提供围岩稳定程度和支护结构可靠性的安全信息，预见事故和险情，作为调整和修改支护设计的依据。
5.4.2.13.1.地表监测
施工中采取跟踪监测，及时为洞内正常施工提供依据。
测点布置:
浅埋隧道洞顶地表沉降应在隧道尚未开挖前就开始进行,以获得开挖过程中全位移曲线。地表沉降监测可采用普通水平仪，配合水平尺进行，测点和拱顶下沉量测应布置在同一断面上；测点布置见图48地表沉降量测断面布置图。地表沉降量测纵向间距见表14。表14   地表沉降量测纵向间距表
	埋深（h）与开挖宽度（B）
	纵向测点间距（m）

	h>2B
	20～50

	B<h<2B
	10～20

	h<B
	5～10


地表沉降量允许值的计算和预测：
地表沉降量的最大允许值，是控制隧道施工安全及地表建筑稳定的关键。按照铁道部TB2035-88标准应小于0.1mm/d，地面可判定为进入稳定状态地表下沉最大允许值的预测：
根据沉降槽理论按下式推算：
Smax=ε×i/a×P（-1/a）
式中：Smax---最大允许值
i---沉降槽的拐点值
ε---地面建筑允许倾斜值（%）
从隧道施工安全稳定性出发确定最大地表下沉值，采用Peck公式：
U1=Smax×exp（-X2/2i2）
式中：U1---地表最大下沉值
Smax---隧道中线地表下沉量
X---横断面上某点离中线距离
i---弯曲点至中线距离
从隧道上方一定范围内地表建筑物的安全要求，根据实际施工条件，确定地表下沉值U2，以二者中较小者作为控制基准值。
地表稳定性的判别：
浅埋隧道的地表下沉根据实测资料分析，其稳定性主要由拱顶的垂直位移和地表下沉来判定，主要用下列条件作为稳定判别的依据：
在初期支护后地表下沉速率（拱顶）明显下降，最终支护前速率≤0.1mm/d，最终支护后速率趋近于零；
掘进工作面通过测点断面时，由于一次开挖，爆破影响造成的地表下沉值一般应小于5mm，以后每次开挖，爆破造成的地表下沉值均应小于前一次；
下沉值与跨度之比的允许值应该在0.1%～0.6%之间；
支护表面无明显裂缝，允许出现的裂纹无发展趋势。
5.4.2.13.2.洞内施工监控量测
施工监控量测是在隧道开挖过程中，使用各种量测仪表和工具对围岩变化情况和支护结构的工作状态进行量测，及时提供围岩稳定程度和支护结构可靠性的安全信息，预见事故和险情，作为调整和修改支护设计的依据。
5.4.2.13.2.1.各级围岩量测项目与方法:
监测项目分必测项目（A类）和选测项目（B类）。必测项目是用以判断围岩的变化情况和支护结构工作状态的经常性量测。选测项目是用以判断隧道围岩松动状态、喷锚支护效果和积累资料为目的的量测。各级围岩量测项目见表15。
表15   围岩量测项目表
	  　项目
围岩
条件
	洞内观察
(A)
	净空变位
(A)
	拱顶下沉
(A)
	地表下沉
(B)
	围岩位移
(B)
	锚杆轴力
(B)
	衬砌应力
(B)
	锚杆拉拔试验
(B)
	围岩条件
(B)
	洞内

收敛性
(B)

	硬岩(III)
	×××
	×××
	×××
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	软岩(IV～Ⅵ)
	×××
	×××
	×××
	×
	×××
	×××
	××
	×
	××
	×


注：×××---必进行项目；××---应进行项目；×---必要时进行项目。

5.4.2.13.2.2.测试要点
洞内观察：开挖工作面的观察，在每个开挖面进行，特别是软弱围岩条件下，开挖后应立即进行地质调查，并绘出地质素描图。若遇特殊不稳定地质情况时，应派专人进行不间断观察。
围岩位移量测：围岩位移量测是在钻孔中埋入单点或多点位移计以测试岩体内部各点的相对位移。围岩位移量测断面纵向间距一般为净空变化量测断面间距的3～5倍。
B类量测项目主要用于验证预设计的合理性和探讨与支护衬砌的受力机理，作为A类量测的补充，用以调整和改变设计。B类量测宜在施工初期阶段进行。量测断面布置原则上应设在有代表性地质地段。
净空变化量测和拱顶下沉量测，应在同一断面上进行。量测断面的间距与隧道长度、围岩条件、开挖方法等多种因素有关，一般按表16选用。
表16　　净空变化量测和拱顶下沉量测间距表
	围岩级别
	洞口附近
	浅埋地段
	施工初期阶段
	取得效果后

	Ⅲ
	5m
	5m
	10m
	10～20m

	Ⅳ、Ⅴ
	5m
	5m
	10m
	10～20m


5.4.2.13.2.3.测点布置和量测
净空量测测点布置：
净空变化量测基线在横断面上的布置见表17。
表17 净空变化量测基线布置表
	开挖

方法
	一般地段
	特  殊  地  段

	
	
	洞  口
	埋深小于2D
	膨胀或偏压地段
	实施B类量测地段

	台阶法
	2条水平基准线
	2条水平基准线
	四条基线
	四条基线
	四条基线


注：D为开挖宽度
净空量测：
把净空变位仪的短杆固定在施测的两测点的岩体内。
根据围岩条件确定量测间距。
量测精度：在变位量比较小的情况下，一般为0.1mm，在变位量比较大的情况下为1mm。
拱顶下沉测点布置：
拱顶下沉量测测点，一般布置在拱中和两侧拱腰，每断面布置三点，当遇有通风管或其它障碍时，可适当移动位置。
围岩位移和锚杆轴力量测：
根据围岩条件和工程重要程度，每断面设置2～5个测点。
5.4.2.13.2.4.量测频率和结束量测的时间
量测频率主要根据位移速率和测点距开挖面距离而定，一般按表18选定，即元件埋设初期测试频率每天1～3次，随着围岩渐趋稳定，量测次数可以减少，当出现不稳定征兆时，应增加量测次数。
表18  位移量测频率表
	位移速率

（mm/天）
	距开挖工作面距离

(B为洞室宽)
	量测频率

	5
	（0～1）B
	1～3次/天

	1～5
	（0～2）B
	1次/天

	0.5～1
	（2～4）B
	1次/天

	0.2～0.5
	（2～5）B
	1次/1～3天

	＜0.2
	（2～5）B
	1次/1～15天


结束量测的时间：当围岩达到基本稳定后，以1次/3日的频率量测2周，若无明显变形，则可结束量测。
5.4.2.13.3.洞内地质超前预测预报
5.4.2.13.3.1.洞内地质超前预测预报程序
见图49洞内地质超前预测预报程序图。

5.4.2.13.3.2.地质和支护状态观察
每次爆破后，由地质工程师对开挖工作面进行调查并作地质素描。调查项目包括掌子面正面及侧面稳定状态、岩性风化程度、裂隙间距、形状、涌水情况、水的影响等等。素描记录工作面的岩层产状、构造及特殊地质现象，同时对靠近工作面的初期支护进行观察，喷射混凝土是否开裂、是否有掉块现象等。
5.4.2.13.3.3.地质预测预报内容
对照设计图纸提供的地质资料，预报地质条件的变化情况及对施工的影响程度。随工作面素描地质结构状态。
可能出现塌方、滑动影响施工时，预报其部位、形式、规模及发展趋势，并提出处理措施。
隧道将穿越不稳定岩层，较大断层等特殊地段需改变施工方法或作应急措施时的预报。
预报可能出现突然涌水地点，涌水量大小，地下水、泥砂含量及施工的影响。
软岩再现内鼓、片帮掉块地段，预报对施工的影响程度；岩体突然开裂或原有裂隙逐渐加宽时，应预报其危害程度。
在位移量测中发现围岩变形速度加快时，预报对围岩稳定性的影响程度。
隧道浅埋段地面下沉或开裂，预报对隧道稳定和施工的影响程度。
洞口可能出现滑坡、坠石时、及时预报。
预报由于施工不当，可能造成围岩失稳及其改进措施。
绘制全洞地质断面、剖面的展开图。
5.4.2.13.3.4.地质预报预测方法
隧道开挖面地质素描；
岩体结构面调查；
涌水量观测；
超前钻探（XY-1、YQ100A型）；
浅层地震法（HSP地质预报仪）；
地质雷达法（SIR-10）；
对地表水、地下水的调查；
根据地质预报方法得出的数据进行施工地质预测，及时调整施工方法，采取积极措施保证施工安全。
5.4.2.13.4.施工检测管理
施工检测采用的机械和电子仪器，必须确保具有良好的使用状态。
测试前应做到：检查仪器、仪表是否完好，如发现问题及时修理或更换。检查测点是否松动或人为损坏，确认测点状态良好时方可进行测试工作。
按各项量测的操作规程安装仪器仪表，每测点一般测读三次，三次读数相差不大时，取算术平均值作为观测点，若读数相差过大时应检查仪器、仪表安装是否正确，测点是否松动，当确认无误时再进行测试。
每次测试时都要做好记录，并保持原始记录的准确性。
在现场进行粗略计算，若发现变形较大时，应及时通知现场负责人。
5.4.2.13.5.位移速率标准
当每天净空变化大于1mm时，则认为围岩处于急剧变形阶段，加强支护和观测；
当每天净空变化值在0.2～1.0mm之间时，则认为围岩处于缓慢变形阶段，表示围岩向稳定方向发展；
当每天净空变化值小于0.2mm时，则认为围岩基本稳定。
5.4.2.13.6.量测资料的整理
对量测资料认真进行检查、审核和计算，每次量测结束后，在二小时内进行资料整理工作。
及时将资料填入有关图表，使能了解数据反映的变化规律，便于各断面和不同量测手段之间的对比。
见图43使用电子计算机的量测处理系统。
6.质量目标，质量保证体系及措施

6.1. 质量目标及创优规划

6.1.1.质量目标
确保全部工程达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准。

单位工程一次验收合格率100%，优良率达到90%以上，隧道工程达到不渗不漏并满足全线创优规划要求。

6.1.2.创优规划
 本标段创优质工程,即本标段所有路基、桥涵、隧道、附属及防护工程的质量全部达到部级优质标准。

创优方针：依靠科技、严格管理、内实外美、优质安全。

6.1.3.创优项目

具体创优项目：路基、桥梁、孔径为5米以上的涵洞、六角隧道等。

6.2.质量保证体系

为确保实现既定的质量目标，我们将根据本标段工程施工的特点，坚持“百年大计，质量第一”的方针，严格按照ISO9001质量体系标准和铁路工程质量管理特点，从思想保证、组织保证、目标管理保证、生产过程控制保证、质量检查保证、信息管理保证和经济保证等环节入手，建立有效的质量保证体系，制定完善的工程质量管理制度，在单位工程的分部、分项施工工艺及工序技术上严格把关，在确保既有线安全行车的前提下实现既定的质量目标。质量保证体系见图50。

6.3.质量保证措施

6.3.1.质量保证组织机构及职责

6.3.1.1.质量保证组织机构

在项目经理部成立以项目经理为组长，项目总工程师为副组长的质量管理领导小组，由质量监察部具体负责质量管理工作。施工队设专职质检员，施工班组设兼职质检员。

6.3.1.2.质量管理职责

6.3.1.2.1.组长

项目经理是本标段工程质量管理的第一责任人，对本标段的质量管理工作负组织领导责任；负责主持质量工作会议；组织经常性的质量检查，抓好典型，开展创优活动，行使质量一票否决权；严格执行质量奖罚规定，对质量问题组织分析原因和整改落实措施；推行全面质量管理。

6.3.1.2.2.副组长

配合项目经理抓好本标段的施工质量管理，并根据既有线施工特点，指导和督促质量监察部制订相应的、行之有效的质量管理措施，并贯彻落实。

6.3.1.2.3.质量监察部

负责依据质量目标，根据本标段的工程特点，有针对性地制定相应的质量管理工作规划，负责质量综合管理与检查，行使质量监察职能。对试验、检测等专项技术工作直接检查，负责对本标段的工程质量进行检查、监督和指导；负责全面质量管理，组织开展QC小组活动；确保本标段质量目标的实现。

6.3.1.2.4.施工队队长 

负责各自管段范围内施工项目的质量管理与创优工作，保证各分项、分部工程的施工质量，及时记录和报告质量检查情况，确保质量目标实现。

6.3.1.2.5.质检员

负责本队施工的各项质量检查，定期向上一级质检部门汇报工作，协助施工负责人落实各项保障质量的规章制度，消灭施工中的质量隐患。

6.3.2.质量保证制度

6.3.2.1.组织制度

在项目经理和总工程师的领导下，由质量监察部负责本标段的质量管理工作，质量监察部配备专职的质量检验工程师。各施工队设专职质检员，施工班组设兼职质检员。

质量监察部每旬组织进行一次质量检查，每月由总工程师组织一次质量检查，召开一次项目部有关人员参加的工程质量总结分析会。

施工队专职质检员负责施工全过程中的质量检查及竣工质检，并评出质量等级。

班组坚持“三检制”（自检、互检、交接检制度），自检合格后，专职质检员进行全面检查验收。然后由项目经理部质检工程师请监理工程师验收签认。

6.3.2.2.自检制度

6.3.2.2.1.开工前检查

设计文件、施工图纸已经审核并满足开工需要。施工前的现场调查和复测工作已经进行，并符合要求。有关技术标准工艺及操作要点、安全措施，向所有参建员工进行全面技术交底；特殊作业、关键工序以书面形式下发作业指导书。采用的新技术、机具设备、原材料满足工程质量需要。施工人员、质量管理人员能保证工程质量要求。

6.3.2.2.2.施工过程中检查

施工测量及放线要正确，精度要达到要求。严格按照施工图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准。施工原始记录填写要完善，记载要真实。有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实。原材料、成品、半成品要按规定提交试验报告，设备要有产品合格证和出厂说明书。工班自检、互检、交接检必须严格执行，并有交接详细的记录。工程日志簿填写要符合实际，真实记录施工。

6.3.2.3.隐蔽工程检查制度

隐蔽工程必须经监理工程师检查合格并签证后才能覆盖。

工程检查签证，除执行国家、部颁的规定外，还应执行建设项目的有关规定并与建设单位和监理工程师协商，并明确职责分工，由指定的质量检查人员办理。

隐蔽工程未经监理工程师签认而自行覆盖的，应揭盖补验，由此产生的全部损失由具体的施工队负责。

隐蔽工程先组织自检合格后，立即约请监理工程师进行检查签认，地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程签证后尽快封闭，以免破坏。

发现与设计不符，及时呈报设计、监理解决，必要时邀请建设单位、监理工程师、设计四方共同研究处理。

监理工程师因故缺席，可委托同级技术人员代检签证，并做好记录。必要时，事后应请监理工程师补签认可。

隐蔽工程检查证，用蓝黑或黑色墨水填写，要求字迹工整，数据准确，用词规范，描述详细。

6.3.2.4.质量评定制度

凡经检验合格的工程，按规定填写分项、分部和单位工程检验评定表，进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检验不合格的工程，按未完工程处理。

项目部不定期组织抽查，对不符合《验标》的，予以纠正，并追查责任。

6.3.2.5.验工签证制度

验工计价是控制工程质量的重要手段，未经检查或检查不合格的项目，不予计价、拨款，并追究相关责任人的责任。

6.3.2.6.质量奖罚制度

制定严格、细致的质量奖罚制度，完善工程质量的激励约束机制。开工之前，从本标段合同中提取一定比例的资金用作质量保证金，按旬考核，逐月结算。对质量管理工作、工程创优做出成绩的单位和个人给予奖励，对于违章施工的单位和个人给予处罚，并追查责任。

贯彻“精神奖励与物质奖励”相结合的原则，根据贡献大小实施奖励，杜绝平均分配，严禁质量奖金挪作它用。根据现场施工质量情况，奖励分优质工程奖、优秀QC小组奖、一次性质量奖等。

质量处罚以教育和预防为主。根据质量事故的等级，对不同质量责任人进行不同程度的经济处罚，并建议有关部门进行党政或行政处分，情节严重者，将依法追究法律责任。

6.3.2.6.1.质量奖励

优秀QC小组成果奖：获优秀QC小组成果三等奖以上的，奖励成果单位2000元，奖励小组成员人均200元。

优质样板工程奖：获优质样板工程的工程，发给一定数额的奖金。对施工单位的项目经理、项目副经理、总工程师、质量监察部长、质检工程师分别按奖金总额的5%、4.5%、4.5%、4%、4%进行奖励。奖金数额根据具体情况研究决定。

质量奖励金。提取概算2～9章建安投资的1%，作为质量奖励基金，用于对工程质量的奖励，专款专用。

6.3.2.6.2.质量处罚

发生重大、大、一般质量事故：对事故单位按事故直接经济损失额的10% 进行处罚。给予事故直接责任者、项目经理、项目副经理、总工程师、质量监察部长、质检工程师按事故直接经济损失额的1%、0.9%、0.8%、0.8%、0.5%、0.5%罚款。

出现质量问题：给予施工队伍10000元的经济处罚。给予项目经理、项目副经理、总工程师各500元的罚款，给予质量监察部长、质检工程师各400元的罚款。

没有获优质样板工程：给予施工队伍10000元的经济处罚。给予项目经理、项目副经理、总工程师各500元的罚款，给予质量监察部长、质检工程师各400元的罚款。

全年没有QC小组活动，给予施工队伍5000元的经济处罚。

对违反工程质量管理工作的行为，由质检工程师开具《罚款通知单》，视具体情况给予施工队伍2000～5000元的罚款，给予个人100～1000元的罚款。

6.3.2.7.质量事故申报制度

工程质量事故的处理铁道部铁建[1996]13号文《铁路建设工程质量重大质量事故报告和处理暂行规定》、建设单位的有关规定及我单位的质量管理办法执行。

6.3.2.8.落实质量责任终身制

经理与建设单位、与企业法人签订质量责任状，对本标段工程质量终身负责。建立《工程质量责任卡》，落实工程质量终身负责制。各级主管领导和技术负责人以及质量检查、工程技术、试验检验、测量监控、物资供应人员直到施工人员都要明确各自的质量责任，层层签定质量责任状，实行质量岗位责任制，使每个分项工程和每道工序的质量都有明确的责任人。

6.3.2.9.专项控制制度

6.3.2.9.1.工程款支付控制

为保证工程质量，避免或减少工程返修损失，对已完分项工程款的支付实行严格的控制。

6.3.2.9.2.质量终身责任制

各道工序均建立质量终身责任制档案，施工负责人、技术负责人、质检工程师必须全部签证建档，明确终身责任。

6.3.2.9.3.旁站制度

关键工序实行施工负责人、专业工程师旁站制度，在工程施工中，对施工关键部位、关键工序、关键环节实行旁站。

6.3.2.9.4.党员挂牌制度

分项、分部工程实行党员责任制，党员领导干部实行分项负责制，同时开展青年文明月活动。

6.3.3.质量保证组织措施

6.3.3.1.加强质量教育

不断加强对职工进行“国家和铁道部有关法律、法规、规章制度”等有关质量法规的教育，增强提高全员的质量责任意识，使创建优质工程真正成为每个建设者的自觉行动；

深入开展“一学、五严、一追查”（学法规、严守设计标准、严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同；追查责任者）和“质量月”活动，充分发动职工群众，切实履行法定的质量义务，做到依法经营。

6.3.3.2.加强技术培训

定期（每月）或不定期的组织职工开展职业岗位培训，学习设计文件、施工组织设计、施工方法及工艺、铁道部技术标准、各种规范、规程和要求等，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广，进一步全面提高广大参建职工的施工技能水平。

6.3.3.3.强化企业质量自控能力

严格按照设计文件（图纸）、技术标准和铁路施工规范进行施工，加强全面质量管理，认真贯彻ISO9001质量保证体系标准，不断完善，确保有效运行；

依据国家标准组建一流的工程计量室、试验室，配置高级工程技术人才和设备并规范、标准地做好计量、检验和试验工作。

6.3.3.4.严格变更设计管理

当现场情况与设计出现不符时，必须及时上报监理工程师和设计人员，提出变更意见；若现场与设计出现重大不符时，除向监理工程师、设计上报情况外，还应及时上报建设单位，必要时四方共同勘察提出变更处理意见。在未得到正式变更设计通知单前，不准随意施工。

6.3.3.5.建立全面质量管理及计划流程

全面质量管理及计划流程见图51、52。

6.3.3.6.积极开展QC小组活动

结合工程特点，从实际出发，成立提高工序质量和工程质量的QC小组，真正解决好混凝土圬工外观质量、路基边坡防护、涵洞、隧道道等施工中的关键工艺问题，提高工程产品质量，降低物能消耗，提高经济效益。

6.3.3.7.建立质量情报信息网络

为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程施工管理人员、技术人员、质量检查人员要经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用，以便更好地保证工程质量。

6.3.4.质量保证控制措施

6.3.4.1.施工准备措施

建立设备精良齐全的工地试验室：为了确保工程质量，在开工之前，首先根据工程需要，建立能满足各项试验要求且具有国家计量资质的工地试验室，配备足够的人员和设备。选派技术熟练的人员，组成强干的试验队伍，装备精良齐全的试验仪器，在有关专家的指导下，做好各项试验工作。试验人员要做到持证上岗，试验仪器设备必须经由国家有关部门标定认可。

按照设计和施工技术要求，作好各项试验和测试工作确立可靠的检测手段，建立严密的检测制度：采用国家现行的试验方法和检测手段。并为把对质量具有重要影响的工作程序用制度的形式固定下来，建立一套工作程序管理制度和专项质量检验、验收制度。按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”三个等级进行。

重视测量工作，组建强干的测量队伍。测量工作人员应受过专门训练、具有足够的资格与知识，能确保正确地完成工作。保证测量工作在有专业知识并且经验丰富的技术人员直接指导下进行。配备先进的测量仪器，从中线、高程和几何尺寸上确保工程质量。

选派技术水平高、操作熟练的技术人员，组成测量队伍负责控制测量、放线定位测量和对工程进行复核、检查等测量工作。从人员上保证测量精度。

装配全站仪、精密水准仪等先进的测量仪器，从设备上保证测量精度。

测量时认真作好记录，所有施工测量记录和计算成果均严格复核，并按工程项目分类装订成册，并附必要的文字说明。从测量过程中保证测量。

6.3.4.2.施工工艺控制

单位工程开工前，认真编制实施性施工组织设计，经监理工程师审批后，严格按照施工组织设计施工。

重难点工程的主要分部、分项工程要编制详细的施工工艺流程及工艺标准，严格科学组织施工。

施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案的落实情况，以确保施工生产正常进行。

6.3.4.3.工程材料控制

对采购的工程原材料、构（配）件、半成品等材料，必须要建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进入现场。

外购材料必须三证（出厂证、合格证、检验证）齐全，进场后按规定抽检，检测、试验合格后方可使用。

地方材料先调查料源，取样试验，试验合格经监理认可后方可进料。使用过程中按规定批次、数量进行现场取样试验。

现场设专人收料，不合格的材料拒收。施工过程中若发现不合格材料及时清理出现场。

6.3.4.4.施工操作控制

施工人员必须具有相应的操作技能，做到考核合格持证上岗。

施工操作中，坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检，所有工序坚持样板制，牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。

各工序实行操作者挂牌制，促进操作者提高自我控制施工质量的意识。

施工操作程序化、标准化、规范化，贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工质量。

6.3.4.5.变更设计控制

当现场情况与设计出现不符时（三类），必须及时上报监理工程师和设计人员，提出变更意见；若出现现场与设计出现重大不符时（一、二类），除向监理工程师、设计上报情况外，还应及时上报建设单位，必要时四方共同勘察提出变更处理意见。在未得到正式变更设计通知单前，不准随意施工。

6.3.4.6.进度和质量关系控制

正确处理好进度与质量的关系，在确保工程质量的前提下合理安排工期；当两者产生冲突时，要首先保证质量。

6.3.5.隐蔽工程质量保证措施

6.3.5.1.把好隐蔽工程检查验收关

隐蔽工程施工完毕后，由工班长在隐蔽工程验收记录中填写工程的基本情况，由施工队技术负责人签字，并邀请项目工程技术负责人、质量检查员和、监理单位现场代表，重要或特殊部位邀请设计单位和质量监督单位派员参加，共同对隐蔽工程进行检查验收。

参加检查人员按隐检单的内容进行检查验收并提出检查意见，由质量检查员在隐检单上填写工况，然后交参加检查人员签证。若检查中存在问题需要进行整改时，施工工长在整改后，再次邀请有关各方进行复查，达到要求后，方可办理签证手续。

隐蔽工程验收合格后，技术负责人方可安排进行下一道工序的施工。

施工队技术负责人在隐蔽工程验收后，及时将验收记录送项目项目部内业技术人员审核无误后归档，同时由项目经理部内业技术人员送监理工程师一份。

6.3.5.2.把好隐蔽工程检验关

实行工班自检、工序互检、质检人员专检的三级检查制度，按质计价，不合格的工程，坚决返工重做，并对交接人员进行追查，按照奖优罚劣制度，做到奖罚分明。

6.3.5.3.把好隐蔽工程检查签证关

坚持隐蔽工程检查签证制度。由工程质量检查员检查合格后，报请监再理工程师进行复检签证，不经签证的工程不得进行隐蔽和下道工序作业。

6.3.6.工程款支付控制

凡未经专职质检人员检查验收或验收不合格或未达到规定质量目标的工程一律不予计价拨款。

6.3.7.保证质量的技术措施

6.3.7.1.涵洞质量保证技术措施

6.3.7.1.1.基础工程质量保证措施

基坑开挖质量保证措施：

挖基前复核基坑中心线、方向、高程是否与既有涵吻合。

根据基坑的地质水文资料，确定开挖边坡坡率及有效的支护方案，尤其是对既有路基过坡的防护；

开挖基坑时，在基坑四周设置排水沟、集水井，用抽水机及时把坑内积水排出。集水坑修在基础范围以外,以免基底受水浸泡,降低承载力。

作好工序衔接，基坑开挖结束，经检验合格后，立即组织浇注混凝土，尽量缩短基坑暴露时间。

基底平面位置、尺寸、标高以及基底的承载力符合设计要求；若遇到基底地质、水文等与原设计有不良变化时，根据实际钻探（或深挖）及土壤试验资料提出处理方案及加固措施，经监理工程师和设计人员批准后进行基底处理。

6.3.7.1.2.圬工质量保证措施

严格控制混凝土坍落度，混凝土自由倾落高度超过2m时，用滑槽、串筒等灌注，防止混凝土离析。混凝土振捣时既要防止振捣不足，也要防止振捣过量，以混凝土不再下沉、表面开始泛浆、不出现气泡为度。浇注混凝土坚持动态质量控制和“三方值班制”（项目经理部领导、技术和试验人员），人、机、料、工、环有一不具备，质检工程师不得签开盘令。

6.3.7.1.3.涵台背后回填质量技术保证措施

涵台背后的填筑极为重要，为明确责任，保证质量，建立涵台背后的填土档案（内容包括：工程名称，起止里程，施工单位，填土总厚度，填筑起讫日期，现场负责人，技术负责人，操作人员，检测人员，施工队长）。

涵洞背后填筑前，先在其两侧及顶部铺设20cm厚粘性土做保护层。涵洞背后填石块时，粒径应小于15cm。填筑时两侧分层对称进行，其顶部填土厚度大于1.0ｍ时，方可通过机械。

6.3.7.1.4.挡墙浆砌圬工工程质量保证措施

基础质量保证措施：

所有基槽的开挖，严格按照图纸的方向和坡度准确进行，如果图纸未予规定，基槽开挖的宽度不超过基础外缘的30cm。

挖成的基槽，凡有扰动或损坏的地方，用监理工程师批准的适用材料回填到正确的标高。

基槽开挖后，如遇到基底地质、水文等与原设计相比有不良变化时，根据实际钻探（或深挖）及土壤试验资料提出处理方案及加固措施，经监理工程师和设计人员批准后进行地基处理。

基槽回填分层夯实，压实度达到规定要求。

浆砌圬工质量保证措施：

所有浆砌圬工全部统一采用“挤浆法”规范砌筑，砂浆由专人严格计量分段分片集中拌制供应，统一勾凹缝，做到内实外美。

沉降缝做到上下、左右垂直、对称，缝宽一致并按照设计进行标准填塞。

6.3.7.2.混凝土与钢筋混凝土及模板工程质量保证措施

6.3.7.2.1.混凝土拌制质量保证措施

混凝土严格按照工程部位设计标号进行配合比设计（现场拌制时根据地材变化情况随时调整配合比），拌制采用自动计量拌合站进行生产，随用随拌，运输采用混凝土输送罐车送至工点，确保混凝土的质量。建立混凝土工程质量控制程序，见图53。

6.3.7.2.2.钢筋工程质量保证措施

为确保对钢筋工程的加工制作质量控制、焊接的质量控制、绑扎的质量控制，将严格按钢筋工程质量控制程序进行加工和工艺控制，见图54。

6.3.7.2.3.模板工程质量保证措施

桥梁采用8mm厚定型钢模板，涵洞盖板采用大块钢模板或竹胶板，以此进一步提高混凝土外观质量。加工安装严格按照模板工程质量控制程序进行控制，见图55。

6.3.7.3.路基质量保证措施

6.3.7.3.1.建立严密的检测制度和可靠的检测手段

建立严格的检测制度：为把对质量具有重要影响的工作程序用制度的形式固定下来，建立一套严格完整的工作程序管理制度和专项质量检验、验收制度。按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”三个等级进行。

6.3.7.3.2.路基施工质量技术保证措施

在新建地段采用全断面纵向分层填土，每层采用同一种填料，每层压实后的厚度不大于30cｍ。当地形高低不平时，由低向高处分层填筑，同一层由两边向中心填筑；既有线帮宽路堤，由最低一层填起，并沿既有线路堤坡面挖成1米宽的台阶，分层夯实。

6.3.7.4.隧道质量保证措施

6.3.7.4.1.开挖质量保证措施

开挖过程中严格按设计控制开挖断面，不得欠挖，最大允许超挖量拱部为15cm，边墙10cm。当出现超挖时，严格按照设计、规范规定的材料回填密实，并做好回填注浆。

6.3.7.4.2.爆破质量保证措施

用钻爆法开挖时，根据地质条件、开挖断面、开挖方法、掘进循环进尺、钻眼机具和爆破器材等进行钻爆设计。经过房屋等结构物附近时，待监理工程师审定批准后，再进行施工，并根据爆破效果，及时修正有关参数。

采用湿式钻孔法钻孔，钻孔前将作业面清出实底。

钻眼深度、角度按设计施工，掏槽眼眼口间距误差和眼底间距误差不得大于5cm；辅助眼深度、角度、眼口排距、行距误差不得大于10cm；周边眼间距误差为5cm，外斜率不大于孔深的3～5%，眼底不超出开挖断面轮廓线10cm；周边眼至内圈眼的排距误差不得大于5cm；除掏槽眼外所有炮眼底确保在同一垂直面上。

装药前将炮眼内泥浆、石粉吹洗干净，经检查合格后装药，严格控制装药量，周边眼采用不偶合装药结构实施光面爆破，爆破炮眼残痕率符合规范要求。

6.3.7.4.3.超前支护质量保证措施

6.3.7.4.3.1.超前锚杆

在浅埋地段和围岩破碎段，需采用注浆超前锚杆支护。

锚杆间距根据围岩状况确定，地质变化时，锚杆参数也随之变化。

锚杆的水平夹角根据地质条件确定，并严格控制。

钻孔前，根据设计要求和围岩情况，定出孔位，做好标记。孔位位置、深度、孔径符合设计要求。

锚杆原材料型号、规格、品种、各部件质量及技术性能符合设计要求，注浆及锚固剂材料质量确保合格。

灌浆锚杆安装前除去油污锈蚀，安装时孔内水泥浆灌注饱满。灌注后锚杆剩余长度不大于喷射混凝土的厚度。

6.3.7.4.3.2.超前小导管

小导管安装：导管安装前，将工作面封闭严密，并正确测放出钻孔位置后方可施工。

小导管注浆：注浆前喷射混凝土封闭作业面。为防止漏浆，喷射厚度不宜小于5cm。注浆过程中根据地质、注浆范围等控制注浆压力，注浆终压为注浆压力的2～3倍，并派专人做好记录。注浆结束后检查其效果，不合格者补注浆。注浆达到需要的强度后方可进行开挖。注浆顺序由拱脚向拱顶逐管注浆。

6.3.7.4.4.初期支护质量保证措施

支护主要有锚杆、钢筋网、格栅钢架、喷射混凝土等型式，采用联合支护。施工中采取的锚杆网喷混凝土初期支护首先必须具有足够的强度和刚度，且必须满足设计要求。

锚杆网喷混凝土支护：

锚杆的类型和布置，必须符合设计要求，锚杆钻孔保持直线，并与所在部位的岩层主要结构面垂直。

锚杆安装前，除去油污锈蚀并将钻孔吹洗干净。

每根锚杆的锚固力不得低于设计要求，每300根抽样一组进行抗拔试验，每组不少于3根。

钢筋网随受喷面起伏铺设，与受喷面的间隙为3cm。钢筋网的喷混凝土保护层厚度不得小于2cm。

钢筋网与锚杆或其它固定装置连接牢固，网片之间搭接长度不小于20cm，在喷射混凝土时钢筋不得晃动。

锚杆、钢筋网安装经检验合格后，及时喷射混凝土，在4小时内不得进行爆破作业。

喷射混凝土：

喷射混凝土作业分片依次进行，喷射作业自下而上，先喷格栅钢架支撑与拱墙壁间混凝土，后喷两拱架之间混凝土。

混凝土采用分层喷射，后一层喷射在前一次喷射混凝土终凝后进行。

喷射混凝土时，喷头垂直于受喷面，喷头离受喷面的距离保持在0.6～1.2m之间。

喷射砼的表面确保密实、平整，无裂缝、脱落、漏喷、漏筋、空鼓、渗漏水等现象。凹凸尺寸满足墙：D/L=1/6，拱：D/L=1/8。

6.3.7.4.5.隧道防水质量保证措施

隧道渗漏水是隧道质量隐患的主要病害之一，为达到“不渗不漏”的防水要求，在隧道施工中，贯彻“以防为主、防排结合、综合治理”的原则，成立专项攻关小组，解决隧道渗漏问题。

防水层施工条件：

原材料质量必须符合设计要求。

基层确保坚实、平整，不得有突出的尖角、筋头和凹坑或表面起砂现象。

表面确保清洁干燥，无污物、无明显漏水点。

防水施工由从事防水施工的专业人员来完成，操作人员有防水专业上岗证书。

防水层施工：

防水层的施工必须在初期支护变形基本稳定和混凝土衬砌前进行；铺设完成的防水层，衬砌时防止损坏。

防水板正式铺设前，先进行铺设试验，分析、选择合理的技术参数，按照操作规程施做，确保防水层铺设质量。防水板采用复合防水板，无钉铺设工艺，防水板采取在洞外焊接。

铺设防水层前先处理好喷射混凝土的渗漏，对喷射混凝土基面出现渗水部位，如渗水不严重，采用补喷方式；如渗水较严重时，采取打孔、插入塑料管并固定，引排到侧向水沟。

衬砌防水：

采用掺入HG-Q-K泵送剂的防渗混凝土。施工中，认真组织混凝土计量，运输、灌注、振捣、养护施工，严格施工工艺，标准化、规范化操作。

6.3.7.4.6.衬砌质量保证措施

混凝土衬砌必须做到内实外美，光洁明快，直线段平直，曲线段圆顺，无蜂窝、麻面、跑模、烂根。模板缝横平竖直，环节缝、施工缝处理达标。

模板表面应干净光滑，接缝咬口严密，无漏浆现象。错台不得大于3mm。

挡头板按设计衬砌断面用木板制作，支立规范牢固，与混凝土壁间缝隙嵌堵紧密。每两组衬砌间的环节缝错台不得大于3mm。

混凝土衬砌中途因故中断时，及时将混凝土扒平且外高内低，成辐射状。继续灌注前凿除表面浮浆及松动石子，先铺一层高于原混凝土标号的砂浆。

混凝土灌注至墙拱交接处，间歇1～1.5小时。混凝土必须振捣密实，确保混凝土质量。

混凝土灌注时，采取分层、水平、对称灌注，振捣器不得触及防水层、钢筋和模板。

6.3.7.5.附属工程质量保证措施

6.3.7.5.1.浆砌砌体

砌筑前对片、块石清洗，“挤浆法”砌筑，施工中确保砂浆饱满、嵌缝填实，砌石分层错缝、挤紧，砌缝宽度不大于4cｍ。

为确保垫层的铺设质量，做到垫层、砌筑同步进行。

勾缝在浆砌砌体沉落稳定后进行，统一勾凹缝，缝宽1.5cｍ，勾缝平顺、整齐、牢固，不脱落。

勾缝砂浆凝结后，清除砌体表面污垢，养生7～14Ｄ。

6.3.7.5.2.混凝土工程

原材料质量控制:把好水泥、碎石、砂等的材料关，坚决做到不合格材料不验收、不使用。

混凝土配料:大桥混凝土配料采用自动计量工艺，特别是混凝土拌合均采用自动计量拌合站，以确保计量准确，保障混凝土质量。

混凝土投料:采用分次投料工艺。

混凝土振捣:混凝土浇注中，采取定人定岗负责振捣。

加强对混凝土浇注后的养护:利用塑料薄膜养护工艺，少量采用洒水养生。

6.3.7.5.3.钢筋工程

严把材料关。严格控制钢筋的加工质量。加强对加工后的钢筋的存放管理。保证钢筋的绑扎和焊接质量。

6.3.7.6.高温及雨季施工质量保证措施

6.3.7.6.1.高温施工质量保证措施

高温情况下，混凝土浇筑可安排在夜间进行，并尽量缩短运输时间。

混凝土施工前，对水泥、砂石料提前进行遮挡，必要时对砂石料进行冷水冲洗，水泥采用水化热低的品种，降低混凝土的入模温度，防止混凝土因内外温差过大，造成混凝土表面出现温度应力裂缝。注意天气预报，混凝土施工时尽量避开每天气温的高峰段。 

混凝土浇筑后，加强养护，特别是浇筑后的最初几个小时，为防止混凝土表面干燥，采用塑料膜覆盖养护。

工地现场可搭设遮阳棚，架设在混凝土浇筑地段，防止阳光直晒。

炎热气候下，砌筑所用的片石或砌块提前喷水湿润，砌筑完毕后，同混凝土一样加强养护。

6.3.7.6.2.雨季施工质量保证措施

本工程所处地区雨季较长，做好雨季施工准备和制定完善的雨季施工措施是保证工程质量的重点之一。

6.3.7.6.2.1.雨季施工准备

施工场地周围做好排水设施，确保场地无积水；主要运输便道应碾压坚实，上铺天然级配砂石，并作好路拱，路两旁设排水沟，保证雨季交通畅通。

准备足够的塑料薄膜、苫布、雨具、水泵、防水电缆线等。

6.3.7.6.2.2.主要施工措施

施工质量受雨季影响较大的路基土方填筑，在计划安排上尽量避开暴雨季节；桥涵基坑开挖后要及时组织施工，同时坑外设拦水设施，确保基坑不受水浸泡。

钢筋加工存放场搭设防雨棚，以免钢筋被雨淋而生锈。

机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装好接地保护装置。

对大型机械设备进行全面检查，使其符合规程要求。

怕雨淋的材料要采取防雨措施，可放入棚内或屋内，要垫高码放并通风良好。

对现场临时设施，如工人宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行全面检查，对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除。

对雨季停工工程要进行检查并作好维护，对基坑等基础工程在雨季应加以遮盖或封闭，防止雨水灌入。停工前对不宜遭受雨淋的原材料、物资存放在防雨的设施内，保证不受雨季的影响；半成品采取保护措施。

基底四周挖排水沟及集水坑，基坑挖完后，立即浇注混凝土垫层，防止雨水浸泡基底。

雨后应检查模板及钢筋上是否有泥水，如有，立即清除。

大体积混凝土施工采用综合措施，如掺外加剂、控制水泥单方用量、选择合理砂率、加强水封养护等，防止混凝土雨季施工坍落度偏大而影响混凝土质量，降温不好形成混凝土收缩裂缝问题。

对一次浇注混凝土数量较大的部位，应与气象部门联系好，选择在无雨或无大中雨的天气浇注，并集中劳力和设备，提高单位时间的灌注量，缩短工序时间；同时，要准备好足够的覆盖物品，如油布、塑料布等，以应急需。

6.3.7.7.竣工后质量保证措施

工程具备竣工条件并通过监理工程师签认以后，由各施工队向项目经理部申请，申请通过后由项目经理部向建设单位申请竣工验收。申请验收时要提交验收方案供验收单位参考。

对验收检查中出现的问题、缺陷、损坏之处，要及时记录并处理。

如果验收单位因为某种原因不能及时验收，则由各施工队指派专人负责防护工作，防止线路设施、设备损坏和丢失。

正式验收通过以后，建设单位、使用单位、工程监理及项目经理部验收负责人员应分别在竣工验收单上签字并加盖公章。

工程竣工文件的编制按合同要求编制，签字后按规定移交。

经常由总工程师组织带队进行竣工后的回访工作，在保修期限内，自接到返修通知之日起，在两周内由项目经理、总工程师、工程部、安质负责人到达现场，对工程质量缺陷进行复查。依据合同规定的保修范围，明确工程质量缺陷产生的原因，确定保修范围；协商制定工程质量缺陷的处理方案并及时实施，做好实施记录。

保修结束以后，质量监察部对保修结果进行验收。并制定回访计划以掌握本工程的运行情况。

6.3.8.质量通病预防措施

6.3.8.1.钢筋工程质量通病及预防措施

6.3.8.1.1.咬边防治措施

根据被焊接钢筋直径选择合适的焊接电流。

钢筋端部熔化到一定程度后，上钢筋迅速下送，适当加大顶压量，以便钢筋端头在熔池中压入一定深度，保持上下钢筋在熔池中有良好的结合。

根据钢筋直径适当控制焊接通电时间。

6.3.8.1.2.气孔防治措施

焊剂在使用前必须烘干，否则不仅降低保护效果，且容易形成气孔。焊剂需经250℃烘干，时间不少于2h。

焊前应把钢筋端部铁锈及油污清除干净，避免在焊接过程中产生有害气体，影响接头质量。

6.3.8.1.3.夹渣预防措施

焊前应将钢筋端部120mm范围内的铁锈和油污清除干净。

夹具电极上粘附的熔渣及氧化物清除干净。

焊前应把钢筋夹紧。

6.3.8.2.混凝土工程质量通病及预防措施

6.3.8.2.1.和易性不好预防措施

根据有关技术规定设计配合比。

泵送混凝土配合比根据泵的种类、泵送距离、输送管径、浇筑方法、气候条件等确定。

选择合理的水泥标号，采取在混凝土拌和物中掺加混合材料或减水剂等技术措施，以改善混凝土拌和物的和易性。

原材料计量建立岗位责任制，计量方法要简便、易行、可靠。

在混凝土浇筑过程中，按规定检查混凝土组成材料的质量和用量。

在拌制地点及浇筑地点检查混凝土的坍落度。

在一个工作班内，如混凝土配合比受到外界因素影响而有变动时，及时检查。

随时检查混凝土搅拌时间。

6.3.8.2.2.麻面预防措施

模板均采用大块定型钢模板。

模板表面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。

钢模板脱模剂要涂刷均匀，不得漏刷。

混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏振，每层混凝土均振捣至气泡排除为止。

6.3.8.2.3.露筋预防措施

浇筑混凝土前，检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问题及时修整。

为保证混凝土保护层的厚度，要注意固定好垫块。一般每隔1m左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块。

钢筋较密集时，选配适当的石子，石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4，，同时不得大于钢筋净距的3/4。

6.3.8.2.4.蜂窝预防措施

混凝土搅拌时严格控制配合比，保证材料计量准确。

混凝土应拌合均匀，颜色一致。

控制混凝土自由倾落度，可以采取串筒、溜槽等措施下料。

混凝土应分层捣固，插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍，振捣器至替代部分水泥用量（不影响混凝土强度），目的是通过降低单位水泥用量进而降低水化热，预防出现温度裂纹。

高温季节灌注混凝土时，灌注时间避开中午高温时段，选择温度相对较低的时段进行灌注。

控制混凝土拆模时间，当混凝土强度达到80%时方可拆模，拆模后及时采取养生，采取全模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。

混凝土浇筑时，掌握好振动时间，并观察模板、堵缝等情况。

6.3.8.2.5.混凝土出现裂缝预防措施

混凝土采用“双掺技术”，即采取用一定数量的粉煤灰包裹式塑料薄膜洒水养生法，有效防止出现细小裂纹或龟裂。

6.4.创优规划及创优规划落实措施

6.4.1.创优规划

确保本标段所有工程均达到优质工程的要求，实现全线创优目标。

6.4.2.创优规划落实措施

6.4.2.1.成立创优领导小组

项目部成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的创优领导小组，质量监察部具体负责本标段工程的创优工作，工程技术部协助工作，各施工队队长和技术主管负责各自管段项目的质量创优工作；从机构、人员和制度方面形成完善、务实、高效的质量内控网络，紧紧围绕创优目标，坚定不移地走质量效益型发展道路。瞄准创优目标，高起点、高标准，下大力气，切实抓好创优规划的安排和落实。

6.4.2.2.加强创优教育

深入发动，层层宣传，教育广大职工处理好“创优与工期、创优与效益、创优与个人收入、创优与企业信誉及发展”的关系，增强全体参建职工的质量意识和创优观念，充分发挥每一位员工的主观能动性和积极性，广泛开展群众性创优活动。

6.4.2.3.依靠科技、合理配置资源

积极依靠我单位的整体人才、技术、设备优势，配置具有丰富铁路施工和管理经验的管理和技术人才及精良的施工机械设备。混凝土使用自动计量混凝土拌合站、定型钢模板进行整体或分段浇注混凝土；桥梁墩台、涵洞盖板采用先进、适用的模板浇注混凝土，不断提高产品质量。

6.4.2.4.开展标准化作业

施工进点后，将及时编制实施性施工组织设计和单项工程施工作业指导书，制订出各个工程项目的“施工区段、施工方法、工艺流程、工艺标准、质量标准”，施工中必须严格按照建设单位审查确定的方法、工艺、标准、规程进行，确保操作标准化，保证每一道工序达到高标准、高质量。

6.4.2.5.加强管理、奖罚分明

为了确保创优规划目标的实现，我们将根据创优档案，进一步加强内部管理，推行层级包保责任制，层级签订责任状，并根据创优规划目标的落实情况，实行严格的奖优罚劣制度。对没有达到创优标准的工序或分项工程，按照“三不放过”的原则，组织工程、安全、质检等相应的专业技术人员、管理人员、作业负责人等研究分析原因，并确定整改和预防措施，以整改本道工序和指导其他项目的相应工序的操作，从细处、从源头保证创优目标的实现。

6.4.2.6.细化措施、责任到人

根据本标段工程所有项目的特点、规模等实际情况，分别制定详细的创优目标和措施。建立工程创优档案，将各项目、各分部、各分项工程、各施工工序、各环节等创优标准确定并落实到各具体负责的施工队，明确施工队长、技术负责人、作业工班责任。

6.4.2.7.勤检查、细检验

根据制定的详细创优目标和本标段工程实际进度，对本标段所有工程项目的施工及时检查；严格按照规范标准认真详细检验，对于关键部位按照比现行规范高一个等级的标准要求进行检验。建立细致的创优档案，及时记录各项目创优的进度、安全、质量等实际情况，为落实创优规划所确定的创优目标提供必要、详细的数据，以便及时指导和管理。

7.施工环保、水土保持措施

为加强在施工期间环境生态保护和水土保持工作，我单位严格按照ISO14000环境管理体系标准，建立项目部环境管理体系，实行全面管理、预防污染、持续改进，通过“自我控制、自我管理、接受监督”方式，把环保、水保贯穿于施工管理的全过程。

7.1.环保、水保目标

施工过程中严格制定并实施完善的环保、水保方案和措施，确保工程所处的环境不受污染和破坏。

7.2.环保、水土保持工作原则

在施工期间污染源主要为施工现场、施工营地、施工便道所产生的废水、气、噪声、扬尘等。主要污染物是施工期的废水、包括生活污水和施工现场产生的废水，固体废弃物等。

7.2.1.依法行事的原则

遵守国家有关环境保护的法律、法规，严格执行ISO14000《环境保护体系》，并按招标文件规定，做好环保、水保工作，按受第三方环保、水保的监督检查。

7.2.2.“三同时”的原则

工程施工中，认真贯彻环境保护、水土保持工作同正式工程同时准备、同时施工、同时验交。

7.2.3.“同一尺度”的原则

环保水保，功在当代，利在千秋，工作中，决不能把环保水保工作放在次要地位，而是和工程质量、安全、进度、效益放在同一位置。

7.2.4.“一把手负责”的原则

环保水保工作将直接同项目经理的工作绩效考核挂钩，由项目经理担任环保水保领导小组组长。同时项目经理部专门设环保水保部，真正从组织上保证把这项工作抓好抓实。

7.2.5.“预案在先”的原则

工程施工前，预先制定环保、水保方案，报经当地环保水保部门批准，并报建设单位、监理单位核备。

7.3.环保、水保组织措施

成立领导小组，制定环保措施，项目经理部、队分级管理，并配专职管理人员，负责检查、监督各项环保工作的落实。

明确各级、各部门在环境保护工作中的职责分工，专门负责检查、督促各项环保工作。见环境保护责任保证体系图56。

建立、健全施工过程中的环境管理体系和各项环境管理规章制度。见环境保护、水土保持管理逻辑框图57。

加强对施工人员的教育与管理，使人人心中都明确环保工作

的重大意义，积极主动地参与环保工作，自觉遵守环保的各项

规章制度。提高全员的环境保护和水土保持意识，加强监督管理。主动接受地方主管部门的监督与指导。

7.4.环保、水保技术措施

7.4.1.环保、水保措施规划

核实、确定施工范围内的环境敏感点，施工过程的重大环境影响因素。明确施工范围内的各施工阶段应遵循的环保法律、法规、标准和要求。在编制施工组织设计和分阶段施工方案时有相应的施工区和生活区环境保护措施规划，主要包括：施工弃碴的堆放；施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；防止饮用水污染措施；施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油的治理措施；施工区和生活区卫生设施以及粪便、垃圾治理措施；完工后场地清理。施工计划中安排环境保护的具体工作任务，主要包括方案、措施、工艺、设计、培训、监测、检查等项目，计算环境保护工作的工作量并做出经费预算。


图56 环保责任保证体系图

做好施工现场开工前的环保准备工作，对开工前必须完成的环保工作列出明细表，明确要求，逐项完成。在开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，在生活营地设置污水处理系统，并配备临时的生活污水汇集设施，保证工地废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

7.4.2.工程现场的环保、水保控制

主要施工场地进行硬化处理，并经常洒水，减少施工场地扬尘污染。

在施工区和生活区设置污水处理系统，其处理程序详见图58，

并备有临时的污水汇集沉淀设施，生产和生活废水经过净化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《铁路回用水水质标准》（TB/T3007-2000）、《重庆市污水排放标准》的规定后，才能排放。严禁将含有污染物质或可见悬浮物质的水，排入水域或灌溉系统中。

保护施工区和生活区的环境，及时处理施工及生活中产生的废弃物，运至建设单位、监理单位和当地环保部门同意的指定地点弃置，并注意避免阻塞水流和污染水源。

在施工区和生活区设置足够临时卫生设施，定期清扫处理。施工现场设置油料库，库房地、墙面做防渗漏处理，指派专人负责油料的储存、使用、保管，防止油料跑、冒、滴、漏污染周围环境。

优先安排电动机械施工，对柴油机安装防漏油设施，对机壳进行覆盖围护，避免漏油污染。

对施工便道，定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。装卸有粉尘的材料时，采取洒水湿润或遮盖，防止沿途撒漏和扬尘。施工中采取保护措施，保护饮用水源不受施工活动的污染。

在隧道施工中为保护环境，采取防堵结合的方法：在隧道口旁边设滤水池，对洞内引排水先引入滤水池沉淀过滤，然后向洞外自然排水系统排放，确保当地水源不受污染。
图58  污水处理程序图

按设计图纸指定位置弃碴。
弃碴场坡脚设浆砌片石挡碴墙；并做好排水系统，碴场顶部设排水沟，底部设透水软管盲沟，以防止弃碴流失，污染环境。弃碴全部运至弃碴场后，将弃碴场表面整平，覆盖一层厚度不小于50cm的土，恢复耕种。

7.4.3.施工噪音控制

设备选型优先考虑低噪声产品，设备底座设置防震基础。采取措施或改进施工方法，如采取消声、吸声、隔声、阻尼或安装隔振装置等措施，使施工噪音达到施工场界环境标准。施工中噪音来源见表19。

表19　  噪音来源表

	项    目
	内              容

	施工噪音
	施工运输、混凝土拌合、混凝土振捣等

	机械噪音
	内燃机械和电动机械运转

	交通噪音
	出入的各种车辆、爬行机械以及行人所产生的声响

	磨擦噪音
	设备相互配合之间、机械本身摩擦以及劳动工具与作业对象之间磨擦

	人为噪音
	锤打敲击、多人喧闹


对噪音的控制主要包括以下措施：

工序控制：在离施工场地200ｍ内有环境敏感点时，作业中辐射强噪音和强振动的施工机械在夜间停止施工作业；施工组织采用三班制作业，使工人每个工作日实际接触噪音的时间符合国家卫生部和劳动总局颁发的允许工人日接触噪音时间标准的规定。

声源控制：选择低噪音设备即对移动性设备，噪音超标的一律不用；对固定式高噪音设备，在选型时严格比较噪声大小；改革施工工艺和设备，即机械尽可能采用液压设备或以摩擦压力代替机械振动；合理布置各种施工工作区和生活工作区。

机械控制：出入现场的机械、车辆按照成都市规定做到不鸣笛或少鸣笛，不急刹车；车辆在等候装渣时待速或停机；加强设备维修，定时保养润滑；并对与施工无关的人员和车辆加以控制，以避免或减少噪音。

7.4.4.粉尘控制

定期压实施工区地面或洒水，减少灰尘对周围环境的污染。易于引起尘害的细料堆，予以遮盖或适当洒水。

装卸有粉尘的材料时，采取洒水湿润或遮盖，防止沿途撒漏和扬尘。

7.5.场地清理

完工后经建设单位批准，及时拆除全部临时房屋和临时施工设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按批准的环境保护计划完成环境恢复。

7.6.保护与恢复措施

保护林木，禁止随意砍伐树木；保护现有植被；严禁向有植被处抛洒垃圾、废弃物等；工程所需木材均通过林业部门专项批准，取得指标后采购，不得随意外购木材。

路基边坡完成后，做好防护工程，防止水土流失，减少植被破坏。施工中，采取“路基成型一段，防护一段，恢复一段”。

8.安全目标，安全保证体系及措施

8.1.安全目标

严格执行国家和铁道部有关安全生产的法律、法规，严格执行铁道部、成都铁路局有关在既有线施工作业的各项规章制度，消灭责任险性及以上行车事故，消灭责任设备、火灾、爆炸事故，消灭职工因工死亡事故，确保实现施工、铁路行车和人身安全的安全目标。施工中确需对既有线行车实施慢行的，先报批，其速度不低于45km/h。安全管理规范，资料齐全，安全考核达铁道部部级标准化工地。
8.2.安全保证体系

按照“五项”（综合治理、管生产必须管安全、否决权、从严治理、标准化管理）原则，突出既有线、新建线施工安全保证的特点，建立安全保证体系（包括安全机构设置、专职人员配备、安全责任制、安全教育、安全检查、职业健康安全管理及防行车事故、防火、防电、防雷击、施工各工序安全、防机械车辆伤害、防高空坠落等安全保证体系）。

安全保证体系见图59。

8.3. 保证安全组织措施

严格遵守铁道部及工程建设单位的有关规定，认真执行《铁路技术管理规程》和《铁路工务安全规则》的有关条款。坚持“安全第一，预防为主”的方针，坚决克服松懈麻痹思想，时刻敲响安全警钟，建立健全安全保证各项措施。

8.3.1.安全保证组织机构及职责

8.3.1.1.安全保证组织机构

成立以项目经理为组长、项目总工程师为副组长的安全管理领导小组，建立安全监察部具体负责本标段工程的全部安全监察和管理工作，各施工队设专职安全员，各工班设兼职安全员。

安全管理领导小组实行逐级负责制，责任到人并层级签订安全包保责任状，严防死守，确保安全目标实现。

8.3.1.2.安全管理职责

8.3.1.2.1.组长

项目经理是本标段工程安全的第一责任人，负责建立健全安全生产保证体系；建立和实施安全生产责任制；确保各项安全活动的正常开展。严格履行安全生产管理职责，执行企业各项安全决议和规章制度；严格履行工程项目承包经营合同的安全条款，认真制订本标段工程的安全管理标准，合理配置安全生产要素；积极采用四新技术，提高施工现场的安全系数。正确处理安全与进度的关系，坚持把安全工作贯穿于施工生产的全过程。充分发挥项目安全机构和人员的作用，定期组织检查。负责组织经常性的安全教育培训工作。协助调查、分析、处理各类事故和隐患整治工作，按照“三不放过”的原则督促整改。对违章指挥或决策失误造成的安全事故承担主要领导责任。

8.3.1.2.2.副组长

对本标段工程的劳动保护和安全生产的技术工作负责；结合工程特点及施工进度及时编制劳动保护和安全生产技术方案和措施，并认真贯彻落实；组织安全技术教育和专业技术培训，开展劳动保护科研工作，推广安全生产新技术；对重大事故隐患的预防和整改提出技术措施和技术方案；对因技术原因造成的事故负领导责任。

8.3.1.2.3.安全监察部

负责依据安全目标制定本标段的安全管理规划，负责安全综合管理，编制和呈报安全计划、安全技术方案和既有线行车安全等具体的安全措施，并认真贯彻落实。定期组织安全检查，发现事故隐患，及时监督整改。负责安全检查督促，负责对危险源点提出预防措施，定期对职工进行安全教育，对关键工序提出安全施工防范的技术交底。加强与既有线运营部门的联络沟通，确保既有线行车安全。

8.3.1.2.4.施工队队长

带领队里职工认真落实上级的各项安全生产规章制度，严格执行安全管理标准和操作规程，制止三违行为。坚决服从上级领导和安检（安全）人员的监督检查。认真坚持“三工”（工前交接、工中检查、工后讲评）制度，积极开展安全生产活动，做好安全活动记录和交接班记录。认真组织安全教育和技术培训，做好施工中检查，消除事故隐患。发生事故后，立即组织抢救，保护好现场，并及时向上级报告事故情况。对因违章作业甚至不听指挥而造成的事故和经济损失负直接责任。

8.3.1.2.5.安全员

专（兼）安全员在施工队队长的领导下进行工作，协助队领导贯彻落实安全生产规章制度与预防措施，并督促检查。及时发现和制止违章指挥、作业行为，纠正和消除人、机、物等环境存在的不安全因素。对危及人员和设备的险情要及时排除，对重大险情有权制止继续施工并随时向队领导报告。对因工作失职而造成的事故承担责任。

8.3.2.安全保证制度

8.3.2.1.建立健全安全生产责任制

各级领导、职能部门、管理人员、技术人员均认真贯彻执行国家劳动保护政策、法令、法规和上级指示、决议，认真落实安全生产责任制，涉及既有线行车安全的重大问题均实行各级单位第一管理者为本级第一责任人，逐级负责，严防死守，确保万无一失。做到领导认识到位、管理到位、责任到位。对其责任范围内的安全生产工作负责。

8.3.2.2.建立安全奖惩制度

根据铁道部颁发的《铁路职工安全奖惩办法》、我单位安全奖惩规定，设立安全生产奖，对安全生产工作做出成绩的单位和个人给予奖励，对于违章施工的单位和个人给予处罚，并追查责任。

贯彻“精神奖励与物资奖励”相结合的原则，根据贡献大小实施奖励，杜绝平均分配，严禁安全奖金挪作它用。根据现场施工安全情况，奖励分年度、季度、月安全奖、一次性安全奖；

安全处罚以教育为主和预防为主。根据安全事故的等级，对不同安全责任人进行不同程度的经济处罚，并建议有关部门进行党政或行政处分，情节严重者，将依法追究法律责任；

8.3.2.3.坚持安全监察制度

对重点防护点、路段设置三班制安全监察岗，专职安全员24小时上岗监察，建立施工队逐日检查、项目经理部逐旬检查并不定期抽查的安全监察制度，查隐患、查苗头，消除一切不安全因素。

8.3.2.4.坚持安全事故处理申报制度

严格执行国务院《关于企业职工伤亡事故和处理办法》和铁道部其它有关规定，认真做好职工伤亡、施工机具损坏和危害铁路行车等事故的统计、报告、调查和处理工作。

发生安全事故，应认真吸取教训，杜绝事故的再次发生。事故处理坚持“三不放过”原则，对那些不遵守制度、违反纪律、工作失职，使国家和人民生命财产受到严重损害的人，必须给予纪律处分，严重的应追究刑事责任。事故发生后，在深入调查的基础上，写出切实的防范措施，并通告全体职工，提出书面报告上报有关部门审查备案。

一旦发生安全事故，立即按规定报告上级主管部门和当地劳动部门、公安和检察机关，并报告建设单位代表。

8.3.3.安全教育

加强全员的安全教育和技术培训考核。开工前，按照《铁路技术管理规程》和《铁路工务安全规则》及铁路运营单位有关施工安全的规定，制定相应的施工安全措施，组织施工人员认真学习，并贯彻执行，使项目经理部各级领导和广大职工认识到安全生产的重要性、必要性。懂得安全生产、文明施工的科学知识，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，自觉遵守各项安全生产法令和规章制度，坚持贯彻运营、施工两兼顾的原则，保证施工按计划、有秩序的进行；

8.3.4.安全检查

8.3.4.1.安全检查制度

8.3.4.1.1.定期检查

由项目经理部每旬组织专职安全人员检查一次；施工队每天进行一次安全检查；工班每日进行“三检查”（即出工前检查工具、材料、劳保用品是否齐全；施工中检查操作是否存在不安全因素；收工后检查评比安全生产情况）。

8.3.4.1.2.非定期检查

由专业性安全检查和专职安全人员日常检查。

8.3.4.2.安全检查小组

成立由第一负责人为首的安全检查小组，有计划、有目的、有整改、有总结、有处理地进行检查。协调检查、分析、处理各类事故和隐患整治工作，按照“三不放过”的原则督促整改，对因违章指挥或决策失误造成的安全事故承担主要领导责任。通过安全检查增强广大职工的安全意识，促进企业对劳动保护和安全生产方针、政策、规章制度的贯彻执行，解决安全施工上存在的问题，确保既有线行车安全和施工安全。

8.3.4.3.安全检查内容

坚持以自查为主、互查为辅、边查边改为检查原则；主要查思想、查领导、查制度、查纪律、查隐患、查事故处理。结合季节特点，重点查防机械车辆事故、防触电、防汛、防火等措施的落实。特别是加强对既有线行车安全可能造成干扰的管理检查。

8.3.4.4.安全检查方法和手段

采取领导和群众相结合，自查和互查相结合，定期和经常性检查相结合，专业和综合检查相结合及对照安全检查表等方法和手段进行安全检查。

8.4.保证安全技术措施

8.4.1.既有线施工安全保证措施

为确保安全目标的实现，根据工程特点，严格按规章制度进行施工。做到施工前“六不准”，施工过程中“三不动”，施工结束后“两不离”。六不准施工：没有合格的施工负责人不准施工；没有经过培训并考试合格不准施工；没有准备好必须、充分的施工料具不准施工；不熟悉有关的规章制度不准施工；需要封锁线路而没有足够的封锁要点和施工天窗不准施工；没有保证行车安全的应急措施不准施工。三不动：未联系好、登记好不动；对既有线设备调查不清不动；需要防护加固而防护不到位不动。两不离：施工监护点未撤不离；施工防护加固点未撤不离。

8.4.1.1.施工联系

施工前与设计单位和建设单位的有关部门建立联系沟通情况，公布施工方案，明确施工地段下的管线电缆设施的准确位置及既有线的设备情况，必要时进行防护或迁改，防止施工时造成破坏。

8.4.1.2.安全施工

凡参加施工的人员必须身体健康无聋、色盲等机能障碍，并持上岗证上岗操作，上岗时不允许穿戴红、黄、绿三种颜色的衣帽。

凡妨碍行车的施工均设置防护，施工防护的设置与拆除，由值班负责人按“路规”、“行规”及有关文件办理。

8.4.1.3.维护既有线通信信号安全保证措施

施工前详细了解地下设施情况，查明后再施工；不在有地下电缆的地面进行机械推土、堆放笨重物品。

施工需要挖坑、挖沟、运土时，确保不影响既有线设备的正常使用和造成设备隐患。

严禁向电杆、电线、横担、拉线、信号机、握柄、导线等设备上抛掷杂物，搭挂各种临时线。

因施工造成既有设备零部件损坏、地下设施外露或损坏，以及设备处于不正常状态时，及时采取措施，并立即通知车站和电务段派员进行修复。

8.4.2.路基施工安全保证措施

做好司机的安全教育，对司机和指挥人员进行技术交底，落实安全责任制，各种运土车辆严格按额定载重量装土，不得超载和超速行使。

做好线路沿线临时便道的交通警示设置，杜绝交通事故；施工便道派专人维护，确保畅通，施工所用的爬坡道坡度尽量缓一些，施工便道每隔一定距离设置会车道。

施工时，派专人负责各种机械设备安全作业范围监督、检查，杜绝伤人事故的发生。

陡坡路堤等处设置护拦等安全设置，运输道路的转弯半径要足够大，并设置指示标志。

推土机、刮平机、压路机按规定的速度行使，不得超速；车辆后退时，按规定进行鸣笛。

夜间进行施工时，各种机械车辆的灯光要良好，施工场地的照明亮度符合要求。

路基填筑时两边按规范规定加宽，保证压路机对路基碾压时，能有一定的安全距离。
8.4.3.桥梁施工安全保证措施

8.4.3.1.钻孔桩和挖孔桩施工安全技术措施

钻机就位要平整、稳固，机架采用必要的斜撑或缆风绳。

定期检查钻机使用的电缆，确保不漏水、不漏电；对经常处于水、泥浆浸泡处的电线应架空搭设。

钻进过程中经常检查钻头磨损情况及电机的封闭状况，钻进速度要根据地质变化加以控制，以保证安全运转。

钻进时，要紧密监视钻进情况，观察孔内有无异常情况、钻架是否倾斜、各连续部位是否松动、是否有坍孔征兆，如有情况，立即纠正。

钻机停钻，将钻头提出孔外，置于钻架上，不得滞留孔内；如遇停电或停机检查保养时，应将电源关闭。

灌注水下混凝土要明确分工，统一指挥，确保机械设备和电力满足要求，灌注中必须保证导管在混凝土中的埋深符合要求，同时注意泥浆的排放。

挖孔时，孔口护壁混凝土高出地面30cm，以利排水和防止石块等异物滚落井内伤人，孔口无乱堆乱放。孔内设置人员上下的钢筋爬梯，严禁人员通过绞车下孔和出孔。挖孔停止时要覆盖，设安全警示灯和标志。

挖孔时保证孔内、外人员的协调、联络要及时，孔内施工人员必须戴安全帽，在用绞车提升、放入吊斗时要用铁皮保护头顶部。

经常检查绞车支架、螺栓、焊缝和钢丝绳、卡子的磨损情况，及时维修和更换破损部件，确保绞车升降中的安全。

挖孔桩爆破施工采用短进尺、弱爆破，使用电雷管起爆，起爆时孔口要用铁皮、木板等防护，防止飞石。

经常检查孔内有毒气体情况，并遵守下列规定：

挖孔人员下孔前用空压机向孔底压风，将孔内气体排出更换。

一氧化碳含量超过30mg/m3或氮氧化物超过5mg/m3时，采取加强通风措施。对含量虽不超过规定，但作业人员有呼吸不适感觉时，采取通风或换班作业等措施。

8.4.3.2.筑岛围堰安全保证措施

根据地质、渗水情况及围堰的受力性能，合理选择围堰断面。

围堰堆码时将填料夯实。围堰内有积水及时排出，防止围堰坍塌。

围堰和基坑支撑，其结构确保牢固可靠。基础施工中，吊运、灌注混凝土等作业，严禁碰撞支撑，并不得在基坑上放置重物。施工中发现围堰支撑有松动、变形等情况，及时加固，危及作业人员安全时立即撤出。

基坑较深时，四周悬挂人员上下扶梯。在围堰内作业，遇有洪水或流水，立即撤出作业人员。

基坑支撑拆除时，必须在工程技术人员的指导下进行，拆除支撑应与基坑回填相互配合进行。有引起基坑坍塌危险时，立即采取安全措施。

8.4.3.3.墩上施工作业安全技术措施

墩身施工平台实行全封闭安全防护措施，平台顶四周的栏杆高度不小于1.2m，栏杆间用多道钢筋连起。栏杆及整个平台吊架外侧满挂密目安全网。

在墩下通道处设置安全防护棚，保证施工车辆和人员的安全。

平台上堆放设备材料要均匀对称，防止平台偏斜和倾覆。

为防止大风对高墩墩身施工的影响，采取抗风措施。

8.4.3.4.高空作业安全技术措施

从事高空作业的人员，开工前和施工中定期进行体检，凡患有恐高症等不适应高空作业的人员，严禁从事墩上工作。

高空作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑靴，施工人员所持工具必须用绳挂在工具栏内，防止坠落伤人。

翻模平台外面及平台与墩壁间挂安全网全封闭，各层平台吊架满铺木板或铁皮，上下设爬梯，保证人员通行和防止落物。

8.4.4.隧道施工安全保证措施

8.4.4.1.钻孔安全保证措施

钻眼前，首先检查工作面是否处于安全状态，灯光照明是否良好，支护、顶板及两帮是否牢固，有无松动的岩石，如有松动的岩石及时支护或清除；检查加固操作平台，确保钻眼平台不变形不垮塌。

凿岩机钻眼时，采用湿式凿岩机。

钻孔眼前，对设备作认真检查：机身、螺栓、卡套、弹簧、支架是否完好；管路是否良好，连接是否牢固；钻杆有无不直、带伤以及钎孔是否有堵塞现象，不合格的立即修理或更换。

站在碴堆上钻眼时，注意石碴的稳定，防止操作中滑塌。

严禁在残眼中钻眼；严禁在工作面拆卸修理钻孔工具。

进洞施工人员必须戴安全帽、防护手套、穿工作服；电工穿绝缘鞋和戴绝缘手套。

8.4.4.2.爆破施工安全保证措施

洞内爆破作业在统一信号指挥下，人员撤离到安全距离外，安全距离：独头掘进隧道不少于200m。

每日放炮时间及次数根据施工条件明确规定，装药离放炮时间不应过久。

爆破后必须经过通风排烟，其时间不少于15分钟，在经过以下各项检查和妥善处理后，其它工作人员才准进入工作面：有无瞎炮及可疑现象，有瞎炮必须由原爆破人员按规定处理；有无残余炸药或雷管；顶板两帮有无松动石块；支护有无损坏与变形。

装炮时严禁火种，严禁装药与打眼同时进行。

8.4.4.3.装碴与运输安全保证措施

运输车辆严禁人、料混装。

机械装碴时，坑道断面尺寸必须满足装碴机械安全运转，并符合下列要求：装碴不准高于车厢；装碴机与运碴车之间不准有人；为确保运碴车就位良好和安全进出，派专人指挥。

运输车辆限制速度执行表20的规定。

表20  车辆隧道内限制速度表

	项目
	作业地段
	非作业地段
	成洞地段

	正常行车
	10km/h
	20km/h
	20km/h

	会    车
	5km/h
	10km/h
	10km/h


洞口、平交道口和狭窄的施工场地，设置“缓行”标志，必要时安排人员指挥交通。

车辆行驶遵守下列规定：严禁超车；同向行驶车辆保持20m以上的距离，洞内能见度较差时，加大距离；车辆启动前必须了望与鸣笛；驾驶室不得搭载其它人员；车辆不得带故障运行。

车辆在洞内行驶时，施工人员必须遵守下列规定：不准与车辆机械抢道；不准扒车、追车和强行搭车。

洞外卸碴时，在碴堆边缘内80cm处设置挡木及标志。

洞内倒车与转向，必须开灯和鸣笛，并派专人指挥。

8.4.4.4.临时支护安全保证措施

施工期间现场负责人会同安全人员对各部位支护定期检查。在不良地段，每班指定专人检查，当发现支护变形或损坏时，立即修整加固。

严禁将支撑放在虚碴或软弱的岩石上。软弱围岩地段底面加设垫板或垫梁，并加木楔塞紧。

对开挖后自稳程度很差的围岩或喷射混凝土尚未达到一定强度即趋失稳的围岩或喷锚后变形量超过设计允许值以及发生突变的围岩，及时采取加强临时支护措施。

对洞内拱顶和地表布置的测点定期观测，发现洞内和地表位移值等于或大于允许位移值，以及地面或洞内出现裂缝时，必须立即通知作业人员撤离现场，待制订处理措施后再施工。

对喷锚地段的危石及时处理完毕，脚手架、防护栏杆、照明设施确保符合安全要求。

喷射机械定机、定人、定岗，认真执行安全操作规程，坚持交接班，并作好记录。

8.4.4.5.洞内通风与防尘安全保证措施

隧道施工通风设专人管理。

通风机运转时，严禁人员在风管进出口附近停留。

通风机停止运转时，不准靠近通风软管行走或在旁边停留，不准将物品防在通风管或管口上。

风管与掌子面距离不得大于50m。

喷射混凝土采用湿喷，严禁在隧道中使用干式凿岩机。

8.4.4.6.洞内防火与防水安全保证措施

施工区域设置有效而足够的消防器材，放在易取的位置并且设立明显标志。各种器材做到定期检查补充和更换，不得挪用。

洞内严禁明火作业与取暖。

在雨季前进行防洪及洞顶地表水检查，防止洪水灌入洞内。

对地表水丰富和地质条件复杂的地层，在施工时制定妥善的防排水措施，备足排水设备。

8.4.4.7.洞内电气设备安全保证措施

洞内电气设备的操作，必须符合下列规定：非专职电工不得操作电气设备；手持式电气设备的操作手柄和工作中接触的部位，设有良好的绝缘。使用前进行绝缘检查。

电器（气）设备外露和传动部分，必须加装遮拦或防护罩。

36V以上的供电设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的设备的金属外壳、构架等，必须有接地保护。

直接向洞内供电的馈线上，严禁设自动重合闸，手动合闸时必须与洞内值班人员联系。
8.4.4.8.隧道施工影响范围内的房屋、高压线路的安全保护措施

施工前，组织相关人员研究安全保护方案。

根据现场实际情况，对房屋进行必要的加固和防护。

与当地有关部门协商，对高压输电线路采取改移或其他经许可的保护措施，使之不受影响和破坏。

8.4.4.9.隧道施工其他安全措施

洞口开挖前做好天沟等防排水设施，及早修建洞门，以保证安全。

施工中逐段核实围岩级别，若与地质不符，尤其是比设计类别差时，及时向监理工程师提出并进行处理。

8.4.5.行车安全保证措施

车辆运输坚持“三个合理安排”、“五定”、“五上路”的方法。

三个合理安排，即合理安排运输计划，合理安排车辆，合理安排装卸。

五定，即定人、定车、定任务、定行车路线、定物资类别。

五上路，即干部跟车上路、政治学习上路、思想工作上路、安全检查上路、修理工跟车上路。

做好各种工程车辆的检修与维护、消除事故隐患，不使用带病设备。

做好司机的安全教育、管理教育和技术培训工作，落实安全责任制。

坚持“四项车管制度”：

检查制度：坚持日常检查、途中检查、修理保养质量检查、安全检查制度。

保养制度：坚持定程保养、换季保养和四化保养制度。

修旧利废制度。

搞好配件管理，确保正常供应。

严格执行“三定”保养制度，定人、定位、定项分工保养。

施工时，派专人负责各种机械设备安全作业范围监督、检查，杜绝伤人事故的发生。

8.4.6.电器设备安全操作保证措施

编制施工现场临时用电的施工组织设计，按《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行设计、验收和检查，进行安全技术交底，建立、健全安全用电管理制度，严格落实“防止误触带电体、防止漏电、实行安全电压”三项技术措施。使用高压电器，采取加强外绝缘措施。低压电器设备有足够的的可靠性及提高分断能力延长触点寿命；空气开关、热继电器注意确定恰当的额定电流值；控制电动设备温升等。

施工用电采用“三相五线”制，按“一机一闸一漏保”设置防护。

变压器设在施工现场边角处，并设围栏；根据用电位置，在主干线电杆上装设分线箱。

在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中，采用TZ-S接零保护系统，电气设备的外壳与专用保护零线连接。不得在同一供电系统中有的接地，有的接零。

现场内电线与其所经过的建筑物或工作地点保持安全距离，现场架空线与建筑物水平距离不小于10cm，跨越临时设施时垂直距离不小于2.5m。同时，加大电线的安全系数，施工现场内不架裸线。

工地内的电线按标准架设。不得将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上；露天设置的闸刀开关装在专用配电箱里，不得用铁丝或其它金属丝替代保险丝。

生活区室内照明线路用瓷夹固定，电线接头牢固，并用绝缘胶布包扎；保险丝按实际用电负荷量装设。

电工在接近高压线操作时，必须符合安全距离。

使用高温灯具时，与易燃物的距离不得小于1m，一般电灯泡距易燃物品的距离不得小于50cm。

移动式电动机具设备用橡胶电缆供电，经常注意理顺；跨越道路时，埋入地下或穿管保护。

电器设备的传动轮、转轮、飞轮等外露部位安设防护罩。

施工用电必须符合用电安全规程。各种电动机械设备，均有可靠有效的安全接地和防雷装置，严禁非专业人员操作机电设备。

每台电气设备设开关和熔断保险，严禁一闸多机，各种电器设备均要采取接零或接地保护。

凡是移动式设备和手持电动工具均在配电箱内装设漏电保护装置。

照明线路按标准架设，不准采用一根火线与一根地线的做法，不借用保护接地做照明零线。

对从事电焊工作的人员加强安全教育，懂得电焊机二次电压不是安全电压等基本知识。
各类电焊机的机壳设有良好的接地保护。

电焊钳设有可靠的绝缘，不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。

在狭小场地或金属架上作业时，设有绝缘衬垫将焊工与焊件绝缘。

施工中若有人触电，不得用手拉触电人，立即切断电源，采取救护措施。
变配电室严禁使用易燃材料修建，建筑结构符合防火、防水、防漏、防盗、防小动物窜入及通风良好的要求。

电工作业时必须穿戴好个人防护用品，并严格执行电气安全操作规得程，做到持证上岗。电工作业必须严格贯彻“装得正确，用的安全，修得及时，拆得彻底”的十六字方针。
夜间电工值班必须至少两人同时上岗。
8.4.7.消防安全保证措施

成立各业务部门和施工队负责人参加的的防火领导小组。建立现场消防保卫机构，负责施工现场的消防保卫工作。建立各级责任制和消防检查制度，签订消防保卫协议，定期进行检查和培训；建立消防保卫档案。组建职工消防队，定期进行消防演习，对施工人员进行消防保卫知识教育，提高消防保卫意识。

严格执行《建设工程施工现场消防安全管理办法》的规定，尤其要做好节日的安全保卫工作。建立电工、电焊工、木工、危险品管理工、物资仓库管理工、炸药库、油库等防火责任制，明确重点防火部位，落实安全防火措施，配备足够灭火器材。

施工现场材料的堆放、保管必须符合防火要求，食堂与其它房屋之间设防火墙。在生产生活区设临时消防栓及配套的水龙带和水枪若干、消防水池和水泵及灭火器。机械车辆配备灭火器。

木工间、油库等易燃易爆场所，不准放置砂轮机、切割轮、焊机等，并悬挂禁火警告标志，制订相应防火措施。电气作业场所制订电气安全防火措施；经常对用电设备、电线进行检查，以防止发生漏电、短路现象而引发火灾。

明火作业要按施工区域、层次划分动火级别，办理相应《动火证》，动火必须具有两证、一器、一监护，严格管理。明火作业要在指定地点作业。

建立健全危险品、木工间、油库、物资仓库、氧气、乙炔气瓶等储运和使用的防火管理制度和夜间巡视制度。油库、危险品仓库和变配电间要独立设置，要保持足够的安全距离。露天作业不准存放油桶和各种易燃易爆物品，危险物品必须入库。

工地要明确重点防火部位，有严格防范措施，每月定期检查一次，做到有隐患及时整改，并有书面记录。

施工现场消防器材要有专人负责保养，定期检查，并记录检查日期和责任人。油库及危险物品库要重点配置。
8.4.8.爆破安全组织措施

本标段爆破工程量很大，且一些作业区离村镇较近，施工干扰较大，且地质地形条件对爆破不利。为确保本标段爆破作业的顺利完成，我单位将制定完善的爆破安全组织措施。

8.4.8.1.建立爆破组织指挥机构

每次放炮设指挥一人，负责爆破过程中全面的组织指挥工作，下设施工组、技术组、安全组、群众工作组，分设组长一人，各自负责爆破过程中的装药、堵塞、连线等施工技术指导、安全警戒、危险区的群众撤离等工作。
8.4.8.2.组织强有力的技术力量

整个工程的爆破技术工作全部将由爆破专业工程师常驻现场作技术指导。
在开工前的小规模爆破中，对浅孔爆破的效果进行认真研究、分析、成本核算，不断修正爆破参数，定出其最佳值，尽快提出完善的爆破设计。
8.4.8.3.建立严格的爆破设计审批制度

按国家有关规定，较大规模的爆破方案要经主管部门组织专家审查和征得当地公安部门的同意方可实施。在此工程中，我们将严格按照公安部门的有关规定，提前将审查过的爆破设计送给公安部门审批，在安全管理方面争取得到当地公安部门的及时指导。
8.4.8.4.使用技术熟练、有丰富经验的爆破施工人员

我单位的爆破施工人员都是长期从事爆破施工的专业人员，有丰富的爆破经验，从事过多种地质、地形条件下的爆破。在工程开工之前，还邀请爆破工程师讲课，进行安全技术培训，爆破骨干要达到五级爆破工长的水平。爆破工必须持证上岗。
8.4.8.5.建立严格的爆破质量检查制度

每次爆破设计前都要进行认真测量和地质观察，在准确掌握了第一手资料之后再进行设计，严格按照设计进行布孔，不符合设计要求的要重新钻孔。经过爆破工程师检查验收后，方可装药起爆。爆破后要对爆破效果进行测量分析，以便改进下一次的爆破设计。
8.4.8.6.科学的安全检测手段

为确保安全，在试验爆破中用爆破振动测试仪进行测试，找出该爆区较为确切的K、α值，为以后较大规模的爆破提供可靠的K、α数据，以保障爆区四周建筑与设施的安全。每次规模较大的爆破均用仪器进行监测，确保把爆破振动控制在安全范围之内。
8.4.8.7.建立严格的爆炸物品管理制度

为便于管理，本标段集中设置一座炸药库。在爆炸物品运输、储存、使用过程中，要严格按照《国家安全规程》中有关条款进行操作，建立严格的管理制度，接受当地公安机关的指导。做到专人保管、专人使用，领取交接登记。
8.4.8.8.做好安民告示工作

爆破前都要与地方政府取得联系，写出安民告示，标明爆破的时间、地点、安全警戒范围等，在安全上做到万无一失。
8.4.9.夜间施工安全保证措施

根据工程的实际情况，需要安排夜间施工。为保证夜间施工安全，制定如下措施：

夜间施工人员按照工作安排严格遵守作息时间，有事需提前请假调休。

各级领导轮流在工地进行夜间现场值班，保证只要工地开工，就有领导在场。

保证夜间施工照明设施的完备，各作业面配备足够的电灯，并确保照明电路的良好运行。

对夜间施工人员经常进行教育，提高夜间施工的安全意识，避免产生麻痹大意的思想。

机械作业时至少有1名人员配合司机进行现场指挥，防止出现车辆翻车及机械伤人等安全事故的发生。

加强夜间施工的安全保障设施，特别是进行高空作业时，避免因注意力不集中发生高空坠落伤亡和坠物伤人事故。

现场安排有序，人员机械的调度和材料的摆放有条不紊，尽量避免因管理不当发生安全事故。

大风、大雨天气，对夜间施工安全造成一定威胁时不得进行施工。

8.4.10.事故应急处理措施
建立应急工作领导小组，由项目经理任组长，负责处理一切突发事件。
落实值班车辆司机，确保应急工作需要。保证通讯畅通。
工作车间、工区、生活区备足灭火器材。
医疗卫生室建立值班制度，落实值班医生。
一旦发生人为不可抗拒的特殊事故，由应急工作领导小组统一指挥，各有关人员全力配合，协同作战，首先把人身安全放在第一位，努力减少突发事件带来的损失。利用现场医疗卫生室对伤员急救处理后再送往附近医院治疗。
8.4.11.施工现场及临时工程安全保证措施

施工现场考虑有利于生产，方便职工生活，符合防洪、防火等安全要求，设置醒目的安全警示标志；防火、防洪等安全设施的完备，且定期检查。

现场运输道路平整、畅通、排水设施良好；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施。

易燃易爆品仓库、发电机房及变电所，采取必要的安全防护措施，严禁用易燃材料修建。工地的临时小型油库要远离生活区50ｍ以外，并外设围栏。

各种电气设施的设置、防护符合国家的有关规定。

施工现场内布设的各种信号机和表示器的灯光排列，颜色和外形尺寸，必须符合指定标准，防止信号混乱而发生事故。

8.4.12.施工测量安全保证措施

雷雨及大雾天气，不进行野外施工测量。道路泥泞时要穿防滑鞋。测量人员在高处作业或在陡坡及危险地段测量时系好安全带，脚穿软底鞋。安置仪器避开落石、坍塌和其它不安全地区。测量钉桩时，注意周围行人的安全，不对面使锤。钢钎和其它工具不随意抛掷。

8.5.各专业接口处的安全控制措施

本标段是综合性较强的工程项目，在施工过程中尤其要加强各专业、各单位接口处的安全控制措施，确保整个工程项目安全、优质、按期完工。

8.5.1.编写详细的作业指导书

针对本标段桥梁、路基、涵洞、隧道、防护排水等工程项目，在开工前编写详细的作业指导书，制定详细的工艺细则，对各专业接口处的安全控制责任到人，落实到班组，并与奖惩挂钩。

8.5.2.搞好工前调查

为了能制定详细的工艺细则，各项工程开工前要进行现场详细调查，同时要充分理解设计意图，从而制定专业接口处的安全控制措施。

8.5.3.优化施工方案，调整施工顺序

施工中，根据本标段工程项目多的实际情况，在搞好工前调查的基础上，按照总工期和阶段工期的要求，调整各专业施工的先后顺序，做到突出重点、统筹规划、过细安排，优化施工方案。在施工方案中要将工前、工中、工后接口处的安全控制措施做为重要内容布置。

8.5.4.加强安全监控

各专业接口处做为安全监控的重点，专业接口处控制措施要做到有措施、有布置、有检查，在每次检查中将专业接口处做为安全检查的重点，使专业接口处的安全始终处于控制中。

8.5.5.加强各标段之间的联系

加强与相邻标段的配合，搞好标段与标段接口处的安全控制，利用走上门或请进来等方式，与相邻标段的有关领导共商标段接口处的安全控制措施。

8.5.6.严格执行施工许可证制度

施工中，严格执行铁道部、成都局有关施工许可证制度。对专业接口处需要进行特殊防护时，必须采取特殊的安全防护措施，给一线施工人员创造一个安全作业的良好环境。

8.6.安全保卫措施

派遣公安人员，设立工地派出所，重点抓好治安，保卫并协助做好危爆物品运输、管理、使用等工作。

建立健全安全保卫制度，落实治安、流动人口管理责任人。建立严格来访制度，未经许可，非施工人员不得进入施工现场。

施工人员统一佩戴工作卡，做到持证上岗。进入施工现场的人员一律戴安全帽，遵守现场的各项规章制度。

8.7.卫生防疫、疾病预防与劳动保护

项目部及施工队医务人员按一定比例配置，明确由项目副经理分管卫生防疫、疾病预防与劳动保护工作。上场人员全部定期进行体检。以预防为主，加强宣传教育，使广大职工充分认识到卫生防疫的重要性。
严格执行《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国国内交通检疫条例》的有关规定，在本标段所辖范围内，每日进行消毒，重视宿舍通风，做好施工现场和营区周围环境卫生等各项工作。

生活区根据人员情况，设置厕所及淋浴室，并派人负责清洗，保证无异臭味。
食堂必须申领卫生许可证，确保符合卫生标准，生、熟食操作分开，熟食操作时设防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员持有效的健康证上岗。
现场医疗室配备必要的医疗设备和医疗用药，加强药品管理，所用药品必须为正规厂家生产并注意使用期限。

施工中常用的劳动防护用品，如安全帽、安全带、安全网、雨衣、雨鞋等必须提前采购，配置充足，统一发放，选购时应审核其产品的生产许可证、产品合格证、安全鉴定证，在列入国家生产许可证管理范围的劳动防护用品以铁道部主管部门路用劳动防护用许可证制度为准。

利用黑板报、墙报等形式宣传卫生防疫、疾病预防与劳动保护知识，提高参建职工自知、自爱、自我防范的意识。

完善生活设施，加强生活供应及管理，强化组织纪律性，严格各级请销假制度，严禁不请假外出，并制定出具体的奖惩办法。严格遵守成都市和成都局有关卫生防疫、疾病预防与劳动保护的各项规定，必要时请有关人员给予技术指导和监督检查。

8.8.防治“非典”措施

对防治“非典”高度重视，讲大局、讲纪律、讲责任，把国家利益和人民利益放在首位，坚决服从地方政府的统一指挥。

施工临建和预制场地尽量避开村镇，并制定防疫和消毒措施，与当地卫生防疫部门建立联系，构筑防疫体系。施工人员不得随意进入当地村镇，不得私自与地方人员接触。

对参加施工人员（包括临时雇佣人员）建立健康登记制度，坚决杜绝非典病人和疑似病人进场。

工地现场、职工宿舍、食堂严格按照“非典”防治要求进行规划设置，做到勤消毒、定时测体温、备好预防药品和防护用品，采取各种行之有效的防治措施，确保施工期间无一人感染“非典”。

施工期间如发现疑似病例，及时报告，果断采取隔离和治疗措施，并及时转送指定医疗点，不得隐瞒、推诿、拖延。

9.劳动力组织计划

9.1.施工队伍安排、劳动力配备及任务划分

为优质高效地完成施工任务，根据本标段工程特点以及相应的工程数量，合理配置劳动力资源，拟安排上场8个施工队，各施工队专业技工人数比例控制在75%以上。在中标后，将迅速组织施工队伍上场，并根据工程需要适时调整，见表21。

表21  　施工队伍安排表

	序号
	施工队伍
	人数
	任务划分

	1
	路基施工一队
	95
	负责DK136＋100～DK140＋770段路基土石方施工

	2
	路基施工二队
	99
	负责DK140＋770～DK144＋273段路基土石方施工

	3
	桥梁施工一队
	122
	负责砖瓦水库跨线桥、凉水井跨线桥、蒋家桥大桥施工

	4
	桥梁施工二队
	112
	负责幺店子大桥、水口大桥、赛乐堡跨线桥施工

	5
	桥梁施工三队
	101
	负责黄角树大桥、杨家湾特大桥施工

	6
	隧道施工队
	146
	负责六角隧道施工

	7
	涵洞施工队
	128
	负责全线涵洞施工

	8
	综合施工队
	155
	负责排水、防护及附属工程施工

	9
	合计
	958
	


9.2.劳动力上场计划

见表22。

表22　  劳动力上场计划表

	
	2003年
	2004年

	
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	人数
	600
	958
	958
	958
	958
	958
	958
	900
	850
	800
	720
	650
	500
	400


工程所需的劳动力可通过乘坐火车或汽车直接到达工地。
10.主要施工机械设备，试验设备、仪器仪表配备

10.1.主要施工机械设备

10.1.1.配置原则
优选精良、先进的设备，并合理匹配，形成综合生产能力；

设备能力大于进度指标要求的能力；

同类设备尽可能采用同厂家同型号设备，以方便配件供应和维修；

就近调配。

10.1.2.调配计划
主要施工机械设备由我单位设备物资部门统一调配，以满足本标段工程需要。主要施工机械见表23《拟投入本工程的主要机械设备表》。施工机械设备在工程中标后五天内通过公路、铁路运输到达现场，确保施工需要。

在施工过程中，我们将根据具体的施工进度、施工项目要求适时调整施工机械设备，以达到最优化、最合理的配置，全力满足施工需要，保障施工生产。

10.2.试验、检测、测量仪器设备

10.2.1.配置原则

仪器、设备配置合理，数量充足，满足施工试验、检测及测量等需要。

设备功能先进，性能良好，状态稳定。

全部仪器已经过标定合格，并按期进行标定。

10.2.2.调配计划

为本标段配备的测量仪器随第一批上场人员到达现场，投入施工，其它各种仪器设备在试验室和计量室建设完成后运至现场，并在施工过程中根据具体情况及时更新。在开工后，试验室正常运转前，联系地方有资质的试验室进行前期试验工作，确保工程施工顺利进行。

见表24《投入本工程的试验、检验、测量仪器设备表》。

11.主要材料、设备供应计划

11.1.主要材料需求量

主要材料需求量见表25。

表25 　主要材料需求量表

	材料名称
	水泥
	钢材
	砂石料
	木材　
	油料
	炸药

	单位
	t
	t
	m3
	m3
	t
	t

	数量
	
	
	
	
	
	


11.2.主要材料供应计划

主要材料的逐月供应计划见表26。

表26 　主要材料逐月供应计划表

	
	2003年
	2004年

	
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	水泥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	钢材
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	砂石料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	木材
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	油料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	炸药
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11.3.主要设备供应计划

主要设备按设计文件给定的规格、数量，结合施工时间安排，提前组织定货进场，满足施工要求。

12.文明施工、文物保护等其他管理措施
12.1.文明施工保证措施

为加强施工现场管理，提高文明施工水平，创建文明工地，结合实际情况，成立文明施工领导小组，实行工程项目的全面标准化管理。加强对施工现场，机械管理，现场安全、保卫、卫生等方面的管理，创建铁道部文明工地。

12.1.1.文明施工保证组织措施

成立以主管施工生产的项目副经理为组长的文明施工领导小组。对施工现场的文明施工进行监督、指导、检查，对违反文明施工的行为，有权责令限期整改或停工整顿，甚至处罚。
各施工队成立以队长为组长的施工现场文明施工小组，负责各施工区域内施工现场的文明施工管理工作，并结合实际情况制定文明施工管理细则。

12.1.2.现场管理措施
施工现场管理是施工生产的核心，文明施工直接影响企业的形象。从工程上场伊始，就把文明施工当作一件大事来抓，强化施工现场管理。施工场内的所有物品严格按施工现场平面布置图定位放置，做到图物相吻。同时根据工程进展，适时地对施工现场进行整理和整顿，或进行必要的调整。
施工现场主要入口设置简朴规整的大门，门旁设立明显的标牌，标明工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。
建立文明施工责任区，划分区域，明确管理人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐；食堂卫生符合卫生标准。
施工现场场地平整，道路坚实畅通，设置相应的安全防护设施和安全标志，周边设排水设施；人行通道的路径避开作业区，设置防护保证行人安全；基础、管道等施工完后及时回填平整，清除积土。
施工现场临时水电派专人管理，不得有长流水、长明灯。
施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用房、仓库、料场、以及照明、动力线路等，严格按施工组织设计确定的施工平面布置、搭设或埋设整齐。
施工操作地点和周围清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒的砂浆、混凝土及时清除。
砂浆、混凝土在搅拌、运输、使用过程中，做到不洒、不漏、不剩。
对成品进行严格的保护措施，严禁污染损坏成品。
施工现场严禁乱堆垃圾及余物。在适当的地点设置临时堆放点，并定期外运。并且采取遮盖防漏措施，运送途中不得遗撒。
针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报，并适时更换内容，切实起到表扬先进、促进后进的作用。
12.1.3.机械管理措施
现场使用的机械设备，按平面布置规划固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身及周围环境的清洁；机械的标记、编号明显，安全装置可靠。
清洗机械排出的污水设有排放措施，不得随地流淌。
在使用的搅拌机、砂浆机等旁设有沉淀池，不得将水直接排入沟渠、江河。
装运建筑材料、土石方、建筑垃圾等的车辆，确保行驶途中不污染道路和环境。
12.1.4.路基文明施工措施
施工场地清洁开阔，满足机械及人工施工的要求。
严格按总平面布置图设置临时设施及施工。做到布局合理，既有利于施工作业又能确保安全。
建立分段、分区间的工点负责人和技术负责人挂牌制度。
施工现场设置鲜明周正的标志牌，并标明责任划分（工程名称、施工单位、工点负责人、技术负责人、质检员、安全员）、形象进度（本区间工程进度计划、工期安排、实际进度）及质量标准（路基压实度、最佳含水量、应达到的最佳密度）。
各种材料按平面布置图和不同的规格、型号、品种码放整齐，做到一头齐、一条线。
炸药库位置符合安全规定。雷管、炸药分开存放，专人看管，严格出入仓库手续。
保证机械库视线及通风良好，上不漏水、下排水通畅。
机械及时保养，擦洗干净，保证出勤率和完好率。
严格按施工组织设计制定的土石方调配方案及运行道路施工。
保证路堤及路堑边坡整齐、平顺、宽度及标高符合设计要求。
保持施工现场清洁、卫生良好。
在施工设置宣传板报、专栏。认真记录开展的劳动竞赛、QC小组活动的内容和各种数据。
12.1.5.桥渡涵文明施工措施
在工地设置鲜明周正的施工标志牌，字迹书写正确规范、工整美观并始终保持良好。包括责任划分牌（工程名称、施工单位、工点负责人、技术负责人、试验员），形象进度牌（工程简介、工程数量、计划进度、工期安排及实际进度），配合比标志牌（使用部位、标号、及理论配合比）

现场设置宣传标语、专栏、黑板报，及时报道安全、质量等方面的内容，并建立阅览室。

现场设置合理的排水设施，并保持临时道路的良好、路面平整、纵坡合理，晴雨畅通。
保证水泥库的干燥、做好防潮处理，满足防潮要求。
水泥按品种、标号堆码成方，底层离开地面20cm，堆高不超过2m，离墙保持20至30cm的距离，做到先进先用，零星先用。

钢材、木材及模板等材料按品种、规格、型号堆放整齐，做到一头齐、一条线。
保证大型构件或模板存放场地平整夯实，排水畅通。
编制详细的施工用料计划，按计划进料，做到材料不积压，不退料，钢材、木材合理使用，长料不短用，优材不劣用。

各桥梁施工现场及时封闭，及时清运垃圾，搞好工程用水和生活用水及合理达标的排水设施。
做好环境保护，降低噪音、控制有害物资、烟尘的排放。
12.1.6.隧道文明施工措施
在现场设置隧道施工总体平面布置图，现场平面布置充分利用洞内外现场的自然条件，合理布局，既有利于施工作业，又能确保安全。
严格按确定的平面布置图设置临时设施，各种材料堆场及机具库设置合理。
保持通向隧道施工场地的道路状况良好，做到晴雨畅通。
洞内运输道路平顺、整洁、排水设施良好，并有人定期维护。
建立工地现场挂牌制度，设置鲜明周正的标牌：责任划分牌（工程名称、施工单位、工点负责人、技术负责人、试验员、质检员、安全员），形象进度图（隧道工程数量、工程简介及进度计划、工期安排和实际完成数量及进度指标），配合比牌（灌注部位、混凝土标号及理论、施工配合比）。
各种进场材料“三证”齐全，符合设计要求。
水泥库做到上不漏水、下排水畅通、满足防潮要求。水泥按品种、标号堆码成方，底层离地面高20cm，堆高不超过2m，离墙保持30cm的间隙，并做到先进先用，零星先用。
及时清运水泥库内外散落灰，水泥袋认真打包回收。
钢材、木材、模板及钢拱架等材料按品种、规格、型号堆放整齐，做到一头齐、一条线。
砂石料等分别堆放见方，方便施工，并挂牌说明。
贵重物资、装备器材存放于库内，并专库专用，加设明显标志，建立严格的领退料手续。
炸药库设置符合安全规定，雷管、炸药分开存放，专人看管，严格进入仓库和领用手续；仓库门窗牢固。
配备专职的设备管理员，负责本标段工程现场的机械、管理维修、保养、建立机械帐卡，严格执行机械操作规程。
机械库布局合理、方便施工机械的进出，并做到上不漏水、下排水畅通，视线和通风良好，并有保暖措施。
发电机、空压机、拌合机等设备安放合理、整齐、安全可靠，操作方便，并有可靠的安全操作规程牌，专人负责。
指派专人负责看管机械设备，并保持机械状况的良好，停放整齐，并保持机械设备的机身清洁无灰尘。
炸药、雷管库防火设施和避雷装置齐全。
洞内“三管二线一平”安全可靠、布局合理。
严格按设计要求弃土、弃碴，不乱倒乱堆。
零配件、边角料和水泥袋、包装纸箱等及时收集清运，保持现场卫生状况的良好，做到场容整洁、美观。
配备专职安全员，并佩带安全员袖标，严格执行各种安全规定，并及时记录和整改各种安全隐患。
经常性安排和组织以质量、安全为主要内容的健康向上的宣传活动。在施工现场设置宣传标语、板报专栏等，及时报道安全、质量等方面的情况及知识。

12.1.7.施工营地及施工便道绿化

为了更好地做好现场文明施工和营地建设，创造良好的生产和生活环境，在规划和准备各项大小临时工程时，积极做好各项绿化工作。

根据现场施工营地的规划和布置情况，做好施工营地的绿化。营地四周采用植树绿化的方式，营地内设置花坛和种草，保持良好的工作和生活环境。

临时施工便道两侧在与当地绿化部门协商后，进行植树绿化。便道穿过水塘、水田等在施工完成后需进行退耕还田、恢复原貌的地段时，两侧采用植草绿化，植草宽度根据实际情况而定；以使便道两侧形成绿化带。便道路堤两侧进行植草防护。

12.2.文物保护措施

成立文物保护领导小组，与当地和上级文物主管部门保持密切联系，在文物主管部门的指导下，开展文物保护工作。

加强对干部职工关于文物保护的教育，增强全员的文物保护意识，提高所有参建人员文物保护的主动性，营造“保护文物、责无旁贷”的氛围，并建立奖惩制度。

本着既对工程建设负责又对文物保护负责的原则，在施工过程中，如果发现有历史文物、古墓葬、古生物化石及矿藏等，立即停工，及时向建设单位和当地政府、文物有关管理部门报告并办理有关手续。

采取严密的专人看守与保护现场措施，绝不允许人员移动及损坏任何这类物品。

配合文物管理部门做好必要的其它保护，并将对文物遗迹的各类现场保护情况及时书面报告建设单位。

12.3.成品保护措施

12.3.1.对已完工程的保护措施

为了保护工程，保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，按规定设置照明和防护、警告信号和看守。

合理安排施工工序，避免或减少工序间的损害和发，凡下道工序对上道工序会产生损坏和污染的，先采取有效的成品保护措施，防止发生交叉污染和损坏，否则不许开工。一旦发生成品的损坏或污染，及时处理或清除。

放线后及时施工，以免所放线迹模糊不清，施工时所有控制桩及标高控制桩随着施工过程加以妥善保护，如果对工程施工造成障碍时，及时补测并重新立桩。

12.3.2.对其它专业已完工程破坏的恢复措施。

根据随着工程进展其它专业已完工程情况，按照各专业成品保护的原则，指定专人负责做好对其它专业已完成工程的保护，并教育全体职工，提高对其它专业设施的成品保护意识，自觉维护既有设施和新建设施的完好。

一旦发生对其它专业已完工程造成损坏，立即报告上级主管部门和有关兄弟施工单位，积极组织抢救和抢修，所发生的费用由造成工程损坏的单位负责，根据情节严重情况，必要时追究其法律责任。

在整个施工过程中，我们将严格按《建设项目管理中心建设项目安全管理办法》执行，无条件的随时按受甲方对施工技术安全措施的监督检查。

12.4.避免工程对公共利益造成损害的措施

在施工期间，严格按照有关规范、规程进行施工，保障他人的财产和利益以及公用道路、水源和公共设施免受损害。

施工现场和运输便道等临时用地严格按设计规定布置实施。

12.5.征地拆迁的措施

尊重地方政府；依靠地方政府；说话算数，取信于人。

尊重当地风俗习惯，关心当地社区居民群众利益，利用施工间隙为群众兴办公益事业，取得群众的信任。

12.6.协作与配合

在建设单位的指导下，与工务、电务等相关部门搞好配合，做到既能满足施工需要又能服从运营要求。

施工单位与施工单位的协作配合：本工程是一个比较大的综合性工程，工程量大，项目多，工序与工序、工程与工程、专业与专业相互干扰较大，在施工过程中，我们将积极与其它中标单位积极配合，共同按期优质完成工程施工。

施工单位与建设、监理、设计单位的协作配合：尊重业主，服从监理，严格设计是我们干好工程必要准则，在施工中我们一定做到：

严格服从既有线运营部门的调度指挥，并根据批准的方案，计划实施各项作业，务必按期完成每一步安排的施工项目。

配合业主和既有线运营部门做好相关的安全等管理工作，保证既有线安全运营不受任何影响。

施工中，随时接受监理的检查指导，对监理工程提出的问题，限期进行整改。

施工前认真审核图纸，发现有误之处及时与设计单位联系。施工中严格按设计文件的要求，认真贯彻执行。

12.7.道路交通保畅措施

本工程将有大量土石方和工程建材要通过道路运进场内，确保道路交通畅通十分重要。

施工现场场地平整，道路坚实畅通，设置相应的安全防护设施和安全标志，人行通道的路径避开作业区，设置防护，基础、管道等施工完后及时回填平整清除积土。

与交通管理及市政道路有关部门提前联系，搞好协作，按照有关规定，制定机动车辆上路的有关规定措施。砂浆、砼、土石方在运输过程中做到不洒、不漏、不剩。

道口指派考试合格的正式职工看守，专职专用，值勤时服装整齐，旗证齐全，坚守岗位，严格交接班制度。

12.8.防汛措施

经理部成立防汛指挥部，由一名项目部领导专职负责。汛期各施工队在指挥部统一领导下，做好防汛工作。

施工现场合理布置，制定防汛预案，以防万一，确保人员安全。

合理安排施工顺序，墩台尽量安排在旱季施工，浸水路基在雨季不安排施工。

在汛期到来之前，要检查排水设施是否齐备，要确保排水通畅，墩台施工时要根据实际情况，采取切实可行的措施，备足抽水设备，保证不受雨水浸泡。

与当地气象部门取得联系，及时了解汛情。汛期到来之前，要备足各种材料，以防汛期交通受阻，影响工程正常施工。 

目　　　录

11.工程概况


11.1.工程说明


11.1.1.简介


11.1.2.主要技术标准


11.1.3.主要工程数量


31.1.4.工程项目分解


31.1.4.自然条件


41.1.5.施工条件


51.2.工程主要特点及采取措施


51.2.1.主要特点


61.2.2.主要措施


62.总体施工组织布置及规划


62.1.施工组织管理机构


72.2.管理职责


72.2.1.项目经理部


72.2.2.项目经理


92.2.3.项目副经理


102.2.4.项目总工程师


102.2.5.各业务部门职责


132.3.主要技术力量


132.4.施工队伍安排


132.5.主要管理组织机构


132.5.1.安全管理组织机构


142.5.2.质量管理组织机构


152.5.3.环境保护、水土保持组织机构


152.5.4.文明施工组织机构


162.6.管理目标规划


162.6.1.工期目标


162.6.2.安全目标


162.6.3.质量目标


162.6.4.环保水保目标


162.6.5.文明施工目标


162.7.施工临时设施布置及规划


162.7.1.总体布置原则


172.7.2.施工道路


172.7.3.施工及生活用电


172.7.4.施工、生活用水


172.7.5.生活、办公用房


172.7.6.搅拌站


172.7.7.预制场


182.7.8.材料仓库和加工场


182.7.9.其它


182.7.10.消防设施


182.7.11.污水处理设施


182.7.12.施工通讯


182.7.13.主要临时工程数量


182.8.施工总平面布置


193.施工进度安排及保证工期措施


193.1.开竣工日期


193.2.里程碑计划


193.3.施工进度安排


203.3.1.施工进度计划安排


203.3.2.施工关键线路分析


203.4.保证工期措施


203.4.1.保证工期方案


213.4.2.保证工期的组织措施


233.4.3.保证工期的技术措施


264.施工过渡方案


264.1.与既有线关系及过渡方案


264.1.1.与既有线关系


264.1.2.安全防护


264.1.3.施工过渡方案


274.2.对既有线通信、信号管线和电力电杆的防护


274.3.改移道路过渡方案


285.施工方案、技术措施、施工工艺和方法


285.1.施工方案


285.1.1.施工方案制定原则


295.1.2.施工方案制定流程


295.1.3.改移道路施工方案


295.1.4.路基工程施工方案


305.1.5.桥梁工程施工方案


335.1.6.隧道工程施工方案


335.1.7.涵洞工程施工方案


335.2.分项工程技术措施


345.3.施工工艺和方法


345.3.1.路基工程


825.3.2.桥梁工程


1015.3.3.涵洞工程


1075.4.重点工程施工组织设计


1075.4.1.杨家湾特大桥


1095.4.2.六角隧道


1376.质量目标，质量保证体系及措施


1386.1. 质量目标及创优规划


1386.1.1.质量目标


1386.1.2.创优规划


1386.1.3.创优项目


1386.2.质量保证体系


1386.3.质量保证措施


1386.3.1.质量保证组织机构及职责


1406.3.2.质量保证制度


1456.3.3.质量保证组织措施


1466.3.4.质量保证控制措施


1496.3.5.隐蔽工程质量保证措施


1506.3.6.工程款支付控制


1506.3.7.保证质量的技术措施


1616.3.8.质量通病预防措施


1646.4.创优规划及创优规划落实措施


1646.4.1.创优规划


1646.4.2.创优规划落实措施


1667.施工环保、水土保持措施


1667.1.环保、水保目标


1677.2.环保、水土保持工作原则


1677.2.1.依法行事的原则


1677.2.2.“三同时”的原则


1677.2.3.“同一尺度”的原则


1677.2.4.“一把手负责”的原则


1677.2.5.“预案在先”的原则


1687.3.环保、水保组织措施


1687.4.环保、水保技术措施


1687.4.1.环保、水保措施规划


1707.4.2.工程现场的环保、水保控制


1717.4.3.施工噪音控制


1727.4.4.粉尘控制


1737.5.场地清理


1737.6.保护与恢复措施


1738.安全目标，安全保证体系及措施


1738.1.安全目标


1738.2.安全保证体系


1748.3. 保证安全组织措施


1748.3.1.安全保证组织机构及职责


1768.3.2.安全保证制度


1788.3.3.安全教育


1788.3.4.安全检查


1798.4.保证安全技术措施


1798.4.1.既有线施工安全保证措施


1808.4.2.路基施工安全保证措施


1818.4.3.桥梁施工安全保证措施


1848.4.4.隧道施工安全保证措施


1888.4.5.行车安全保证措施


1898.4.6.电器设备安全操作保证措施


1918.4.7.消防安全保证措施


1928.4.8.爆破安全组织措施


1948.4.9.夜间施工安全保证措施


1958.4.10.事故应急处理措施


1958.4.11.施工现场及临时工程安全保证措施


1968.4.12.施工测量安全保证措施


1968.5.各专业接口处的安全控制措施


1968.5.1.编写详细的作业指导书


1968.5.2.搞好工前调查


1968.5.3.优化施工方案，调整施工顺序


1978.5.4.加强安全监控


1978.5.5.加强各标段之间的联系


1978.5.6.严格执行施工许可证制度


1978.6.安全保卫措施


1988.7.卫生防疫、疾病预防与劳动保护


1998.8.防治“非典”措施


1999.劳动力组织计划


1999.1.施工队伍安排、劳动力配备及任务划分


2009.2.劳动力上场计划


20010.主要施工机械设备，试验设备、仪器仪表配备


20010.1.主要施工机械设备


20010.1.1.配置原则


20110.1.2.调配计划


20110.2.试验、检测、测量仪器设备


20110.2.1.配置原则


20110.2.2.调配计划


20111.主要材料、设备供应计划


20111.1.主要材料需求量


20211.2.主要材料供应计划


20211.3.主要设备供应计划


20212.文明施工、文物保护等其他管理措施


20212.1.文明施工保证措施


20212.1.1.文明施工保证组织措施


20312.1.2.现场管理措施


20412.1.3.机械管理措施


20412.1.4.路基文明施工措施


20512.1.5.桥渡涵文明施工措施


20612.1.6.隧道文明施工措施


20812.1.7.施工营地及施工便道绿化


20812.2.文物保护措施


20912.3.成品保护措施


20912.3.1.对已完工程的保护措施


21012.3.2.对其它专业已完工程破坏的恢复措施。


21012.4.避免工程对公共利益造成损害的措施


21012.5.征地拆迁的措施


21012.6.协作与配合


21112.7.道路交通保畅措施


21212.8.防汛措施




遂渝线重庆枢纽引入工程第3标段

施工组织设计

（第二稿）

2003年10月7日

杨家湾特大桥


黄角大桥


水口大桥


幺店子大桥


蒋家桥大桥





砖瓦水库跨线桥


凉水井跨线桥


赛乐堡跨线桥





区间土石方127万断面方





附属及防护工程若干








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































各施工队队长
































各施工队文明监督员





工程技术部





文明施工领导小组


组长：项目副经理


副组长：工程技术部部长





各施工队队长








各施工队专职环保水保员








环保、水保部


环境监察工程师








环保、水保领导小组


组长：项目经理


副组长：项目总工程师





各班组质检员








各施工队队长








各施工队专职质检员








中心试验室


试验工程师








质量监察部


质量监察工程师








质量管理领导小组


组长：项目经理


副组长：项目总工程师








各班组安全员








各施工队队长








各施工队专职安全员








安全监察部


安全监察工程师








安全管理领导小组


组长：项目经理


副组长：项目总工程师





隧道施工队


146


人


人











桥梁施工三队


101


人


人





综合施工队


155


人


人





路基施工一队


95


人


人








涵洞施工队


128


人


人





桥梁施工一队122


人





桥梁施工二队


112人


人





路基施工二队


99


人


人





测量班


5人





中心试验室


2人





安全监察部2人





综合办公室2人





工程技术部6人





质量监察部


2人





环保水保部2人





设备物资部2人





计


划


财


务


部2人








重庆枢纽遂渝线引入站前工程第三标段


项目经理部


项目经理（1人）项目总工程师（1人）


项目副经理（1人）项目副总工程师（1人）





项


目


经


理


部





人





财





物





机





组


织


管


理





进


度


监


控





组建强有力的领导班子





选择专业化施工队伍





编制资金流动控制计划





不占用、挪用本工程资金





编制物资供应计划





编制物资采购计划





合理安排地材收购与开采





优化机械配置





加强机械维修与保养





确保零配件供应





加强网络计划管理





编制好实施性施工组织设计





合理安排工序、加强QC小组活动





搞好外部关系、加强协作





投资指标监控





单项进度监控





形象进度监控





关键线路监控





信


息


跟


踪


与


反


馈

















否





编制年、季、月进度计划填写《施工进度计划报审表》





否





对进度实施情况进行检查、分析





基本实现计划目标





严重偏离计划目标





采取纠正调整措施





编制下一期计划





编制施工总进度计划，填写《施工总进度计划报审表》





业主、监理工程师审批





业主、监理工程师审批





按计划组织实施





实现本段工程


优质完成








施工方案制定原则





施工方案制定流程





关键技术支持





相关工艺、工法、


工序操作规程





改移道路施工方案





路基工程施工方案





隧道工程施工方案





施工过渡方案





桥梁工程施工方案





涵洞工程施工方案





施工总体方案



















































































赛乐堡跨线桥





水口大桥








砖瓦水库跨线桥





凉水井跨线桥





蒋家桥大桥





幺店子大桥





黄角树大桥





杨家湾特大桥














桥梁工程






















































































桁架式模板





墩身混凝土





养生、拆模





灌注混凝土





灌注混凝土





下放钢筋笼





成孔检查





护    壁





钢筋笼检查





钢筋笼制作





灌注锁口混凝土





场地平整、排水、边坡防护





地面夯实





施工准备





整修





不合格





合格





做检查试件





检测工作环境并通风排毒





成     桩





检    查





挖    孔





投放桩中线





锁口测放十字线





开   孔





测量放样





检查钢筋和各预埋件的尺寸、位置及支撑垫石水平标高





预埋帽拴孔、铁件、泄水孔等





制作、绑扎钢筋





制、立钢模











� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���















































六角隧道


长475米




































































































































































































































































� EMBED Equation.3  ���
















































































































































































































































































稠密流方式








采用稀薄流方式








速凝剂








空气压缩机








受喷面








喷 嘴








喷射机








搅拌机








水








水  泥








微纤维








粗集料








细集料














450





450





>10m





>10m





图48 地表沉降量测断面布置





图46 隧道通风系统设计





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





地 质 超 前 预 报





隧  道


围


岩





物探方法





地 质 雷 达





单 道 地 震





洞 体 展 现





掌子面素描





原始资料





地质方法





图49 洞内地质超前预测预报程序图





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





环保领导小组


项目经理全面负责





各工序、班组、岗位人员做好职责的具体工作





工程技术部 





环保水保部





生产调度负责人





设备物资部





劳务管理负责人





其它有关部门





监督施工全过程的环保工作，对不符合规定的进行纠正；发现并配合解决施工中出现的环境问题；开展环保活动和环保知识的培训；保证环保设施的有效运行。





制定项目环保措施和分项工程的环保、水土保持方案；监督各项环保、水土保持技术措施的落实；解决施工中出现的污染环境的技术问题。





合理安排生产，减少对环境的干扰；组织各项环保、水土保持技术措施的实施。





保证使用的各类机械在安全、良好的状态下运行；监督操作人员按操作规章作业；保证按要求贮存和堆放材料；对有毒有害危险物品严格管理和领用制度；负责各种施工材料的节约和回收、再利用。





保证进场施工人员的文明和技术素质；组织对施工人员的环保、水土保持和文明施工培训、考核。





财务部门保证环保、水土保持工作所需经费；行政部门负责各项后勤保障符合环保、水土保持要求。








过滤





过滤池





二次除污





化学净化





剔除超标成分





检测





达标排放





不合格





合格





污水





沉淀





沉淀池





清除沉淀物





集油





集油槽





清除油污





盖板箱涵23座





便道


7.3公里





便桥


1座


跨线立交桥3座





其它





隧道工程





路基工程





桥梁工程





涵洞工程





新建铁路遂宁至重庆线重庆枢纽引入工程第三标段








_1100417699.dwg

_1126889767.dwg

_1127064092.dwg

_1126696885.dwg

_985939124.unknown

